ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» октября 2023 года                                                                   № 668

г. Тверь

Об утверждении перечня мероприятий по проведению

комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования города Твери и утверждении перечня кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ

В соответствии с частями 1,3 статьи 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Порядком предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на проведение комплексных кадастровых работ, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 14.01.2021 № 5-пп «О государственной программе Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области» на 2021 - 2026 годы», приказом Минимущества Тверской области от 16.03.2021 № 2-нп «Об утверждении формы заявки, порядка подачи заявки, перечня необходимых документов на предоставление из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования Тверской области субсидии на проведение комплексных кадастровых работ», в целях проведения комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования города Твери (приложение 1).

2. Утвердить перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

Глава города Твери                                                                               А.В. Огоньков

Приложение 1

Утвержден

постановлением  Администрации  города Твери

от 09.10. 2023г. № 668

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории муниципального образования  города Твери

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области местному бюджету | не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств Тверской области | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию), Администрация города Твери |
| 2 | Заключение муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | I - II кварталы 2024 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 3 | Информирование граждан и юридических лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | II квартал 2024 года | Администрация города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию), исполнители комплексных кадастровых работ |
| 4 | Организация проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территории | III квартал 2024 года | Администрация города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, исполнители работ |
| 5 | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, согласительными комиссиями, сформированными в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | III - IV кварталы 2024 года | Согласительная комиссия |
| 6 | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных в результате проведения комплексных кадастровых работ | IV квартал 2024 | Администрация города Твери |
| 7 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ | IV квартал 2024 года | Администрация города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 8 | Мониторинг проведения комплексных кадастровых работ | Ежеквартально | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию), Администрация города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |

Приложение 2

Утвержден

постановлением  Администрации  города Твери

от 09.10. 2023г. № 668

ПЕРЕЧЕНЬ

кадастровых кварталов, в границах которых предполагается

проведение комплексных кадастровых работ

| N п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Кадастровый квартал | Количество участков, ед. | Количество объектов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование Тверской области город Тверь | 69:40:0200073 | 55 | 108 |
| 2 |  | 69:40:0200016 | 42 | 61 |
| 3 |  | 69:40:0200008 | 29 | 40 |
| 4 |  | 69:40:0200072 | 11 | 34 |
| 5 |  | 69:40:0200060 | 51 | 100 |
| Всего: |  | 5 | 188 | 343 |