|  |  |
| --- | --- |
|  | **У Т В Е Р Ж Д А Ю****Глава города Твери****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Огоньков** |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении Плана мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2022 год**

**за 2022 год**

| **№ п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Ответственные** | **Срок реализации** | **Результат** | **Примечания** (причины задержки сроков исполнения и недостижения запланированных результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемый** | **Факти-ческий** | **Планируемый** | **Фактический**(достигнутый с начала года) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров** |
| 1.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери – разработчики проектов нормативных правовых актов | В течение года | год | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Твери.Обеспечение учета мнения бизнес-сообщества при принятии нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Подготовлено и размещено на официальном сайте 5 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери. В процессе проведения публичных консультаций по 5 проектам постановлений Администрации города Твери не поступило замечаний и предложений представителей бизнес-сообщества – участников публичных консультаций |  |
| 1.2 | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери в соответствии с Ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери на 2022 год | В сроки, установленные Ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери на 2022 год | год | Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери. Выявление и устранение положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Экспертиза нормативных правовых актов города Твери в отчетном периоде не проводилась |  |
| 1.3 | Формирование отчетности о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери | Департамент экономического развития | 1 квартал2022 года | 1 квартал2022 года | Формирование и размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчета о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери по форме, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп | Сформирован 1 отчет о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери и размещен на официальном сайте Администрации города Твери |  |
| 1.4 | Проведение оценки эффективности функционирования в Администрации города Твери антимонопольного комплаенса | Департамент экономического развития, Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери | 1 квартал2022 года | 1 квартал2022 года3 квартал | Утверждение сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери | Сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери за 2021 год утвержден и размещен на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети ИнтернетПодготовлено и издано распоряжение от 28.09.2022 № 617 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 15.03.2019 № 95 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства». Внесение изменений обусловлено необходимостью разработки карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Твери |  |
| 1.5 | Размещение информации об осуществлении муниципального контроля в ГАС «Управление» | Правовое управление | 1 квартал | 13 января2022 года | Размещение отчета по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и доклада об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора) в ГАС «Управление» | Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2021 год направлен в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций для размещения в электронном виде в ГАС «Управление».Размещение отчетов по форме №1-контроль «Сведения об осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» приостановлено приказом Росстата от 24.06.2022 № 466 |  |
|  | **Раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений**  |
| 2.1 | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов | В течение года | год | Постановления Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Издано 16 постановлений Администрации города Твери о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |
| 2.2  | Размещение на официальном сайте Администрации города Твери проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений в целях проведения независимой экспертизы | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов, отдел информационных ресурсов и технологий | В течение года | год | Обеспечение открытости обсуждения проектов административных регламентов. Количество проектов, размещенных на официальном сайте в целях проведения независимой экспертизы | На официальном сайте Администрации города Твери в подразделе «Проекты муниципальных правовых актов» раздела «Документы» было размещено 16 проектов постановлений Администрации города Твери о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |
| 2.3 | Проведение уполномоченным органом экспертизы проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери | В течение года | год | Количество прошедших экспертизу проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | Проведена экспертиза 16 проектов постановлений о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг: № 01/1369-пк от 01.11.2021 (вносит изменения в постановление от 30.05.2014 № 660), № 01/1611-пк от 08.12.2021 (от 24.01.2012 № 88), № 01/1649-пк от 16.12.2021 (от 20.02.2012 № 331), № 01/1633-пк от 13.12.2021 (от 17.02.2012 № 327), № 01/1216-пк от 12.10.2021 (от 04.07.2016 № 1132), № 01/1466-пк от 19.11.2021 (от 29.05.2017 № 672), 01/1684-пк от 22.12.2021 (от 22.06.2017 № 779), 01/1240-пк от 14.10.2021 (от 05.07.2016 № 1150), 01/634-пк от 22.04.2022 (от 16.12.2013 № 1541), 01/765-пк от 27.05.2022 (от 01.04.2019 № 333), 01/912-пк от 28.06.2022 (от 12.08.2019 № 1001), 01/1619-пк от 09.12.2021 (от 13.02.2012 № 263), 01/803-пк от 03.06.2022, 01/958-пк от 05.07.2022 (21.02.2012 № 338), 01/1281-пк от 30.08.2022 (от 11.07.2016 № 1173), 01/890-пк от 22.06.2022 (от 17.05.2016 № 863). |  |
| 2.4 | Ведение Реестра муниципальных услуг | Департамент экономического развития | В течение года | год | Актуальный Реестр муниципальных услуг | Структурными подразделениями Администрации города Твери предоставляются 36 муниципальных услуг. Муниципальная услуга «Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» в настоящее время не оказывается, в связи с отсутствием домов социального использования в муниципальном реестре наемных домов социального использования |  |
| 2.5 | Размещение реестра муниципальных услуг на официальном сайте Администрации города Твери | Отдел информационных ресурсов и технологий | В течение года | год | Формирование актуальных редакций реестра муниципальных услуг | Актуальная редакция Реестра муниципальных услуг в городе Твери утверждена постановлением Администрации города Твери от 28 февраля 2022 г. № 183 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери» и размещена на официальном сайте администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги».Подготовлен проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери» (от 13.12.2022 г. № 01/2050-пк). |  |
| 2.6 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, департамент экономического развития | 1 квартал 2022 года | 1 квартал 2022 года | Доклад об оценке качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери | В соответствии с п. 5 и п. 13 Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.05.2013 № 608, структурными подразделениями Администрации города Твери в департамент экономического развития представлены доклады.Департаментом экономического развития подготовлен сводный доклад об оценке качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери за 2022 год, который размещен на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Административная реформа» |  |
| 2.7 | Подключение к платформе государственных сервисов | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, включенных в перечень массовых социально значимых услуг | В течение года | год | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | В электронном формате оказывается 16 муниципальных услуг |  |
| 2.8 | Рассмотрение актуальных вопросов совершенствования качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме, на заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, являющиеся учредителями муниципальных учреждений | В течение года | год | Повышение качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме | На заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери вопросы совершенствования качества и доступности муниципальных услуг в отчетном периоде не рассматривались |  |
| 2.9 | Обеспечение реализации права граждан на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги, отдел информационных ресурсов и технологий | В течение года | год | Формирование актуальных редакций административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещение их на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги» | На официальном сайте администрации города Твери создан раздел «Муниципальные услуги», в котором размещен реестр муниципальных услуг в городе Твери с актуальными редакциями административных регламентов предоставления муниципальных услуг, а также размещен баннер для перехода на портал Госуслуг |  |
| 2.10 | Размещение сведений о муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг | В течение года | год | Количество размещенных административных регламентов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещены сведения об оказании 28 муниципальных услуг |  |
|  | **Раздел 3. Мероприятия по реализации принципа управления по результатам и оценке эффективности деятельности Администрации города Твери** |
| 3.1 | Разработка планов реализации муниципальных программ города Твери | Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери | 1 квартал | 1 и 2кварталы | Распоряжения Администрации города Твери об утверждении планов реализации муниципальных программ города Твери | Планы реализации муниципальных программ утверждены распоряжениями Администрации города Твери:- «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021–2026 годы от 28.01.2022 № 23;- «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021–2026 годы от 11.02.2022 № 32;- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы от 18.02.2022 № 39;- «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы от 18.02.2022 № 40;- «Развитие образования города Твери» на 2021–2026 годы от 24.02.2022 № 56;- «Развитие культуры города Твери» на 2021–2026 годы от 24.02.2022 № 57;- «Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы от 28.02.2022 № 75;- «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021–2026 годы от 01.03.2022 № 81;- «Управление муниципальной собственностью» на 2021–2026 годы от 02.03.2022 № 95;- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021–2026 годы от 04.03.2022 № 108;- «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019–2024 годы от 18.03.2021 № 169;- «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018–2023 годы от 25.03.2022 № 187;- «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021–2026 годы от 28.03.2022 № 189;- «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы от 08.04.2022 № 195 |  |
| 3.2 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2021 году | Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери | 2 квартал2022 года | 1 квартал 2022 года | Отчеты структурных подразделений Администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, о реализации муниципальных программ города Твери за 2021 год с оценкой эффективности их реализации | Отчеты структурных подразделений Администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, о реализации муниципальных программ города Твери за 2021 год с оценкой эффективности их реализации представлены в департамент экономического развития |  |
| Департамент экономического развития | 2 квартал2022 года | 1 квартал 2022 года | Сводная информация по итогам реализации муниципальных программ города Твери в 2021 году и оценка эффективности их реализации | Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери (по итогам 2021 года) направлен в Тверскую городскую Думу в составе пакета документов к отчету об исполнении бюджета города Твери за 2021 год |  |
| 3.3 | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний период | Департамент экономического развития, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и городской эстетики | 2 квартал 2022 года3 квартал 2022 года | 2 квартал 2022 года3 квартал 2022 года | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний периодУточненный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний период (с данными Министерства экономического развития ТО) | Подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний период с пояснительной запиской по муниципальному образованию город ТверьУточненный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний период направлен в Министерство экономического развития Тверской области (№01/4345-и от 12.08.22) |  |
| 3.4 | Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Департамент экономического развития, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий | В течение года | 9 месяцев | Анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Осуществлены сбор информации о фактически достигнутых показателях эффективности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования «город Тверь» и ее анализ. 20 аналитических записок (за 2021 год, за 1 квартал, за 1 полугодие 2022 года, за 9 месяцев 2022 года) с выводами и предложениями направлены курирующим заместителям Главы Администрации города Твери для принятия управленческих решений |  |
| 3.5 | Составление, рассмотрение и утверждение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2023 год | Департамент экономического развития, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий | 4 квартал 2022 года | 4 квартал 2022 года | Постановления Администрации города Твери об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2023 год | В 4 квартале 2022 года рассмотрены и одобрены к утверждению 7 планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери.3 плана утверждены:- от 30.12.2022 № 1293, - от 30.12.2022 № 1294,- от 30.12.2022 № 12954 плана утверждены в январе 2023 года:- от 12.01.2023 № 8;- от 13.01.2023 № 10;- от 13.01.2023 № 16;- от 18.01.2023 № 19. |  |
| 3.6 | Обеспечение формирования и утверждения муниципальных заданий муниципальным учреждениям города Твери на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел информации и аналитики, департамент экономического развития | 1 квартал 2022 года | 1 квартал 2022 года | Утвержденные муниципальные задания муниципальным бюджетным учреждениям на 2022 год | - муниципальное задание МАУ «Агентство социально-экономического развития» утверждено приказом департамента экономического развития от 12.01.2022 № 2;- муниципальное задание ТГМБУ «Радуница» утверждено приказом департамента экономического развития от 11.01.2022 № 3;- муниципальное задание МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» утверждено приказом департамента экономического развития от 12.01.2022 № 1;- муниципальное задание МБУ «Зеленстрой» утверждено приказом департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта от 11.01.2022 № 1;- муниципальные задания муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования утверждены приказами: от 11.01.2022 № 11 (школы); от 11.01.2022 №12 (сады), от 11.01.2022 №13 (Дворец творчества детей и молодежи), от 11.01.2022 №14 (загородные лагеря);- муниципальные задания муниципальным учреждениям подведомственным управлению по культуре, спорту и делам молодежи утверждены приказом от 30.12.2021 № 669;- муниципальное задание МАУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» утверждено постановлением Администрации города Твери от 24.02.2022 № 169 |  |
| 3.7 | Анализ (оценка) выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2021 год | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел информации и аналитики, департамент экономического развития | 1 квартал 2022 года | 1 квартал 2022 года | Информация в адрес заместителей Главы Администрации города Твери, координирующих и контролирующих деятельность муниципальных учреждений, с целью принятия управленческих решений | Информация по результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2021 год направлена заместителям Главы Администрации города Твери, координирующим и контролирующим деятельность муниципальных учреждений в соответствующей сфере, для принятия управленческих решений и размещена на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |
| 3.8 | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений (в том числе, текущий контроль исполнения муниципальных заданий) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент экономического развития, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел бухгалтерского учета и отчетности | В течение года в соответствии с планом проверок | год | Количество проведенных проверок | За отчетный период в соответствии с планом проведены проверки:1. Департаментом финансов проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности, проверки в сфере закупок, внутреннего финансового аудита в следующих учреждениях: - МБДОУ детский сад № 114;- МБДОУ детский сад № 9;- МОУ СОШ № 21 (2 проверки);- МБДОУ детский сад № 33 (2 проверки);- МБУ ДЦ «Мир» (2 проверки);- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;- МБОУ СОШ №17 (2 проверки);- МБДОУ детский сад № 166 (2 проверки);- МБОУ СОШ № 34 (2 проверки);- МБДОУ детский сад № 90 (2 проверки);- МБДОУ детский сад № 96 (2 проверки);- администрация Пролетарского района в городе Твери;- МБУК ДЦ Истоки (2 проверки);- МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» (2 проверки);- администрация Центрального района в городе Твери;- МБОУ СОШ № 18 (2 проверки);- МБДОУ детский сад № 141 (2 проверки).Согласование заключения контракта с единственным поставщиком:- департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (6 контрактов);- администрация Пролетарского района в городе Твери (3 контракта);- МБДОУ детский сад № 114 (1 контракт);- Администрация Заволжского района в городе Твери (1 контракт);- Администрация города Твери (1 контракт); - МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» (1 контракт);- департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (1 контракт).2. Управлением образования проведено 232 проверки деятельности муниципальных образовательных учреждений;3. Управлением по культуре, спорту и делам молодежи проведены проверки: - МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского;- МБУ ДК пос. Элеватор;- МБУ ДО ДШИ № 2;- МБУК ТГМВЦ;- МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева;- МБУ ДЦ «Мир»;- МАУ «МЦ г. Твери»;- МБУ «ДК пос. Литвинки»;- МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова».4. Департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта проведено 12 камеральных проверок;5. Департаментом экономического развития в соответствии с планом проведены проверки МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» и МАУ «Агенство социально-экономического развития» |  |
| 3.9 | Заслушивание отчетов о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Департамент экономического развития, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий | Не реже одного раза в год | 2 квартал 2022 года | Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений за 2021 год | В соответствии с распоряжением Администрации города Твери от 27.12.2021 № 454 «Об утверждении графика заслушивания отчетов о деятельности муниципальных учреждений города Твери за 2021 год» заслушаны отчеты о деятельности муниципальных учреждений за 2021 год.Проведено 4 заседания Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери в отношении 9 муниципальных унитарных предприятий по оценке эффективности их деятельности за 2021 год (от 03.06.2022, от 06.06.2022, от 23.06.2022) |  |

Председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери А.В. Гаврилин

Начальник департамента экономического развития

администрации города Твери П.С. Петров

Григорьева Наталья Сергеевна

8(4822) 36-14-12 (вн. 2247)