Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации города Твери

«13» декабря 2024 года № 891

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2025 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование участков тепловых сетей | Сроки ремонта |  |  |  |  | Сроки отключения горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ТЭЦ-3 Котельный цех | от ТК-501 до ТК-505, до ТК-517, до ТК-427, до ТК-421; от ТК-434 до ТК-2-323 (улица Никитина, улица Екатерины Фарафоновой, Огородный переулок, Комсомольский проспект) | 12-28 |  |  |  |  | с 12 мая по 28 мая |
| 2. | ТЭЦ-4 | от ТЭЦ-4 до ТК-3А, до ТК-72, до ТК-421; от ТК-5А до ТК-15А; от ТК-400 до ТК-72 (улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Крылова, улица Вольного Новгорода, улица Дементьева) | 12-28 |  |  |  |  | с 12 мая по 28 мая |
| 3. | ТЭЦ-4 | от ТЭЦ-3 до ТК-306, до ТК-316а; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321б/322а до ТК-376; от ТК-316а до ТК-324, до ТК-335, до ТК-337 (улица Хрустальная, улица Дачная, улица Большая Тверская, улица Докучаева, улица 2-я Грибоедова, улица 2-я Красина, Артиллерийский переулок) | 30- | -15 |  |  |  | с 30 мая по 15 июня |
| 4. | ТЭЦ-3 ТЭЦ-4 | от ТК-400 до ТК-734, до ТК-744, до ТК-754; от ТК-337 до ТК-346/755; от ТК-44А до ТК-56А (проспект Чайковского, улица Коробкова, улица Спартака, проспект Калинина, улица Карла Маркса, улица Ерофеева, улица Кайкова) | 30- | -15 |  |  |  | с 30 мая по 15 июня |
| 5. | ВК-2 | от ТК-366 до ТК-208; от ТК-166 до ТК-166-1; от ТК-225 до ТК 240; от ТК-233а до ТК-270 (улица Бобкова, улица Кирова, улица Павлика Морозова, проспект Корыткова, улица Республиканская) |  | 17- | -2 |  |  | с 17 июня по 2 июля |
| 6. | ТЭЦ-4 ВК «Южная» | от ТК-819а до ТК-18В, до ТК-8Д, до ТК-921; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-34А до ТК-813А; от ВК «Южная» до ТК-820, до ТК-829, до ТК-837, до ТК-844, до ТК-859 (Зелёный проезд, бульвар Цанова, улица Орджоникидзе, улица Тамары Ильиной, улица Коминтерна, микрорайон Южный) |  | 17- | -2 |  |  | с 17 июня по 2 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | ТЭЦ-3 | от ТК-376 до ТК-381; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-381 до ТК-12а; от ТК-381 до ТК-398; от ТК-398 до ТК-398-22 (улица Луначарского, улица Седова, улица Планерная, улица Паши Савельевой, Молодёжный бульвар, улица Артюхиной) |  |  | 4-22 |  |  | с 4 июля по 22 июля |
| 8. | ТЭЦ-4 | от ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-708 до ТК-712/17А, до ТК-400; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК-35А; от ТК-801/708 до ТК-819а (набережная Лазури, микрорайон Чайка, улица Резинстроя, улица Тамары Ильиной, улица 2-я Лукина, улица Склизкова, улица Орджоникидзе) |  |  | 4-22 |  |  | с 4 июля по 22 июля |
| 9. | ТЭЦ-3 | от ТЭЦ-3 до ТК-306 (2 вывод) до ТК-316, до ТК-2-323, до Тк-2-338, до ТК-98; от ТК-601 до ТК-2-323; от ТЭЦ-3 до ЗАО «Калининское»; от ТЭЦ-3 до базы районных электрических сетей; от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Кольцевая, улица Карпинского, улица Фурманова, улица Мичурина, набережная Афанасия Никитина, Волжский проезд, улица Есенина, улица Димитрова, посёлок Литвинки) |  |  | 24- | -10 |  | с 24 июля по 10 августа |
| 10. | ТЭЦ-3 ТЭЦ-4 | от ТК-74а до ТК-85, до ТК-100; от ТК-342 до ТК-366; от ТК-100 до ТК-117 (бульвар Радищева, улица Новоторжская, бульвар Ногина, улица 7-я Красной Слободы, улица Достоевского, улица Дмитрия Донского) |  |  | 24- | -10 |  | с 24 июля по 10 августа |
| 11. | ТЭЦ-1 ВК-1 | от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-208, до ТК-270, до ТК-243; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201, от ТК-366 до ТК-163; от ТК-240 до ТК-254/ТУ Мигалово; от ВК-1 до ТК-244 (проспект Николая Корыткова, микрорайон Мигалово, улица Маршала Конева, микрорайон Первомайский, улица Республиканская, Старицкое шоссе) |  |  |  | 12-28 |  | с 12 августа по 28 августа |
| 12. | ТЭЦ-4 ВК «Южная» | от ТК-37А до Тк-12Б, до ТК-16Б, до ТК-917а; от ТК-734/900 до ТК-911, до ТК-916, до ТК-921 (улица 15 лет Октября, улица Ипподромная, улица Фадеева, улица Коминтерна, улица Коробкова, улица 1-я Суворова, проспект Чайковского) |  |  |  | 12-28 |  | с 12 августа по 28 августа |
| 13. | ТЭЦ-3 КЦ | от ТК-501 до ТК-7, до ТК-12а, до ТК-21, до ТК-396-18, до ТК-396 (Петербургское шоссе, улица Седова, улица Хромова, Молодёжный бульвар) |  |  |  |  | 2-17 | с 2 сентября по 17 сентября |
| 14. | ТЭЦ-1 ТЭЦ-3 | от ТК-117, до ТК-138, до 143/754, до ТК-159, до ТК-163; от ТЭЦ-1 до ТК-8Р, до ТК-159; от ТЭЦ-1 до ТК-II-5 (набережная Тьмаки, улица Дмитрия Донского, улица Учительская, переулок Трудолюбия, улица Бакунина, проспект Калинина, территория Двора Пролетарки) |  |  |  |  | 2-17 | с 2 сентября по 17 сентября |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. | ТЭЦ-4 | Подпиточная установка ТЭЦ-4 с остановом циркуляции |  |  | 7-16 |  |  |  |
| 16. | ТЭЦ-3 | коллектора тепловой сети от ТЭЦ-3 с остановом циркуляции |  |  | 31- | -13 |  |  |
| 17. | Котельная АО «ТКСМ № 2» | тепловые сети от котельной (микрорайон Затверечье) | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 18. | Котельная «ПАТП-1» | тепловые сети от котельной | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 19. | Котельная «Б. Перемерки, у д. 20» | тепловые сети от котельной | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 20. | Котельная «УПК» | тепловые сети от котельной | 12-25 |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 21. | Котельная «Шишкова, д. 97» | тепловые сети от котельной | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 22. | Котельная ООО «Лазурная» | тепловые сети от котельной (поселок Элеватор) | 19- | -1 |  |  |  | с 19 мая по 01 июня |
| 23. | Котельная «Сахарово» | тепловые сети от котельной | 26- | -8 |  |  |  | с 26 мая по 8 июня |
| 24. | Котельная «Школа № 3» | тепловые сети от котельной | 26- | -8 |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 24. | Котельная «Сахаровское шоссе» | тепловые сети от котельной |  | 9-22 |  |  |  | с 9 июня по 22 июня |
| 26. | Котельная «Левитана, д. 46» | тепловые сети от котельной |  | 10-23 |  |  |  | с 10 июня по 23 июня |
| 27. | Котельная «ДРСУ-2» | тепловые сети от котельной |  | 16-29 |  |  |  | с 16 июня по 29 июля |
| 28. | Котельная «Оснабрюкская, в районе д. 31» | тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино-2) |  | 16-29 |  |  |  | с 16 июня по 29 июня |
| 29. | Котельная «Оснабрюкская, д. 8 корп. 1» | тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино-3) |  | 16-29 |  |  |  | с 16 июня по 29 июня |
| 30. | Котельная «Химинститута» | тепловые сети от котельной |  | 30- | -13 |  |  | с 30 июня по 13 июля |
| 31. | Котельная «Керамический завод» | тепловые сети от котельной |  |  | 7-20 |  |  | с 7 июля по 20 июля |
| 32. | Котельная «Школа № 24» | тепловые сети от котельной |  |  | 28- | -10 |  | ГВС отсутствует |
| 33. | Котельная «Мамулино» | тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино) |  |  | 28- | -10 |  | с 28 июля по 10 августа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34. | Котельная «Школа № 2» | тепловые сети от котельной |  |  | 28- | -10 |  | с 28 июля по 10 августа |
| 35. | Котельная «2-я Красина, д. 58» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 12-25 |  | с 12 августа по 25 августа |
| 36. | Котельная «ХБК» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 18-31 |  | с 18 августа по 31 августа |
| 37. | Котельная «Поликлиника№2» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 18-31 |  | ГВС отсутствует |
| 38. | Котельная «ОКБ» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 18-31 |  | с 18 августа по 31 августа |
| 39. | Котельная «Склизкова, д. 86, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная Мелодия 1») |  | 2-15 |  |  |  | с 2 июня по 15 июня |
| 40. | Котельная «Склизкова, д. 108, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная Мелодия 2») |  | 16-29 |  |  |  | с 16 июня по 29 июня |
| 41. | Котельная «Фрунзе, д. 2, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Молодёжный») |  | 30- | -13 |  |  | с 30 июня по 13 июля |
| 42. | Котельная «Планерная, д. 4» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Авиатор») |  |  | 14-27 |  |  | с 14 июля по 27 июля |
| 43. | Котельная «Красина, д. 46/38» | тепловые сети от котельной |  |  | 14-27 |  |  | с 14 июля по 27 июля |
| 44. | Котельная «Новочеркасская, д. 57» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Волга Лайф») |  |  | 28- | -10 |  | с 28 июля по10 августа |
| 45. | Котельная «Сахаровское шоссе, д. 9» | Тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Медовый») |  |  |  | 11-24 |  | с 11 августа по 24 августа |
| 46. | Котельная «Левитана, д. 95А» | Тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная Мелодия 3») |  |  |  | 25- | -7 | с 25 августа по 7 сентября |