Приложение

Утвержден

постановлением Администрации города Твери

«18» ноября  2022 года № 1147

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2023 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование участков тепловых сетей | Сроки ремонта |  |  |  |  | Сроки отключения горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ТЭЦ-3 Котельный цех | от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381; от ТК-381 до ТК-392, до ТК-398; от ТК-398 до Тк-398-22; от ТК-376 до ТК-381; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398 (Петербургское шоссе, улица Луначарского, МЖК, микрорайон Юность) | 11-24 |  |  |  |  | с 11 мая по 24 мая |
| 2. | ТЭЦ-4 | от ТЭЦ-4 до ТК-3А, до ТК-72, до ТК-421; от ТК-5А до ТК-15А (улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Крылова, улица Вольного Новгорода) | 11-24 |  |  |  |  | с 11 мая по 24 мая |
| 3. | ТЭЦ-1 | от ТЭЦ-1 до ТК-8Р, до ТК-159; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-163 до ТК-159, до ТК-138, до ТК-117 (улица Бакунина, территория Двора Пролетарки, улица Учительская) | 30- | -12 |  |  |  | с 30 мая по 12 июня |
| 4. | ТЭЦ-3 | от ТЭЦ-3 до ТК-324; от ТК-322а до ТК-376; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321-а до ТК-321-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, улица 2-я Красина, пос. Литвинки) | 30- | -12 |  |  |  | с 30 мая по 12 июня |
| 5. | ТЭЦ-1 ВК-2 | от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270; от ТК-233а до ТК-270; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (улица Маршала Конева, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе, улица Республиканская) |  | 15-28 |  |  |  | с 15 июня по 28 июня |
| 6. | ВК «Южная» | от ВК «Южная» до ТК-820, до ТК-859; от ТК-819а до ТК-18В, до ТК-8Д, до ТК-921 (микрорайон Южный, Зелёный проезд, бульвар Цанова) |  | 15-28 |  |  |  | с 15 июня по 28 июня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | ТЭЦ-4 | от ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-819а; от ТК-813 до ТК-34А, до ТК-44А; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-708 до ТК-712/17А; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК-56А (набережная Лазури, улица 2-я Лукина, микрорайон Чайка, улица Резинстроя, улица Тамары Ильиной) |  |  | 3-16 |  |  | с 3 июля по 16 июля |
| 8. | ТЭЦ-3 | от ТК-501 до ТК-505, до ТК-517, до ТК-421; от ТК-434 до ТК-2-323 (улица Никитина, улица Екатерины Фарафоновой, Огородный преулок, Комсомольский проспект) |  |  | 3-16 |  |  | с 3 июля по 16 июля |
| 9. | ТЭЦ-3 | от ТК-754 до ТК-734/900, до ТК-911, до ТК-916, до ТК-921; от ТК-917А до ТК-37А (улица Кайкова, ул.ица15. лет Октября, улица Ипподромная, ул. Фадеева, улица Коминтерна) |  |  | 20- | -2 |  | с 20 июля по 2 августа |
| 10. | ТЭЦ-3 | от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338; от ТК-324 до ТК-335, до ТК-754; от ТК-366 до ТК-342 (Артиллерийский переулок, улица Карпинского, улица Мичурина, улица 7-я Красной Слободы, улица Карла Маркса) |  |  | 27- | -9 |  | с 27 июля по 9 августа |
| 11. | ВК-1 ВК-2 | от ТК-366 до ТК-240, до Тк-243, до ТУ Мигалово; от ТК-244 до ВК-1; от ТК-221 до ТК-208 |  |  |  | 7-20 |  | с 7 августа по 20 августа |
| 12. | ТЭЦ-3 | от ТК-74а до ТК-100, до ТК-117; от ТК-72 до ТК-400; от ТК-743 до ТК-400 (улица Бебеля, улица Достоевского, улица Дмитрия Донского, бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Володарского) |  |  |  | 7-20 |  | с 7 августа по 20 августа |
| 13. | ВК «Южная» ТЭЦ-3 ТЭЦ-4 | от ТК-829 до ТК-845; от ТК-712/17А до ТК-721; от ТК-98 до ТК-2-338 (улица Левитана, набережная Лазури, Волжский проезд) |  |  |  | 30- | -12 | с 30 августа по 12 сентября |
| 14. | ТЭЦ-1 ТЭЦ-3 | от ТК-270 до ТК-243; от ТК-2-333 до ТК-601 (Старицкое шоссе, улица Мичурина) |  |  |  | 30- | -12 | с 30 августа по 12 сентября |
| 15. | Котельная АО «ТКСМ № 2» | тепловые сети от котельной (микрорайон Затверечье) | 10-23 |  |  |  |  | с 10 мая по 23 мая |
| 16. | Котельная ООО «Лазурная» | тепловые сети от котельной (поселок Элеватор) | 29- | -11 |  |  |  | с 29 мая по 11 июня |
| 17. | Котельная «Сахаровское шоссе» | тепловые сети от котельной | 15-28 |  |  |  |  | с 15 мая по 28 мая |
| 18. | Котельная «Поликлиника№2» | тепловые сети от котельной | 15-28 |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 19. | Котельная «Керамический завод» | тепловые сети от котельной | 22- | -4 |  |  |  | с 22 мая по 4 июня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20. | Котельная «ПАТП-1» | тепловые сети от котельной |  | 5-18 |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 21. | Котельная «Сахарово» | тепловые сети от котельной |  | 13-26 |  |  |  | с 13 июня по 26 июня |
| 22. | Котельная «ДРСУ-2» | тепловые сети от котельной |  | 19- | -2 |  |  | с 19 июня по 2 июля |
| 23. | Котельная «Школа № 3» | тепловые сети от котельной |  | 26- | -9 |  |  | ГВС отсутствует |
| 24. | Котельная «Химинститут» | тепловые сети от котельной |  |  | 10-23 |  |  | с 10 июля по 23 июля |
| 25. | Котельная «ОКБ» | тепловые сети от котельной |  |  | 10-23 |  |  | с 10 июля по 23 июля |
| 26. | Котельная «Школа № 24» | тепловые сети от котельной |  |  | 24- | -6 |  | ГВС отсутствует |
| 27. | Котельная «Мамулино» | тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино) |  |  | 31- | -13 |  | с 31 июля по 13 августа |
| 28. | Котельная «Б. Перемерки, у д. 20» | тепловые сети от котельной |  |  | 31- | -13 |  | с 31 июля по 13 августа |
| 29. | Котельная «Школа № 2» | тепловые сети от котельной |  |  | 31- | -13 |  | с 31 июля по 13 августа |
| 30. | Котельная «ХБК» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 7-20 |  | ГВС отсутствует |
| 31. | Котельная «УПК» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 14-27 |  | ГВС отсутствует |
| 32. | Котельная «Шишкова, д. 97» | Тепловые сети от котельной |  |  |  | 14-27 |  | с 14 августа по 27 августа |
| 33. | Котельная «Склизкова, д. 86, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная Мелодия 1») |  | 1-14 |  |  |  | с 1 июня по 14 июня |
| 34. | Котельная «Склизкова, д. 108, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная Мелодия 2») |  | 15-28 |  |  |  | с 15 июня по 28 июня |
| 35. | Котельная «Фрунзе, д. 2, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Молодёжный») |  | 29- | -12 |  |  | с 29 июня по 12 июля |
| 36. | Котельная «Планерная, д. 6» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Авиатор») |  |  | 13-26 |  |  | с 13 июля по 26 июля |
| 37. | Котельная «Новочеркасская, д. 57» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Волга Лайф») |  |  | 27- | -9 |  | с 27 июля по 9 августа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38. | Котельная «Сахаровское шоссе, д. 9» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Медовый») |  |  |  | 10-23 |  | с 10 августа по 23 августа |
| 39. | Котельная «Левитана, д. 95А» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная Мелодия 3») |  |  |  | 24- | -6 | с 24 августа по 6 сентября |

Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства,

жилищной политики и строительства

администрации города Твери                                                                     Д.Н. Арестов

Начальник Департамента ЖКХ и строительства                                        Д.Н. Арестов