Приложение к городской целевой программе

«Развитие туризма на территории города Твери на 2011-2013 годы»

| Перечень мероприятий городской целевой программы "Развитие туризма на территории города Твери на 2011-2013 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования из бюджета города, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый эффект | Бюджетополучатель | Исполнители |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | 1. Сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери, продвижение туристского продукта города Твери на российском и международном рынках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мониторинг развития туризма на территории города Твери: - количество туристов, посещающих город Тверь; - типы туристических потоков в город Тверь (транзит, бизнес, отдых); - типы туристических потоков в город Тверь (по возрасту, виду деятельности, среднему достатку); - наиболее популярные объекты посещения; - оценка туристами туристического потенциала города Твери (положительное-отрицательное, интересное, познавательное, нуждающееся в улучшении и т.п.); - актуальная база данных по гостиницам, музеям, туристическим фирмам в городе Твери | 350 | 150 | 100 | 100 | Получение объективных результатов относительно развития туризма на территории города Твери | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
|  | 1.2.Разработка концепции развития туризма в городе Твери | - | - | - | - | Разработка концепции развития туризма в городе Твери (2012 год) | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
|  | 1.2. Проведение презентации концепции развития туризма в городе Твери (организация рекламных туров для международных туроператоров) Бюджет города Твери Внебюджетные средства | 100 100 | - - | 50 50 | 50 50 | Проведение 2-х презентаций концепции развития туризма в городе Твери (1 в 2012 году и 1 в 2013 году) | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Организации и предприятия, занятые в сфере туристического бизнеса (по согласованию) |
|  | 1.3.Разработка и внедрение туристского бренда города Твери, проведение исследований рынка, определение целевых аудиторий, визуализация бренда и разработка бренд-бука (руководство по использованию нового бренда) | 500 | - | - | 500 | Создание туристского бренда города Твери (до конца 2013 года) | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
|  | 1.4.Выпуск информационных представительских материалов (создание буклета, посвященного развитию туризма в городе Твери; создание брошюры-путеводителя по Твери) | 300 | 100 | 100 | 100 | Ежегодное издание информационных буклетов о туристских возможностях города Твери (200 экз.- русский язык, 200 экз.- английский язык) | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Управление информации и территориально-общественного самоуправления администрации города Твери |
|  | 1.5.Участия в международных и внутренних туристских выставках Бюджет города Твери Внебюджетные средства | 200 450 | - 150 | 100 150 | 100 150 | Ежегодное представление туристского потенциала города Твери на международной выставке | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
|  | 1.6.Создание, администрирование и продвижение туристского Интернет-портала города Твери 1.6.1. Создание, администрирование и продвижение туристского Интернет-портала на русском и английском языках 1.6.2. Перевод и продвижение туристского Интернет-портала на немецкий, французский, китайский языки | 750 | 350 | 200 | 200 | Создание сайта, посвященного туристским возможностям города Твери, на русском и английском языках (2011 год), на немецком и французском языках (2012 год), на китайском языке (2013 год) | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери Управление информации и территориально-общественного самоуправления администрации города Твери |
|  | 1.7.Организация консультационного совета при администрации города Твери с целью консультирования предприятий и организаций города Твери, занятых в сфере туризма, относительно правил ведения туристического бизнеса | - | - | - | - | Создание консультацион-ного совета при администрации города Твери | - | Роспотребнадзор (по согласованию) Управление потребительского рынка администрации города Твери Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
|  | 1.8. Развитие туристских связей с городами-побратимами: 1.8.1. Оказание содействия местным компаниям, занятым в сфере туризма, в кооперации с аналогичными компаниями из городов-побратимов 1.8.2. Оказание содействия в развитии молодежно-культурного обмена между городами-побратимами и Тверью | 1000 | - | 500 | 500 | Количество жителей города Твери, посетивших города-побратимы в рамках молодежно-культурного обмена – до 100 человек (к концу 2013 года); Количество жителей городов-побратимов, посетивших город Тверь в рамках молодежно-культурного обмена – до 100 человек (к концу 2013 года) | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
|  | 1.9. Принятие мер, направленных на проведение аккредитации и повышение квалификации экскурсоводов города Твери (совместно с комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области, по согласованию) | - | - | - | - | Принятие в 2012 году нормативного правового акта, регламентирую-щего проведение аккредитации и повышение квалификации экскурсоводов города Твери | - | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области (по согласованию) |
|  | 1.10.Вовлечение жителей города Твери в процесс формирования и продвижения туристического продукта: организация проведения конкурсов, охватывающих все слои населения, с целью позиционирования города Твери в качестве туристического центра. | 350 | 50 | 150 | 150 | Ежегодное проведение конкурсов, посвященных формированию образа Твери в качестве туристического центра, среди различных слоев населения (предполагается организация 1 конкурса в 2011 году; 3 конкурса в 2012 году; 3 конкурса в 2013 году) | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Управление образования администрации города Твери Управление информации и территориально-общественного самоуправления администрации города Твери |
|  | ИТОГО по Разделу 1 Бюджет города Твери Внебюджетные средства | 4 100 3 550 550 | 800 650 150 | 1 400 1 200 200 | 1 900 1700 200 |  |  |  |
| 2. | 2. Создание проектов по формированию и развитию конкурентоспособного туристского продукта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Разработка проекта, реализация проекта и содержание музея Волги | 1300 | - | 300 | 1000 | Создание туристического продукта (Музей Волги) | Администрация города Твери | Организации и предприятия, занятые в сфере туристического бизнеса (по согласованию) Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
|  | 2.2.Разработка проекта, реализация проекта и содержание музея российского транспорта Внебюджетные средства | 100 | - | 100 | - | Создание туристического продукта (музей российского транспорта) | - | Организации и предприятия, занятые в сфере туристического бизнеса (по согласованию) МУП «ГЭТ» (по согласованию) МУП «ПАТП-1» (по согласованию) Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
|  | 2.3.Проведение фотовыставок «Тверь» в Москве и Санкт-Петербурге (в аэропортах и гостиницах) Бюджет города Твери Внебюджетные средства | 200 1800 | - - | 200 900 | - 900 | Проведение фотовыставок «Тверь» в Москве (2012 год) и в Санкт-Петербурге (2013 год) | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Организации и предприятия, занятые в сфере туристического бизнеса (по согласованию) |
|  | 2.4. Проведение конкурса на лучшую жанровую городскую скульптуру по следующим номинациям: - лучшая малая жанровая городская скульптура; - лучшая большая жанровая городская скульптура | 2200 | - | 1100 | 1100 | Создание туристического продукта (малая жанровая городская скульптура – 2012 год, большая жанровая городская скульптура – 2013 год) | Администрация города Твери | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
|  | 2.5. Разработка проекта, реализация проекта и содержание туристского информационного центра в городе Твери | 1300 | - | 300 | 1000 | Создание туристского информационного центра | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области (по согласованию) |
|  | 2.6.Разработка положения о грантах, предоставление грантов некоммерческим организациям, занятым в сфере туризма, на создание объектов туристического сервиса, инфраструктуры и объектов показа | 1000 | - | 500 | 500 | Разработка положения о грантах с целью предоставления грантов некоммерческим организациям, занятым в сфере туризма, на создание объектов туристического сервиса, инфраструктуры и объектов показа | Администрация города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
|  | ИТОГО по Разделу 2 Бюджет города Твери Внебюджетные средства | 7 900 6000 1900 | - - - | 3 400 2400 1000 | 4 500 3600 900 |  |  |  |
| 3. | 3. Развитие туристской и сервисной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Подготовка площадок под строительство объектов туристской инфраструктуры 3.1.1. Проект площадки под строительство отеля международного уровня категории 3* 3.1.2. Проект площадки под строительство отеля международного уровня категории 4* | - | - | - | - | Выделение площадок под строительство объектов туристской инфраструктуры (2 площадки до конца 2013 года) | - | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
|  | 3.2.Разработка проекта и создание городских указателей (на достопримечательности города Твери) 3.2.1. Разработка дизайна и схемы размещения городских указателей 3.2.2. Изготовление и монтаж городских указателей 3.2.3. Содержание городских указателей | 300 | 50 | 200 | 50 | Установка городских указателей | Администрация города Твери | Администрации районов города Твери Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области (по согласованию) |
|  | 3.3.Разработка проекта и создание парковок для туристических автобусов 3.3.1. Разработка проекта парковок для туристических автобусов (места для парковок: возле Путевого Дворца, памятника А.Никитину) 3.3.2. Создание парковок для туристических автобусов | 200 | - | 200 | - | Создание парковок для туристических автобусов (2 парковки – 2012 год) | Администрация города Твери | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери Отдел транспорта и связи администрации города Твери Администрации районов города Твери |
|  | ИТОГО по Разделу 3 Бюджет города Твери Внебюджетные средства | 500 500 - | 50 50 - | 400 400 - | 50 50 - |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе: Бюджет города Твери Внебюджетные средства | 12 500 10 050 2 450 | 850 700 150 | 5 200 4 000 1 200 | 6 450 5 350 1100 |  |  |  |

Начальник департамента экономики, инвестиций и

промышленной политики администрации города Твери                                                                                                                   А.С. Воробьёв