##### Приложение к постановлению

Главы администрации  Твери

от _28 декабря 2009 г._ № _3615_

ГОРОДСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексная профилактика правонарушений в г. Твери

на 2010-2012 годы »

г.Тверь

2009

ГОРОДСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексная профилактика правонарушений в г. Твери на 2010-2012 годы»

П А С П О Р Т

Городской целевой программы «Комплексная профилактика правонарушений                в г. Твери на 2010-2012 годы » (далее Программы)

| Наименование Программы |  | «Комплексная профилактика правонарушений в г.Твери на 2010-2012 годы » |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы |  | Администрация города Твери |
| Основные разработчики Программы |  | Управление защиты правопорядка и административных органов администрации города Твери |
| Цели и задачи Программы |  | Основной целью Программы является создание на территории города условий для более безопасного проживания граждан через решение следующих задач: - воссоздание и развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - активизация участия и улучшение координации деятельности администрации города и районных администраций, подразделений правоохранительных органов в предупреждении правонарушений; - вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций любой формы собственности, а так же общественных организаций; - снижение уровня преступности на территории города Твери; - снижение правового «нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; - повышение оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях за счет совершенствования системы информирования. |
| Сроки реализации Программы |  | 2010 – 2012 годы |
| Источник и объем финансирования Программы | Источник финансирования - городской бюджет. Общий объем средств на реализацию Программы составляет 9 714 200 руб., в т.ч. по годам: 2010 г. – 2 983 000 руб., 2011 г. – 3 245 500 руб., 2012 г. – 3 485 700 руб. В случае принятия Федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности муниципальной милиции, состав мероприятий Программы и объем их финансирования могут быть изменены путем внесения изменений в настоящую Программу. |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация г. Твери: - Управление защиты правопорядка и административных органов администрации г.Твери; - Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики; - Управление по культуре, спорту и делам молодежи; - Управление образования; - Департамент здравоохранения и социальной политики; - Департамент ЖКХ; - Управление информации и территориального общественного самоуправления; - Департамент по управлению имуществом и земельными ресурсами; - Управление потребительского рынка; - Управление по делам ГО, ЧС; - Администрации районов г. Твери; - Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений г. Твери (МВКПП). |  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Создание на территории города условий для более безопасного проживания граждан, организация тесного взаимодействия с правоохранительными органами для активизации борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на улицах и в общественных местах города. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а так же общественных организаций. Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи. Снижение уровня преступности в городе. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. |  |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за исполнением Программы осуществляет ее муниципальный заказчик – куратор Программы - администрация города Твери, которая : - осуществляет общую координацию и мониторинг хода реализации Программы; - контролирует целевое использование денежных средств; - запрашивает информацию о ходе реализации Программы и ежеквартально информирует Главу администрации города об исполнении ее основных мероприятий; - анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения (в случае необходимости) вносит предложения по ее корректировке. |  |

1.  Содержание проблемы

Министерство внутренних дел России реализуя задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в его Послании Федеральному Собранию Российской Федерации,  разработало базовую модель многоуровневой системы профилактики правонарушений в муниципальных поселениях, городских и сельских районах, городах с районным делением, а так же в целом на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации.

Основные положения новой системы профилактики одобрены 26 августа 2005 года Государственным Советом Российской Федерации, рекомендованы администрацией Тверской области для реализации на территории города.

Анализ состояния преступности, охраны правопорядка и общественной безопасности на территории города свидетельствует о том, что криминогенная ситуация в целом и в перспективе будет оставаться сложной.

За период действия городской целевой программы «Комплексная профилактика правонарушений в г.Твери  на 2007-2009 годы » наметилась тенденция к снижению общего числа зарегистрированных преступлений на территории г.Твери : 13 882 в 2007 году и 13 755 – в 2008 году ( -0,9 % ). Снизилось на 26,8% количество убийств: с 56 (2007 г.) до 41 (2008 г.),   на 5,2% краж чужого имущества , в т.ч. краж из квартир : с 745 (2007г. ) до 566 ( 2008 г.) – 24 %. На 17,9 % снизилось количество грабежей ( 1607 / 1319), на 25% - разбойных нападений (196 / 147).

За 8 месяцев 2009 года вновь отмечен рост на  6,3 % общего числа преступлений, зарегистрированных на территории города, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года         (в 2008 году – 8665, в 2009 году – 9215), на 16,2%  - числа преступлений, совершаемых в общественных местах ( 3380 -  в 2008 году, 3929 – в 2009 году), на 38% - преступлений на улицах      (соответственно, 1775 и 2449).

Вместе с тем,  сохраняется тенденция к снижению числа  отдельных  видов преступлений.  Количество грабежей снизилось на 31,5 %  (с 910 до 623), разбойных нападений – на 17 % (с 94 до 78), фактов хулиганства – на 30,2 % (с 106 до 74). Снизилось так же количество грабежей сотовых телефонов на улицах – с 370 до 257 (-30,5 %).

Объективные данные правоохранительных органов свидетельствуют о том, что за 8 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года  на 6,1 % снизилось количество несовершеннолетних, состоящих  на учете в правоохранительных органах (с 897 человек до 842). Количество преступлений, совершенное этой категорией подростков, снизилось на 40,5% и составило 22 преступления ( в 2008 году – 37). Общее же количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии сократилось с 132 до 102 (-22,7%).

Адекватное воздействие на развитие названных тенденций неразрывно связано с активизацией и совершенствованием деятельности правоохранительных органов, которые способны не только сдерживать негативные процессы, но и эффективно пресекать их развитие.

Вместе с тем, повышение эффективности борьбы с преступностью и другими правонарушениями требует программно-целевого подхода, сосредоточения усилий, координации и взаимодействия  правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественности и горожан.

Стабилизация криминальной ситуации на территории города Твери и борьба с преступностью и другими правонарушениями невозможны без осуществления профилактической работы. Именно поэтому профилактика является основной целью настоящей Программы.

Разработанная Программа  профилактики правонарушений на территории города Твери, является логическим продолжением работы по ГЦП 2007- 2009 годов,  направленной на консолидацию усилий городских органов местного самоуправления, правоохранительных органов, действующих на территории города Твери, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и населения города в борьбе с преступностью, экстремизмом и иными противоправными действиями.

Принятие Программы будет способствовать достижению основных целей:  создание на территории города условий для более безопасного проживания граждан, снижение уровня преступности на территории города Твери,  улучшение профилактики правонарушений, в том числе в среде несовершеннолетних и молодежи, повышению уровня доверия населения города к правоохранительным органам..

2.  Основные цели, задачи и сроки  реализации Программы

Основной целью Программы является  создание на территории города условий для более безопасного проживания граждан  через решение следующих задач:

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- активизация участия и улучшение координации деятельности администрации города и районных администраций, подразделений правоохранительных органов в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций любой формы собственности, а так же общественных организаций;

- снижение уровня преступности на территории города Твери;

- снижение правового «нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет совершенствования системы информирования;

-   обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на улицах и общественных местах города;

-   повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2010 – 2012 годы.

- Система программных мероприятий.

Система Программных мероприятий включает в себя следующие группы мероприятий:

  - Организационные мероприятия по выполнению Программы.

  - Профилактика правонарушений в масштабах города Твери.

  - Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации.

  - Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.

  - Профилактика правонарушений в отношении отдельных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности:

5.1.  Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

5.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов.

5.3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

5.4.  Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города.

  - Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений.

  - Финансовое обеспечение Программы.

Перечень мероприятий  прилагается к настоящей Программе.

4.  Источник и объем  финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

Общий объем финансирования 9 714 200 руб., в т.ч. по годам: 2010 г. –  2 983 000 руб.,        2011 г. – 3 245 500 руб.,  2012 г. – 3 485 700 руб.

В случае принятия Федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности муниципальной милиции, состав мероприятий Программы и объем их финансирования могут быть изменены путем внесения изменений в настоящую Программу.

5.  Механизм реализации Программы

Прямым получателем средств Программы является администрация города Твери. Материальное поощрение, сотрудников УВД по Тверской области, народных дружинников, граждан, материальная помощь семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, участие в подготовке к отправке сотрудников правоохранительных органов города в командировку на территорию  Северо-Кавказского региона России, участие в обеспечение деятельности ДНД, создаваемой в г.Твери, производится администрацией города Твери на основании постановления Главы администрации города.

Управление защиты правопорядка и административных органов администрации города контролирует и анализирует ход  выполнения мероприятий Программы, обеспечивает разработку и согласование в установленном порядке  проектов нормативных актов, непосредственно участвует в выполнении мероприятий Программы.

6.  Система организации  и  контроля за исполнением Программы

Организацию системы контроля за исполнением Программы осуществляет ее муниципальный заказчик – куратор Программы – администрация города через структурное подразделение - управление защиты правопорядка и административных органов, которое:

- осуществляет общую координацию и мониторинг хода реализации Программы;

- контролирует целевое использование денежных средств;

- запрашивает информацию о ходе реализации Программы и ежеквартально информирует   Главу администрации города об исполнении ее основных мероприятий;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения (в случае необходимости) вносит предложения по ее корректировке.

7.  Ожидаемые конечные результаты Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программных мероприятий будет:

- укрепление общественного порядка, обеспечение безопасности граждан на улицах     и в других общественных местах города;

-  улучшение профилактики правонарушений;

-  снижение уровня преступности в городе;

-  повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Достижение конечных результатов Программы зависит от эффективности работы органов внутренних дел, а так же от степени их взаимодействия с органами  местного самоуправления, общественностью и гражданами в вопросах профилактики правонарушений, охраны общественного порядка на территории города.

Необходимо отметить,  что ожидаемый в 2010 - 2012 годах показатель уровня преступности может иметь скачкообразный характер в зависимости от изменений криминогенных факторов и в целом условий развития общества по сравнению с предыдущими годами.

Анализ статистических данных состояния преступности за прошлые годы, основных показателей по охране правопорядка и общественной безопасности на территории города       за 8 месяцев 2009 года свидетельствует  о том, что криминогенная ситуация в целом и в перспективе будет оставаться сложной.

Понимая, что на криминогенную ситуацию в городе будут оказывать влияние факторы, вытекающие из изменений в экономической, социальной   и политической жизни страны,    администрация города полагает, что основные тенденции в развитии криминогенной ситуации, наметившиеся в предшествующие годы, в 2010-2012 годах существенно не изменятся,      а положительная динамика в борьбе с преступностью и другими правонарушениями сохранится.

На это направлены мероприятия программы, которые в период действия ГЦП, окажут эффективную помощь правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и профилактике  правонарушений на территории города Твери.

Выполнение мероприятий Программы позволит :

- снизить общий уровень преступности в городе на 3-5% по сравнению     с прошлыми годами;

- сохранит тенденцию к снижению количества отдельных видов преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах города,  в пределах 2-3 % ежегодно;

- трудоустроить в 2010 году не менее 60 осужденных лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные работы  и увеличить число рабочих мест для      данной категории лиц в последующие годы до 100;

- повысить эффективность индивидуально-профилактической работы  с несовершеннолетними, в результате уровень подростковой преступности снизится на  3-3,5%;

- создать в городе Твери добровольную народную дружину и привлечь к охране общественного порядка на улицах и других общественных местах города около 1 000 граждан –    добровольных народных дружинников. Совместное патрулирование улиц и других общественных мест города дружинниками и сотрудниками милиции позволит в 1,5 раза увеличить количество и плотность нарядов патрульно-постовой службы милиции задействованных       по обеспечению правопорядка на территории города;

-  проводить работу по организации досуга, занятости в каникулярное время, проведению мероприятий по пропаганде и формированию здорового образа жизни,  профилактики и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, пьянством, алкоголизмом и табакокурением подростков, учащихся и молодежи. Охватить этими мероприятиями  аудиторию 7-9 классов всех     общеобразовательных учреждений с общим числом учащихся – 9 500, ежегодно увеличивая это количество на 100 человек, а так же использовать различные формы культурно-массовых  и спортивных мероприятий: фестивали различной направленности (2 000 человек), загородные оздоровительные лагеря (5 000 человек), дневные оздоровительные лагеря (4 000 человек), спартакиады (550 человек), походы (1 500 человек);

-  обеспечить участие в мероприятиях патриотической направленности   не менее 4 900  подростков, учащихся школ, молодежи;

-  сохранить на уровне 2009 года количество несовершеннолетних, привлекаемых к занятию в технических, спортивных, художественных кружках и клубах, из категории склонных   к совершению правонарушений  (Это около  30 % от состоящих на учете  290 человек),       ежегодно увеличивая их число на 5 %;

- материально поощрить более 300 сотрудников правоохранительных органов, представляющих службы и подразделения внутренних дел, непосредственно влияющих на обстановку в городе с преступностью и правонарушениями (участковые уполномоченные милиции, патрульно-постовая служба милиции, дорожно-патрульная служба милиции, инспекция по  делам несовершеннолетних и защите их прав…). Это даст дополнительный импульс профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений, стимулируют усиление работы по пресечению их противоправной деятельности, существенно активизирует проводимую  работу по обеспечению правопорядка в г.Твери, укрепит кадровый состав  правоохранительных органов;

- стимулировать активное участие граждан в охране общественного порядка на территории города и материально поощрить не менее 10% членов ДНД, активно участвующих         в её деятельности;

- повысить социальную защищенность семей сотрудников органов внутренних дел,    погибших при исполнении служебного долга,   оказать 30 - 40 членам семей материальную помощь.

Приложение

к городской целевой программе «Комплексная

профилактика правонарушений в г.Твери

на 2010-2012 годы»

Перечень

мероприятий ГЦП « Комплексная профилактика правонарушений  в г.Твери на 2010-2012 годы »

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования |  |  |  | Исполнители | Срок исполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия по выполнению Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовать работу городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений | Без финанси-рования | - | - | - | Администрация города, Управление защиты правопорядка и административных органов, Администрации районов города | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организовать контроль: - за исполнением Программы; - за целевым использованием денежных средств ГЦП; - за подготовкой ежеквартальных отчетов о ходе выполнения ГЦП | Без финанси-рования | - | - | - | Управление защиты правопорядка и административных органов, Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подготовка необходимых документов по корректировке действующей Программы ( в случае необходимости ) для их рассмотрения в Тверской городской Думе | Без финанси-рования | - | - | - | Управление защиты правопорядка и административных органов | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Профилактика правонарушений в масштабах города Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Продолжить работу по оказанию помощи Управлению Федеральной службы исполнения наказания по Тверской области в трудоустройстве лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные работы | Без финанси-рования | - | - | - | Департамент ЖКХ, Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, Администрации районов города Управление защиты правопорядка и административных органов. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Рекомендовать муниципальным образовательным учреждениям включить в Планы культурно-массовых мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города мероприятия по осуществлению школьниками предпрофильной подготовки, имеющих целью облегчить им выбор будущей специальности | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта и т.д.) | Финансирование осуществляется в рамках утвержденных городских целевых программ | - | - | - | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, Управление образования | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечить в рамках Закона Тверской области № 123-ЗО от 12.11.2008 года «О народных дружинах в Тверской области» координацию взаимодействия администрации города, правоохранительных органов и народных дружин по решению вопросов по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений на территории города | Без финанси-рования | - | - | - | Управление защиты правопорядка и административных органов | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Принять меры по усилению охраны и пропускного режима в общеобразовательных, лечебных учреждениях, учреждениях культуры | За счет бюджета отрасли | - | - | - | Управление образования, Департамент здравоохранения и социальной политики, Управление по культуре, спорту и делам молодежи. | 1-ое полугодие 2010 года |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Продолжить деятельность службы психологической помощи (Телефон доверия) лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования | 2010 -2012 г. г. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выработать систему мер по: - предупреждению правонарушений и защите работников муниципальных предприятий и учреждений от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер защиты (договор с ЧОП, системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, системы контроля доступа посторонних лиц, инкассация, страхование и т.п.); - обеспечению технической укрепленности и противопожарной безопасности объектов хранения финансовых и материальных ценностей | Без финанси-рования | - | - | - | Администрация города, Управление по делам ГО, ЧС, Администрации районов города | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовать встречи с представителями правоохранительных органов и проводить работу по привлечению товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений (в т.ч. краж и других преступлений имущественной направленности) в занимаемых жилых помещениях и на придомовой территории | Без финанси-рования | - | - | - | Администрации районов города, Управление защиты правопорядка и административных органов, Департамент здравоохранения и социальной политики, Управление информации и территориального общественного самоуправления | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проанализировать практику применения на территории города Закона Тверской области № 123-ЗО от 12.11.2008 года «О народных дружинах в Тверской области». | Без финанси-рования | - | - | - | Управление защиты правопорядка и административных органов | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Развивать движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции и кружки по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования, Администрации районов города | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организовать проведение практических занятий и семинаров с привлечением ведущих ученых ВУЗов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Проверить на соответствие действующему законодательству нахождение на территории учреждений социальной сферы (в т.ч. детских клубов, домов творчества …) и учреждений образования коммерческих организаций | Без финанси-рования | - | - | - | Департамент по управлению имуществом и земельными ресурсами, Управление по культуре, спорту и делам молодежи, Управление образования | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Разработать и организовать выполнение мероприятий по патриотическому воспитанию подростков, учащихся школ и студенчества. Организовать проведение культурных и спортивных мероприятий патриотической направленности | За счет бюджета отрасли | - | - | - | Управление образования, Управление по культуре, спорту и делам молодежи | 2010 -2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Обеспечить участие во Всероссийских, региональных, областных конференциях, семинарах по вопросам молодежной политики | За счет бюджета отрасли | - | - | - | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Во время их проведения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Продолжить работу по увековечиванию памяти сотрудников УВД по Тверской области, погибших при исполнении служебного долга, по установке памятных мемориальных досок. Проводить уроки Мужества, посвященные этой теме | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Организовать в каникулярное время проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.п.) с участием школьников и молодежи, в т.ч. несовершеннолетних, состоящих на учетах в правоохранительных органах | За счет бюджета отрасли | - | - | - | Управление образования, Управление по культуре, спорту и делам молодежи | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Обеспечить бесперебойную работу городской и районных (в городе) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Без Финансирования | - | - | - | Администрация города, Администрации районов города | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Разместить на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) информацию о действиях граждан при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | Без финанси-рования | - | - | - | Управление по делам ГО, ЧС, Управление защиты правопорядка и административных органов | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Обеспечить бесперебойную работу городской антитеррористической комиссии | Без финанси-рования | - | - | - | Администрация города | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Организовать и проводить в учебных заведениях города профилактическую работу, направленную на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропагандировать идеи межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Разработать и реализовать комплекс профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города по разъяснению административной и уголовной ответственности за участие в противоправных действиях в составе неформальных молодежных группировок антиобщественной и преступной направленности | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования, Управление по культуре, спорту и делам молодежи | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Привлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, к занятиям в технических, спортивных и художественных кружках, клубах… | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования, Управление по культуре, спорту и делам молодежи | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Продолжить работу созданной при администрации города Твери межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании | Без финанси-рования | - | - | - | Администрация города | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Ориентировать медицинский персонал детских муниципальных учреждений здравоохранения на выявление следов инъекций на коже при проведении профилактических осмотров детей и подростков | Без финанси-рования | - | - | - | Департамент здравоохранения и социальной политики | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в общеобразовательных учреждениях всех типов и видов по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством, алкоголизмом и табакокурением | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования, Департамент здравоохранения и социальной политики | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Организовать проведение санитарно -просветительных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, путем проведения бесед, лекций, круглых столов | Без финанси-рования | - | - | - | Департамент здравоохранения и социальной политики | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Организовать работу по оформлению инфрмационно-методических стендов, уголков, плакатов, стенгазет в образовательных и досуговых учреждениях по вопросам профилактики наркомании и правонарушений | За счет бюджета отрасли | - | - | - | Управление образования, Управление по культуре, спорту и делам молодежи | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6. | Организовать проведение проверок объектов торговли на предмет выявления нарушений законодательства РФ в сфере оборота алкоголя и табачной продукции, ее продажи несовершеннолетним | Без финанси-рования | - | - | - | Управление потребительского рынка. | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Обеспечить бесперебойную работу городской комиссии по безопасности дорожного движения | Без финанси-рования | - | - | - | Администрация города Твери, Отдел транспорта и связи, Управление защиты правопорядка и административных органов | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Разместить на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) памятки (листовки) о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, порядке действия при совершении в отношении них правонарушений | Без финанси-рования | - | - | - | Управление защиты правопорядка и административных органов, Управление информации и территориального общественного самоуправления | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Обеспечить своевременную передачу органам внутренних дел поступающую в администрацию города информацию о лицах, освободившихся из мест лишения свободы | Без финанси-рования | - | - | - | Управление защиты правопорядка и административных органов | При поступлении информации |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Обеспечить своевременное информирование правоохранительных органов о планируемых на территории города общественно-политических, культурных, спортивных и иных мероприятиях с массовым пребыванием граждан и взаимодействие по вопросам обеспечения общественного порядка и личной безопасности граждан при проведении данных мероприятий | Без финанси-рования | - | - | - | Администрация города, Администрации районов города, Управление защиты правопорядка и административных органов | При поступлении информации |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Организовать и постоянно проводить разъяснительно-профилактическую работу с общественными объединениями, политическими партиями, гражданами по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка, недопущению проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публичных мероприятий на территории города | Без финанси-рования | - | - | - | Управление защиты правопорядка и административных органов, Департамент здравоохранения и социальной политики | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6. | Обеспечить межведомственный обмен поступившей в администрацию города информацией о противоправной деятельности группировок, объединений или граждан, настроенных деструктивно, экстремистски, националистически | Без финанси-рования | - | - | - | Администрация города, Управление защиты правопорядка и административных органов | При поступлении информации |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7. | Принять участие, в пределах своих полномочий, в работе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Тверской области (администрация Тверской области) и УВД по Тверской области по внедрению на территории г.Твери комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город» | Без финанси-рования | - | - | - | Администрация города, Управление защиты правопорядка и административных органов | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечить сбор информации о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в общеобразовательных учреждениях без уважительной причины. Выработать меры реагирования | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Продолжить ведение базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Создать условия и организовать работу по обеспечению занятости подростков, их трудоустройства во внешкольный период | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования, Управление по культуре, спорту и делам молодежи | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Разработать и принять городскую целевую программу об организации и проведении работы по патриотическому воспитанию детей и старших школьников | Без финанси-рования | - | - | - | Управление образования | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Финансовое обеспечение Программы * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Материальная помощь семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших или получивших ранение при исполнении служебных обязанностей | 1 003,0 | 308,0 | 335,1 | 359,9 | Администрация города, Управление защиты правопорядка и административных органов | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Участие в подготовке к отправке сотрудников правоохранительных органов в служебную командировку на территорию Северо-Кавказского региона России | 569,9 | 175,0 | 190,4 | 204,5 | Администрация города, Управление защиты правопорядка и административных органов | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Материальное поощрение сотрудников правоохранительных органов - за добросовестное исполнение служебных обязанностей, народных дружинников и граждан - за отличие в охране общественного порядка на территории города | 8 141,3 | 2 500,0 | 2 720,0 | 2 921,3 | Администрация города Твери | 2010-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 9 714,2 | 2 983,0 | 3 245,5 | 3 485,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В случае принятия Федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности муниципальной милиции, состав мероприятий Программы и объем их финансирования могут быть изменены путем внесения изменений в настоящую Программу.

Начальник управления защиты правопорядка и административных органов                                              А.К. Козлов