Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «25» марта 2011 г. № 447

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Твери на 2011-2015 годы»

г. Тверь

2011 год

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Твери на 2011-2015 годы»

| № раздела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- | --- |
| I | Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Твери на 2011-2015 годы» (далее - Программа). |
| II | Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Поручение Главы администрации города Твери от 12 июля 2010 года №124. |
| III | Муниципальный заказчик | Муниципальные заказчики Программы: - управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (координатор); - управление образования администрации города Твери. |
| IV | Основные разработчики программы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. |
| V | Цели и задачи программы | Основными целями программы являются: - улучшение здоровья населения путем привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у граждан устойчивой потребности в здоровом образе жизни; - сохранение традиций развития физической культуры и спорта в городе Твери с учетом местных особенностей и современных тенденций в области спорта; - развитие системы подготовки спортсменов от массовых разрядов до уровня высшего спортивного мастерства; - обеспечение широких возможностей для удовлетворения потребностей жителей города в занятиях физической культурой и спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. Основными задачами программы являются: - формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании; - создание условий для устойчивого развития и повышения эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и организаций; - физическая реабилитация и адаптация инвалидов с помощью физической культуры и спорта; - повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре; - сохранение, развитие и эффективное использование материально-технической спортивной базы города; - создание условий для занятий массовым спортом и проведения активного досуга на территории города Твери. |
| VI | Сроки и этапы реализации программы | 2011-2015 годы. |
| VII | Система программных мероприятий | Система программных мероприятий предусматривает следующие группы мероприятий: - популяризация здорового образа жизни среди населения; - развитие массового спорта и активного досуга; - развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва; - развитие и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений; - развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта; |
| VIII | Исполнители программы | - управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (УКСДМ); - управление образования администрации города Твери (Управление образования). |
| IX | Объемы и источники финансирования | Источники финансирования Программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, внебюджетные источники. Для реализации Программы возможно привлечение средств из федерального бюджета. Финансирование мероприятий Программы осуществляется по трем направлениям: 1) мероприятия, финансируемые по Программе; 2) мероприятия, финансируемые в рамках Адресной инвестиционной программы города Твери; 3) мероприятия, финансируемые в рамках утвержденных бюджетных ассигнований в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год по отраслям «физическая культура и спорт», «образование». Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 509 089,0 тыс. руб., в том числе: - 458 239,0 тыс. руб. - бюджет города Твери; - 50 500,0 тыс. руб. – бюджет Тверской области; - 350,0 тыс. руб. - внебюджетные средства. в том числе по годам: 2011 год - 52 100,0 тыс. руб., в том числе: - 18 100,0 тыс. руб. - бюджет города Твери, - 34 000,0 тыс. руб. – бюджет Тверской области, 2012 год – 204 293,0 тыс.руб., в том числе: - 187 743,0 тыс. руб. - бюджет города Твери, - 16 500,0 тыс. руб. – бюджет Тверской области, - 50,0 тыс. руб. – внебюджетные средства, 2013 год – 98 803,0 тыс.руб., в том числе: - 98 753,0 - бюджет города Твери, - 50,0 тыс. руб. - внебюджетные средства, 2014 год - 72 203,0 тыс.руб., в том числе: - 72 153,0 - бюджет города Твери, - 50,0 тыс. руб. - внебюджетные средства, 2015 год - 81 690,0 тыс.руб., в том числе: - 81 490,0 тыс. руб. - бюджет города Твери, - 200,0 тыс. руб. - внебюджетные средства. |
| X | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение числа жителей города Твери, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи. Повышение профессиональной компетентности специалистов по физической культуре и спорту, сохранение кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта. Укрепление материально-технической спортивной базы физической культуры и спорта. Усовершенствование условий для проведения учебно-тренировочного процесса, рост числа спортсменов-разрядников. Расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни. |
| XI | Система организации контроля за исполнением программы | Организацию управления реализацией Программы, межведомственную координацию и контроль осуществляет муниципальный заказчик (координатор) управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г.Твери. Текущее управление мероприятий осуществляется исполнителями Программы, ответственными за выполнение программных мероприятий, которые готовят и представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы муниципальному заказчику (координатору) в сроки, установленные в разделе 6 Программы. Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г.Твери обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств. Контроль за выполнением Программы включает: - периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; - контроль за рациональным использованием Исполнителями финансовых средств; - контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений; - контроль за качеством реализуемых программных мероприятий. Осуществляется ежегодный мониторинг эффективности реализации Программы путем ежегодного сбора и анализа форм государственной статистической отчётности в сфере физической культуры и спорта по формам 1-ФК и 5-ФК. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программными методами

В Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ, утвержденной распоряжением правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р., целевое значение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» к 2015 году определяется - 30%.

В городе сформирована определенная система управления физической культурой и спортом, при которой созданы условия, обеспечивающие широкие возможности для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

В 2010 году численность постоянно занимающихся в спортивных секциях, группах физкультурно-оздоровительной направленности составила 86 519 тыс. человек или на 12,23  тысячи человек больше, чем в 2009 году. К систематическим занятиям в группах и секциях спортивной направленности привлечено 21,08 % населения города. Однако, следует ориентироваться на целевые показатели, обозначенные правительством РФ (Приложение №1). А это требует реализации определенного комплекса мер, направленных на повышение заинтересованности населения в занятиях физической культурой и спортом, в том числе открытие новых спортивных школ, строительство и оборудование спортивных объектов.

Нормативами обеспеченности спортивными сооружениями по Российской Федерации установлено:

- спортивные залы – 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. человек

- плавательные бассейны – 750 кв. м на 10 тыс. человек

- плоскостные спортивные сооружения – 19,5 кв.м. на 10 тыс. чел.

По состоянию на 1 января 2010 г. согласно статистике город обеспечен:

- спортивные залы – 41,3% от норматива

- плавательные бассейны – 13,6% от норматива

- плоскостные спортивные сооружения – 28,2% от норматива

В Стратегии отмечается, что «уровень развития физической культуры и спорта не соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации, поэтому перед сферой физической культуры и спорта стоят глобальные вызовы и задачи, решение которых требует современных подходов».

Достижение поставленных целей может быть организовано в рамках долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта.

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г.Твери на 2011 - 2015 годы» (далее – «Программа») является организационной основой осуществления муниципальной политики в сфере физкультурно-спортивного движения и определяет основные направления, стратегию и меры поддержки физической культуры и спорта в городе Твери на 2011 - 2015 годы.

В настоящее время имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе Твери, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Твери уровню потребности населения в услугах  массового спорта и активного досуга, а также их моральное и физическое старение;

- недостаточное количество молодых профессиональных тренерских кадров;

- недостаточное финансирование подготовки спортивного резерва;

- необходимость в проведении модернизации материально-технической базы имеющихся спортивных сооружений;

- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.

Из 67 видов спорта культивируемых в городе Твери в муниципальной системе дополнительного образования ведется обучение по 11 видам спорта в 2 детско-юношеских спортивных школах: МОУ ДОД «ДЮСШ» (по 8 видам спорта), МОУ ДОД ДЮСШ «Тверь» (по 3 видам спорта).

В настоящее время есть потребность в организации системы подготовки спортивного резерва по таким видам спорта как регби, керлинг,  автоспорт, спортивный туризм, парусный спорт, в открытии отделений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по тхэквондо, лыжным гонкам, танцевальному спорту.

Учитывая узость сети спортивных секций для инвалидов, низкую комфортность действующих объектов спортивной инфраструктуры для проведения учебно-тренировочного процесса с инвалидами, а порой и отсутствие материально-технической спортивной базы, наблюдается большой дефицит в сфере доступности услуг по обучению адаптивному спорту и как следствие недостаточная эффективность работы по развитию паралимпийского спорта высших достижений.

В городе выполняются мероприятия по обустройству мест массового отдыха горожан, дворовых территорий жилых кварталов спортивными площадками, однако уровень развития современного общества требует все больше новых подходов к системе физкультурно-спортивного воспитания населения по месту жительства.  Дальнейшее совершенствование в городе Твери сети объектов физической культуры и спорта по месту жительства позволит таким образом через «массовость» выйти на спортивное мастерство.

В целях реализации муниципальных функций по обеспечению условий для развития на территории города Твери физической культуры и массового спорта требуется активно использовать потенциал школьных стадионов, провести модернизацию материально-технической базы имеющихся спортивных сооружений. Решение этого вопроса напрямую связано с повышением качества образовательного процесса и представляется весьма важным делом в решении вопроса поддержания здоровья детей.

К настоящему времени услуги в сфере физической культуры и спорта оказывают:

- три муниципальных учреждения: МУ ФК и С «Объединенная дирекция стадионов» (ст. Вагжанова, ст. Химик), МОУ ДСОД ДЮСШ «Тверь» (ст. Чуприяновка),МОУ ДОД «ДЮСШ»,

- три автономных некоммерческих организации: спорткомплексы с плавательными бассейнами АНО ФК и С «Радуга», АНО ФК и С «Дом спорта «Юность», спорткомплекс с плавательным бассейном и стадионом АНО ФК и С «Пролетарка», являющиеся также объектами муниципальной собственности.

В силу объективных и субъективных причин на недостаточном уровне развивается молодежный и студенческий спорт. Предполагается в тесном контакте с органами исполнительной власти в области образования взаимодействовать по развитию физкультурно-спортивного движения в учебных заведениях и искать эффективные методы работы.

Недостаточное внимание развитию спорта уделяется и в системе среднего общего образования. Являясь неотъемлемой частью учебной программы, уроки физвоспитания играют немаловажную роль в оздоровлении, гармоничном духовном и физическом развитии личности и должны наряду с другими школьными дисциплинами проводиться в условиях, отвечающих всем современным требованиям.

Необходимо обеспечить учебный процесс молодыми кадрами, спортивным инвентарем и оборудованием.

Предлагается в рамках настоящей Программы осуществить организацию проекта «Мы - будущее России», целью которого является пропаганда среди школьников здорового образа жизни и патриотизма, развитие у них морально – волевых и  психологических  качеств путем повышения уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека с применением туристской техники, обучения основам пулевой стрельбы, укрепления общефизической подготовки путем организации занятий по плаванию. Предлагается проводить спортивную работу по данному направлению ежегодно в течение 5 лет с учениками 7-х классов СОШ. Результатом проекта станет приобщение детей и подростков к ежедневным занятиям физической культурой и спортом, а также повышение результатов выступления школьников в военно-спортивной игре «Орленок», спартакиаде школьников.

Развитие видов спорта в городе Твери зависит от качественной и систематической организации различных соревнований, как городского, так и всероссийского и международного уровня, от реализации календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований.

Программа предусматривает создание массированной информационно-пропагандистской кампании, использующей широкий спектр разнообразных средств и проводящейся с целью формирования престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности собственного здоровья и здоровья окружающих.

В настоящее время ощущается острая потребность увеличения количества спортивных программ, необходимость создания в системе телерадиовещания спортивного канала, доступного широкой зрительской аудитории, производства видео роликов, фильмов, телепрограмм и телепередач, печатных и Интернет - материалов информационно-образовательного характера, направленных на формирование у детей, подростков и молодежи потребности в занятиях спортом и здоровом образе жизни, выработку социально-психологического иммунитета к употреблению наркотических средств, к агрессивной рекламе.

- 2. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы,

- сроки и этапы ее реализации.

Основными целями программы являются:

- улучшение здоровья населения путем привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у граждан устойчивой потребности в здоровом образе жизни;

- сохранение традиций развития физической культуры и спорта в городе Твери с учетом местных особенностей и современных тенденций в области спорта;

- развитие системы подготовки спортсменов от массовых разрядов до уровня высшего спортивного мастерства;

- обеспечение широких возможностей для удовлетворения потребностей жителей города в занятиях физической культурой и спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Основными задачами программы являются:

- формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании;

- создание условий для устойчивого развития и повышения эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и организаций;

- физическая реабилитация и адаптация инвалидов с помощью физической культуры и спорта;

- повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре;

- сохранение, развитие и эффективное использование материально-технической спортивной базы города;

- создание условий для занятий массовым спортом и проведения активного досуга на территории города Твери.

Реализация Программы рассчитана на 5 лет. Программа состоит из следующих блоков:

1) пропаганда физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни. При этом намечено осуществить реализацию комплекса мер по организации пропаганды физической культуры и занятий спортом среди широких слоев населения. В части реализации информационно-просветительской функции планируется внедрение информатизационных систем с целью выявления запросов жителей относительно организации занятий физической культурой, обеспечение систематического освещения в СМИ побед тверских спортсменов и истории развития видов спорта, установление прямых контактов с различными аудиториями;

2) развитие спорта в образовательных учреждениях. При этом за счет капитальных вложений предполагается осуществить ремонт спортивных залов и бассейнов в 4 учреждениях, реконструкцию 5 школьных стадионов;

3) развитие спорта по месту жительства. При этом за счет капитальных вложений предполагается осуществить строительство 24 спортивных площадок по месту жительства для удовлетворения потребностей в занятиях спортом всех членов общества;

4) развитие спорта высших достижений. При этом за счет капитальных вложений предполагается осуществить модернизацию стадиона «Химик», строительство спортивных объектов, предназначенных для занятий различными видами спорта, реконструкцию лыжной базы для подготовки олимпийского резерва, а также выполнить проектирование современного центра спортивной медицины и экостадиона;

5) развитие кадрового потенциала. При этом намечено произвести повышение квалификации более чем 150 работников отрасли физическая культура и спорт, тренеров-преподавателей по видам спорта, наладить систему обмена передовым опытом работы по подготовке спортивного резерва.

3. Система программных мероприятий

Настоящая программа – это система взаимосвязанных, направленных на достижение поставленных целей плановых мероприятий, определяющих порядок и последовательность их осуществления.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении №2,3,4,5 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий Программы в 2011-2015 годах предусматривает следующие группы мероприятий:

- популяризация здорового образа жизни среди населения;

-развитие массового спорта и активного досуга;

- развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва;

- развитие и укрепление материально-технической базы спортивных объектов;

- развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта.

Направления   деятельности   для   достижения  поставленных целей включают координацию работы во взаимодействии с другими ведомствами, в т.ч.:

- взаимодействие с областным комитетом  по физической культуре и спорту, в т.ч. по реализации мероприятий в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», проведению спортивно-массовых мероприятий и соревнований;

- взаимодействие с управлением образования  администрации города Твери;

- взаимодействие с департаментом здравоохранения и социальной защиты по вопросам медицинского обеспечения при проведении спортивно-массовых мероприятий и соревнований, развитию адаптивного спорта;

- взаимодействие с управлением информации и территориального общественного самоуправления администрации города Твери, СМИ по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения города;

- совместная работа с общественными организациями и объединениями физической культуры и спорта по вопросам проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, развитию видов спорта;

- участие в областных коллегиях, подготовка вопросов и  выработка решений по наиболее важным вопросам перспектив развития физической культуры и спорта;

- взаимодействие с отделами по связям с общественностью и массовой работе   администраций районов в городе Твери;

- обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Твери  в вышестоящих соревнованиях.

Развитие и укрепление материально-спортивной базы по месту жительства в рамках настоящей Программы будет осуществляться в соответствии с предложениями администраций районов в городе Твери.

В реализации Программы предусматривается участие общественных организаций, коммерческих структур и т.д. Такой подход позволяет повысить эффективность выполнения программных мероприятий.

Выполнение работ, услуг по программным мероприятиям осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. на основе муниципального заказа и конкурса.

- 4. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Для реализации программы необходимы трудовые, материально-технические, финансовые ресурсы.

Источники финансирования Программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, внебюджетные источники. Для реализации Программы возможно привлечение средств из федерального бюджета.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется по трем направлениям:

1) мероприятия, финансируемые по Программе;

2) мероприятия, финансируемые в рамках Адресной инвестиционной программы города Твери;

3) мероприятия, финансируемые в рамках утвержденных бюджетных ассигнований в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год по отраслям «физическая культура и спорт», «образование».

Распределение объемов финансирования Программы по срокам и источникам финансирования представлены в таблице.

Таблица

тыс. руб.

| Источник финансирования | Всего объем финансирования | Сроки и объемы финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Бюджет города Твери | 458 239,0 | 18 100,0 | 187 743,0 | 98 753,0 | 72 153,0 | 81 490,0 |
| Бюджет Тверской области | 50 500,0 | 34 000,0 | 16 500,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 350,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  | 509 089,0 | 52 100,0 | 204 293,0 | 98 803,0 | 72 203,0 | 81 690,0 |

Объемы, источники и сроки финансирования мероприятий уточняются ежегодно при формировании городского бюджета и адресной инвестиционной программы.

5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы

и координация реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют муниципальные заказчики Программы: управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, Управление образования администрации города Твери (далее - муниципальные заказчики (исполнители)).

- Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение муниципальными заказчиками (исполнителями).

- Муниципальные заказчики (исполнители):

- - через уполномоченный орган размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, на основании результатов торгов заключают договора с подрядными организациями на выполнение услуг и поставку продукции по каждому программному мероприятию;

- - готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа материалы для проведения процедур по определению организаций – исполнителей работ по программным мероприятиям;

- - осуществляют с привлечением управления муниципального заказа отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- - заключают с организациями – исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- - обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- - принимают выполненные подрядными организациями работы;

- - утверждают акты выполненных работ;

- - представляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

- Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

- Действия муниципальных заказчиков (исполнителей) регламентируются действующим законодательством.

6. Организация управления долгосрочной целевой программой

и контроль за ходом ее реализации

Организацию управления реализацией Программы, межведомственную координацию и контроль осуществляет управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Текущее управление реализацией мероприятий осуществляют исполнители Программы, ответственные за выполнение программных мероприятий, которые готовят и представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы в управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в сроки, установленные настоящем разделе Программы.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств.

- Для обеспечения контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери:

- - ежегодно уточняет перечень, показатели и затраты, состав исполнителей по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы путем подготовки соответствующего нормативного акта по внесению в Программу изменений;

- - организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчеты (на бумажном носителе и в электронном виде) о ходе реализации Программы нарастающим итогом в департамент  экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери по установленной форме;

- - ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным, представляет годовые отчеты о выполнении  Программы, оценку эффективности результатов реализации Программы Главе администрации города и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери по установленной форме.

- Исполнители Программы:

- - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют отчеты (на бумажном носителе и в электронном виде) о ходе реализации Программы нарастающим итогом управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери по установленной форме;

- - ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представляют годовые отчеты о выполнении  Программы, оценку эффективности результатов реализации Программы управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери по установленной форме.

- Департамент финансов администрации города Твери ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем представляет в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери информацию о фактическом финансировании Программы за отчетный период с разбивкой по программным мероприятиям.

- Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери совместно с департаментом финансов администрации города Твери и управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери организует обеспечение постоянного мониторинга и анализа хода реализации Программы.

- Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери совместно с департаментом финансов администрации города Твери и управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери ежегодно до 20 марта готовят сводный годовой отчет о ходе реализации Программы, результаты оценки эффективности ее реализации с указанием причин недовыполнения. Данные материалы в соответствии с положением о бюджетном процессе в городе Твери направляются в Тверскую городскую Думу в составе материалов к годовому отчету об исполнении бюджета города.

- Разработчик и координатор Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем подготовки проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения.

7. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Выполнение программных мероприятий позволит:

- укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта за счет строительства спортивных сооружений, реконструкции объектов спорта, целевого финансирования учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта;

- улучшить качество подготовки спортивного резерва и, как следствие, результаты выступлений спортсменов города Твери на всероссийских и международных соревнованиях;

- увеличить численность постоянно занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями;

- обеспечить отрасль физической культуры и спорта профессиональными тренерско-преподавательскими кадрами.

В результате реализации программы планируется:

- к 2015 году привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом на 25 процентов населения больше действующих показателей;

- увеличить количество спортивных сооружений на 10 единиц;

- открыть отделения адаптивной физической культуры в муниципальных детско-юношеских спортивных школах;

- построить в каждом микрорайоне города плоскостные спортивные сооружения для детей и подростков;

- оказать материальную и информационную поддержку новым проектам по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

- повысить качество пропаганды нравственных ценностей  физической культуры и спорта через печатную, кинематографическую продукцию, Интернет-ресурсы.

Для оценки эффективности реализации программы будут использоваться следующие показатели:

- количество жителей города, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по следующим категориям: учащиеся, студенты, трудящиеся, инвалиды;

- количество спортивных сооружений и доля обеспеченности ими населения города;

- количество учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта и численность обучающихся в них;

- численность квалифицированных кадров в области физической культуры и спорта, работающих по специальности, их образовательный уровень;

- достижения спортсменов города Твери на всероссийских и международных соревнованиях;

- мониторинг общественного мнения о деятельности администрации города Твери по развитию физической культуры и спорта в городе.

- В течение всего периода реализации программы осуществляется также ежегодный мониторинг эффективности реализации программы путем ежегодного сбора и анализа форм государственной статистической отчётности в сфере физической культуры и спорта по формам 1-ФК, 3-АФК и 5-ФК.

Начальник управления

по культуре, спорту и делам молодежи

администрации г.Твери							        О.В. Жукова

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Твери на 2011-2015 годы»

Сравнительная таблица целевых показателей

| № п/п | Целевой показатель | Значение показателя в 2008 году (по г.Твери) | Значение показателя в 2009 году (по г.Твери) | Значение показателя в 2010 году (по г.Твери) | Целевое значение показателя в 2015 году (по России) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 16,1 | 18,1 | 21,1 | 30,0 | Численность населения в 2009 г в г.Твери 410,0 тыс. чел. |
| 2. | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет, % | 32,6 | 35,7 | 37,6 | 35,0 | Численность детей 6-15 лет в городе Твери в 2010г составляет 32,19 тыс. чел. |
| 3. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, | 831 чел. | 959 чел. | 1127 чел. | 320 тыс. чел. | Численность тренеров в г.Твери составляет 1127 чел. норма – 1067 чел. (из расчета 26 чел. на 10 тыс. жителей) |
| 4. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, % | 14,6 | 16,9 | 18,2 | 30,0 | Норматив: 1,9 тыс.чел. на 10 тыс. жителей. В Твери ЕПС составляет 18,2% от потребности. |

Примечание: Информация по городу Твери составлена на основе сведений государственной статистической отчетности, формы 1-ФК, 5-ФК.

Начальник управления

по культуре, спорту и делам молодежи

администрации г.Твери							        О.В. Жукова

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Твери на 2011-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Твери на 2011-2015 годы»,

финансируемых в рамках настоящей программы

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Популяризация здорового образа жизни среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие размещению спортивной информации в теле- и радиопередачах и на страницах периодических печатных изданий | 40,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Кол-во средств СМИ, ед. | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | УКСДМ |
| 2. | Разработка медиа-плана совместно с информационным интернет-порталом «Растем в Твери» и др. организациями по пропаганде физической культуры и спорта в сети Интернет, в т.ч.: | 36,0 |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Кол-во статей, ед. | 12, |  | 3 | 3 | 3 | 3 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.1 | публикации об истории развития видов спорта в г.Твери; | 12,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Ед. | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | публикации о современных победах тверских спортсменов; | 12,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Ед. | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | публикации о спортивных сооружениях г.Твери. | 12,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Ед. | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Организация подготовки и выпуска энциклопедического издания «История и гордость Тверского спорта» в честь 880-летия города Твери. | 1000,0 (в т.ч. внебюджетные средства 200,0 ) |  |  |  |  | 1000,0 (в т.ч. внебюджетные средства 200,0) | экз. | 1000 |  |  |  |  | 1000 | УКСДМ |
| 4 | Проведение городской акции «Будьте здоровы» с выпуском серии дисконтных карт на услуги и спортивные товары в тверских магазинах: - вручение лучшим спортсменам и тренерам года; - призовой фонд на массовых спортивных праздниках; | 450,0 (в т.ч. внебюджетные средства 150,0 ) |  | 150,0 (в т.ч. внебюджетные средства 50,0 ) | 150,0 (в т.ч. внебюджетные средства 50,0 ) | 150,0 (в т.ч. внебюджетные средства 50,0 ) |  | Кол-во жителей, принявших участие в акции, чел. | 1500 |  | 500 | 500 | 500 |  | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | - вручение на мероприятиях для привлечения зрителей на игры тверских команд мастеров по видам спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация встреч известных спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью в рамках ежегодного областного праздника «День здоровья и спорта». | 20,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Кол-во участников, чел. | 400 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | УКСДМ |
| 6 | Проведение «Викторины Олимпийских знатоков» среди детей и учащейся молодежи по истории и развитии олимпийского движения в преддверии зимней олимпиады «Сочи-2014». | 120,0 |  |  | 60,0 | 60,0 |  | Кол-во участников, чел. | 140 |  |  | 70 | 70 |  | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидае-мого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | Проведение конкурсов детских рисунков, фотографий по спортивной тематике в рамках мероприятий праздника День защиты детей. | 140,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | Кол-во участников, чел. | 100 |  | 50 |  | 50 |  | УКСДМ |
| 8 | Установка электронных стендов с информацией о спортивных секциях и объектах спорта в сети учреждений дополнительного образования, учреждений клубного типа, спортивных объектах всех форм собственности, сопровождение системы. | 5200,0 |  | 2000,0 | 3000,0 | 100,0 | 100,0 | Кол-во стендов, шт. | 10 |  | 2 | 8 |  |  | УКСДМ |
| 9 | Создание специальных физкультурно-оздоровительных программ на телевидении: - реализация телепроекта спортивной игры «Команда ветеранов волейбола против команды ветеранов хоккея», и др. | 500,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | Кол-во телепрограмм, ед. | 2 |  | 1 |  | 1 |  | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10 | Проведение в библиотеках МУК «Муниципальная библиотечная система» ежеквартальных тематических выставок «Неделя спорта». | Без финансирования |  |  |  |  |  | Кол-во выставок, ед. | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | УКСДМ |
| 11 | Поддержка целевого обеспечения спортивными изданиями библиотек МУК «Муниципальная библиотечная система», школьных библиотек. | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | Кол-во изданий, шт. | 160 |  | 80 |  | 80 |  | УКСДМ |
| II. Развитие массового спорта и активного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и заключение соглашений, договоров о взаимодействие с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта. | Без финансирования |  |  |  |  |  | Ед. | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Проведение городских комплексных спортивно-массовых мероприятий: | 980,0 |  | 205,0 | 285,0 | 205,0 | 285,0 | Кол-во участников, чел. | 1080,0, в т.ч. |  | 300 | 240 | 300 | 240 |  |
| 2.1 | организация и проведение соревнований по волейболу и баскетболу «Веселый мяч» среди обучающихся в ДЮСШ города Твери (младшая возрастная группа, мальчики, девочки); | 120,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | Кол-во детей, принявших участие, чел. | 120 |  | 60 |  | 60 |  | УКСДМ |
| 2.2 | организация и проведение Первенства по волейболу среди летних загородных оздоровительных лагерей «Солнечный мяч»; | 240,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Кол-во участников, чел. | 480 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | УКСДМ |
| 2.3 | организация и проведение фестиваля-соревнования для допризывной молодежи «Победа»; | 340,0 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Кол-во участников, чел. | 320 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.4 | организация и проведение спартакиады «Спортивный город» (веселые старты из числа жителей одного двора, с городским финалом). | 280,0 |  |  | 140,0 |  | 140,0 | Кол-во участников, чел. | 160 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | УКСДМ |
| 3 | Разработка и внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, в том числе: | 7070,0 |  | 715,0 | 2915,0 | 715,0 | 2725,0 | Кол-во участников, чел. | 2450, |  | 530 | 650 | 530 | 740 |  |
| 3.1 | проведение мультиспортивной гонки «Авантюр»; | 140,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Кол-во участников, чел | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | УКСДМ |
| 3.2 | проведение мультиспортивного марафона по спортивным достопримечательностям и историческим местам города и его окрестностям; | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | Кол-во участников, чел. | 90 |  |  |  |  | 90 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.3 | реализация проекта «Мы будущее России» (курс обучения с учениками 7-х классов основам пулевой стрельбы, туристской технике «школа выживания», плаванию); | 2380,0 |  | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 340,0 | Кол-во детей-участников проекта, чел. | 1920 |  | 480 | 480 | 480 | 480 | УКСДМ |
| 3.4 | проведение спортивного фестиваля городов побратимов города Твери «О СПОРТ – ТЫ МИР!» (в год летней и зимней олимпиад). | 4400,0 |  |  | 2200,0 |  | 2200,0 | Кол-во участников, чел. | 240 |  |  | 120 |  | 120 | УКСДМ |
| 4 | Организация физкультурно-оздоровительной работы и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов «СПОРТ для ВСЕХ». | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Кол-во участников, чел. | 100 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | УКСДМ |
| 5 | Развитие детско-юношеских спортивных клубов по месту жительства на базе МУ «Подростково-молодежный центр», в т.ч. приобретение инвентаря и оборудования. | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Кол-во занимающихся в ДЮКФП ед. | 170 |  | 93 | 110 | 140 | 170 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6 | Строительство спортивных площадок в местах массового отдыха горожан (Бобачевская роща, Комсомольская роща, ст. Дорошиха и т.д.) и др. местах по месту жительства, в т.ч ПИР: | 11970,0 |  | 1570,0 | 3240,0 | 3920,0 | 3240,0 | Ед. | 15 |  | 4 | 3 | 5 | 3 |  |
| 6.1 | устройство велопарков (специализированных велодорожек с уличной разметкой и дорожными знаками для развития оздоровительного велодвижения, нарабатывания навыков езды по улицам города), в т.ч ПИР; | 8050,0 |  | 250,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | Ед. | 3 |  | псд | 1 | 1 | 1 | УКСДМ |
| 6.2 | открытых площадок для игры в настольный теннис; | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ед. | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | УКСДМ |
| 6.3 | открытых площадок для занятий ОФП; | 640,0 |  | 320,0 |  | 320,0 |  | Ед. | 2 |  | 1 |  | 1 |  | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.4 | открытых площадок для волейбола (с деревянным покрытием) и пляжного волейбола (песчаная). | 2880,0 |  | 900,0 | 540,0 | 900,0 | 540,0 | Ед. | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | УКСДМ |
| 7 | Строительство спортивных площадок по месту жительства для занятий различными видами спорта, в т.ч. ПИР | 6000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Ед. | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | УКСДМ |
| 8 | Строительство экстрим-площадок (скейт-парк), в т.ч. ПИР | 1839,0 |  | 613,0 | 613,0 | 613,0 |  | Ед. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | УКСДМ |
| III. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение проведения летних и зимних учебно-тренировочных сборов для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства муниципальных ДЮСШ (в г.Твери и на выезде) | 1800,0 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Кол-во детей, принявших участие в УТС, чел. | 128 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для общеобразовательных школ, детских садов, летних загородных оздоровительных лагерей. | 4000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Кол-во учрежд., получивших инвентарь, ед. | 20 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление образования |
| 3 | Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд города-обучающихся МОУ ДОД «ДЮСШ», МОУ ДСОД ДЮСШ «Тверь» (услуги специализированных спортивных залов и бассейна для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу, баскетболу и плаванию). | 4000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Кол-во подготовленных спортсменов разрядников, чел. | 60 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | УКСДМ |
| IV. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ремонтных работ в спортивных залах и плавательных бассейнах общеобразовательных школ и детских садов. | 16000,0 |  | 3000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 | Кол-во отремонтированных объектов,ед | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Реконструкция автодрома в дер.Борихино Пролетарского района г.Твери. | 5500,0 |  | 1500,0 | 4000,0 |  |  | Ед. | 1 |  |  | 1 |  |  | УКСДМ |
| 3 | Реконструкция лыжной базы МОУ ДСОД ДЮСШ «Тверь», в т.ч. ПИР. | 11500,0 |  | 5500,0 | 6000,0 |  |  | Ед. | 1 |  | псд | псд |  |  | УКСДМ |
| 4 | Строительство спортивных площадок на школьных стадионах (2012 г. – МОУ СОШ №43, 41; 2013 г. - МОУ СОШ № 51, Гимназия №8; 2014 г. - МОУ ЦДОД и Д «Затверецкий»; 2015 г. – МОУ СОШ №27), в т.ч. ПИР. | 22800,0 |  | 7800,0 | 7800,0 | 3600,0 | 3600,0 | Ед. | 6 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | УКСДМ |
| 5 | Приобретение в муниципальную собственность теннисных кортов в Парке Победы. | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  | Ед. | 2 |  |  | 2 |  |  | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| V. Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение научно-практических конференций, в т.ч. по: - организации работы по физическому воспитанию в средних общеобразовательных учреждениях «Урок физкультуры XXI века». | 40,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | Кол-во проведенных мероприятий, ед. | 2 |  | 1 |  | 1 |  | УКСДМ |
| 2 | Организация проведения обучающих семинаров для тренеров-преподавателей муниципальных ДЮСШ по новым методикам и программам подготовки спортсменов. | 120,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 | Кол-во, проведенных семинаров, ед. | 2 |  |  | 1 |  | 1 | УКСДМ |
| 3 | Вручение денежных премий в номинациях «Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер года». | 1840,0 |  | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | Кол-во чел. номинированных на премию, чел. | 320 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Оформление заказа в специализированных ВУЗах России на проведение в г.Твери курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей (72 часа). | 300,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | Кол-во чел., повысивших квалификацию, чел. | 20 |  | 10 |  | 10 |  | УКСДМ |
| 5 | Организация проведения мастер-классов для тренеров-преподавателей муниципальных ДЮСШ по программам подготовки спортсменов по видам спорта с приглашением ведущих российских тренеров. | 280,0 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | Кол-во чел., прошедших обучение, чел | 32 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | УКСДМ |
| 6 | Оформление заявки на контрактную подготовку тренеров-преподавателей по культивируемым в муниципальных ДЮСШ видам спорта на заочном факультете физической культуры Тверского государственного университета (6 лет). | 184,0 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | Кол-во студентов, обучившихся по целевому контракту, чел. | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | Обеспечение мероприятий по обмену опытом работы тренеров-преподавателей МОУ ДОД «ДЮСШ» и учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности городов-членов Союза городов Центра и Северо-запада России. | 860,0 |  |  | 430,0 |  | 430,0 | Кол-во новыхметодик, полученных для работы, ед. | 6 |  |  | 3 |  | 3 | УКСДМ |
| 8 | Обучение на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта, спортивных судей. | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Кол-во чел., повысивших квалификацию, чел. | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | УКСДМ |
|  | ИТОГО: 108 889,0 (в т.ч. внебюджетные средства 350,0) |  |  | 28693,0 50,0 | 40903,0 50,0 | 20003,0 50,0 | 19290,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

по культуре, спорту и делам молодежи

администрации г.Твери														        О.В. Жукова

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Твери на 2011-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Твери на 2011-2015 годы»,

финансируемых в рамках текущего бюджета отрасли «Физическая культура и спорт», «Образование»

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Развитие сети детско-юношеских спортивных школ, отделений по видам спорта, в т.ч.: | В пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год |  |  |  |  |  | Кол-во обучающихся, чел. | 842 | 118 | 152 | 182 | 185 | 205 |  |
|  | - открытие отделения по автоспорту в МОУ ДОД ДЮСШ, в т.ч. приобретение инвентаря и оборудования; | В пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год |  |  |  |  |  | Кол-во обучающихся, чел. | 510 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | УКСДМ |
|  | - открытие отделений по видам спорта в подведомственных ДЮСШ, в т.ч. приобретение инвентаря и оборудования; | В пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год |  |  |  |  |  | Кол-во обучающихся, чел. | 270 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | - открытие отделений адаптивной физической культуры и спорта в подведомственных ДЮСШ, в т.ч. приобретение инвентаря и оборудования. | В пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во обучающихся, чел. | 62 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | УКСДМ |
| 2 | Обеспечение организации и проведения чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий. | 34100,0 | 6100,0 |  | 7000,0 |  |  | 7000,0 |  | 7000,0 |  | 7000,0 | Кол-во мероприятий, ед. | 255 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | УКСДМ |
| 3 | Проведение спартакиады учащихся города Твери «Кубок администрации города» по 7 видам спорта. | В пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во участников, чел. | 3100 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | УКСДМ |
| 4 | Проведение Универсиады среди студентов ВУЗов города Твери по 10 видам спорта. | В пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во участников, чел. | 4375 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Частичное возмещение затрат на содержание команд мастеров города Твери на конкурсной основе. | 87500,0 | 10500,0 | 15500,0 | 20500,0 | 20500,0 | 20500,0 | Кол-во занимающихся видами спорта: баскетбол, волейбол, хоккей, футбол, чел | 46969 | 8590 | 9020 | 9471 | 9944 | 9944 | УКСДМ |
| 6 | Оказание финансовой поддержки (субсидий) из бюджета города на развитие видов спорта субъектам физической культуры и спорта города. | 8300,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | Кол-во жителей, занимаю-щихся ФК и С, чел. | 123000* | 93848 | 101136 | 108354 | 115572 | 123000 | УКСДМ |
|  | ИТОГО:129 900,0 |  | 18100,0 | 24200,0 | 29200,0 | 29200,0 | 29200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: В Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ, утвержденной распоряжением правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р., целевое значение показателя по России «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» к 2015 году определяется - 30%. К 2015 году по городу Твери по данному показателю планируется выйти на установленный уровень в 30% от общей численности населения города, что ориентировочно составит 123 000 чел.

Начальник управления

по культуре, спорту и делам молодежи

администрации г.Твери							        								О.В. Жукова

Приложение № 4

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Твери на 2011-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Твери на 2011-2015 годы»,

финансируемых в рамках Адресной инвестиционной программы города Твери

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство шахматно-шашечного павильона с открытой площадкой для парковых шахмат на территории Городского сада, в т.ч ПИР. | 8000,0 |  | 1500,0 | 6500,0 |  |  | Ед. | 1 |  | псд | 1 |  |  | УКСДМ |
| 2 | Строительство волейбольного спортивного центра (с 4-мя стандартными волейбольными площадками и одной песчаной площадкой), в т.ч ПИР. | 12000,0 |  |  |  | 6000,0 | 6000,0 | Ед. | 1 |  |  |  | псд | псд | УКСДМ |
| 3 | Строительство центра стрелковых видов спорта, в т.ч. ПИР. | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 | Ед. | 1 |  |  |  |  | псд | УКСДМ |

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Строительство велодрома (экстрим-площадка для ВМХ, скейт-бординга). | 9200,0 |  | 1000,0 |  | 8200,0 |  |  | Ед. | 1 |  | псд | 1 |  |  | УКСДМ |
| 5 | Реализация проекта «Экостадион» (создание зоны отдыха с оздоровительными трассами и тропами, спортивными городками, другой спортивной инфраструктурой), в т.ч ПИР. | 10200,0 |  |  |  |  |  | 10200,0 | Ед. | 1 |  |  |  |  | псд | УКСДМ |
| 6 | Развитие спортивной инфраструктуры в Городской зоне отдыха «Черкассы», в т.ч. ПИР. | 4000,0 |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | Ед. | 1 |  |  |  | псд | псд | УКСДМ |
| 7 | Строительство городского центра спортивной медицины на ст. Химик, в т.ч. ПИР. | 10000,0 |  |  |  |  |  | 10000,0 | Ед. | 1 |  |  |  |  | псд | УКСДМ |
| 8 | Строительство спортивных площадок на школьных стадионах (2011 г. – МОУ СОШ №38, МОУ СОШ №28). | 33000,0 (в т.ч бюджет Тверской области 16500,0 тыс. руб.) |  | 33000,0 (в т.ч бюджет Тверской области 16500,0 тыс. руб.) |  |  |  |  | Ед. | 2 |  | 2 |  |  |  | УКСДМ |
| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
|  |  | Всего | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9 | Реконструкция стадиона «Химик», в т.ч. ПИР: | 178900,0 | 34000,0 (бюджет Тверской обл.) |  | 115900,0 | 14000,0 | 15000,0 |  | Ед. | 1 |  |  |  |  |  | УКСДМ |
| 9.1 | Ремонт футбольного поля, освещения, табло, беговых дорожек; | 107300,0 |  |  | 107300,0 |  |  |  | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | УКСДМ |
| 9.2 | Перекрытие теннисных кортов, в т.ч ПИР; | 14000,0 |  |  |  | 14000,0 |  |  | Ед. | 1 |  |  | 1 |  |  | УКСДМ |
| 9.3 | Устройство навеса над трибунами, в т.ч ПИР; | 15000,0 |  |  |  |  | 15000,0 |  | Ед. | 1 |  |  |  | 1 |  | УКСДМ |
| 9.4 | Строительство теплотрассы; | 8600,0 |  |  | 8600,0 |  |  |  | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | УКСДМ |
| 9.5 | Строительство электроподстанции. | 34000,0 (бюджет Тверской обл.) | 34000,0 (бюджет Тверской обл.) |  |  |  |  |  | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |  | УКСДМ |
|  | ИТОГО: 270 300,0, в т.ч. из бюджета Тверской обл. 50 500,0 |  | 34000,0 34000,0 |  | 151400,0 16500,0 | 28700,0 | 23000,0 | 33200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления	по культуре, спорту и делам молодежи

администрации г.Твери															        О.В. Жукова

Приложение № 5

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Твери на 2011-2015 годы»

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Твери на 2011-2015 годы»,

| № | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик (бюджетополучатель, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия, финансируемые по Программе, в том числе внебюджетные средства | 108 539,0 350,0 |  | 28643,0 50,0 | 40853,0 50,0 | 19953,0 50,0 | 19090,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | УКСДМ, Управление образования |
| 2 | Мероприятия, финансируемые в рамках текущего бюджета отрасли «Физическая культура и спорт», «Образование» | 129900,0 | 18100,0 | 24200,0 | 29200,0 | 29200,0 | 29200,0 |  |  |  |  |  |  |  | УКСДМ |
| 3 | Мероприятия, финансируемые в рамках Адресной инвестиционной программы города Твери, в том числе бюджет Тверской области | 219800,0 50 500,0 | - 34000,0 | 134900,0 16500,0 | 28700,0 | 23000,0 | 33200,0 |  |  |  |  |  |  |  | УКСДМ |
|  | Итого: | 509089,0 | 52100,0 | 204293,0 | 98803,0 | 72203,0 | 81690,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления	по культуре, спорту и делам молодежи

администрации г.Твери							       								 О.В. Жукова