Приложение

к постановлению

Администрации города Твери

от «06»  апреля 2019  № 485

Перечень мероприятий

по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 8  к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 135

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа управления образования администрации города Твери о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 (далее - МБДОУ детский сад № 8) к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 135 (далее - МБДОУ детский сад № 135) | В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления | Управление образования администрации города Твери |
|  | Создание комиссии по реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 8 к МБДОУ детскому саду № 135 | В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления | Управление образования администрации города Твери |
|  | Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 8 к МБДОУ детскому саду № 135 | В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления | Управление образования администрации города Твери |
|  | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 8 к МБДОУ детскому саду № 135 | до 01.12.2019 | Управление образования администрации города Твери, МБДОУ детский сад № 8, МБДОУ детский сад № 135 |
|  | Издание приказов о переводе воспитанников МБДОУ детского сада № 8 в МБДОУ детский сад № 135 | В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления | МБДОУ детский сад № 8, МБДОУ детский сад № 135 |
|  | Уведомление фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 8 к МБДОУ детскому саду № 135 | В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления | МБДОУ детский сад № 8 |
|  | Опубликование в средствах массовой информации уведомления о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 8 к МБДОУ детскому саду № 135 | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МБДОУ детский сад № 8 |
|  | Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ детского сада № 8 и МБДОУ детского сада № 135 о начале реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 8 к МБДОУ детскому саду № 135 | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | МБДОУ детский сад № 8, МБДОУ детский сад № 135 |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ детского сада № 8, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | до 01.11.2019 | МБДОУ детский сад № 8 |
|  | Подготовка и утверждение передаточного акта МБДОУ детского сада № 8 | до 01.12.2019 | Управление образования администрации города Твери, МБДОУ детский сад № 8 |
|  | Внесение изменений в Устав МБДОУ детского сада № 135 с сохранением основных видов деятельности МБДОУ детского сада № 135 в соответствии с действующим Уставом | до 01.12.2019 | Управление образования администрации города Твери |
|  | Подготовка и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ детского сада № 8 | до 01.12.2019 | МБДОУ детский сад № 8 |

И.о. начальника управления образования

администрации города Твери                                                          В.Г. Моргось