Приложение к постановлению Администрации города Твери

от «19» февраля 2020 № 160

**План мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития города Твери до 2035 года**

**Стратегическая цель - 1: Человеческий капитал**

**Развитие системы образования, как стратегического фактора социально-экономического развития общества, его жизнеспособности и безопасности.**

Приоритетные задачи**:** модернизация существующей инфраструктуры общего образования, создание новых мест и ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях. Устранение нехватки квалифицированных педагогических кадров в общеобразовательных организациях. Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей.

**Создание условий, обеспечивающих жителям города Твери возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.**

Приоритетные задачи: развитие физической культуры и массового спорта среди всех слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. Увеличение удельного веса населения города Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

**Развитие современных передовых стандартов качества жизни и активного долголетия. Расширение социальных возможностей социально-уязвимых групп населения.**

Приоритетные задачи: расширение возможностей доступа негосударственного сектора к участию в мероприятиях в системе социального обслуживания населения. Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры, доступных для всех категорий маломобильных групп населения. Пропаганда семейных ценностей и многодетности. Обеспечение экономических условий для полноценного воспитания детей.

**Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, поддержка творческих инициатив, культурных проектов.**

Приоритетные задачи: создание благоприятных условий для организации массового отдыха и досуга жителей и гостей города Твери путем увеличения количества форм и видов культурно-досуговой деятельности на территории новых и действующих парков культуры и отдыха, благоустройства их территорий. Создание условий для культурного просвещения, развития творческого потенциала личности и культурного самоопределения жителей города Твери.

**Привлечение качественного человеческого капитала.**

Приоритетные задачи: обеспечение сбалансированности рынка труда города Твери, привлечение в Тверь молодых высококвалифицированных кадров. Вовлечение в трудовой процесс работников старшего возраста, обладающих меньшей конкурентоспособностью на рынке труда.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел | 422,8 | 424,4 | 426,3 | 428,3 | 430,4 | | 432,7 | 436,7 | 441,9 | 447,6 | 453,8 | 460,7 | 467,8 | 475,0 | 482,9 | 491,2 | 500,0 |
| Миграционный прирост | тыс. чел | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 2,9 | 2,95 | | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,45 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| Базовые показатели, характеризующие эффективность реализации всего перечня мероприятий, направленных на достижение стратегических целей | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Население моложе трудоспособного возраста (к общей численности населения на начало года) | % | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | | 18,9 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23 | 23,5 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство общеобразовательных организаций | Управление образования администрации города Твери (далее – Управление образования),  (Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства),  Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее – ДАГ)) | МП «Развитие образования города Твери»  (в рамках реализации Национального проекта «Образование») | Бюджетные средства | I-III этапы | Строительство 8 общеобразовательных организаций более чем на 8 тыс. мест в том числе:  5 общеобразовательных школ в рамках национального проекта «Образование»,  3 учреждения - за счет реализации на территории города Твери комплексного освоения территорий |
| 2 | Внедрение комплекса мер органов государственной власти Тверской области, направленных на стимулирование рождаемости, поддержку материнства и детства | Администрация города Твери | В рамках реализации Национальных проектов «Демография» и «Образование» | Бюджетные средства/ Внебюджетные средства | I-III этапы | Увеличение уровня рождаемости, повышение численности населения города Твери до  500 тыс.чел. в 2035 году |
| 3 | Развитие кадрового потенциала в отрасли «Образование».  Учреждение гранта «Наш новый учитель».  Создание «Школы будущего педагога» | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери»  (в рамках реализации Национального проекта «Образование») | Бюджетные средства | I-III этапы | Выполнение стратегической задачи повышения привлекательности работы в образовании.  Профессиональный рост молодых специалистов, способных заменить выбывающих из отрасли педагогов.  Увеличение числа педагогических работников в возрасте до 35-ти лет |
| 4 | Строительство дошкольных образовательных организаций за счет реализации на территории города Твери проектов комплексного освоения территорий | Управление образования, (Департамент ЖКХ и строительства,  ДАГ) | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства/ Внебюджетные средства | I-III этапы | Ввод 12 дошкольных образовательных организаций, рост охвата детей дошкольным образованием.  Обеспеченность дошкольным образованием  (мест на 100 детей дошкольного возраста) |
| 5 | Компенсационная выплата за непредоставление места ребенку в детском саду родителям (законным представителям) детей в возрасте с 1,5 лет до 3 лет | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Снижение количества детей в возрасте до 3-х лет, нуждающихся в местах в детском саду |
| 6 | Стимулирование развития сети частных организаций по уходу и присмотру за детьми, открытия малокомплектных детских садов, встроенных в первых этажах новостроек, открытия семейных детских садов, заключение контрактов на приобретение услуг по уходу и присмотру за детьми с частными дошкольными учреждениями, развитие гувернерских служб | ДАГ,  (Управление образования) | Не программное мероприятие | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Развитие сети частных дошкольных учреждений,  охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет, (100%);  расширение возможности выбора родителей по дошкольному образованию детей |
| 7 | Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, группы выходного дня, виртуальный детский сад) | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Расширение спектра услуг дошкольного образования |
| 8 | Организация муниципально-частного партнерства с целью обеспечения доступности дошкольного образования в городе Твери | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет, (100%);  ликвидация очереди в детских садах |
| 9 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам образования и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Выработка системного подхода к образованию и развитию личности ребенка («родители-школа») |
| 10 | Повышение квалификации педагогов, работающих в группах для детей в возрасте до 3 лет и в группах с детьми, имеющими особые образовательные потребности | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Повышение профессионального уровня педагогических кадров, освоение новых образовательных программ и социализация детей в городском сообществе с целью снижения риска социальной дестабилизации |
| 11 | Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей (сетевое взаимодействие, билингвистическое образование) | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Всесторонние развитие личности и гражданской ответственности молодого поколения |
| 12 | Системное обновление содержания образования с учетом комплексных исследований и запросов и потребностей родителей, современных достижений науки, результатов мониторинговых исследований качества дошкольного образования | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Обеспечение конкурентного качества системы образования, разнообразие образовательных программ и свободного выбора для обучающихся  (цифровая среда, реализация регионального компонента, вариативных и дополнительных программ дошкольного образования) |
| 13 | Создание условий для развития творческого потенциала детей (организация конкурсов и фестивалей детского творчества) Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери»  (в рамках реализации Национального проекта «Образование») | Бюджетные средства | I этап | Развитие системы дополнительного образования, обеспечивающей раскрытие творческого потенциала и талантов юного поколения горожан |
| 14 | Использование цифрового ресурса в профориентации школьников  Построение индивидуального учебного плана для школьников в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери»  (в рамках реализации Национального проекта «Образование») | Бюджетные средства  Бюджетные средства | I этап | Внедрение платформы «Проектория», направленной на раннюю профориентацию.  Внедрение проекта «Билет в будущее» |
| 15 | Модернизация муниципальных учреждений культуры и строительство новых учреждений культурно-досугового типа | Управление по культуре, спорту и делам молодежи (далее – УКСиДМ),  (ДАГ) | МП «Развитие культуры города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Оснащение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием, инструментами и материалами.  Строительство Детской школы искусств на 650 мест.  Создание культурно-образовательных центров в микрорайоне «Юность», микрорайоне «Южный», передача в муниципальную собственность бывшего дома офицеров в пос. Мамулино (ул. Дружинная) |
| 16 | Создание муниципального музея | УКСиДМ | МП «Развитие культуры города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | II этап | Открытие культурного центра исторического наследия |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Ожидаемая продолжительность жизни городского населения (оба пола) | лет | 71,81 | 72,25 | 72,68 | 73,1 | 73,52 | | 73,93 | 74,33 | 74,73 | 75,12 | 75,51 | 75,89 | 76,26 | 76,63 | 76,99 | 77,35 | 77,72 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание на базе муниципальных помещений комфортного места для совместной работы некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее - Департамент УИиЗР),  (Отдел информации и аналитики Администрации города Твери (далее - Отдел информации и аналитики),  Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» (далее - МКУ «Управление социальной политики»)) | МП «Управление муниципальной собственностью» | Без  финансирования | I-II этапы | Развитие института некоммерческих организаций |
| 2 | Поддержание инициативы горожан по организации взаимной помощи и социальному обслуживанию нуждающихся | МКУ «Управление социальной политики»,  (Отдел информации и аналитики) | МП «Социальная поддержка населения города Твери» | Бюджетные средства /  Внебюджетные средства | I-III этапы | Реализация социально ориентированными некоммерческими организациями социальных проектов, направленных на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан |
| 3 | Обустройство пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников, контроль наличия при вводе новых объектов | Департамент ЖКХ и строительства,  (Администрации районов в городе Твери) | МП «Социальная поддержка населения города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Создание системы социальных проектов по увеличению доступности городских объектов и транспортной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями |
| 4 | Дооборудование объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации | МКУ «Управление социальной политики»,  (УКСиДМ,  Управление образования,  Администрации районов в городе Твери) | МП «Социальная поддержка населения города Твери»,  МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства |
| 5 | Проведение культурно-массовых мероприятий и информационно-просветительских мероприятий, направленных на повышение престижа семейной жизни, пропаганду семейных ценностей и традиций. | УКСиДМ, | МП «Развитие культуры города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Проведение не менее 20 мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и традиций ежегодно |
| 6 | Обеспечение работы консультационных центров помощи родителям | Управление образования | МП «Развитие образования города Твери» | Бюджетные средства | I этап | Повышение педагогической грамотности родителей детей, не посещающих детский сад |
| 7 | Реализация мероприятий по достижению декомпозированных показателей Национального проекта «Здравоохранение» для города Твери | Администрация города Твери, (МКУ «Управление социальной политики»,  Управление образования) | МП «Социальная поддержка населения города Твери»  МП «Развитие образования города Твери»  (в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение») | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I этап | Повышение ожидаемой продолжительности жизни городского населения до целевых значений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Уровень безработицы | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг потребности экономики города Твери в квалифицированных кадрах (ежегодный запрос по потребностям) | Департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Департамент экономического развития) | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Создание системы взаимодействия с руководителями хозяйствующих субъектов по кадровому обеспечению потребности |
| 2 | Внедрение программы профессиональной ориентации детей со школьной скамьи на производственный уровень совместно с Советом руководителей предприятий при Администрации города Твери | Управление образования (Департамент экономического развития) | МП «Развитие образования города Твери»  (в рамках реализации Национального проекта «Образование») | Бюджетные средства | I этап | Реализация Проекта «Перспектива 21 век» |
| 3 | Реализация мероприятий по профобучению и дополнительному профобразованию незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости | МКУ «Управление социальной политики»  (Департамент экономического развития) | В рамках реализации Национального проекта «Демография» | Бюджетные средства | I этапы | Создание условий по использованию трудового потенциала работников старшего возраста: гибкий график работы, частичная занятость, развитие системы наставничества на предприятиях |
| 4 | Участие в реализации мероприятий органов государственной власти Тверской области, направленных на создание новых рабочих мест | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» (в рамках реализации Национальных проектов) | Бюджетные средства/ Внебюджетные средства | I-III этапы | Трудоустройство работников на дополнительно введенные (созданные) рабочие места на предприятиях |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 38,1 | 38,5 | 39 | 39,3 | 39,5 | | 40 | 42 | 45 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 68 | 70 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок города Твери | УКСиДМ | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Развитие спортивной инфраструктуры.  Обеспечение жителей города Твери спортивными площадками «пешей» доступности.  Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта города Твери |
| 2 | Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных спортивных школ | УКСиДМ | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» | Бюджетные средства |
| 3 | Строительство и модернизация спортивных площадок по месту жительства | Администрации районов в городе Твери | Реализация предложений жителей,  Программа поддержки местных инициатив | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства |
| 4 | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | УКСиДМ | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Сохранение традиций массового занятия спортом. Устойчивый рост численности горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.  Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения города Твери.  Укрепление материально-технической базы и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных школ. |
| 5 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | УКСиДМ | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» | Бюджетные средства |
| 6 | Организация работы по популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение встреч известных спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью | УКСиДМ | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» | Бюджетные средства |
| 7 | Обеспечение условий и инфраструктуры для круглогодичных занятий физической культурой и спортом. Устройство стадионов на территориях общеобразовательных школ | Управление образования,  (УКСиДМ) | МП «Развитие образования города Твери», МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» | Бюджетные средства |

**Стратегическая цель - 2: Пространство**

**Развитие современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.**

Приоритетные задачи: повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Твери. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Комплексное обустройство автомобильных дорог и снижение количества аварийно-опасных участков. Создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения. Реконструкция и строительство городской системы ливневой канализации и очистных сооружений. Приоритетное развитие системы общественного транспорта.

**Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха – формирование чистой, безопасной, дружелюбной городской среды.**

Приоритетные задачи:формирование условий для повышения благоустройства общественных и дворовых территорий. Создание и постоянное осуществление мониторинга озеленения городского пространства.

**Инженерная инфраструктура обеспечивает безопасность города Твери и эффективное функционирование коммунального хозяйства при растущих потребностях в инфраструктурных услугах.**

Приоритетные задачи: повышение уровня обеспеченности системами инженерной инфраструктуры. Сокращение технологического отставания инженерной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Степень износа инженерных сетей, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения | % | 66,2 | 64,7 | 62,6 | 58,6 | 54,8 | | 51,3 | 47,3 | 43,7 | 40,3 | 37,1 | 34,2 | 31,4 | 28,7 | 26,2 | 24,0 | 22,0 |
| водоснабжение | % | 80,1 | 78,3 | 75,7 | 70,9 | 66,3 | | 62,1 | 57,2 | 52,6 | 47,9 | 43,6 | 39,7 | 36,2 | 33,0 | 30,1 | 27,2 | 25,0 |
| канализация (водоотведение) | % | 65,3 | 63,8 | 61,7 | 57,8 | 54,1 | | 50,6 | 46,5 | 42,4 | 38,6 | 35,2 | 32,0 | 29,2 | 26,6 | 24,2 | 21,9 | 20,0 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация проекта  «Умный город» | Отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери (далее - Отдел информационных ресурсов и технологий  (Департамент ЖКХ и строительства,  Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее - ДДХБиТ)) | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Внедрение социально-технических систем, объединяющих в себе транспортные, электроснабженческие, водоснабженческие, телекоммуникационные и другие компоненты |
| 2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | Департамент ЖКХ и строительства | МП «Коммунальное хозяйство города Твери» | Бюджетные средства | I этап | Организация инфраструктуры в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области |
| 3 | Определение приоритетных направлений по реконструкции (модернизации) существующих и строительству новых объектов теплоснабжения | Департамент ЖКХ и строительства, ДАГ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Актуализация Схемы теплоснабжения города Твери |
| 4 | Определение приоритетных направлений по реконструкции (модернизации) существующих и строительству новых объектов водоснабжения и коммунального водоотведения | Департамент ЖКХ и строительства, ДАГ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения города Твери |
| 5 | Проектирование и строительство сетей ливневой канализации | ДДХБиТ | МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Создание надежной системы ливневого водоотведения, соответствующей требованиям законодательства |
| 6 | Строительство и модернизация очистных сооружений города Твери (1 этап) | Департамент ЖКХ и строительства | МП «Коммунальное хозяйство города Твери» | Бюджетные средства | I этап | Создание надежной системы очистных сооружений, соответствующей требованиям законодательства |
| 7 | Модернизация системы водовода | Департамент ЖКХ и строительства | МП «Коммунальное хозяйство города Твери» | Бюджетные средства | I этап | Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду 800, протяженность 7500 м |
| 8 | Выявление бесхозяйных объектов коммунального обеспечения города | Департамент ЖКХ и строительства,  (ДДХБиТ, Департамент УИиЗР) | МП «Коммунальное хозяйство города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Изготовление первичной технической документации на бесхозяйные объекты. Подготовка пакета документов для организации постановки объектов инженерной инфраструктуры на учет в качестве бесхозяйных в установленном порядке |
| 9 | Организация проведения капитального ремонта, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | Департамент ЖКХ и строительства | МП «Коммунальное хозяйство города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Снижение аварийности сетей.  Снижение степени износа сетей:  - теплоснабжения в 3 раза до 22%.  -водоснабжения в 3,2 раза до 25%;  - канализации в 3,3 раза до 20% |
| 10 | Разработка оферт для потенциальных инвесторов, исходя из потребностей муниципального образования в развитии городской сетевой инфраструктуры | Департамент экономического развития,  (Департамент ЖКХ и строительства, ДАГ,  ДДХБиТ) | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | 12 оферт ежегодно.  Инвестиционные вложения в обновление основных фондов и технологическую модернизацию объектов сетевой инфраструктуры.  Привлечение инвесторов к строительству новых объектов на свободных участках города Твери (ранее занятых под аварийным жилфондом и другими объектами), перепрофилирование которых предусмотрено в Генеральном плане города Твери |
| 11 | Сопровождение организации муниципально-частного партнёрства в сегменте городской сетевой инфраструктуры | Департамент экономического развития,  (Департамент ЖКХ и строительства, ДАГ,  ДДХБиТ) | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Средняя обеспеченность площадью жилых помещений | кв.м/ чел. | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | | 29,6 | 29,9 | 30,0 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,5 | 30,5 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по сносу домов, признанных аварийными. | Департамент ЖКХ и строительства | МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Использование земельных участков для строительства многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями города Твери |
| 2 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Департамент ЖКХ и строительства, (Департамент УИиЗР) | МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери», региональная Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение объемов строительства жилья для улучшения жилищных условий горожан.  Сокращение площади аварийного жилфонда. |
| 3 | Реализация мероприятий по расселению жителей Морозовского городка (Комплексная реновация Двора Пролетарки) | Департамент ЖКХ и строительства, (Департамент УИиЗР) | МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери», МП «Управление муниципальной собственностью» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства |
| 4 | Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем молодых семей | УКСиДМ | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия |
| 5 | Благоустройство общественных территорий города Твери | ДДХБиТ,  (Администрация Заволжского района в городе Твери,  Департамент ЖКХ и строительства,  Администрация Пролетарского района в городе Твери,  Администрация Московского района в городе Твери) | МП «Формирование современной городской среды» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | - Сквер у Речного вокзала  - Сквер КСМ-2  - Сквер на улице Артюхиной  - Парк «Текстильщик»  - сквер на ул. Можайского;  - сквер на бул. Гусева;  - сквер в пос.Химинститута;  - парк Воксал;  - сквер в мкр Южный. |
| 6 | Реконструкция набережных | ДДХБиТ,  (Администрация Пролетарского района в городе Твери, Департамент ЖКХ и строительства) | МП «Формирование современной городской среды» | Бюджетные средства | II-III этапы | -Реконструкция набережной р. Волга от ул. М. Буденного до ул.  Е. Пичугина;  -Реконструкция Мигаловской набережной |
| 7 | Благоустройство и озеленение территории города, включая земли городского запаса | ДДХБиТ,  (Администрация Московского района в городе Твери) | МП «Формирование современной городской среды» | Бюджетные средства/ Внебюджетные средства | I-III этапы | Озеленение и уход за общественными зонами отдыха, оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами. Освещение территорий (в т.ч. декоративное), обустройство площадок для отдыха.  Доступность общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспеченность жителей города зелеными насаждениями общего пользования (более 25 кв.м. на 1 жителя) |
| 8 | Оборудование площадок для выгула собак | Уполномоченное структурное подразделение Администрации города Твери  (Администрации районов в городе Твери) | МП «Формирование современной городской среды» | Бюджетные средства | I-III этапы | Улучшение санитарного-гигиенического состояния городской среды |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | 57 | 67,3 | 79,6 | 80,9 | 87,0 | | 88,0 | 88,9 | 89,9 | 90,9 | 91,9 | 92,9 | 94,0 | 95,1 | 96,3 | 97,5 | 98,8 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов дорожно-транспортной сети местного значения (автомобильных дорог, транспортных развязок, искусственных сооружений)  в т. ч:  - развитие транспортной инфраструктуры строящихся новых жилых микрорайонов города;  - строительство транспортных развязок в разных уровнях в сложных транспортных узлах; | ДДХБиТ | МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности  (в 1,7 раза к 2035 году).  Ремонт объектов дорожно-транспортной сети местного значения.  Благоустройство автомобильных дорог, |
|  | - реконструкция существующих магистральных улиц с приоритетом выделения полос общественного транспорта.  Подготовка предложений в Министерство транспорта Тверской области по оптимизации и введению дополнительных маршрутов |  |  |  |  | не имеющих усовершенствованного (капитального) покрытия.  Установка элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий |
| 2 | Развитие парковочного пространства города | ДДХБиТ (Администрации районов в городе Твери) | МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Строительство сети многоуровневых платных парковок в кварталах многоэтажной застройки  Создание сети велопарковок, «привязанных» к предприятиям, торговым точкам и местам проживания граждан. Расширение платного парковочного пространства |
| 3 | Повышение качества пешеходных путей сообщения | ДДХБиТ (Администрации районов в городе Твери) | МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Создание сети наземных переходов в историческом центре города, устройство пешеходных внеуличных переходов на магистралях общегородского и районного значения.  Снижение уровня ДТП с участием пешеходов |
| 4 | Внедрение автоматизированной системы аренды и проката («Шеринг») самокатов, велотранспорта | Департамент экономического развития,  (Администрации районов в городе Твери) | МП «Содействие развитию туризма в городе Твери»,  МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» | Бюджетные средства | I этап | Создание точек (мест расположения) автоматизированной системы аренды и проката («Шеринг») самокатов, велотранспорта |

**Стратегическая цель - 3: Рынки и Институты-2035**

**Формирование рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса с равным доступом предпринимателей к ресурсам.**

Приоритетные задачи: развитие и укрепление конкурентных позиций местных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке. Разработка концепции развития торговли и сферы услуг на территории города Твери.

**Развитие институтов гражданского общества.**

Приоритетные задачи: реализация органами местного самоуправления программ в области поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций. Сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций.

**Создание системы управления будущим с использованием механизма взаимодействия власти, бизнеса и общества.**

Приоритетные задачи: организация обратной связи с бизнесом через Совет руководителей предприятий при Администрации города Твери, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при Администрации города Твери, а также с помощью новых программных продуктов и сервисов. Содействие росту активности и ответственности населения во всех сферах жизни города Твери через механизм инициативного бюджетирования

**Создание условий для развития индустрии гостеприимства и туризма.**

Приоритетные задачи: формирование системы продвижения туристского бренда Тверской области и города Твери, а также локальных туристских брендов, связанных с городом Тверью. Развитие туристской инфраструктуры.

**Создание условий для развития рынка коммерческой геронтологии.**

Приоритетные задачи: предоставление услуг по организации досуга граждан пожилого возраста. Внесение изменений в нормативные правовые акты города Твери в части предоставления мер муниципальной поддержки юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на территории города Твери на рынке коммерческой геронтологии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Загрузка номерного фонда коллективных средств размещения | % | 36,4 | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,5 | | 39,0 | 39,6 | 40,1 | 40,7 | 41,2 | 41,8 | 42,4 | 43,0 | 43,6 | 44,2 | 44,8 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие туристского потенциала города Твери:  - проведение событийных мероприятий внутри страны и за рубежом;  - участие в тематических выставках федерального и международного уровня;  - продвижение туристского интернет-портала города Твери;  - разработка и создание новых маршрутов и объектов туристского притяжения; | Департамент экономического развития  (УКСиДМ) | МП «Содействие развитию туризма в городе Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Увеличение количества туристов, посещающих город Тверь и продолжительности их пребывания на территории города Твери.  Ежегодный рост загрузки номерного фонда коллективных средств размещения (в 1,2 раза к 2035 году).  Развитие рынка услуг (рестораны, кафе, бары) |
|  | - оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях, через интернет, вне стационара);  - создание, актуализация и тиражирование информационных материалов, печатной и сувенирной продукции с фирменной айдентикой города;  - размещение информационных сообщений в сфере туризма в средствах массовой информации, и в сети Интернет |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие приоритетных видов туризма:  - экологический туризм;  - популяризация лечебно-оздоровительного туризма;  - культурно-познавательный туризм;  - промышленный туризм | Департамент экономического развития | МП «Содействие развитию туризма в городе Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Агломерация с Калининским районом создаст возможность организации эколого-туристских велосипедных, пеших, лыжных, водных маршрутов в 2026-2035 годах.  Разработка главного экскурсионного пешеходного маршрута по Твери повысит популярность достопримечательных мест среди жителей и гостей города (в 2021-2022 годах) |
| 3 | Предоставление услуг по организации досуга пожилых: отдых, развлечения, туризм, оздоровление | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Внебюджетные средства | I-III этапы | Продвижение города Твери на рынке комплексных услуг для людей старшего возраста |
| 4 | Реализация концепции по созданию единого пространства Wi-Fi в период 2026-2035 годов | Департамент экономического развития  (Отдел информационных ресурсов и технологий) | МП «Содействие экономическому развитию города Твери»,  МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» | Внебюджетные средства | II-III этапы | Увеличение туристического потока |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Численность занятых в экономике города | тыс. чел. | 215,7 | 216,2 | 216,7 | 217 | 217,2 | | 217,3 | 226,8 | 229,6 | 232,4 | 235,2 | 238 | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие повышению уровня занятости населения за счет создания (введения) новых рабочих мест в реальном секторе экономики города Твери | Департамент экономического развития | В рамках Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Рост численности работников, занятых в экономике города Твери в 1,2 раза до 253 тыс.чел. к 2035 году |
| 2 | Повышение среднесписочной численности работников крупных и средних организаций – основных налогоплательщиков города Твери и Тверской области | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства |
| 3 | Взаимодействие с Министерством экономического развития Тверской области по вопросам строительства бизнес-кластера, интегрированного с двумя вокзалами - автомобильным и железнодорожным, «Тверь Сити» для размещения офисов крупнейших компаний Москвы и Санкт-Петербурга | Департамент экономического развития,  (ДДХБиТ) | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Внебюджетные средства | I-III этапы | Привлечение инвесторов в сектор высокотехнологичных производств экспортной ориентации, внедрение новых финансовых технологий. Создание новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов |
| 4 | Взаимодействие с Министерством экономического развития Тверской области по вопросам строительства выставочного центра «Тверь Экспо» для размещения постоянных экспозиций и проведения тематических мероприятий и выставок | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Внебюджетные средства | I-III этапы | Привлечение инвесторов в сектор высокотехнологичных производств экспортной ориентации, внедрение новых финансовых технологий. Создание новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 103,3 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,5 | 103,3 | 103,3 |
| Рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах | % | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 105,0 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепции развития торговли и сферы услуг на территории города Твери | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I этап | Увеличение поступлений налогов в бюджет города Твери.  Рост оборота розничной торговли на душу населения.  Создание новых рабочих мест в сегменте торговли и сферы услуг. |
| 2 | Стимулирование развития кооперации между субъектами предпринимательства сферы торговли и местными товаропроизводителями | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Внебюджетные средства | I-III этапы |
| 3 | Развитие общедоступной ярмарочной инфраструктуры, механизмов организованной торговли | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, увеличение поступлений налогов в бюджет города Твери.  Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств.  Обеспечение населения продукцией местных сельхозпроизводителей. |
| 4 | Разработка интерактивной карты торговых объектов | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Планирование новых торговых объектов с учетом имеющегося окружения.  Наращивание торговых оборотов во всех каналах реализации |
| 5 | Содействие развитию новых торговых форматов в действующих торговых центрах | ДАГ  (Департамент экономического развития) | Непрограммное мероприятие | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Повышение качества оказания услуг покупателям.  Рост оборота розничной торговли.  Увеличение ассортиментного перечня товаров и услуг для населения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 612 | 615 | 618 | 620 | 624 | | 629 | 632 | 636 | 638 | 642 | 646 | 648 | 650 | 652 | 655 | 660 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие доступу субъектов малого и среднего предпринимательства к инфраструктуре и ресурсам | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение налоговых поступлений в бюджеты Тверской области и города Твери, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, с территории города Твери. Повышение занятости населения |
| 2 | Предоставление информационной-консультационной, финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Департамент экономического развития,  (Департамент УИиЗР) | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы |
| 3 | Стимулирование развития института социального предпринимательства | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Реализация инвестиционных проектов социальной направленности, в т.ч. в сегменте коммерческой геронтологии |
| 4 | Организация деятельности Совета руководителей предприятий при Администрации города Твери и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при Администрации города Твери | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Взаимное продвижение интересов бизнеса и власти |
| 5 | Реализация мероприятий по достижению декомпозированных показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Департамент экономического развития | В рамках реализации Национального проекта  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I этап |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Количество созданных социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Твери | ед. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере предпринимательства и сопровождение приоритетных городских проектов | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Проведение обучающих семинаров, совещаний, встреч с представителями общественности,  УК, ТСЖ, ЖСК, ТОС в целях доведения актуальной информации для жителей | Администрации районов в городе Твери | МП «Формирование современной городской среды» | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение информированности граждан о мероприятиях, проводимых на территории города Твери |
| 3 | Предоставление в безвозмездное пользование офисных помещений в городском Центре НКО | Администрация города Твери | Непрограммное мероприятие | Бюджетные средства | I-III этапы | Стимулирование общественных и местных инициатив |

**Стратегическая цель - 4: Инновации и информация**

**Обеспечение достижения высокого уровня инновационности экономики и социальной сферы.**

Приоритетные задачи**:** предоставление субсидий и оказание имущественной поддержки (льготные арендные ставки) организациям, развивающим инновационную инфраструктуру (инновационно-технологические центры и технопарки, центры коллективного пользования производственным оборудованием, инновационно-технологические комплексы). Содействие созданию креативных кампус-кластеров, коворкингов для инновационного и креативного предпринимательства. В рамках проекта «Умный город» внедрение социально-технических систем, объединяющих в себе транспортные, электроснабженческие, водоснабженческие, телекоммуникационные и другие компоненты.

**Централизация деятельности по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры города Твери.**

Приоритетные задачи**:** создание единой унифицированной информационной системы Администрации города Твери и подведомственных учреждений в едином отказоустойчивом центре обработки данных с резервными каналами связи, охлаждения и электропитания. Формирование и реализация единой концепции открытого «информационного города». Создание комфортных условий для пользования городскими информационными ресурсами в повседневной жизни.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства | % | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,3 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,6 | 16,0 | 17,9 | 20,2 | 23,0 | 26,2 | 30,0 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки организациям, развивающим инновационную инфраструктуру, участие в мероприятиях органов государственной власти Тверской области, направленных на увеличение числа отечественных инновационных разработок | Департамент экономического развития  (Департамент УИиЗР) | МП «Содействие экономическому развитию города Твери»,  МП «Управление муниципальной собственностью» | Бюджетные средства | I-III этапы | Открытие инновационно-технологических центров и технопарков, центров коллективного пользования производственным оборудованием, инновационно-технологических комплексов |
| 2 | Содействие созданию креативных кампус-кластеров, коворкингов для инновационного и креативного предпринимательства | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства до 30% к 2035 году |
| 3 | Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и программных продуктов в сфере управления муниципальным имуществом | Отдел информационных ресурсов  и технологий | МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» | Бюджетные  средства | I этап | Автоматизация процессов управления муниципальным имуществом, электронный формат договоров найма муниципального жилья в АИС «Учет муниципального жилищного фонда города Твери» |
| 4 | Предоставление муниципальных услуг через онлайн-сервисы | Отдел информационных ресурсов  и технологий | МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение количества муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде в т.ч. через Единый портал государственных и муниципальных услуг |

**Стратегическая цель - 5: Финансовый капитал**

**Обеспечение высокой эффективности использования финансовых ресурсов в городе Твери**

Приоритетные задачи: охват всех сфер жизни города Твери деятельностью Инвестиционного совета города Твери. Формирование и постоянное обновление портфеля городских приоритетных проектов. Согласование мероприятий муниципальной финансовой политики с региональной.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Доходы бюджета города Твери  на 1 жителя | тыс. руб. | 21,8 | 19,0 | 18,4 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,5 | 18,3 | 19,7 | 21,7 | 24,1 | 27,3 | 31,1 | 36,0 | 42,3 | 50,3 |
| Доля собственных доходов в общем объеме бюджетных доходов | % | 43,9 | 49,1 | 51,4 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63,2 | 64,2 | 65,2 | 65,8 | 66,4 | 67,0 | 67,6 | 68,2 | 68,8 | 69,5 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка предложений по совершенствованию межбюджетных отношений | Структурные подразделения Администрации города Твери | МП города Твери | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение доходной части бюджета города Твери |
| 2 | Разработка механизма для анализа эффективности бюджетного планирования | Структурные подразделения Администрации города Твери | МП города Твери | Бюджетные средства | I-III этапы |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на сокращение объёмов теневой экономики | Департамент экономического развития  (Департамент финансов) | МП «Содействие экономическому развитию города Твери», бюджет города Твери | Бюджетные средства | I-III этапы | Повышение уровня поступления доходов (НДФЛ) в бюджет города Твери |
| 4 | Выявление земельных участков, собственники которых используют их не в соответствии с установленным в едином государственном реестре недвижимости разрешенным использованием | Департамент УИиЗР | МП «Управление муниципальной собственностью» | Бюджетные средства | I-III этапы | Рост налоговых поступлений в бюджет города Твери |
| 5 | Согласование мероприятий муниципальной финансовой политики с региональной | Департамент финансов администрации города Твери (далее – Департамент финансов) | Бюджет города Твери, муниципальные программы, АИП | Бюджетные средства | I-III этапы | Повышение эффективности бюджетного планирования |
| 6 | Реализация и дополнение комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений в бюджет города Твери | Структурные подразделения Администрация города Твери (Департамент финансов) | Бюджет города Твери | Бюджетные средства | I-III этапы | Повышение уровня поступления доходов в бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям | млрд. руб. | 19,8 | 20,8 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 25,6 | 28,7 | 32,1 | 36,9 | 42,5 | 49,3 | 55,2 | 61,8 | 69,2 | 76,8 | 86,0 |
| Доля частных инвестиций в основной капитал, % | % | 74,4 | 74,3 | 74,7 | 75,4 | 77,0 | 77,7 | 79,3 | 80,1 | 81,7 | 82,5 | 84,1 | 85,0 | 86,7 | 87,5 | 88,4 | 90,0 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация деятельности Инвестиционного совета города Твери с учетом особенностей развития всех сфер жизни города Твери | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Увеличение инвестиционной активности крупных и средних предприятий города Твери (в первую очередь возможность инвестиционных вложений за счет собственных средств предприятий). Реализация новых инвестиционных проектов |
| 2 | Формирование и обновление портфеля городских приоритетных проектов, разработка комплекса оферт для инвесторов | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Целевое привлечение инвестиций в приоритетные проекты |
| 3 | Создание интернет - портала, предназначенного для аккумулирования информационно-аналитических материалов, результатов обзоров и распространения лучших практик с презентацией проектов, по наиболее привлекательным объектам недвижимости и земельным участкам | Отдел информационных ресурсов и технологий | МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Продвижение инвестиционных потребностей города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |
| 4 | Реализация мероприятий органов государственной власти, направленных на привлечение инвестиций в город Тверь | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Привлечение внешних инвесторов в экономику города, включая сегмент городской сетевой инфраструктуры |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Расходы бюджета города Твери  на 1 жителя | тыс. руб. | 22,2 | 19,4 | 18,7 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,3 | 18,1 | 19,2 | 20,7 | 23,0 | 25,7 | 29,0 | 33,3 | 38,8 | 45,8 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка механизма для анализа эффективности бюджетного планирования | Департамент финансов (Структурные подразделения Администрации города Твери) | МП города Твери, бюджет города Твери | Бюджетные средства | I-III этапы | Оптимизация расходов бюджета города Твери |
| 2 | Увеличение доли внебюджетных источников финансирования деятельности муниципальных учреждений с 01.01.2020 | Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений | МП города Твери, бюджет города Твери | Бюджетные средства | I-III этапы |
| 3 | Реорганизация муниципальных предприятий и учреждений | Структурные подразделения Администрации города Твери | МП города Твери, бюджет города Твери | Бюджетные средства | I-III этапы |
| 4 | Развитие системы инициативного бюджетирования с привлечением к реализации проектов внебюджетных источников | Отраслевые (территориальные) подразделения Администрации города Твери  (Департамент финансов) | МП города Твери, бюджет города Твери | Бюджетные средства | I-III этапы | Участие населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств с  последующим контролем за реализацией отобранных проектов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Стратегии** | **ед. изм** | **1 этап** | | | | | **2 этап** | | | | | | **3 этап** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Объем отгруженной продукции собственного производства в действующих ценах | млрд. руб. | 191,0 | 201,9 | 218,4 | 226,9 | 235,8 | 245,0 | 262,2 | 280,3 | 297,9 | 316,4 | 335,6 | 354,0 | 373,0 | 392,6 | 412,9 | 433,4 |

| **№ п/п** | **Комплекс мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Перечень муниципальных программ (МП)** | **Источник финансирования** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности Совета руководителей предприятий города Твери при Администрации города Твери | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Развитие производственных связей. Привлечение руководителей ведущих предприятий города Твери к решению экономических, социальных и хозяйственных проблем в целях развития города Твери.  Повышение уровня доверия к власти со стороны бизнеса и общества.  Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления |
| 2 | Взаимодействие с предприятиями и организациями, занимающимися производством промышленной продукции (работ, услуг), сбор данных и разработка прогноза социально - экономического развития города Твери по промышленной деятельности с учетом тенденций развития хозяйствующих субъектов | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства | I-III этапы | Формирование бюджета города Твери с использованием индикаторов прогнозов на среднесрочный и долгосрочный периоды |
| 3 | Участие в реализации комплекса мер органов государственной власти по поддержке промышленных предприятий и инвесторов, продвижению на рынках продукции тверских товаропроизводителей, в том числе в рамках реализации Национальных проектов | Департамент экономического развития | МП «Содействие экономическому развитию города Твери» | Бюджетные средства/  Внебюджетные средства | I-III этапы | Увеличение оборота крупных и средних организаций, включая продукцию на экспорт.  Рост объёмов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2,3 раза до  433,4 млрд. руб к 2035 году.  Импортозамещение продукции. |

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров