П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «_26_» августа 2009 г.                                                                       № 2418

г. Тверь

# О плане мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва по Пролетарскому избирательному округу № 5

# В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва по Пролетарскому избирательному округу № 5, назначенных на 11 октября 2009 года, в соответствии с п.16 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", п.14 ст.17 Избирательного кодекса Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва по Пролетарскому избирательному округу № 5.

2. Заместителям Главы администрации города, главе администрации Пролетарского района в городе Твери, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города:

2.1. принять необходимые меры по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов в рамках полномочий, установленных федеральным законодательством и законами Тверской области для исполнительно - распорядительного органа муниципального образования;

2.2. организовать своевременное рассмотрение и реализацию обращений граждан, поступающих в администрацию города, администрацию Пролетарского района в городе Твери,  касающихся жизнеобеспечения жителей.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (О.В.Николаевский):

3.1. принять необходимые меры по бесперебойному обеспечению избирательных участков электроэнергией;

3.2. совместно с администрацией Пролетарского района проверить и привести в порядок подходы к избирательным участкам.

4. Отделу транспорта и связи (М.В.Кнышев) принять меры по обеспечению бесперебойной работы средств связи в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации города Н.М.Савченко.

Глава администрации

города Твери                                                                                            В.Б.Толоко

- Приложение к постановлению

- Главы администрации города Твери

от «____» августа 2009 г. № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва

по Пролетарскому избирательному округу № 5

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Образование избирательных участков (п.2 ст.19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее ФЗ), п.2 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области (далее ИКТО)) | Не позднее 26 августа 2009 г. | Департамент общественных коммуникаций, администрация Пролетарского района |
| - 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов (п.7 ст.19 ФЗ, п.6 ст.16 ИКТО) | Не позднее 31 августа 2009 г. | Департамент общественных коммуникаций |
| - 7. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.54 ФЗ, п.7 ст.51 ИКТО) | Не позднее 10 сентября 2009 г. | Администрация Пролетарского района |
| - 5. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, находящихся в муниципальной собственности для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Тверской области с избирателями (п.5 ст.53 ФЗ, п.5 ст.50 ИКТО) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Администрация Пролетарского района |
| - 8. | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, находящихся в муниципальной собственности (п.16 ст.20 ФЗ, п.14. ст.17 ИКТО) | Не позднее 15 сентября 2009 г. | Администрация Пролетарского района |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении массовых мероприятий, шествий, митингов и т.д. (п.1 ст.7, п.1 ст.12 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В течение трех дней со дня поступления уведомления | Управление защиты правопорядка и административных органов |
|  | Оказание содействия в обеспечении средствами связи помещений избирательных участков (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | По заявкам участковых избирательных комиссий | Администрация Пролетарского района, отдел транспорта и связи |
|  | Организация обеспечения охраны и пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | До 5 октября 2009г. | Управление защиты правопорядка и административных органов, управление по делам ГО и ЧС, администрация Пролетарского района |
|  | Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении предвыборной агитации посредством публичных мероприятий. | В период предвыборной агитации, т.е. со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 10 октября 2009 г. | Управление защиты правопорядка и административных органов, администрация Пролетарского района |
|  | Разработка плана культурно-массового обслуживания избирателей в день выборов. | До 5 октября 2009 г. | Управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с администрацией Пролетарского района |
|  | Предоставление дислокации предприятий розничной торговли и общественного питания для обслуживания населения на избирательных участках в день голосования. | До 5 октября 2009 г. | Управление потребительского рынка |
|  | Закрепление транспортных средств за участковыми избирательными комиссиям на день выборов (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | До 5 октября 2009 г. | Администрация Пролетарского района |
|  | Проверка технической готовности помещений избирательных участков для голосования | До 9 октября 2009 г. | Администрация Пролетарского района |
|  | Организация работы буфетов на избирательных участках в день выборов | 11 октября 2009 г. | Управление потребительского рынка |
|  | Проведение совещаний по вопросам подготовки к выборам: |  |  |
|  | 15.1. городское совещание с заместителями Главы администрации города, администрацией Пролетарского района, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации города Твери, представителями избирательных комиссий, правоохранительных органов и общественности | До 9 октября 2009 г. | Глава администрации города Твери |
|  | 15.2. с администрацией Пролетарского района | Еженедельно с 14 сентября 2009 г. | Зам. Главы администрации города Твери |
|  | 15.3. с руководителями органов территориального общественного самоуправления | Еженедельно с 14 сентября 2009 г. | Администрация Пролетарского района |

Начальник отдела по взаимодействию

с ТГД и ЗС Тверской области                                                    С.В.Аксенов