Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Твери

от 28.03.2024 года № 213

П Л А Н

подготовки и обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода 2024 года на территории города Твери

| №  п.п | Проводимые мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ | | | |
| 1.1 | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери (далее – КЧС и ОПБ города Твери) и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций районов в городе Твери (далее - КЧС и ОПБ районов в городе Твери) вопросов подготовки к пожароопасному периоду и борьбе с пожарами в 2024 году | До  25.03.2024 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 1.2 | Уточнение закрепленных за администрациями районов в городе Твери и объектами экономики парков, рощ и иных озелененных территорий общего пользования города Твери, а также уточнение сил и средств для оказания помощи в тушении пожаров | До  08.04.2024 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой», МАУ «Дирекция парков» |
| 1.3 | Утверждение планов мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий пожаров на территории районов в городе Твери | До  08.04.2024 | Администрации районов в городе Твери |
| 1.4 | Создание при КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери оперативных групп по контролю за выполнением противопожарных мероприятий | До  05.04.2024 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 1.5 | Принятие необходимых мер по благоустройству и поддержанию противопожарного режима территорий массового отдыха жителей в парках, рощах и иных озелененных территориях общего пользования города Твери | До  10.04.2024 | Администрации районов в городе Твери,  МБУ «Зеленстрой» |
| 1.6 | Разработка и утверждение на май-сентябрь графиков дежурства в организациях приспособленной техники, привлекаемой для тушения пожаров, а также автотранспорта для перевозки личного состава к очагам пожара | До  01.04.2024 | ДДХБиТ администрации города Твери,  МБУ «Дороги Твери»,  МБУ «Зеленстрой» |
| 1.7 | Подготовка дополнительных сил и средств, пунктов водозабора к развертыванию в районах возможных пожаров для обеспечения работы пожарных расчетов | До  10.04.2024 | ДДХБиТ администрации города Твери, администрации районов в городе Твери,  МБУ «Дороги Твери»,  МБУ «Зеленстрой» |
| 1.8 | Проверка готовности техники, планируемой к эксплуатации в пожароопасный период | До  08.04.2024 | ДДХБиТ администрации города Твери,  МБУ «Дороги Твери» |
| 1.9 | Определение пунктов питания и лимитов на питание личного состава, участвующего в тушении лесных и торфяных пожаров | До  10.04.2024 | Управление по ОБЖН г. Твери, департамент экономического развития администрации города Твери |
| 1.10 | Изготовление и установка информационных стендов и аншлагов по пожарной безопасности в парках, рощах и иных озелененных территориях общего пользования города Твери | До  10.04.2024 | администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой», МАУ «Дирекция парков» |
| 1.11 | Разъяснительная работа среди населения по правилам пожарной безопасности в парках, рощах и иных озелененных территориях общего пользования города Твери | с 05.04.2024 | Управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в городе Твери, отдел информации и аналитики Администрации города Твери,  МБУ «Зеленстрой» |
| 1.12 | Создание на базе управления по ОБЖН г. Твери оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории города Твери | До  08.04.2024 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 1.13 | Создание необходимых резервов финансовых и материально-технических средств на пожароопасный период | До  05.04.2024 | Департамент финансов, управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в  городе Твери |
| 1.14 | Проведение разъяснительной работы по соблюдению правил противопожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | Постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, управление образования Администрации города Твери, отдел информации и аналитики Администрации города Твери |
| 1.15 | Проведение совместного мониторинга противопожарного состояния пожароопасных объектов, объектов экономики, жилого сектора, расположенных в пожароопасных районах | Постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, муниципальное казенное учреждение «Спасатель» (далее – МКУ «Спасатель») отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери Главного управления МЧС России по Тверской области |
| 1.16 | Организация взаимодействия с Управлением МВД России по городу Твери, Тверским военным гарнизоном по вопросам проведения профилактических противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых на тушение пожаров | Постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, МКУ «Спасатель», Управление МВД России по городу Твери (по согласованию), Тверской военный гарнизон (по согласованию) |
| 2. ПРИ ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ | | | |
| 2.1 | Перевод городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенная готовность» (в соответствии с создающейся обстановкой), подготовка проекта постановления Администрации города Твери | В нерабочее время  к «Ч» + 04.00  В рабочее время  к «Ч» + 01.00 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 2.2 | Сбор штаба руководства (состав определяется решением КЧС и ОПБ Администрации города Твери) по тушению пожаров | к «Ч» + 02.00 | Председатели  КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в  городе Твери |
| 2.3 | Усиление охраны парков, рощ и иных озелененных территорий общего пользования города Твери, установление при необходимости запрета на посещение парков, рощ и иных озелененных территорий общего пользования города Твери, подготовка проекта постановления Администрации города Твери | к «Ч» + 03.00 | Управление по ОБЖН г. Твери, МКУ «Спасатель» |
| 2.4 | Развертывание дополнительных пунктов водозабора в районах возможных пожаров | к «Ч» + 06.00 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери,  МБУ «Дороги Твери»,  МБУ «Зеленстрой» |
| 2.5 | Организация патрулирования оперативными группами пожароопасных территорий в городе Твери | До отмены противопо-  жарного режима | Председатели КЧС и ОПБ районов в городе Твери, управление по ОБЖН г. Твери, МКУ «Спасатель» |

Примечание: сокращения, применяемые в тексте:

«Ч» - условное обозначение астрономического времени начала выполнения мероприятия.