## ТГД
Отчёт об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2021 год
(по состоянию на 01.07.2021)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2021 году | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Проведение работ по устройству контура заземления и системы управления потенциалов в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Заключён муниципальный контракт от 18.03.2021 № 21 с ООО "ФОРА"
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 75
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт электрооборудования в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 75
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 75
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 75
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Заключён муниципальный контракт от 11.05.2021 № 6.2021 с ООО "Коммунальный мастер"
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Выполнен аварийный ремонт: - трубопровода холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении; - системы канализации в подвальном помещении; - трубопровода центрального отопления в подвальном помещении
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования в МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования Администрации города Твери | 75
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 100
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 12.05.2021 № 22/04 с ООО "ЖилСервис"
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования Администрации города Твери | 100
2 | Аксенов С.М. | Капитальный ремонт кровли и устройство вентиляции помещения третьего этажа здания МБУК ДЦ "Истоки". Дополнительные работы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 219.3 | 154.3 | Проведены работы: устройство воздуховода системы вентиляции, пуско-наладочные работы рабочей системы вентиляции, устройство проходов вентиляционных каналов через кровлю в помещения 3 этажа
2 | Аксенов С.М. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 323.8
2 | Аксенов С.М. | Ремонт мастерской в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 158.1
2 | Аксенов С.М. | Ремонт электроосвещения в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 264.3
2 | Аксенов С.М. | Ремонт входной группы в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 34.5
3 | Мамонов С.А. | Устройство освещения спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Благоева, д. 4 кор. З | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 350 |  | Заключены муниципальные контракты от 02.06.2021 №№ 29/4, 29/5 с ООО РСК "ДомСтрой";
3 | Мамонов С.А. | Закупка холодильного оборудования в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Заключены муниципальные контракты: - от 25.05.2021 № 2021.92.24 с ООО "Коммунальный мастер"; - от 07.06.2021 № 19/03 с ООО "ЖилСервис".
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 82.5 | Выполнены работы по ремонту электроосвещения в групповой комнате, методическом кабинете и приёмной. Заключён муниципальный контракт от 11.06.2021 № 153 с ООО "ФОРА" на работы по прокладке кабеля от ВРУ до ЩО.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Заключены муниципальные контракты от 31.05.2021 № 16412 с ООО "Приоритет" и от 10.06.2021 № 16411 с ИП Мустафин А.Х.
3 | Оводков А.Ф. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150
3 | Оводков А.Ф. | Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 300
3 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 300
3 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 250
3 | Трошкин Д.В. | Устройство освещения спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Благоева, д. 4 кор. З | Администрация Заволжского района в городе Твери | 130
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 350
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 284.5 | Выполнен ремонт полов в коридоре 1-го этажа (устройство плит, заделка выбоин, замена линолеума). Выполнены работы по замене 8 оконных блоков (столовая 6 окон, кабинет французского языка 1 окно, кабинет английского языка 1 окно) и 4 дверей (лестничная площадка)
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Заключён муниципальный контракт от 19.05.2021 № 15 с ИП Пайзиметов Г.С. на ремонт помещения группы
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт здания МБОУ СОШ № 17 по адресу: ул. Красина, д. 40 | Управление образования Администрации города Твери | 100
4 | Фадеев Д.В. | Закупка оргтехники в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 300
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт здания МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 350
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт пищеблока и трубопровода водоснабжения в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 250
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных мероприятий по случаю 76-летия Победы в ВОВ для Общественной организации ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 |  | Оказаны услуги по организации и проведению экскурсии для ветеранов в Главный храм Вооружённых сил РФ и музейный комплекс "Дорога памяти". Документы переданы на оплату.
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение инвентаря для клуба "Матрица" при МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 9.9 | Приобретены: - доска для записей - 6 шт.; - столик - 1 шт.; - электрический чайник - 1 шт.; - стеллаж деревянный - 2 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение звукового оборудования в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретены активные сабвуферы JBL PRX818XLFW в количестве 2 шт. Совместное мероприятие с Д.Л. Нечаевым
5 | Ануфриев Ю.В. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) МАУ "МБС города Твери") | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | Приобретено 116 экземпляров книг. Совместное мероприятие с Д.Л. Нечаевым
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 |  | Заключён муниципальный контракт от 02.06.2021 № 15 с ООО "СК Спектр" на выполнение текущего ремонта стен фойе
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 41 | Выполнены работы по изготовлению и установке входной группы (2 калитки, кованая секция ограждения, 4 секции ограждения)
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ "CОШ № 3" | Управление образования Администрации города Твери | 50
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ "CОШ № 3" (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Заключён муниципальный контракт от 21.06.2021 № 21-103-0489 с ООО "Наш город"
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Заключён муниципальный контракт от 19.05.2021 № 115-РСП с ИП Виноградов
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт дверей в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы выполнены. Документы переданы на оплату.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка автоматических ворот в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы выполнены. Документы переданы на оплату.
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонтные работы в групповых помещениях в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт лестницы на Тверецкий мост со стороны Речного вокзала | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 420
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных мероприятий по случаю 76-летия Победы в ВОВ для Общественной организации ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 |  | Оказаны услуги по организации и проведению экскурсии для ветеранов в Главный храм Вооружённых сил РФ и музейный комплекс "Дорога памяти". Документы переданы на оплату.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение инвентаря для клуба "Матрица" при МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение звукового оборудования в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретены активные сабвуферы JBL PRX818XLFW в количестве 2 шт. Совместное мероприятие с Ю.В. Ануфриевым
5 | Нечаев Д.Л. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) МАУ "МБС города Твери" , расположенный по адресу Тверь, ул. Фурманова, 1а | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретено 116 экземпляров книг. Совместное мероприятие с Ю.В. Ануфриевым
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 |  | Заключён муниципальный контракт от 02.06.2021 № 15 с ООО "СК Спектр" на выполнение текущего ремонта стен фойе
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 150
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ "CОШ № 3" | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ "CОШ № 3" (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 30
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Заключён муниципальный контракт от 19.05.2021 № 115-РСП с ИП Виноградов Д.А.
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонт дверей в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы выполнены. Документы переданы на оплату.
5 | Нечаев Д.Л. | Установка автоматических ворот в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы выполнены. Документы переданы на оплату.
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонтные работы в групповых помещениях в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 50
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт лестницы на Тверецкий мост со стороны Речного вокзала | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 250
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение оргтехники для МБУ "ТОК г. Твери" , Тверь ул. Горького, 202 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 100
7 | Сычев А.В. | Замена и установка оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 80
7 | Сычев А.В. | Ремонт пищеблока и закупка оборудования для пищеблока в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования Администрации города Твери | 80
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 80
7 | Сычев А.В. | Аварийный ремонт кровли в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 50
7 | Сычев А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 30
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 60 |  | Заключён муниципальный контракт от 26.05.2021 № 3 с ИП Ершов А.В.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 110
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 100
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков и приобретение компьютеров и оргтехники в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 130 |  | Заключён муниципальный контракт от 15.06.2021 № 15/21 с ООО "ТРИОЛИТ"
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт, замена оконных блоков, замена линолеума в коридорах и кабинетах МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 100
7 | Сычев А.В. | Ремонт освещения в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 30
8 | Жирков М.В. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки семейного чтения микрорайона Южный (филиал № 27) МАУ "МБС города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20
8 | Жирков М.В. | Приобретение детского игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 80
8 | Жирков М.В. | Приобретение детского игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 50
8 | Жирков М.В. | Приобретение и установка технологического оборудования в пищеблок МБДОУ детский сад № 132 | Управление образования Администрации города Твери | 218
8 | Жирков М.В. | Приобретение оборудования в пищеблок МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 50
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 98
8 | Жирков М.В. | Озеленение территории по адресу ул.Королева, дом 18 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 84
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 270 | 270 | Заменены 11 оконных блоков (2-й этаж: медицинский кабинет 2 окна, стоматологический кабинет 2 окна; 3-й этаж: каб. № 317 - 2 окна, каб. № 319 - 2 окна, каб. № 302 - 1 окно, каб. № 305 - 1 окно, каб. № 309 - 1 окно)
9 | Дешёвкин В.Н. | Ремонт полов в группах МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 133.2
9 | Дешёвкин В.Н. | Текущий ремонт, благоустройство территории, ремонт теневых навесов МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 195.6
9 | Дешёвкин В.Н. | Приобретение мебели для начальной школы в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 147.8 | Приобретена мебель (стол ученический 2-х местный 19 шт., стулья ученические 38 шт.)
9 | Дешёвкин В.Н. | Ремонт межпанельных швов здания МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Работы выполнены. Документы переданы на оплату.
10 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Заключён муниципальный контракт от 17.06.2021 № 35/1 с ИП Ершов А.В.
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт фасада, ремонт системы освещения в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключены муниципальные контракты: - от 27.04.2021 № 134 с ООО "ФОРА" на ремонт системы освещения в спортивном зале; - от 25.05.2021 № 28/РФ с ИП Виноградов Д.А. на ремонт фасада здания".
10 | Жомова Т.Н. | Благоустройство сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38) | Администрация Московского района в городе Твери | 300
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт и дополнительное оснащение системы наружного освещения на территории дошкольного отделения МБОУ "ООШ № 28" по адресу: ул. Центральная, д. 22 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Выполнены работы по ремонту уличного освещения (прокладка труб, затягивание провода в трубы, монтаж светильников). Документы переданы на оплату.
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 100
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 123 | Управление образования Администрации города Твери | 100
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение уличного оборудования на детскую площадку в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 100
11 | Денисов С.С. | Поставка и монтаж праздничной светодиодной иллюминации на территории Центрального района г. Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 250
11 | Денисов С.С. | Замена насоса фонтана по адресу Двор Пролетарки, д. 4 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 10 | 9.9 | Работы выполнены
11 | Денисов С.С. | Текущий ремонт малых архитектурных форм в сквере "Маленькая страна" на пр-те Калинина | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 125 |  | Для реализации мероприятия 11.03.2021 заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели МБУ города Твери "Зеленстрой"
11 | Денисов С.С. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Пролетарского района г. Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 16.06.2021 № 0836600003321000265 с ООО "Партнёр"
11 | Денисов С.С. | Приобретение и установка плоскостных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 300
11 | Денисов С.С. | Капитальный ремонт фасада МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 200
12 | Дмитриев А.В. | Устройство детской спортивной площадки на Пролетарской набережной в г. Твери (кадастровый номер участка 69:40:0300095:32, проектная документация исполнена) | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 1000 | 12 | Выполнены работы по изменению сметной документации на устройство детской спортивной площадки
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение оборудования в пищеблок, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 150
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 150
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Заключён муниципальный контракт от 18.06.2021 № 581 с ООО Строительная компания "АРДИ" на ремонт санузла группы "Пчёлка"
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 150
13 | Тюрякова И.В. | Замена прибора учёта тепловой энергии в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 150
13 | Тюрякова И.В. | Изготовление проектно-сметной документации по реконструкции памятника "Воину-освободителю", расположенному в п. Мигалово | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 07.05.2021 № 11/1/2021 с ООО "Проект-К"
14 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации благоустройства мест отдыха аллеи Славы в п. Мамулино | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 30 | Работы выполнены
14 | Блиновский Д.А. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Пролетарского района г. Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 16.06.2021 № 0836600003321000265 с ООО "Партнёр"
14 | Блиновский Д.А. | Проведение праздничного концерта, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 8 мая 2021 года в микрорайоне Мамулино творческими коллективами МБУ ДЦ "Мир" по адресу: г. Тверь, ул. Дружинная, 10 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 180 | 180 | Праздничная концертная программа состоялась 08.05.2021 в микрорайоне Мамулино. Оказаны следующие услуги: организация и проведение праздничной программы; предоставление, монтаж и демонтаж сценической площадки со звуковым и световым обслуживанием; изготовление полиграфической продукции (афиши); изготовление баннеров (баннерные сетки) с полноцветной печатью; перевозка пассажиров для праздничной концертной программы; установка туалетных кабин
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт кровли теневых навесов, установка тепловых датчиков в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 100
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт туалета и канализации в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 13
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт пола спортивного зала МБДОУ Детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 50
14 | Блиновский Д.А. | Устройство стяжки пола в кладовом помещении МБДОУ Детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 30
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт входных групп и уличных веранд в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 50
14 | Блиновский Д.А. | Закупка краски для ремонта бордюра и стен в МБОУ ЦО имени А. Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 50
14 | Блиновский Д.А. | Закупка видеокамеры для нужд МОУ СОШ № 2 им. Д.М. Карбышева | Управление образования Администрации города Твери | 20
14 | Блиновский Д.А. | Изготовление памятной доски учителям-фронтовикам для нужд МОУ СОШ № 2 им. Д.М. Карбышева | Управление образования Администрации города Твери | 27
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт пола в игровой комнате группы "Лужок" в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50
14 | Блиновский Д.А. | Закупка компьютерных системных блоков в МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 60
14 | Блиновский Д.А. | Устройство местной вентиляции в кабинете технологии в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 70
14 | Блиновский Д.А. | Закупка и монтаж камер видеонаблюдения в МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 100
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в дошкольном отделении МОУ СОШ № 38 по адресу: ул. Тракторная, д. 6а | Управление образования Администрации города Твери | 104
14 | Сульман М.Г. | Приобретение технических средств для проведения соревнований для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 148.9 | Приобретены: - цветной телевизор – 1 шт.; - штатив для съёмки – 2 шт.; - ноутбук – 2 шт.; - ТВ-тюнер для приёма ТВ - 2 шт.; - разветвитель сплиттер HDMI - 4шт.; - кабель HDMI-HDMI - 1шт.; - МФУ-2 шт.
14 | Сульман М.Г. | Покраска забора в отделении МБДОУ детский сад № 6 по адресу: ул. Степана Горобца, д. 2 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Заключён муниципальный контракт от 26.05.2021 № 2021.33 с ООО Строительная компания "АРДИ"
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 70 |  | Заключён муниципальный контракт от 08.06.2021 № 9959 с ООО "Тверское оконное производство"
14 | Сульман М.Г. | Монтаж оборудования для видеонаблюдения МБОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 82
14 | Сульман М.Г. | Ремонт крыльца в отделении МБДОУ детский сад № 6 по адресу: ул. Георгиевская, д. 4 | Управление образования Администрации города Твери | 80
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков и приобретение газонокосилки в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования Администрации города Твери | 70
14 | Сульман М.Г. | Ремонт туалета на 2-м этаже и приобретение оборудования в МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 144
14 | Сульман М.Г. | Закупка интерактивной доски, проектора и ноутбука для оборудования рабочего места учителя в кабинете МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 80
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 11 | Управление образования Администрации города Твери | 70 |  | Заключён муниципальный контракт от 10.06.2021 № 2 с ИП Ершов А.В.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Текущий ремонт помещений МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 196
15 | Гуменюк Д.Ю. | Приобретение технических средств для проведения соревнований и оргтехники для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150
15 | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт освещения в группе здания МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 106
15 | Гуменюк Д.Ю. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 105 | 104.3 | Работы выполнены
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка противопожарных дверей в здании МБДОУ детский сад №134 | Управление образования Администрации города Твери | 120
15 | Гуменюк Д.Ю. | Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности в зданиях МОУ гимназии № 12 г.Твери | Управление образования Администрации города Твери | 200
15 | Устинова О.К. | Ремонт помещений Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 255 |  | Заключён муниципальный контракт от 03.06.2021 № 25 с ООО "СК Спектр"
15 | Устинова О.К. | Установка и ремонт ограждений в МДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 245
15 | Устинова О.К. | Ремонтные работы в помещениях пищеблока МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования Администрации города Твери | 500
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 350 |  | Замены 11 окон (по адресу ул. Ипподромная, 3: группа "Фиалки" - 1 окно, помещение гладильной - 1 окно; по адресу ул. Фадеева, 13: группа "Лучики" - 4 окна, группа "Звёздочки" - 2 окна, группа "Гномики" - 1 окно, лестничный пролёт - 2 окна). Документы переданы на оплату.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в группе дошкольного образования МБОУ СОШ № 36 | Управление образования Администрации города Твери | 150
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Заменены 13 оконных блоков в рекреациях
16 | Арсеньев А.Б. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Заключён муниципальный контракт от 03.06.2021 № 15 с ООО "Приоритет"
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 400
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 150
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 200
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 250
по списку | Гончарова Е.И. | Приобретение технологического оборудования для пищеблока МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 150
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонтные работы в группах в МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонтные работы в МБДОУ детский сад № 134, в том числе покраска фасада, ремонт межпанельных швов и ремонт в группах | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонтные работы в группах в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования Администрации города Твери | 150
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 108 | Управление образования Администрации города Твери | 150
по списку | Жуков А.А. | Ремонт и установка автоматической пожарной системы МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 150
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования Администрации города Твери | 200
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Жуков А.А. | Разработка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт ограждения вокруг здания МБОУ СОШ № 27" по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 39 | Управление образования Администрации города Твери | 200
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 21.06.2021 № 2021/100 с ООО "ГлавПластОкна+"
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение компьютеров для МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Игнатьков Д.А. | Замена оконных блоков в МБУ ДО "Художественная школа им. В.А. Серова" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение оборудования в МБОУ ЦО имени А. Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в душевом павильоне № 2 МБУ "ТОК г. Твери" по адресу ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 200
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 21.06.2021 № 21-103-0489 с ООО "Наш город"
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение мебели и компьютеров в МОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Приобретён компьютер (1 шт.). Документы переданы на оплату.
по списку | Игнатьков Д.А. | Ремонт полов, проведение работ по пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 12 | Выполнены работы по изготовлению планов эвакуации в количестве 4 шт.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Козлова С.Ю. | Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт фасада МОУ «Гимназия №10» | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Пичуев E.E. | Проведение массовых мероприятий на территории Пролетарского района | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 60 |  | Заключён муниципальный контракт от 16.06.2021 № 0836600003321000265 с ООО "Партнёр"
по списку | Пичуев E.E. | Ремонт тротуарной плитки и закупка насоса для фонтана в сквере "Светлячок" на пр-те Н.Корыткова | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 25 | 10 | Выполнены работы по замене насоса фонтана
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 115
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 500 |  | Заключён муниципальный контракт от 24.05.2021 № 142 с ИП Келлер И.В. На замену линолеума в коридоре 3 этажа
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков МОУ СОШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 19.05.2021 № 2021/300 с ООО "ГлавПластОкна+"
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт малых архитектурных форм в сквере на ул. Республиканской | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 100 |  | Для реализации мероприятия 11.03.2021 заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели МБУ города Твери "Зеленстрой"
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 7 | Управление образования Администрации города Твери | 200
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт прогулочных веранд в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 90
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 290
по списку | Родионов В.Н. | Приобретение и установка плоскостных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 300
по списку | Родионов В.Н. | Закупка мебели в медицинский кабинет в МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 50
по списку | Родионов В.Н. | Изготовление и установка помещения для вахтера в МБОУ СШ № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 70
по списку | Цуканов О.В. | Поставка и монтаж праздничной светодиодной иллюминации на территории Центрального района г. Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 250
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение цифрового микшера в концертный зал, пошив костюмов участникам хореографического коллектива в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 250 | 250 | Приобретён цифровой микшер. Изготовлены сценические костюмы в количестве 15 шт.
по списку | Цуканов О.В. | Организация выездных концертных программ Заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, народного самодеятельного коллектива "Хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда" в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | Оказаны транспортные услуги. Поездка к месту проведения фестиваля «Мир искусств» в г. Москву 21.03.2021-25.03.2021, конкурса-фестиваля «Достояние России»
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение, демонтаж и установка электрической плиты с духовкой для пищеблока МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Цуканов О.В. | Текущий ремонт помещений 2 этажа Бани № 3 по адресу: Тверь, ул. Коминтерна 8 в МБУ "Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери" | Департамент экономического развития администрации города Твери | 200
по списку | Шишков С.В. | Ремонт белого зала ЦГБ им. А.И. Герцена МАУ "МБС города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 230 |  | Заключён муниципальный контракт от 03.06.2021 № 25 с ООО "Спектр"
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда (приобретение книг) для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МАУ "МБС города Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены книги в количестве 228 экземпляров
по списку | Шишков С.В. | Приобретение оборудования для класса музыкально-теоретических дисциплин МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 180 | 180 | Приобретена интерактивная доска для класса музыкально-теоретических дисциплин
по списку | Шишков С.В. | Замена оконных блоков в группах МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Заключён муниципальный контракт от 17.06.2021 № 35/1 с ИП Ершов А.В.
по списку | Шишков С.В. | Ремонт теневых навесов на территории МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования Администрации города Твери | 240 |  | Заключён муниципальный контракт от 10.06.2021 № 134/ТН с ИП Виноградов Д.А.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключён муниципальный контракт от 31.05.2021 № 18/01 с ООО "ЖилСервис"
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 130.6 | Выполнены работы по ремонту крыльца (выравнивание поверхностей, укладка плитки). Заключён муниципальный контракт от 24.05.2021 № 142 с ИП Келлер И.В. На замену линолеума в коридоре 3 этажа. Заключён муниципальный контракт от 21.06.2021 № 21-103-0489 с ООО "Наш город" на замену 2 дверных блоков
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 150
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании дошкольного отделения МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Юровский С.А. | Установка скамеек в сквере на Пожарной площади | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
|  | Нераспределённый остаток |  | 5259.2
|  | Всего |  | 33000 | 2932.7