Приложение

к городской целевой программе

«Тверь-город равных возможностей

на период 2011 -2013 годы»

Перечень мероприятий

городской целевой программы  «Тверь – город равных возможностей на период 2011 – 2013 годы»

тыс.руб.

| № п\п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета город по годам |  |  |  | Ожидаемый эффект (значение интегрального, комплексного, частного показателей и индикатора достижения цели, решения задачи, реализации программы и мероприятия, качественная оценка) |  |  |  |  | Муниципальный заказчик, бюджетополучатель, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Наименование показателя (размерность) | Плановое значение показателя на весь период действия программы | Плановое значение показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012-год | 2013ггод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Раздел I Создание безбарьерной среды | 4612,0 | 2437,0 | 1175,0 | 1000,0 | Кол-во объектов | 38 | 15 | 13 | 10 |  |
| 1 | Усилить контроль за выполнением решений архитектурно – градостроительного Совета по включению в проектно – сметную документацию объектов любого назначения мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения, разработанных в соответствии с действующими государственными стандартами, нормами и правилами и техническими условиями. (Оформить поручением Главы администрации города) | Без финансирования | - | - | - | Увеличение количества объектов, доступных для маломобильных групп населения. |  |  |  |  | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 2. | Ужесточить требования по проектированию, согласованию и вводу в эксплуатацию объектов жилой, общественной и транспортной среды с учетом их доступности для категорий людей с ограниченными возможностями. (Оформить Поручением Главы администрации города) | Без финансирования | - | - | - | Увеличение количества объектов, доступных для маломобильных групп населения. |  |  |  |  | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 2.1 | При выдаче градостроительного задания обеспечить соблюдение требований законодательства по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. (Оформить Поручением Главы администрации города) | Без финансирования | - | - | - | Увеличение количества объектов, доступных для маломобильных групп населения. |  |  |  |  | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 2.2. | Осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения в процессе их строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию с привлечением в комиссию представителей общественных организаций инвалидов. (Оформить Поручением Главы администрации города) | Без финансирования | - | - | - | Увеличение количества объектов, доступных для маломобильных групп населения. |  |  |  |  | Департамент архитектуры и строительства |
| 3. | Обеспечение доступности существующих объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения: | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Создание реестра первоочередных объектов для обустройства пандусами, ПСД | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 3.1. | Определить перечень существующих объектов социальной инфраструктуры по устройству мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей маломобильных групп населения. С учетом проходимости и посещаемости определить первоочередные объекты для проведения мероприятий по обустройству их пандусами, поручнями и др. | - | - | - | - |  |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города; управление образования администрации города; управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города; администрации районов города; |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации по обустройству выделенных первоочередных объектов социальной инфраструктуры пандусами, поручнями и др. | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ПСД | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 4. | Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города по отдельному плану - графику. | 1087,0 | 587,0 | 300,0 | 200,0 | Кол-во объектов | 14 | 8 | 4 | 2 | Управление образования администрации города |
| 5. | Создание реестра домов проживания инвалидов – колясочников. Изучение технических характеристик многоквартирных домов, в которых проживают люди с ограниченными возможностями для определения возможности проведения работ по обустройству пандусов, поручней, колясочных. | Без финансирования | - | - | - | Определение объемов по возможному проведению работ по обустройству пандусов, поручней и колясочных в домах проживания инвалидов |  |  |  |  | Департамент хилищно- коммунального хозяйства администрации города; администрации районов города |
| 6. | Обустройство пандусов, всего: в том числе: - подъезд жилого дома по ул. Ленина, д.32 (проживает Почетный гражданин города Твери Белякова В.В.); -обустройство пандуса помещения Совета ветеранов и Общества инвалидов Пролетарского района (ул.М.Конева); | 1525,0 75,0 150,0 | 850,0 75,0 150,0 | 375,0 - - | 300,0 - - | Кол-во объектов | 1 2 | 1 2 |  |  | Администрация Пролетарского района |
|  | -обустройство спуска- пандуса на балюстраде (наб. А.Никитина); -обустройство пандусов на наб А.Никитина от Речного вокзала до Старого заволжского моста (10 шт.); ул. Горького с прилегающими скверами (6 штук). | 100,0 750,0 450,0 | 100,0 375,0 150,0 | - 225,0 150,0 | - 150,0 150,0 |  | 1 10 6 | 1 5 2 | 3 2 | 2 2 | Администрация Заволжского района |
| 7. | Обустройство светофоров звуковыми сигналами по отдельному списку, согласованному с администрациями районов города и ГИБДД. | В рамках ГЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения 2011-2013 годы» |  |  |  | Доступность пешеходных переходов для слабовидящих граждан |  |  |  |  | Департамент хилищно- комунального хозяйства администрации города; администрации районов города . |
| 8. | Установка ограждений тротуара по Спортивному пер.( для слабовидящих ). | 500,0 | 500,0 | - | - | м | 250,0 | 250,0 |  |  | Администрация Центрального района |
| 9. | Контроль за обеспечением доступности для маломобильных групп населения пешеходных путей при проведении ремонта покрытий дорог и тротуаров и их строительстве. (Оформить поручением Главы администрации города) | Без финансирования | - | - | - | Доступность пешеходных путей для маломобильных групп |  |  |  |  | Администрации районов города; Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 10. | Составить перечень наиболее посещаемых объектов социально-культурной сферы не обеспеченных маршрутами транспортом общего пользования в целях формирования социально ориентированных маршрутов городского пассажирского транспорта (поликлиники, больницы, центры социального обслуживания, учреждения Пенсионного фонда и т.д.). | Без финансирования | - | - | - | Формирование социально ориентированных маршрутов |  |  |  |  | департамент здравоохранения и социальной политики администрации города; управление образования администрации города; управление по культуре спорту и делам молодежи; администрации районов города; отдел транспорта и связи администрации города. |
| 11. | При проведении торгов на приобретение прав аренды на нежилые помещения для размещения предприятий потребительского рынка и услуг, объектов медицинского, культурного и спортивного назначения предусмотреть требования к арендаторам по приспособлению помещений для инвалидов и других маломобильных групп. (Оформить поручением Главы администрации города) | Без финансирования | - | - | - | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам потребительского рынка |  |  |  |  | Департамент по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации города, управление потребительского рынка администрации города. |
| 12. | Анализ оказания субъектами потребительского рынка услуг инвалидам и проведение совещаний с предпринимателями с целью расширения услуг лицам с ограниченными возможностями. | Без финансирования | - | - | - | Расширение перечня услуг лицам с ограниченными возможностями субъектами потребительского рынка |  |  |  |  | Управление потребительского рынка |
| 13. | Выступить с обращением к администрации Октябрьской железной дороги с предложениями обеспечить безбарьерный доступ людей с ограниченными возможностями к объектам железнодорожного вокзала, в том числе использование визуальных средств – табло, «бегущей строки «для размещения информации для слабо слышащих граждан. | Без финансирования | - | - | - | Обеспечение доступа к объектам железнодорожного вокзала лицам с ограниченными возможностями |  |  |  |  | Департамент архитектуры и строительства |
|  | Раздел II. Беспрепятственный доступ к образованию | 120,0 | 95,0 | 25,0 | - | Развитие системы непрерывного воспитания и образования детей- инвалидов. Реализация государственного стандарта образования для детей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. | Открытие и функционирование группы кратковременного пребывания тотально слепых детей на базе МДОУ №100 компенсирующего вида. | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 2. | Открытие и функционирование группы кратковременного пребывания для детей с кохлеарными имплантантами на базе МДОУ №144 комбинированного вида. | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 3. | Изучить возможность открытия специализированных классов для слабовидящих и др. категорий детей с ограниченными возможностями в муниципальных общеобразовательных учреждениях в целях обеспечения преемственности в реабилитации детей с ограниченными возможностями. | Без финансирования | В течение 2011года | - | - |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 4. | Составление плана реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей-инвалидов, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими образовательных программ. Формирование базы данных обучающихся с ОВЗ детей- инвалидов, не посещающих учебные занятия по состоянию здоровья. | 20,0 | 20,0 | - | - | Покупка и установка лицензионной программы для формирование базы данных обучающихся с ОВЗ детей- инвалидов, не посещающих учебные занятия по состоянию здоровья |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 5. | Реализация программы дистанционного обучения детей-инвалидов, рассчитанной на 2010-2012 годы. | 100,0 | 75,0 | 25 | - | Реализация государственного стандарта образования для детей инвалидов |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 5.1. | Определение перечня подключаемых к сети Интернет мест проживания (рабочих мест) детей –инвалидов и учителей | Без финансирования | - | - | - |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 5.2. | Обеспечение детей – инвалидов комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей | Финансирование из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 5.3. | Закупка и установка специализированного оборудования для учителей - тьюторов (включая доставку оборудования и пусконаладочные работы, а также обеспечение необходимыми расходными материалами). | Финансирование из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 5.4. | Организация обучения детей- инвалидов и их родителей (иных законных представителей) пользованию комплектом оборудования в процессе дистанционного обучения- | Без финансирования | - | - | - |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 5.5. | Обучение педагогов, непосредственно осуществляющих дистанционное образование. | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | Подготовка специалистов по работе с детьми инвалидами |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 5.6 | Подключение мест проживания детей по высокоскоростным каналам доступ к сети Интернет (либо модернизацию существующих каналов доступа к сети Интернет). | 50,0 | 50,0 | - | - | Реализация государственного стандарта образования для детей инвалидов |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 5.7 | Информационно – методическое сопровождение дистанционного образования детей инвалидов (информационно – методические материалы) | Без финансирования | - | - | - | Обеспечение информационными материалами |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 6. | Обучение навыкам дистанционного обучения для получения образования разного уровня (среднего и профессионального и т.д.) на базе информационных центров МОУ СОШ. | Без финансирования | - | - | - | Получение навыков дистанционного обучения |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
| 7. | Взаимодействие со службами занятости по вопросам трудоустройства, либо продолжения профессионального образования выпускников специализированных школ и школ-интернатов для детей- инвалидов. | Без финансирования | - | - | - | Помощь выпускникам специализированных школ в трудоустройстве и получении профессионального образования |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
|  | Раздел III Медицинское обслуживание. | 970,0 | 500,0 | 470,0 | - | Снижение численности граждан с первично установленной группой инвалидности, снижение численности граждан с усилением группы инвалидности |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 1. | «Активное обслуживание» на дому инвалидов (детей и взрослых), не имеющих возможности перемещения, участковыми врачами и врачами узких специальностей не реже 1 раза в месяц. Проведение на дому клинического анализа крови, ЭКГ при необходимости. | Без финансирования | - | - | - | Диспансерный учет, профилактика усиления группы инвалидности |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 2. | Обслуживание детей – инвалидов в детских поликлиниках муниципальных учреждений здравоохранения города вне очереди (в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов» и на основании приказа начальника департамента здравоохранения и социальной политики) | Без финансирования | - | - | - | Внеочередное обслуживание детей - инвалидов |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 3. | Госпитализация детей - инвалидов при сопутствующих острых заболеваниях безотказно с матерью или другим родственником в отдельный бокс или отдельную палату (на основании приказа начальника департамента здравоохранения и социальной политики). | Без финансирования | - | - | - | Возможность дополнительного ухода за детьми- инвалидами |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 4. | Оформление в поликлиниках стендов с информацией о службах помощи инвалидам | Без финансирования | - | - | - | Повышение информированности населения |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики |
| 5. | Учет детей - инвалидов, нуждающихся в санаторно – курортном лечении, оформление соответствующей медицинской документации для направления через органы социальной защиты на санаторно – курортное лечение. | Без финансирования | - | - | - | Содействие в оздоровлении детей - инвалидов |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 6. | Капитальный ремонт отделения восстановительного лечения детей МУЗ «Городская больница №5»,оказывающего медицинскую реабилитацию детей города и области, в том числе проектно – сметная документация | текущее финансирование отрасли | - | - | - | Реабилитация детей - инвалидов |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 7. | Развитие Школы сахарного диабета (привлечение к работе Школы узких специалистов: хирурга, невролога и др.) с последующим созданием Центра на базе МУЗ «Городская поликлиника №8». | Без финансирования | - | - | - | Профилактика инвалидности по сахарному диабету. Снижение доли инвалидности по сахарному диабету. |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 8. | Открытие кабинета «Диабетическая стопа» на базе МУЗ «Поликлиника №8»: | 970,0 | 500,0 | 470,0 | - | Профилактика инвалидности по сахарному диабету. Снижение доли инвалидности по сахарному диабету. |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 8.1. | Ремонтные работы, в том числе: изготовление проектно- сметной документации. | 250,0 | 250,0 | - | - |  |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики |
| 8.2 | Закупка оборудования. | 720,0 | 250,0 | 470,0 | - |  |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
|  | Раздел IV Дополнительные меры социальной поддержки. | 10033,0 | 776,0 | 4601,0 | 4656,0 | Адресная социальная поддержка малообеспеченных инвалидов, семей с детьми - инвалидами и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 1. | Оказание на заявительной основе дополнительной адресной социальной помощи инвалидам и семьям, воспитывающим детей инвалидов (денежная и натуральные виды помощи). | В рамках ГЦП «Социальная поддержка населения на 2009- 2011 годы» |  |  |  | Адресная социальная поддержка малообеспеченных инвалидов, семей с детьми инвалидами и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 2. | Приобретение абонементов в бассейн для детей - инвалидов при наличии медицинских показаний. | 333,0 | 288,0 | 20,0 | 25,0 | Социокультурная реабилитация детей - инвалидов |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 3. | Проведение социологического опроса совместно с ТГУ по проблемам социальной интеграции инвалидов, включая детей - инвалидов в городе Твери с привлечением общественных организаций инвалидов. | 100,0 | 50,0 | - | 50,0 | Анализ выявленных проблем инвалидов на основе произведенного социологического опроса |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 4. | Разработать и издать информационный материал о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов в Тверской области (совместно с департаментом социальной защиты населения администрации Тверской области). | 80,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | Обеспечение инвалидам доступа к информации |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 5. | Проведение круглых столов с участием общественных организаций инвалидов. | 20,0 | 8.0 | 6,0 | 6,0 | Выявление и обсуждение проблем людей с ограниченными возможностями и разработка соответствующих мероприятий |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 6. | Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченными возможностями в День города | 30,0 | 10,0. | 10,0 | 10,0 | Социокультурная реабилитация инвалидов |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 7. | Организация поездки на теплоходе для семей с детьми – инвалидами ко Дню защиты детей совместно с Территориальным отделом социальной защиты населения. | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Организация досуга детей-инвалидов |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 8. | Оказание помощи общественной организации «Родители детей – инвалидов» в организации летнего отдыха детей инвалидов – членов организации. | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | Оздоровление детей - инвалидов |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города. |
| 9. | Обеспечение жильем семей, имеющих детей инвалидов, вставших на очередь после 1 января 2005 года при условии софинансирования из областного бюджета . | 6000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | Улучшение жилищных условий семей с детьми инвалидами |  |  |  |  | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 10. | Оборудовать на базе МОУ ДО ДООЛ «Романтик» дачу для отдыха детей-инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации. | 3300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 | Оздоровление детей инвалидов |  |  |  |  | Управление образования администрации города |
|  | Раздел V. Социокультурная реабилитация инвалидов, спорт и туризм. | 3225,0 | 1615,0 | 1060,0 | 550,0 | Развитие адаптивной физической культуры для инвалидов. Применение инновационных технологий в реабилитации детей инвалидов |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 1. | Приобретение переносных пандусов. | 15,0 | 15,0 | - | - | Шт. | 5 | 5 |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 2. | Приобретение спортивного инвентаря для детей с ограниченными возможностями в МОУ ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД ДЮСШ «Тверь». | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | Развитие адаптивной физической культуры для инвалидов. |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 3. | Разработка и внедрение программы дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями изобразительному искусству на базе МУ ДОД ДХШ им. В.А.Серова : | 1700,0 | 600,0 | 600,0 | 500,0 | Реализация принципа равного доступа детей с ограниченными способностями к полноценному дополнительному образованию в соответствии с их интересами и возможностями. |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 3.1. | Разработка программ обучения. | Без финансирования | - | - | - | Применение инновационных технологий в реабилитации детей инвалидов |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 3.2. | Обучение преподавателей для дистанционной работы с детьми с ограниченными возможностями (посещение семинаров и тренингов в г. Москве, транспортные расходы). | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | Профессиональная подготовка специалистов |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 3.3. | Оснащение помещений ДХШ специальным оборудованием, подключение высокоскоростного интернета (вебкамеры, мониторы, дистанционные микрофоны и т.д.). | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Доступность дистанционного обучения |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 4. | Организация групповых занятий для детей с синдромом Дауна (слушанье музыки, просмотр музыкальных фильмов с комментариями) на базе МУ ДОД ДШИ №1 им. М.П.Мусоргского (приобретение оборудования и нотной литературы). | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Применение инновационных технологий в реабилитации детей инвалидов |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 5. | Организация концертов для слабовидящих детей – инвалидов, на базе МУ ДОД ДШИ №1 им. М.П.Мусоргского. | Без финансирования | - | - | - | Социальная реабилитация детей инвалидов |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 6. | 7.Реализация социокультурного проекта «Музей без порогов» (МУК ТГМВЦ) -организация выставки «Арт – терапия» (художественное творчество детей- сирот, детей из специализированных детских учреждений); - проведение пресс- конференции «Социокультурная деятельность МУК ТГМВЦ», посвященная роли художественного музея в социокультурной реабилитации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями средствами изобразительного искусства; - круглый стол «музей как пример доступности культурной среды для инвалидов» | 50,0 | 50,0 | - | - | Социальная реабилитация детей инвалидов |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 7. | Реализация проекта «Библиотека – центр социальной реабилитации». | 1210,0 | 850,0 | 360,0 | - | Социальная реабилитация детей инвалидов |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 7.1. | Индивидуальное обслуживание инвалидов на дому и в стенах библиотеки. | Без финансирования | - | - | - | Обеспечение доступа к библиотечному фонду |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 7.2. | Работа с коллективом детей из реабилитационного центра для дошкольников (2 раза в месяц) и ГУ СКОШ седьмого вида (1раз в месяц). | Без финансирования | - | - | - | Социальная реабилитация детей инвалидов |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 7.3 | Предоставление библиотечных услуг при помощи информационных технологий для людей с ограниченными возможностями : -предоставление свободного доступа с любого места обслуживания ко всем информационным ресурсам МУК «МБС г.Твери», к электронному каталогу и библиотечному фонду, позволяющий получать необходимую информацию из широкого набора информационных ресурсов МУК «МБС г.Твери»и собственно Интернет; -запись в библиотеку и получение электронного читательского билета; -предоставление возможности производить дистанционный поиск, заказ и доставку необходимой информации из фондов МУК «МБС г.Твери»; -предоставление свободного доступа к справочно- правовым базам «Гарант» и «Консультант Плюс»; -предоставление возможности делать заказ на пакет правовых документов; -получение на дом электронных изданий и аудиокниг из фондов МУК «МБС г.Твери»; - прохождение бесплатных курсов обучения компьютерной грамотности и работе в Интернет при ЦГБ им. А.И. Герцена. | Без финансирования | - | - | - | Оказание библиотечных услуг с применением информационных технологий |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
| 7.4. | Создание центра обслуживания инвалидов на базе библиотеки – филиала №2 им. М.Е. Салтыкова- Щедрина: -обеспечение людям с ограниченными возможностями равноценного доступа к услугам библиотеки (приобретение специализированного оборудования, переоборудование входных групп) | 1210,0 | 850,0 | 360,0 | - | Социальная реабилитация инвалидов ,в том числе детей инвалидов Доступность объекта для маломобильных групп населения |  |  |  |  | Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города |
|  | Раздел VI Социальное партнерство. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 1. | Создание координационного Совета общественных организаций инвалидов. | Без финансирования | - | - | - | Координация взаимодействия Общественных организаций инвалидов и муниципалитета по проблемам помощи инвалидам. |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 2. | Взаимодействие общественных организаций и структурных подразделений администрации города в вопросах контроля за соблюдением беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.. | Без финансирования | - | - | - | Привлечение общественных организаций инвалидов к решению проблем создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 3. | Организация конкурса социальных проектов среди общественных организаций на получение грантов администрации города . | В рамках ГЦП «Социальная поддержка населения на2009- 2011 годы» | - | - | - | Реализация социально-значимых проектов и программ |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
| 4. | Финансовая поддержка издания информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем». | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Информационная поддержка инвалидов |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и социальной политики администрации города |
|  |  | 19260,0 | 5523,0 | 7431,0 | 6306,0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник департамента здравоохранения

и социальной политики администрации города                                                                                                                                                    И.В. Барышев