АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «24»  января 2011 г.                                                                       № 65

г. Тверь

# О плане мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области пятого созыва

# В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области пятого созыва, назначенных на 13 марта 2011 года, в соответствии с п.16 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", п.14 ст.17 Избирательного кодекса Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области пятого созыва (приложение).

2. Заместителям Главы администрации города, главам администраций районов в городе Твери, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города:

2.1. принять необходимые меры по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов в рамках полномочий, установленных федеральным законодательством и законами Тверской области для исполнительно - распорядительного органа муниципального образования;

2.2. организовать своевременное рассмотрение и реализацию обращений граждан, поступающих в администрацию города, администрации районов в городе Твери,  касающихся жизнеобеспечения жителей.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (А.С.Шумский):

3.1. принять необходимые меры по бесперебойному обеспечению избирательных участков электроэнергией;

3.2. совместно с администрациями районов проверить и привести в порядок подходы к избирательным участкам.

4. Отделу транспорта и связи (М.В.Кнышев) принять меры по обеспечению бесперебойной работы средств связи в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации города Н.М.Савченко.

И.о. Главы администрации города Твери                                           В.М.Павлов

- Приложение к постановлению

- администрации города Твери

от «24» января 2011 г. № 65

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении  выборов депутатов Законодательного Собрания

Тверской области пятого созыва

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Образование избирательных участков (п.2 ст.19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее ФЗ), п.2 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области (далее ИКТО)) | Не позднее 26 января 2011 г. | Отдел по взаимодействию с ТГД и ЗС Тверской области |
| - 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, их телефонов (п.7 ст.19 ФЗ, п.6 ст.16 ИКТО) | Не позднее 31 января 2011 г. | Управление информации и ТОС |
| - 7. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.54 ФЗ, п.7 ст.51 ИКТО) | Не позднее 10 февраля 2011 г. | Администрации районов в городе Твери по предложению территориальных избирательных комиссий |
| - 5. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, с избирателями (п.5 ст.53 ФЗ, п.5 ст.50 ИКТО) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Администрации районов в городе Твери |
| - 8. | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, находящихся в муниципальной собственности (п.16 ст.20 ФЗ, п.14. ст.17 ИКТО) | Не позднее 15 февраля 2011 г. | Администрации районов в городе Твери |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении массовых мероприятий, шествий, митингов и т.д. (п.2 ст. 50 ИКТО, п.1 ст.7, п.1 ст.12 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Управление защиты правопорядка и административных органов |
|  | Оказание содействия в обеспечении средствами связи помещений избирательных участков (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | По заявкам участковых избирательных комиссий | Администрации районов в городе Твери, отдел транспорта и связи |
|  | Организация обеспечения охраны и пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | До 5 марта 2011г. | Управление защиты правопорядка и административных органов, управление по делам ГО и ЧС, администрации районов в городе Твери |
|  | Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении предвыборной агитации посредством публичных мероприятий. | В период предвыборной агитации, т.е. со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 12 марта 2011 г. | Управление защиты правопорядка и административных органов, администрации районов в городе Твери |
|  | Разработка плана культурно-массового обслуживания избирателей в день выборов. | До 5 марта 2011 г. | Управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с администрациями районов в городе Твери |
|  | Предоставление дислокации предприятий розничной торговли и общественного питания для обслуживания населения на избирательных участках в день голосования. | До 5 марта 2011 г. | Управление потребительского рынка |
|  | Закрепление транспортных средств за участковыми избирательными комиссиям на день выборов (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | До 5 марта 2011 г. | Администрации районов в городе Твери |
|  | Проверка технической готовности помещений избирательных участков для голосования | До 11 марта 2011 г. | Администрации районов в городе Твери |
|  | Организация работы буфетов на избирательных участках в день выборов | 13 марта 2011 г. | Управление потребительского рынка |
|  | Проведение совещаний по вопросам подготовки к выборам: |  |  |
|  | 15.1. городское совещание с заместителями Главы администрации города, администрациями районов в городе Твери, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации города Твери, представителями избирательных комиссий, правоохранительных органов и общественности | До 10 марта 2011 г. | Глава администрации города Твери |
|  | 15.2. с администрациями районов в городе Твери | Еженедельно с 14 февраля 2011 г. | Заместители Главы администрации города Твери |
|  | 15.3. с руководителями органов территориального общественного самоуправления | Еженедельно с 14 февраля 2011 г. | Администрации районов в городе Твери |

Начальник отдела по взаимодействию

с ТГД и ЗС Тверской области                                                                С.В.Аксенов