Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение …………………………………………………………………………. | 2 |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах города Твери ……………… | 3 |
| 2. | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ города Твери за 2018 год ………………………………………...……………………… | 7 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ ……………... | 9 |
|  | 3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы …………….. | 9 |
|  | 3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы …….………….. | 18 |
|  | 3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы ……………………………………….. | 25 |
|  | 3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Соци-альная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы ……… | 36 |
|  | 3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы …………………………………………………..……………… | 44 |
|  | 3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы ………… | 52 |
|  | 3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………….… | 61 |
|  | 3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………… | 67 |
|  | 3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы | 75 |
|  | 3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы …. | 82 |
|  | 3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………………………... | 87 |
|  | 3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………… | 90 |
|  | 3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………… | 96 |
|  | 3.14. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 108 |
| 4. | Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ ………………………………………… | 112 |
|  | Приложения ………………………………………………………………..…….. | 116 |

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери по итогам 2018 года (далее – Сводный доклад) подготовлен на основании статьи 76 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542.

При подготовке Сводного доклада использовались сведения, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери в отчетах о реализации муниципальных программ за 2018 год и пояснительных записках к указанным отчетам.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Информация о степени достижении плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2018 году» (приложение № 1);

- «Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2018 году» (приложение № 2);

- «Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2018 году» (приложение № 3);

- «Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2018 году» (приложение № 4).

1. Общие сведения о муниципальных программах города Твери

В рамках реализации статьи 179 «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы» Бюджетного кодекса РФ в городе Твери был сформирован и утвержден Перечень муниципальных программ города Твери (распоряжение администрации города Твери от 04.07.2014 № 521) (далее – перечень). На основе утвержденного перечня и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери (постановление администрации города Твери от 17.07.2013 № 844) разработаны и утверждены постановлениями Администрации города муниципальные программы города Твери на 2015-2020 годы, которые легли в основу разработки проекта городского бюджета Твери на 2018 год.

В указанный перечень (в редакции от 31.05.2018) вошли 14 действующих в 2018 году муниципальных программ города Твери со сроком реализации 6 лет. Их них:

- 12 муниципальных программ со сроком реализации - 2015-2020 годы;

- 2 муниципальные программы со сроком реализации – 2018-2023 годы.

После принятия бюджета решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 
№ 113 (407) все муниципальные программы были приведены в соответствие с утвержденными параметрами бюджета города Твери на 2018 год.

Муниципальные программы города Твери сгруппированы по трем направлениям (разделам) с учетом отраслевой принадлежности:

- Новое качество жизни: Человеческий капитал (качественное развитие отраслей, ориентированных на человека, включающее развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, поддержку семьи и улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения);

- Новое качество жизни: Комфортная городская среда (развитие отраслей, формирующих удобную городскую среду, включающую развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, общественного транспорта, повышение безопасности проживания граждан, формирование современной городской среды);

- Совершенствование управления (управление муниципальной собственностью, внедрение и развитие информационных технологий в сфере управления, развитие малого и среднего предпринимательства, содействие развитию туризма).

В первый раздел вошли 4 муниципальные программы, второй раздел включает в себя 5 программ, третий раздел – 5 программ (таблица 1.1):

Таблица 1.1

Перечень муниципальных программ города Твери

Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал - МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Развитие физической культуры и спорта города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда - МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы - МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы

Раздел III. Совершенствование управления - МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы - МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» 2015-2020 годы - МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы - МП «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы

Перечень действующих муниципальных программ города Твери, а также сами муниципальные программы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → Муниципальные программы».

В целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальных программ разработаны и утверждены распоряжениями Администрации города Твери планы их реализации в 2018 году (таблица 1.2):

Таблица 1.2

Перечень распоряжений Администрации города Твери

об утверждении планов реализации в 2018 году муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Реквизиты распоряжений администрации города Твери об утверждении планов реализации МП |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы | от 12.03.2018 № 72 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2018 № 57 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2018 № 56 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2018 № 47 |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2018 № 49 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы | от 14.05.2018 № 182 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2018 № 50 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2018 № 58 |
| 9 | «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы | от 29.01.2018 № 20 |
| 10 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы | от 06.03.2018 № 65 |
| 11 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы | от 16.03.2018 № 85 |
| 12 | «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2018 № 52 |
| 13 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы | от 12.03.2018 № 70 |
| 14 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | от 11.07.2018 № 269 |

В течение отчетного года ежемесячно проводился мониторинг исполнения планов реализации муниципальных программ, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации программ.

Кроме того, на сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → Муниципальные программы» ежемесячно размещались сведения о ходе освоения бюджетных средств в рамках муниципальных программ.

В соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери (постановление администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) все ответственные исполнители муниципальных программ представили отчеты об итогах реализации муниципальных программ за 2018 год.

На дату формирования Сводного доклада в департамент экономического развития администрации города Твери поступили 11 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Подготовлены отчеты по 2-м муниципальным программам, ответственным исполнителем которых является департамент экономического развития администрации города Твери и по 1 муниципальной программе, ответственным исполнителем которых определена Администрация города Твери, а функции ответственного исполнителя в 2018 году исполнял департамент экономического развития администрации города Твери.

Таким образом, Сводный доклад подготовлен на основе 14 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

2. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ города Твери за 2018 год

Департаментом экономического развития администрации города Твери на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ итогов реализации муниципальных программ в 2018 году.

При осуществлении данного анализа (учитывая федеральный и региональный опыт подготовки сводных годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ) использовано следующее допущение – при превышении фактического значения над плановым степень достижения соответствующего показателя эффективности мероприятия принималась за 100 процентов. Указанное допущение позволяет исключить возможность искажения (в сторону необоснованного увеличения) обобщенных результатов реализации программы ввиду перекрытия итогов по недовыполненным показателям за счет перевыполненных.

Обобщенные данные проведенного анализа представлены в приложениях №1 – №4 к настоящему докладу:

- Приложение №1. Информация о степени достижении плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2018 году.

- Приложение №2. Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2018 году.

- Приложение №3. Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2018 году.

- Приложение №4. Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2018 году.

По результатам проведенного анализа средняя степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ в 2018 году составила 93,7% (справочно: в 2017 году – 93,0%, в 2016 году – 96,5%, в 2015 году – 92,1%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 97,4% (в 2017 году – 98,9%, в 2016 году – 99,1%, в 2015 году – 98,4%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 87,3% (в 2017 году – 85,1%, в 2016 – 92,9%, в 2015 году – 85,8%);

- «Совершенствование управления» – 97,1% (в 2017 году – 97,1%, в 2016 году – 98,5%, в 2015 году – 93,7%).

Самая высокая степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ (100%) получена по итогам реализации муниципальных программ «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы, «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы, «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, а самая низкая (74,1%) – в рамках муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери, в 2018 году в среднем по программам составила 82,9% (в 2017 году – 87,3%, в 2016 году – 96,6%, в 2015 году – 90,6%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 84,6% (в 2017 году – 91,7%, в 2016 году – 98,4%, в 2015 году – 96,8%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 78,5% (в 2017 году – 79,5%, в 2016 году – 93,0%, в 2015 году – 81,0%);

- «Совершенствование управления» – 96,1% (в 2017 году – 96,2%, в 2016 году – 95,2%, в 2015 году – 80,8%).

При этом самая высокая степень кассового исполнения (99,8% - 99,9%) получена по муниципальной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы, «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы. Наименьший уровень кассового исполнения составил 54,3% по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы.

Степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери, в среднем по программам в 2018 году составила 96,6% (в 2017 году – 95,3%, в 2016 году – 98,0%, в 2015 году – 91,0%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 97,7% (в 2017 году – 99,0%, в 2016 году – 99,5%, в 2015 году – 99,2%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 92,3% (в 2017 году – 90,0%, в 2016 году – 95,2%, в 2015 году – 79,8%);

- «Совершенствование управления» – 99,9% (в 2017 году – 98,3%, в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 96,9%).

Таким образом, при реализации мероприятий муниципальных программ был достигнут довольно высокий уровень исполнительской дисциплины. При этом максимальная степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (100,0%) отмечается по следующим 7 муниципальным программам:

- «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы;

- «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы;

- «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы.

По итогам 2018 года наименьшая степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (83,3%) соответствует муниципальной программе «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы.

Перечисленные выше критерии (степень достижения показателей эффективности, полнота освоения средств, степень соблюдения сроков реализации программных мероприятий) являются основой для расчета показателей эффективности реализации муниципальных программ.

3. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ

3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования города Твери» на 2015 – 2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 
№ 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 3 742 438,6 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования»;

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»;

Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 12.03.2018 № 72 был утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 01.08.2018 № 919 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- распоряжение администрации города Твери от 06.11.2018 № 459 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 12.03.2018 № 72 «Об утверждении плана реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 19.11.2018 № 1478 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2018 № 1675 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 01.02.2019 № 76 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы».

Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 94,8% (в 2015 году – 96,9%, в 2016 году – 97,8%, в 2017 году – 95,8%).

В 2018 году не исполнены или частично исполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятие 7.03 «Изготовление энергетических паспортов» не исполнено. В бюджете города Твери по отрасли «Образование» на 2018 год были предусмотрены расходы на энергетическое обследование для оформления новых энергетических паспортов в связи с окончанием срока их действия. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области направлено разъяснение, в котором указано на возможность отказаться от проведения обязательного энергетического обследования и подготовки энергетических паспортов в пользу представления энергетических деклараций. В связи с этим, средства городского бюджета на реализацию указанного мероприятия остались невостребованными.

2. Мероприятие 8.05 «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект» не исполнено. Объект впервые включен в адресную инвестиционную программу города Твери в 2018 году. После открытия финансирования по результатам открытого конкурса заключен муниципальный контракт от 02.10.2018 с ООО «Гражданпроект – плюс» на разработку проектной, сметной и рабочей документации, Работы выполнены 29.12.2018. Поскольку проектно-сметная документация разработана в конце 2018 года, конкурентные процедуры на право заключения муниципального контракта на СМР не были проведены, вследствие чего областные и федеральные ассигнования были не востребованы. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

3. Мероприятие 10.04 «Изготовление энергетических паспортов» не исполнено. В бюджете города Твери по отрасли «Образование» на 2018 год были предусмотрены расходы на энергетическое обследование для оформления новых энергетических паспортов в связи с окончанием срока их действия. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области направлено разъяснение, в котором указано на возможность отказаться от проведения обязательного энергетического обследования и подготовки энергетических паспортов в пользу представления энергетических деклараций. В связи с этим, средства городского бюджета на реализацию указанного мероприятия остались невостребованными.

4. Мероприятие 12.04 «Школа-детский сад на 560 ученических мест и 80 детских мест в городе Твери, Микрорайон Юность» частично исполнено в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком. Продолжаются строительно-монтажные работы, идет приемка оборудования по заключенным контрактам. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

5. Мероприятие 12.07 «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне Брусилово» частично исполнено в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком. Ведутся работы по присоединению объекта к коммунальным сетям, заключены муниципальные контракты на приобретение оборудования и компьютерной техники. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

В 2018 году плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы составил 5 174 196,3 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2018 году средств из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области в рамках государственной программы РФ «Развитие образования», государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015 - 2020 годы на реализацию программных мероприятий, в том числе:

- субсидия из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием в сумме 38 355,9 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 39 186,3 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ в сумме 1 804,8 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на проведение ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях в сумме 3 088,7 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, общий объем на 2018 год в сумме 103 985,6 тыс. рублей;

- субвенция из областного бюджета Тверской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях общий объем на 2018 год в сумме 871 605,4 тыс. рублей;

- субвенция из областного бюджета Тверской области на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях общий объем на 2018 год в сумме 1 702 624,7 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях в сумме 6 185,4 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сумме 4 824,2 тыс. рублей;

- субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 78 822,4 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на строительство Детского сада на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная -1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР) в сумме 19 889,4 тыс. рублей;

- субсидия из областного и федерального бюджета на строительство Детского сада на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект в сумме 
18 838,9 тыс. рублей;

- субсидия из областного и федерального бюджета на строительство школы-детского сад на 560 ученических и 80 детских мест в городе Твери, микрорайон Юность в сумме 295 487,2 тыс. рублей;

- субсидия из областного и федерального бюджета на строительство средней общеобразовательной школы на 1 224 места в микрорайоне Брусилово в сумме 
811 475,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2018 году составило 4 374 716,5 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, – 84,5% (в 2015 году – 96,5%, в 2016 году – 98,3%, в 2017 году – 90,7%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 92,9% (в 2015 году – 98,3%, в 2016 году – 97,2%, в 2017 году – 96,2%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 1 693 577,0 | 1 656 751,8 | 97,8 |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» | 3 275 258,7 | 2 516 497,6 | 76,8 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» | 49 702,1 | 48 702,9 | 98,0 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» | 101 535,0 | 99 744,0 | 98,2 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» | 54 123,5 | 53 020,2 | 98,0 |
| Итого по программе | 5 174 196,3 | 4 374 716,5 | 84,5 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» в 2018 году функционировало 103 муниципальных образовательных учреждения, которые посещали 22 669 детей, охват дошкольным образованием составил 82,2% (в 2015 году – 83,0%, в 2016 - 82,2%, в 2017 - 83,0%).

В рамках мероприятия по созданию инклюзивных групп с 01.09.2018 была открыта инклюзивная группа на базе ДОУ № 48 для детей с системным недоразвитием речи тяжелой степени.

Педагогические коллективы дошкольных учреждений города Твери демонстрируют высокий профессиональный уровень, компетентность и эффективность в своей деятельности. За период с 2015 по 2018 годы 4 талантливых педагога дошкольных учреждений города стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» и представляли регион на заключительном этапе. Два педагога прошли повышение квалификации по проблеме организации инклюзивного образования.

В 2018 году детский сад № 156 принял участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России – 2018» и получил Диплом победителя Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад».

В рамках задачи по созданию условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников были проведены следующие мероприятия:

- муниципальный конкурс «Лучший участок детского сада», в котором приняли участие 103 дошкольные учреждения. Победителем стало муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 129;

- фестивальная неделя «Тверская звездочка». Более 1 000 детей из 80 дошкольных учреждений представили свои таланты на сцене Дворца творчества детей и молодежи.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» продолжен поэтапный переход на федеральный образовательный стандарт (ФГОС), начатый в образовательных учреждениях города Твери с сентября 2010 года. Доля обучающихся по ФГОС общего образования в численности школьников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась с 58,0% в 2015 году до 84,0% в 2018 году.

Необходимым условием качественной реализации ФГОС является развитие кадрового потенциала педагогических работников. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС, возросла с 53,5% в 2015 году до 96,0% в 2018 году.

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школах города создаются необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья для коррекции нарушений развития, социальной адаптации и интеграции таких людей в общество. Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, увеличилась с 19,0% в 2015 году до 33,0% в 2018 году. Количество детей, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям, выросло с 61 человека в 2015 году до 814 человек в 2018 году (увеличилось в 13,3 раза).

Главными показателями эффективности образовательных достижений обучающихся являются результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в форме независимой экспертизы (ЕГЭ – единый государственный экзамен, ОГЭ – основной государственный экзамен). Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников, составила 9,8%.

В Твери продолжена работа по созданию условий для развития интеллектуальных способностей детей и выявления одаренности среди них. Этому способствует проведение ежегодных предметных олимпиад, Городской научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее», Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся образовательных учреждений, посвященного Д.И. Менделееву, Городского конкурса рефератов («Путь к успеху», «Открытие») и другие мероприятия. Одним из показателей эффективности работы школы является результативность участия школьников в предметных олимпиадах всех уровней. Именно олимпиадное движение создает для учащихся здоровую конкурентную среду, условия для развития и проявления творческой индивидуальности. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам в 2018 году приняло участие 2 845 учащихся. На XXI-ю научно-практическую конференцию «Шаг в будущее» в 2018 учебном году было представлено 262 исследовательских работы школьных научных обществ, на конкурс рефератов и сообщений – 503 работы, 79 школьников получили гранты от Администрации города Твери.

С целью ликвидации второй смены Администрация города Твери создает новые школьные места за счет капитального ремонта помещений действующих школ, строительства новых школьных зданий. В 2018 году осуществлен капитальный ремонт здания начальной школы МОУ СОШ № 31 (ул. Томского, д.7), что позволило ликвидировать в данном общеобразовательном учреждении вторую смену.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» в отрасли «Образование» в течение учебного года действует одно учреждение дополнительного образования детей – МОУ ДОД ДТДМ, в каждом общеобразовательном учреждении созданы детские объединения дополнительного образования.

В подведомственных управлению образования администрации города Твери учреждениях дополнительным образованием охвачено:

- МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» – 3 872 воспитанника;

- детские творческие объединения средних образовательных школ – 21 350 воспитанников;

- детские творческие объединения дошкольных образовательных учреждений – 
12 200 воспитанников.

На развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях было направлено более 24 городских культурно-массовых мероприятий, проведенных в 2018 году.

Особое внимание уделяется вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи. В школах города работают около 120 кружков и секций военно–патриотической и спортивной направленности. Здесь главная роль отводится воспитанию российской гражданской идентичности, патриотизма и уважения к своей стране и народу, духовно-нравственному развитию.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» в 2018 году количество детей, охваченных организованными формами отдыха, составило 13 098 человек. Степень достижения планового показателя составила 101,1%, количество отдохнувших детей носит заявительный характер. Аналогичный показатель в 2015 году составил 100,9%, в 2016 году – 100,6%, в 2017 году – 100,2%.

В детской дошкольной даче «Отмичи» отдохнуло 419 дошколят (в 2015 году – 455 человек, в 2016 году – 435 человек, в 2017 году – 370 человек). Степень достижения планового показателя в 2018 году составила 113,2%.

Организованы походы 280 учащихся в каникулярное время (в 2015 году – 200 человек, в 2016 году – 250 человек, в 2017 году – 250 человек). Показатель достигнут в полном объеме и не изменился относительно 2016-2017 годов.

В целях содействия занятости подростков, создания условий для приобщения несовершеннолетних к труду ежегодно организуются временные дополнительные рабочие места в образовательных учреждениях: в 2018 году было организовано 1 290 рабочих мест. Показатель достигнут в полном объеме и не изменился относительно 2016-2017 годов.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 89,8% (в 2015 году – 97,4%, 2016 году – 97,7%, в 2017 году – 93,9%). В том числе, получены следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 80,2% (в 2015 году – 97,3%, в 2016 году – 99,2%, в 2017 году – 99,0%);

2. Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» – 92,7% (в 2015 году – 91,5%, в 2016 году – 91,4%, в 2017 году – 91,5%);

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» – 89.4% (в 2015 году – 98,8%, 2016 году – 98,7%, в 2017 году – 99,9%);

4. Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» – 97,6% (в 2015 году – 94,7%, 2016 году – 98,9%, в 2017 году – 99,1%);

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» – 98,4% (в 2015 году – 99,8%, 2016 году – 99,7%, в 2017 году – 99,9%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа исполнена с удовлетворительной эффективностью.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году –

297 889,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»,

- «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»,

- «Сохранение культурного наследия города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 57 был утвержден «План реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 22.01.2018 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 23.04.2018 № 546 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.06.2018 № 800 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- распоряжение администрации города Твери от 29.06.2018 № 259 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 28.02.2018 № 57 «Об утверждении плана реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 19.09.2018 № 1111 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 12.10.2018 № 1197 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 30.10.2018 № 1353 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 17.12.2018 № 1583 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2015-2017 годах –  100% ежегодно).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы составил 368 819,2 тыс. рублей.

В 2018 году произошло увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом на 70 930 тыс. рублей:

- на 32,3 тыс. рублей за счет субсидии, выделенной на основании постановления Правительства Тверской области от 13.09.2018 № 268-пп «Об утверждении распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку отрасли культуры на 2018 год» в рамках государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы;

- на 67 048,5 тыс. рублей за счет субсидий, выделенных из бюджета Тверской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры на 2018 год в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 в рамках государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы;

- на 1 787,9 тыс. рублей за счет субсидий, выделенных из бюджета Тверской области на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на основании Уведомления Министерства финансов Тверской области № 890/1 от 23.03.2018 «О предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы;

- на 2 061,3 тыс. рублей за счет выделения из бюджета города Твери дополнительных средств на реализацию мероприятия «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». Необходимость в дополнительных ассигнованиях возникла в связи с увеличением расходов на проведение торжественных мероприятий, посвященных 75-ой годовщине образования Гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка 10 июня 2018 года на аэродроме Мигалово.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2018 году составило 368 216,2 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 99,8% (в 2017, в 2016, в 2015 годах – 99,9%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 99,9% (в 2017 году – 99,3%, в 2016 году – 100%,  в 2015 году – 100%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуется следующими данными (таблица 3.2):

Таблица 3.2

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» | 355 173,3 | 354 571,2 | 99,8 |
| Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» | 13 385,4 | 13 384,7 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» | 260,5 | 260,3 | 99,9 |
| Итого по программе | 368 819,2 | 368 216,2 | 99,8 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» обеспечивалась деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных управлению, направленная на оказание муниципальных услуг.

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования состоит из Муниципальной библиотечной системы, объединяющей 21 общедоступную библиотеку-филиал, 8 учреждений культурно-досугового типа, Тверского городского архива, Тверского городского музейно-выставочного центра, 4 учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Муниципальные учреждения дополнительного образования являются базовыми в Тверской области. Общее количество учащихся – 4 304 человека. В рамках муниципального задания  в учреждениях дополнительного образования обучаются 2 410 детей (в 2017 году – 2 432 человека, в 2016 году – 2 458 человек, в 2015 году – 2 504 человека). Количество лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня составляет 835 человек. В 2018 году 10 учащихся муниципальных школ искусств стали стипендиатами Губернатора Тверской области, 4 учащихся получили стипендию имени В.В. Андреева, одному учащемуся назначена стипендия им. С.Я. Лемешева.

Детская школа искусств № 1 им. М.П. Мусоргского стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в номинации «Лучшая детская школа искусств - 2018». На официальном сайте МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева запущен инновационный проект «Виртуальный зал», который дает возможность на сайте учреждения посмотреть в онлайн-режиме концерты, конференции, семинары, проходящие в школе.

Библиотечное обслуживание населения осуществлялось МБУК «Муниципальная библиотечная система г. Твери». Имеющимся книжным фондом (660,5 тыс. экземпляров) пользуются 60 436 читателей (в 2017 году - 60 041 человек, в 2016 году – 60 764 человека, в 2015 году – 60 734 человека). Ведется электронный каталог, создана единая информационная система с автоматизированным библиотечным обслуживанием. Все библиотеки подключены к единой сети Интернет. Работает веб-сайт, количество посещений удаленно через сайт составило 38 211 единиц.

Ведется планомерное комплектование библиотек, в том числе электронными изданиями и ресурсами. На комплектование библиотечного фонда в отчетном году выделено 381,3 тыс. рублей (в т.ч. 32,3 тыс. рублей – субсидия из областного бюджета). Муниципальными библиотеками проведено 2 797 культурно-просветительских мероприятий: акции, презентации новых книг, краеведческие уроки, творческие встречи и праздничные вечера, дни информации, обучающие семинары, многочисленные книжно-иллюстративные выставки и литературные вечера для самых разных категорий посетителей библиотеки. Количество посещений библиотек пользователями в 2018 году составило 571 655 единиц (в 2017 году – 570 335 единиц, в 2016 году – 580 862 единицы, в 2015 году – 579 397 единиц). С 2018 года ведется учет посещений библиотек удаленно через сеть Интернет. За отчетный период данный показатель составил 38 211 единиц.

Услуги клубных учреждений по организации досуга жителей муниципального образования Тверь, обучению в творческих коллективах и студиях осуществляли 8 бюджетных учреждений культурно-досугового типа, в которых в 2018 году занималось 5 074 человека, работало 236 творческих коллективов (из них на бесплатной основе – 124 коллектива с количеством участников 2 383 человека). В 2017 году в рамках муниципального задания работали 119 коллективов с количеством участников 2 359 человек, в 2016 году – 117 коллективов с количеством участников 2 570 человек, в 2015 году – 118 коллективов с количеством участников 2 476 человек. Муниципальными учреждениями культуры в рамках муниципального задания проведено 1 422 мероприятия на бесплатной основе, в которых приняли участие 214 325 человек.

В городе Твери на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры успешно работают Муниципальный духовой оркестр (28 артистов), который дал 16 концертных выступлений за отчетный период, и Муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева (33 артиста), который дал 21 концертное выступление, 18 из которых проведены на бесплатной основе.

Музейно-выставочное обслуживание осуществляет МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр». В 2018 году проведены 33 выставки различного уровня (в 2017 году – 36 выставок, в 2015-2016 годах количество выставок составляло – 35 выставок ежегодно). Среди особо крупных выставочных проектов следует отметить следующие юбилейные выставки:

- народного художника СССР, академика Российской Академии художеств, лауреата Государственной премии СССР Валентина Михайловича Сидорова (к 90-летию художника);

- заслуженного художника России, почетного члена Российской Академии художеств, видного общественного деятеля Людмилы Георгиевны Юга;

- членов Тверской общественной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Юрия Саломахина и Михаила Стоячко.

В отчетном году увеличилось количество интерактивных и коммерческих выставок, таких как «Айвазовский. На гребне волны», «Неизвестный Ван Гог», «Внутри человека», «Изобретения Леонардо да Винчи». Проведение этих выставочных проектов позволило существенно расширить круг посетителей и способствовало увеличению количества культурно-массовых мероприятий, проводимых центром. За отчетный период посещаемость музейно-выставочного центра составила 29 361 человек, из них в рамках муниципального задания – 27 768 человек (в предыдущие годы муниципальное задание учреждения рассчитывалось без учета посетителей выставок на платной основе: в 2017 году – 19 130 человек, в 2016 году – 16 304 человек, в 2015 году – 17 808 человек).

МКУК «Тверской городской архив» обеспечивает прием документов муниципальных и иных организаций на хранение, исполнение запросов социально-правового характера по документам, хранящимся в муниципальном архиве; выдачу документов во временное пользование из фондов архива. Сформирован архивный фонд в объеме 28 834 единицы хранения. За 2018 год учреждением принято 1 863 единицы хранения, исполнено 1 560 запросов социально-правового характера. За отчетный период архив дополнительно, вне плана-графика, принял документы постоянного срока хранения от ликвидированных в 2018 году организаций – источников комплектования (в связи с изменением структуры Администрации города Твери), за счет чего показатель «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока» составил 21,8%.

В отчетном году подпрограмма 1 была дополнена мероприятием, направленным на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.

В 2018 году в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до уровня 27 553,3 рублей, средняя заработная педагогов дополнительного образования до уровня 28 752,1 рублей.

Для решения задачи «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» по мероприятию «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования» из городского бюджета выделено 942,5 тыс. рублей. На эти средства в 5 объектах проведены противопожарные мероприятия: МБУ «Дом культуры поселка Элеватор», МБУ Досуговый центр «Мир», МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр», МБУК «Муниципальная библиотечная система г. Твери» - Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, Библиотека семейного чтения микрорайона Юность (филиал № 30).

При реализации подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» в 2018 году проведено 123 культурно-массовых мероприятия, в которых приняли участие свыше 400 000 человек.

Наиболее яркими событиями в культурной жизни города стали: Широкая тверская Масленица, празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, День города Твери, в рамках которого проведено более 20 разнообразных мероприятий, празднование 77-й годовщины со Дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, торжественный приезд Деда Мороза, цикл мероприятий в рамках празднования 700-летия подвига Святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления Святой благоверной княгини Анны Кашинской, торжественная церемония переименования площади Советской в площадь Михаила Тверского. В 2018 году проведено 10 городских творческих конкурсов и фестивалей.

На территории города Твери находится 41 памятник монументального искусства, из них 4 – федерального значения. В ходе реализации подпрограммы 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» выполнен ремонт памятников монументального искусства: памятник воинам-интернационалистам, памятник в честь сооружения Головинского вала 1868 г., Афанасию Никитину, Карлу Марксу, А.С. Пушкину (Театральная площадь), В.И. Ленину (пл. Ленина), М.И. Калинину (пр-д Дарвина, д. 3). Производилась очистка 9 памятников монументального искусства.

По состоянию на 31 декабря 2018 года доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери, составила 78,6%.

В течение 2018 года обеспечивалась поставка и транспортировка газа к Обелиску Победы.

Продолжилось развитие информационных ресурсов учреждений культуры, улучшилось качество работы сайтов подведомственных учреждений, активизировалась работа учреждений в социальных сетях, отмечается повышение уровня информированности горожан и гостей города об услугах муниципальных учреждений культуры. Информация о проведении культурно-массовых мероприятий и деятельности подведомственных учреждений отрасли «Культура» размещалась на официальном сайте Управления http://ksm.tver.ru/ и сайтах подведомственных учреждений.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 99,9% (в 2017 году – 99,6%, в 2016 и 2015 годах – 99,9%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» - 99,9% (в 2017 и 2016 годах – 99,9%, в 2015 году – 100%);

- подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» - 100% (в 2017 и 2016 годах – 100%, в 2015 году – 99,4%);

- подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» - 100% (в 2017 году – 99,8%, в 2016 году – 96,5%, в 2015 году – 99,3%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 125 509,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и спорта города Твери»;

- «Развитие молодежной политики на территории города Твери»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери 28.02.2018 № 56 был утвержден План реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 15.01.2018 № 36 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 30.03.2018 № 437 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 17.05.2018 № 608 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 22.08.2018 № 1003 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- распоряжение администрации города Твери от 29.08.2018 № 347 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 28.02.2018 № 56 «Об утверждении плана реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 31.10.2018 № 1359 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 26.12.2018 № 1643 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 95,8% (в 2015, 2016, 2017 годах – 100% ежегодно).

Мероприятие 1.08 Задачи 1 Подпрограммы 1 муниципальной программы «Реконструкция стадиона «Химик» исполнено частично. В связи со значительными нарушениями и отступлениями от проектно-сметной документации, отставанием от графика со стороны подрядчика Администрацией города Твери было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Комиссией по приемке работ зафиксирован факт неготовности объекта к приемке и вводу в эксплуатацию (акт приемочной комиссии от 27.12.2018). Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 28.12.2018. В соответствии с частью 13 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт считается расторгнутым. На основании ч. 6 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области направлена информация об АО «ДРСУ» для включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Законность отказа заказчика от исполнения контракта в настоящее время является предметом судебного спора.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2015-2020 годы составил 214 911,9 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2018 году средств из федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограмм «Развитие физической культуры и спорта города Твери» и «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери».

Увеличение объема финансирования Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта города Твери» связано с поступлением в 2018 году средств в рамках государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 437-пп, на реализацию мероприятий: реконструкция стадиона «Химик»; ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ; повышение оплаты труда работникам спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Дополнительные средства на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» поступили в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, и государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп.

По итогам конкурсного отбора Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 13.06.2018 заключено Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы спортивных школ. Заключены контракты и поставлено спортивное оборудование:

- для МБУ СШ «Лидер»: татами для единоборств и будо-маты для тхэквондо;

- для МБУ СШ «Тверь»: секундомер (2 шт.), лопатка для плавания (18 пар), доска для плавания (10 шт.), костюм (комбинезон) для плавания (16 шт.), эспандер лыжника (5 шт.), гантели (8 шт.), крепление лыжные (1 пара), ботинки лыжные (4 пары), лыжи гоночные (2 пары).

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2018 году составило 116 798,8 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 54,3% (в 2017 году – 99,9% , в 2016 году – 99,2%, в 2015 годах – 98,6%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 96,7% (в 2017 году – 99,9% , в 2016 году – 99,3%, в 2015 году – 99,9%) .

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2018 году характеризуется данными, представленными в таблице:

Таблица 3.3

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики города Твери» на 2015-2020 годы

в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» | 180 282,4 | 82 170,5 | 45,6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» | 18 938,3 | 18 937,1 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечением жильем молодых семей города Твери» | 15 691,2 | 15 691,2 | 100,0 |
| Итого по программе | 214 911,9 | 116 798,8 | 54,3 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» в 2018 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 136 712 человек, что составляет 35,1% от населения города и на 0,5% больше, чем в 2017 году (в 2016 году – 32,9%, в 2015 году – 30,2%).

Самыми массовыми видами спорта по количеству занимающихся в 2018 году стали: футбол, баскетбол, волейбол, бокс, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, дзюдо, хоккей и художественная гимнастика.

В целях вовлечения различных категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом ежегодно расширяется перечень спортивных мероприятий, включенных в календарный план массовых мероприятий Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

В 2018 году в рамках мероприятия «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий» проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 32 000 человек. Проведено 25 чемпионатов, 31 первенство, 8 кубков, 7 всероссийских соревнований, 109 турниров и 46 массовых мероприятий.

Из организованных мероприятий в 2018 году центральным и самым ярким событием для всей Твери стало проведение Дня города. В 2018 году он прошел под девизом #тверьпойдемгулять.

Одним из главных фестивалей стал фестиваль современной культуры и спорта «Тверь - молодежная столица». Гости праздника посетили десятки разнообразных спортивных площадок и культурных программ, пользующихся популярностью у жителей нашего города. Самым массовым событием молодежной площадки стал турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», старт которому дал Иван Едешко, советский баскетболист, автор «золотого паса», благодаря которому сборной СССР удалось стать чемпионами Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

В рамках мероприятия также прошли: фестиваль ринговых дисциплин «Ударная Тверь», фестиваль «Проверь себя – сдай нормы ГТО», турнир по силовому экстриму «Железный человек».

Из традиционных мероприятий самыми крупными стали – легкоатлетическая эстафета 9 мая, которая собрала 1 510 участников из города Твери.

Отдельно необходимо отметить спортивно-массовый праздник «День физкультурника», который проходит уже не в первый раз в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина. В этом году праздник собрал более 2 000 спортсменов и зрителей. Участником спортивного праздника мог стать любой желающий, предпочитающий активный и здоровый образ жизни. Организаторами была подготовлена обширная спортивная программа, для людей различных возрастов и интересов, которая включала в себя: общегородскую зарядку, подготовку к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования по настольному теннису, пляжному волейболу, теннису, воркауту, самбо, а также показательные выступления и мастер классы спортивных организаций города.

Системное проведение физкультурных мероприятий позволяет совершенствовать систему физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях, что способствует обеспечению возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни, а также повышать общий уровень физической подготовленности граждан.

Среди школьников в 2018 году проведен ряд соревнований по мини-футболу, легкой атлетике, баскетболу, шашкам, шахматам и другим видам спорта, а также тверские школьники приняли участие в региональных этапах Всероссийских соревнований «Лыжня России», «Кросс наций», «Лед надежды нашей» и «Российский азимут».

В настоящее время физкультурно-спортивную работу с населением проводят более 80 организаций, действующих в различных организационно-правовых формах (федерации по видам спорта, союзы, ассоциации и т.п.). В 2018 году заключены соглашения о совместной деятельности с Местной общественной организацией «Федерация самбо города Твери», Местной общественной организацией «Федерация легкой атлетики города Твери» и Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация настольного тенниса Тверской области».

В ведении управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери находятся три бюджетных учреждения спортивной направленности - МБУ СШ «Лидер» и МБУ СШ «Тверь», МБУ ФКиС «ОДС». Управление является учредителем трех автономных некоммерческих организаций физической культуры и спорта «Пролетарка», «Радуга», «Дом спорта «Юность», которые предоставляют населению широкий перечень услуг спортивно-оздоровительного характера.

В рамках проводимой Министерством спорта России политики, с целью сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных показать высокие результаты на соревнованиях различного уровня, в субъектах Российской Федерации осуществляется комплекс необходимых мероприятий по переводу ДЮСШ и СДЮШОР из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами.

В рамках реализации мероприятия «Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» в 2018 году две муниципальные спортивные школы перешли на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по 15 видам спорта:

- МБУ СШ «Лидер» (автомобильный спорт, бокс, кикбоксинг, баскетбол, волейбол, дзюдо, тхэквондо, шашки, шахматы, фехтование, настольный теннис). Количество спортсменов на 31.12.2018 составило 2 200 человек (в 2015 году – 2 200 человек, в 2016 году – 2 200 человек, в 2017 году – 2 200 человек), в том числе: 8 спортсменов-шашистов с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 1 спортсмен-тхэвондист с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренерский состав – 55 человек, из них: 21 человек с высшей квалификационной категорией, 18 человек с первой квалификационной категорией, 3 человека со второй категорией.

В спортивной школе обучаются 2 мастера спорта России, 28 кандидатов в мастера спорта, 24 спортсмена первого разряда, 747 спортсменов массовых разрядов.

- МБУ СШ «Тверь» (отделение олимпийского резерва по лыжным гонкам, плавание, спортивное ориентирование, тяжелая атлетика). Количество спортсменов по состоянию на 31.12.2018 составило 500 человек (в 2015 году – 480 человек, в 2016 году  – 480 человек, в 2017 году – 504 человека). Тренерский состав – 18 человек, из них: 1 заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры РФ, 1 ветеран труда Тверской области, 10 человек с высшей квалификационной категорией, 3 человека с первой квалификационной категорией и 3 человека со второй квалификационной категорией.

В спортивной школе проходят спортивную подготовку 4 мастера спорта России, 6 кандидатов в мастера спорта, 43 спортсмена первого разряда, 267 спортсменов массовых разрядов.

В рамках реализации мероприятия «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ» в 2018 году приобретена мебель и спортивное оборудование, отвечающие требованиям федеральных стандартов, для шахматно-шашечного центра «Блиц» в сумме 200,0 тыс. рублей. В спортивном комплексе Мамулино произведена замена оконных блоков и приобретен спортивный инвентарь для спортсменов по виду спорта бокс на сумму 100,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Проведение противопожарных мероприятий в спортивных школах и учреждениях физической культуры и спорта» проведены противопожарные мероприятия: установлена станция объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг», произведены работы по испытанию пожарных кранов системы пожаротушения на водоотдачу и осуществлена поставка пожарных рукавов для пожарных кранов.

Муниципальное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция стадионов» включает в себя Центр тестирования ГТО и два стадиона: «Химик» и им. Вагжанова, это 2 больших футбольных поля, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные и тренажерные залы, каток. С 2018 года основная спортивная арена стадиона «Химик» находится на реконструкции.

Согласно Указу Президента РФ от 24.03.2014 № 172 в городе Твери реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)». В рамках муниципальной программы - это мероприятие «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

С 1 января 2016 года учащиеся образовательных школ города приступили к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а с 1 января 2017 года к сдаче нормативов приступило все население нашего города. В 2016 году сдали нормативы 1 200 человек, в 2017 году – 1 545 человек, в 2018 году – 3 025 человек. На сегодняшний день на официальном интернет-портале ГТО зарегистрировано 7 283 человека.

В 2018 году проведены такие фестивали по ГТО, как зимний фестиваль комплекса ГТО, летний фестиваль комплекса ГТО, осенний фестиваль комплекса ГТО, «Мама, папа, я – спортивная семья».

В целях укрепления материально-технической базы Центра тестирования ГТО закуплено спортивное оборудование и спортивная атрибутика.

Ежегодно в рамках муниципальной программы реализуется мероприятие «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок». В 2018 году проведены ремонтные работы на общую сумму 335,5 тыс. рублей.

Зона отдыха на набережной Афанасия Никитина является одним из самых популярных мест для занятий физической культурой на открытом воздухе. В 2018 году выполнены работы по подсыпке песка на площадках для пляжного волейбола, работы по ремонту колец на баскетбольной площадке, выполнен ремонт трибун на спортивных площадках, выполнен частичный ремонт ограждений спортивных площадок, выполнен ремонт и покраска уличных тренажеров и ремонт детских площадок.

В целях подготовки к зимнему периоду и организации зимнего отдыха детей и взрослого населения произведена покраска 6 хоккейных кортов, расположенных на дворовых территориях районов города Твери.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» в 2018 году проведено 67 крупных мероприятий (в 2015 году – 60 мероприятий, в 2016 году – 52 мероприятия, в 2017 году – 63 мероприятия).

В рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики» в 2018 году:

- в Год добровольца (волонтера) в России проведено свыше 40 крупных мероприятий с участием волонтерских объединений города Твери. Среди них: Фестиваль волонтерства и благотворительности «Площадь добра» (апрель, 500 человек); проведение школы «Доброволец Твери» (апрель, 100 человек); реализация программы «Путешествие ради жизни» (февраль-март, 30 человек), Форум лидеров молодежных общественных объединений и организаторов патриотической работы Твери и Тверской области «Я – Патриот Отечества» (ноябрь, 700 человек);

- оказано содействие в реализации первого в России волонтерского проекта по оказанию помощи в подключении и настройке оборудования для приема цифрового телевидения. В проект вовлечены свыше 60 волонтеров из числа студентов колледжей, университетов, институтов города Твери. За три месяца реализации проекта обработано 900 заявок;

- волонтеры приняли участие во Всероссийских акциях, проходящих на территории города Твери (например, акция «Георгиевская ленточка» (120 волонтеров), акция «Культурный минимум» (50 волонтеров), акция «Праздник весны и труда» (100 волонтеров), акция «Бессмертный полк» (300 волонтеров), акция «Я не курю» (20 волонтеров), акция «Сделаем!» во Всемирный день чистоты (15 000 волонтеров).

Волонтеры Твери известны за пределами города, становясь послами патриотических движений (например, активисты движения «Волонтеры Победы» Михаил Змеу и Валерия Марченко стали послами Победы), региональными координаторами всероссийских акций (например, активист Тверского государственного университета Ксения Дмитриева стали региональным координатором акции «Культурный минимум» в Твери и Тверской области), победителями конкурсов социальных проектов (например, проект добровольческого объединения «Силы Добра» стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди молодежных коллективов в 2018 году).

Оптимизирована деятельность учреждения молодежной политики МБУ «Подростково-молодежный центр»: функционирует сеть клубов по месту жительства для организации досуга для средне- и малообеспеченных молодых людей; улучшается материально-техническая база МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов по месту жительства; открыт и функционирует Центр психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово»; создан и функционирует отдел патриотического воспитания; работают Молодежный волонтерский центр «Перспектива» и Городской молодежный совет по гражданско-патриотическому воспитанию.

Усилена работа с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Центром социально-психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово» МБУ «Подростково-молодежный центр» проведены групповые занятия по профилактике социально-значимых заболеваний для несовершеннолетних, адресная работа с подростками, состоящими на учете в комиссиях и органах по делам несовершеннолетних, индивидуальное консультирование, количество проведенных индивидуальных консультаций психолога составило 750 единиц, количество участников групповых занятий, психологических тренингов составило 1 555 человек.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» в 2018 году приняты документы от 135 семей, все признаны участниками программы (в 2015 году – 177 семей, в 2016 году – 155 семей, в 2017 году – 141 семья). Снижение количества пакета документов, принятых от молодых семей для участия в подпрограмме, в отчетном периоде по сравнению с 2015, 2016 и 2017 годами связано с сокращением сроков принятия документов, а также с отсутствием отвечающего потребностям финансирования. В 2018 году выдано 15 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов. Все 15 семей реализовали свое право на получение социальной выплаты (в 2015 году – 22 семьи, в 2016 году – 9 семей, в 2017 году – 8 семей). Увеличение количества выданных свидетельств в отчетном периоде по сравнению с 2016 и 2017 годами связано с увеличением финансирования из средств областного и федерального бюджетов, сокращением доли софинансирования из средств городского бюджета.

Информация о проведении спортивно-массовых мероприятий и мероприятий в сфере реализации молодежной политики размещается на официальном сайте http://ksm.tver.ru/.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 79,7% (в 2015 году – 99,4%, в 2016 году – 99,3%, в 2017 году – 99,9%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» - 87,9% (в 2015 году – 99,8%, в 2016 году – 99,8%; в 2017 году – 100%);

- подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» - 100% (в 2015-2017 годах – 100% ежегодно);

- подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» - 100% (в 2015 году – 98,4%, в 2016 году – 95,9%; в 2017 году – 100%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается недостаточно эффективной.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 81 678,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы с 01 января 2015 года по 30 апреля 2018 года являлось управление социальной политики администрации города Твери, с 01 мая 2018 года ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики».

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»;

- «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 47 был утвержден «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 16.02.2018 № 203 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 26.10.2018 № 1336 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 07.12.2018 № 1540 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 17.12.2018 № 1574 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий в 2018 году согласно Плану реализации – 100% 
(в 2015, 2016, 2017 годах - 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы в 2018 году составил 79 692,8 тыс. рублей.

Уменьшение в 2018 году объема финансирования по муниципальной программе, по сравнению с первоначально утвержденным объемом, связано с уменьшением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» и мероприятий подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» муниципальной программы, а именно с уменьшением объема финансирования на мероприятия:

- по предоставлению услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан в связи уменьшением фактически оказанных услуг по помывке в бане и душевых павильонах, предоставленных гражданам в 2018 году;

- по осуществлению выплат Почетным гражданам города в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери в связи с перерасчетом размеров пенсий за выслугу лет из-за индексации трудовых пенсий по старости;

- по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в установленном Администрацией города Твери порядке в связи с образовавшимся остатком средств после распределения субсидий общественным организациям города Твери;

- по организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам в связи со  снижением потребности в льготных проездных билетах;

- по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников в связи с экономией, образовавшейся при проведении торгов, и с отсутствием потребности в установке двух пандусов (в связи со смертью двух инвалидов-колясочников);

- по обустройству пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том числе подготовка проектно-сметной документации, в связи с экономией, образовавшейся при проведении торгов.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил 79 069,1 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составила 99,2% (в 2017 году - 99,8%, в 2016 году - 99,3%, в 2015 году – 95,1%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 100% (в 2017 году - 100%, в 2016 году - 99,9%, в 2015 году – 95,4%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.4:

Таблица 3.4

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

города Твери «Социальная поддержка населения города Твери»

на 2015 - 2020 годы в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» | 79 104,3 | 78 481,4 | 99,2 |
| Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» | 588,5 | 587,7 | 99,9 |
| Итого по программе | 79 692,8 | 79 069,1 | 99,2 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» в 2018 году доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью составила 90%. Социальную поддержку получили 100% обратившихся граждан, имеющих право на ее получение. Всего различные виды социальной поддержки получили 13,4 тыс. горожан.

С целью социальной поддержки малообеспеченных граждан, жителей города, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, а также отдельных категорий граждан, оказана помощь:

- в денежном виде 238 гражданам, достигнутый показатель по количеству человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде, составил 103,5%. В 2018 году увеличилась по сравнению с запланированной численность граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи в денежном виде. В 2015 году денежная помощь оказана 175 гражданам, в 2016 году - 159 гражданам, в 2017 году - 186 гражданам. Оказание помощи носит заявительный характер, решение о размере оказываемой адресной социальной помощи принимается по каждому заявителю исходя из конкретной ситуации;

- в натуральном виде – 5 457 малообеспеченным жителям города, достигнутый показатель составил 101,1%, оказание помощи носит заявительный характер. В 2018 году увеличилась численность граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи в натуральном виде. Степень достижения планового значения показателя составила в 2015 году - 110,7%, в 2016 году - 110,8%, в 2017 году - 108,5%;

- в виде подарочных наборов – 3 047 гражданам, все проводимые мероприятия обеспечены в соответствии с потребностью подарочными наборами, достигнутый показатель составил 100%. Аналогичный показатель в 2015 году составил 100,3%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 104,2%.

Отдельным категориям граждан оказано 27 987 льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери». Достигнутый показатель составил 110,9%, услуги оказываются гражданам по обращаемости (по талонам). В 2018 году увеличилось количество льготных услуг, предоставленных гражданам муниципальными банями и душевыми павильонами, по сравнению с запланированными показателями. В 2015 году соответствующий показатель составил 104,0%, в 2016 году - 100,3 %, в 2017 году - 99,2%.

Выполнены ремонтные работы на 2 объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»:

- баня № 2 (ул. Горького, д. 202) - произведен ремонт водомерного узла, регулирование контрольно-измерительных приборов и автоматики помещений;

- баня № 4 (ул. 15 лет Октября, д. 10) - работы по обшивке парного отделения деревянной вагонкой и покраске потолка помывочного отделения.

Разработан 1 комплект проектно-сметной документации на ремонт помещений бани № 2 (ул. Горького, д. 202).

Погашена кредиторская задолженность за поставку электрической энергии, за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, за поставку тепловой энергии, за оказание услуг по составлению дефектных ведомостей и локальных смет по капитальному ремонту бани № 6 (ул. К. Заслонова, д. 29/2), по погашению страховых взносов по обязательному медицинскому и пенсионному страхованию. Достигнутый показатель по мероприятию составил 100%.

В целях оказания поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности произведены выплаты:

- Почетным гражданам города (25 чел.), достигнутый показатель составил 100%;

- Белоусовой Н.В.;

- ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий (47 чел.), достигнутый показатель в 2016, 2017 и 2018 годах составил 100%, в 2015 году - 78,3%, выплата носит заявительный характер;

- неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере (227 чел.), достигнутый показатель по мероприятию составил 100%, выплата носит заявительный характер. Аналогичный показатель в 2015 году составил 88,8%, в 2016 году -  100%, в 2017 году - 99,5%;

- пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери (409 чел.), достигнутый показатель составил 99,8%, выплаты произведены всем получателям, имеющим право на ее получение, снижение показателя связано с уменьшением численности муниципальных пенсионеров (в связи со смертью);

- единовременной ежегодной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет (409 чел.). Достигнутый показатель составил 99,8%, снижение показателя связано с уменьшением численности муниципальных пенсионеров (в связи со смертью). Аналогичный показатель в 2015 году составил 99,5%, в 2016 году - 99,2%, в 2017 году - 99,7%.

Социальная поддержка оказана 52 тренерам, преподавателям и руководителям творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и спорта города Твери. Достигнутый показатель по данному мероприятию в 2016, 2017 и 2018 годах составил 100%, в 2015 году - 150%.

Оказана социальная поддержка некоммерческим организациям города Твери:

- 28 социально ориентированным некоммерческим организациям города Твери выделены субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на общую сумму 4 430,0 тыс. руб. Степень достижения планового значения показателя в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах составила 100%;

- проведено 2 семинара с общественными организациями ветеранов и инвалидов города Твери, фактический показатель по мероприятию составил в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах 100%;

- организован выпуск 8,0 тыс. экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем», степень достижения планового значения показателя в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах составила 100%.

В целях социальной поддержки семей с детьми:

- организован проезд учащихся образовательных учреждений на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам, реализовано 6 928 проездных билетов (770 учащихся). Фактический показатель по количеству реализованных билетов составил 100%, проездные билеты реализуются в соответствии с потребностью. Данный показатель в 2015 году составил 99,8%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 100,1%;

- оказана социальная поддержка 79 детям: за особые достижения в олимпиадном движении (41 ребенок) и в научно-исследовательской работе (38 детей). Достигнутые показатели по мероприятию составили 100%. В 2015 году социальная поддержка оказана 71 ребенку, в 2016 году - 78 детям, в 2017 году - 78 детям;

- осуществлена социальная поддержка одаренных детей, занимающихся в творческих коллективах муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери, и одаренных детей (спортсменов) - всего 214 детей. Достигнутый показатель по мероприятию составил в 2016, 2017 и 2018 годах составил 100%, в 2015 году - 87,1%;

- поставлены на учет на получение земельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» 168 многодетных семей. Достигнутый показатель в 2016, 2017 и 2018 годах составил 100%, в 2015 году - 152,2%, так как постановка на учет осуществляется на заявительной основе.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» социальную поддержку получили 2,3 тыс. горожан.

Выполнены мероприятия по обеспечению доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры:

- установлено 4 пандуса в домах проживания инвалидов-колясочников по адресам: 
ул. Орджоникидзе, д. 53, корп. 4; ул. Королева, д. 8; Зеленый проезд, д. 43, корп. 11, 
ул. Можайского, д. 76. Достигнутый показатель по мероприятию в 2016,  2017 и 2018 годах составил 100%, в 2015 году - 66,7%;

- обустроен пандус с перилами при входе в МОУ «Гимназия № 44 г. Твери».

Организован летний отдых 20 детей с ограниченными возможностями на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик». Достигнутый показатель по мероприятию в 2016, 2017 и 2018 годах составил 100%, в 2015 году - 62,5%, предоставление путевок в лагерь  осуществляется на заявительной основе.

В целях расширения услуг лицам с ограниченными возможностями организовано 
4 совещания с предпринимателями сферы потребительского рынка.

В рамках подпрограммы уделено особое внимание решению задачи по социокультурной реабилитации инвалидов. Различными мероприятиями охвачено 815 детей-инвалидов, что составляет 58,2% от числа детей-инвалидов, проживающих в городе Твери.

Приобретен 31 семейный абонемент для плавания в бассейне АНО ФКиС «Радуга» для детей-инвалидов и их родителей. Достигнутый показатель по мероприятию в 2015, 2016 2017  и 2018 годах составил 100%.

В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, организована поездка на теплоходе по реке Волга семей с детьми–инвалидами (06.06.2018). В программе мероприятия - театрализованный спектакль, интерактивные игры, конкурсы с вручением призов. Участие в поездке приняло 105 человек, в т.ч.: дети-инвалиды - 70 чел., родители - 35 чел. Степень достижения планового показателя мероприятия в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах составила 100%.

В целях организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» приобретены продукты питания. Организовано и проведено 34 похода, участие в походах приняло 180 детей-инвалидов. Показатель эффективности мероприятия выполнен в 2016, 2017 и 2018 годах на 100%. В 2015 году аналогичный показатель составил 108,9%.

Реализовывался проект по дистанционному обучению детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени Валентина Александровича Серова». Для организации учебного процесса обеспечен доступ участников обучения к сети Интернет. В программе дистанционного обучения участвуют 24 ребенка-инвалида. Организован конкурс рисунков среди детей-инвалидов «Открытый мир», участие в котором приняли 36 детей-инвалидов. Достигнутые показатели по мероприятию в 2016, 2017 и 2018 годах составили 100%. В 2015 году показатель эффективности мероприятия по количеству обучающихся детей выполнен на 95,8%.

Для детей с синдромом Дауна и слабовидящих детей на базе МБУ ДО ДШИ № 1 имени   М.П. Мусоргского, Тверской библиотеки для слепых имени М.И. Суворова и МБДОУ детский сад № 100 проводились еженедельные занятия и концерты, участие в которых приняли 170 детей-инвалидов. Достигнутый показатель мероприятия в 2016, 2017 и 2018 годах составил 100%, в 2015 году - 171,3%.

Одним из мероприятий программы реализовывался проект «Библиотека-центр социальной реабилитации». В течение года осуществлено:

- индивидуальное обслуживание инвалидов на дому и в стенах библиотеки, библиотекой обслужено 1450 читателей-инвалидов. Достигнутый показатель составил в 2015, 2017 и 2018 годах 100%. В 2016 году аналогичный показатель составил 101,3%, обслуживание инвалидов осуществляется на заявительной основе;

- проведено 60 мероприятий с участием слабослышащих детей на базе ГУ СКОШ 1 и 2 видов и детей-инвалидов из ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери. Участие в мероприятиях приняли 270 детей-инвалидов. Показатели эффективности мероприятия по количеству проведенных мероприятий и количеству детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, выполнены в 2016, 2017 и 2018 годах на 100 %. Аналогичные показатели в 2015 году составили соответственно 158,3%  и 101,8%;

- проведены курсы по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете в мае и в октябре. Достигнутый показатель по мероприятию в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах составил 100%.

Организовано дистанционное обучение в 14 муниципальных общеобразовательных школах 34 детей-инвалидов. Проведено 2 семинара для педагогических работников по вопросам реализации дистанционного обучения детей-инвалидов. Показатель эффективности мероприятия выполнен в 2016, 2017 и 2018 годах на 100%.  В 2015 году достигнутый показатель составил 125%.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 99,7% (в 2017 году - 99,9%, в 2016 году - 99,7%, в 2015 году – 95,8%), в том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» - 99,9% (в 2017 году - 99,9%, в 2016 году - 99,9%, в 2015 году – 98,8%);

- подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» - 99,9% (в 2017 году - 100%, в 2016 году - 99,9%, в 2015 году – 98,5%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) реализация данной муниципальной программы в 2018 году признается эффективной.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 169 313,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики  и строительства администрации города Твери.

Соисполнители муниципальной программы:

- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом».

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»;

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери».

Муниципальная программа разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития города Твери, предусматривающего реализацию демографической политики на территории города Твери, и нацелена на создание условий по обеспечению жителей города Твери доступным жильем.

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения в отчетном году мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 49 был утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 26.02.2018 № 254 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 31.10.2018 № 1360 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери "Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 17.01.2019 № 17 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. По итогам реализации программы в 2018 году из 26 мероприятий в установленные сроки выполнены 25.

Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям» показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям» подпрограммы 1 не исполнено в установленные сроки, в связи с тем, что не зарегистрировано  право собственности  на приобретенную квартиру.

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 96,2 % (в 2015 году - 88,1%, в 2016 году – 96,3%, в 2017 году - 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения в части увеличения и уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решениями Тверской городской Думы и доведенными межбюджетными трансфертами. По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования в 2018 году муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы составил 188 581,5 тыс. рублей (первоначально утвержденный объем финансирования муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1797 составлял 169 313,7 тыс. рублей).

Увеличение объема финансирования на 31.12.2018 на 11,4% по сравнению с первоначально утвержденным объемом финансирования связано с поступлением в 2018 году дополнительных средств из федерального и областного бюджетов.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2018 году составило 179 128,9 тыс. рублей (справочно: в 2015 году - 413 827,3 тыс. руб., в 2016 году – 237 169,8 тыс. руб. в 2017 году - 207 556,9 тыс. руб.). Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 95,0% (справочно: в 2015 году – 82,4%, в 2016 году – 92,5% в 2017 году – 95,1%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 86,9% (справочно: в 2015 году – 85,2%, в 2016 году – 99,9%, в 2017 году – 86,2%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2018 году представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджет-ных средств, % | Справочно: Полнота освоения бюджетных средств в 2017 году, % | Справочно: Полнота освоения бюджетных средств в 2016 году, % | Справочно: Полнота освоения бюджетных средств в 2015 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» | 112 964,6 | 108 570,5 | 96,1 | 98,3 | 87,3 | 83,7 |
| Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» | 21 490,7 | 21 344,9 | 99,3 | 40,1 | 100,0 | 86,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» | 54 126,2 | 49 213,5 | 90,9 | 94,4 | 98,4 | 76,4 |
| Итого по программе: | 188 581,5 | 179 128,9 | 95,0 | 95,1 | 92,5 | 82,4 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» получены следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения  подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем», в 2018 году составил – 
112 964,6 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 108 570,5 тыс. руб., что составляет 96,1% от планового значения (справочно: в 2016 году объем финансирования составил – 138 819,6 тыс. руб., освоено – 121 134,6 тыс. руб., что составило 87,3% от планового значения, в 2017 году объем финансирования составил – 134 922,6 тыс. руб., освоено – 132 653,7 тыс. руб., что составило 98,3 % от планового значения).

Мероприятия подпрограммы 1 выполнялись на условиях софинансирования  (малоимущие многодетные семьи) и за счет средств  областного и городского бюджетов по переданным государственным обязательствам.

Выделение межбюджетных трансфертов велось в рамках реализации программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 годы, «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015-2020 годы и государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Работа Администрации города Твери по признанию семей малоимущими многодетными и принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществлялась на основании разработанных и утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

В целях признания семей малоимущими многодетными для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма производился расчет размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.

Согласно плановым показателям в 2018 году необходимо обеспечить жилыми помещениями 4 малоимущие многодетные семьи. Из них: 3 семьи выбрали способ обеспечения жильем в виде получения единовременной денежной выплаты и 1 семья – в виде получения квартиры по договору социального найма  (справочно: в 2015 году признаны малоимущими 12 семей, в 2016 году признаны малоимущими – 9 семей, в 2017 году признаны малоимущими 6 семей.).

В 2018 году на реализацию мероприятия «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» были заложены денежные средства в размере 3 058,2 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета – 2 143,3 тыс. руб., из средств бюджета города Твери – 914,9 руб.

В декабре 2018 года приобретена 1 квартира для малоимущей многодетной семьи общей площадью 60,0 кв.м, муниципальный контракт заключен. В настоящее время осуществляются мероприятия по приемке квартиры в муниципальную собственность. После получения необходимых документов о регистрации права муниципальной собственности будет подготовлен проект постановления о предоставлении квартиры по договору социального найма малоимущей многодетной семье.

В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения» 3-м многодетным семьям предоставлена единовременная денежная выплата. Все семьи приобрели жилые помещения соответствующие установленным нормам, денежные средства перечислены на счета продавцов квартир.

В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» были выделены межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 7 666,2 тыс. руб. на предоставление единовременных денежных выплат и покупку (строительство) жилых помещений для 3 граждан. Двум гражданам предоставлены единовременные денежные выплаты на покупку жилых помещений. Жилые помещения приобретены, денежные средства перечислены на расчетные счета  продавцов жилья. В отношении гражданина, для которого необходимо приобрести жилое помещение, 3 раза проведены конкурсные процедуры по приобретению жилого помещения. Аукционы признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок.

В 2018 году был проведен 151 аукцион на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В декабре 2018 года заключено 65 муниципальных контрактов с ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Волга Лайф». Осуществляются мероприятия по регистрации права муниципальной собственности с отнесением жилых помещений в специализированный жилищный фонд. После получения документов жилые помещения будут предоставлены детям-сиротам.

Не приобретена 1 квартира ребенку-сироте, изъявившему желание быть обеспеченным жильем в пос. Эммаусс Калининского района Тверской области. Аукционы проведены дважды, но признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок.

Таким образом, в рамках выполнения государственных обязательств, установленных федеральным законодательством, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2018 году за счет средств федерального и областного бюджетов приобретены 65 жилых помещения. В муниципальную собственность зарегистрированы 20 жилых помещений.

Общая площадь приобретенных жилых помещений – 1856,4  кв.м.

Всего в 2018 году заключено 20 договоров найма специализированных жилых помещений, приобретенных в 2017 году (изданы 20 постановлений).

65 договоров найма будут заключены в 2019 году после оформления помещений в муниципальную собственность.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья» достигнуты следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения  подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья», в 2018 году составил – 21 490,7 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 21 344,9 тыс. руб., что составляет 99,3% от планового значения (справочно: в 2016 году объем финансирования составил – 17 276,0 тыс. руб., освоено – 17 275,8 тыс. руб., что составило 100% от планового значения, в 2017 году – 6 993,4 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 2 805,0 тыс. руб., что составляет 40,1% от планового значения).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397, (далее – Программа) в 2018 году были расселены находившиеся в частной собственности жилые помещения, расположенные в городе Твери в признанных аварийными и подлежащими сносу домах по адресам:

- улица Пржевальского, дом 66, корпус 1;

- улица Малая Самара, дом 5а;

- улица Брагина, дом 28;

путем заключения соглашений об изъятии имущества для муниципальных нужд, возмещение за изымаемое имущество выплачено в полном объеме, право муниципальной собственности города Твери на изъятые для муниципальных нужд жилые помещения зарегистрировано в установленном порядке.

Кроме того, выплачено возмещение и зарегистрировано право муниципальной собственности города Твери на жилое помещение, расположенное в доме по адресу: г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17, изъятое для муниципальных нужд по решению суда.

В отношении еще двух жилых помещений по адресу: г. Тверь,
пос. Лоцманенко, д. 9а, собственники которых не выразили согласия на заключение соглашений об изъятии имущества для муниципальных нужд, были поданы исковые заявления в суд о принудительном изъятии имущества для муниципальных нужд.

Таким образом, при реализации Программы в 2018 году были достигнуты следующие показатели:

- количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд – 14 человек;

- количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений) – 9 единиц;

- количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате предоставления возмещения за жилое помещение у собственников, - 12 единиц.

В 2018 году снесено 5 многоквартирных аварийных домов, расселенных в рамках реализации  муниципальной Адресной программы по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери  от 25.06.2013 № 736: 1-я Мукомольная, д.2, пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 3, пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 7, пос. Лоцманенко, д. 1а (пос. Лоцманенко, д. 1 барак),  пос. Лоцманенко, д. 16, общей площадью 1430,1 м. кв.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» получены следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения  подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери», в 2018 году составил – 54 126,2 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 49 213,5 тыс. руб., что составляет 90,9% от планового значения (справочно: в 2017 году объем финансирования составил - 76 358,9 тыс. руб., освоено – 72 098,2 тыс. руб., что составило 94,4% от планового значения).

В 2018 году заявки управляющих организаций и фонда капитального ремонта Тверской области по перечислению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов удовлетворены в полном объеме.

Сокращение площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, относительно планового значения обусловлено их приватизаций.

В 2018 году отремонтировано 22 жилых помещения, заменено 19 газовых плит и 290 приборов учета.

В 2018 году заключено и поставлено на бюджетный учет 3 соглашения с управляющими организациями на предоставление субсидий из бюджета города Твери с целью оперативного устранения аварийных ситуаций на жилищном фонде. Выполнен капитальный ремонт кровли дома № 2 к. 2 на ул. Паши Савельевой, ремонт фасада дома № 7 на ул. Советской, ремонт перекрытий дома № 13а по Перекопскому переулку.

К одному соглашению заключено дополнительное соглашение на уменьшение размера субсидии по результатам прохождения достоверности сметной стоимости.

Субсидия по заключенным соглашениям перечислена управляющим организациям в размере 3 022,6 тыс. руб.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации зданий, находящихся в муниципальной собственности, и надлежащего исполнения обязательств наймодателя жилого помещения в 2018 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства заключены муниципальные контракты, предметом которых является проведение капитального ремонта многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капитального ремонта. Произведен капитальный ремонт 2 домов.

В соответствие с утвержденным Порядком (постановление администрации города Твери от 06.07.2015 № 959) в 2018 году в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений площадью 1 961 кв.м. предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых имеются незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда, и предоставляющим жилищные и (или) коммунальные услуги, либо ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные услуги потребителям, проживающим в жилых помещениях в многоквартирных домах, в которых имеются незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда, в случае самостоятельной оплаты таких коммунальных услуг собственниками и нанимателями жилых помещений.

Рассмотрены заявки управляющих организаций на общую сумму 2 349,9 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете города Твери на данные цели, освоены в объеме 1961,2 тыс. руб. или 65,4 % от планового показателя. Заявки на сумму 782,3 тыс. руб. не оплачены по причине поздней подачей управляющими организациями документов.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (МКУ «УМЖФ»). В 2018 году жилых помещений, обслуживаемых МКУ «УМЖФ», составило 8 393 единицы (в 2017 году – 8 663, в 2016 году – 8 997 единиц, в 2015 году – 9 743). Количество должников в реестре должников в муниципальном жилом фонде составило 8 882 единиц (на конец 2017 года – 5 989, 2016 года – 5 021, 2015 года – 7 862), то есть увеличилось на 48,3% по сравнению с 2017 годом.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 91,1% (справочно: в 2017 году – 91,1%, в 2016 году – 96,6%, в 2015 году – 82,2%,). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» – 96,5% (2017 году – 99,5%, в 2016 году - 87,7%, в 2015 году – 65,2%);

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» – 99,5% (в 2017 году – 44,1%, в 2016 году - 98,8%, в 2015 году – 74,4%);

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» – 97,4% (2017 году – 88,1%, в 2016 году - 89,9%, в 2015 году – 83,9%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы в 2018 году признается эффективной.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери № 1396 от 30.10.2014. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 
№ 406 «О бюджете города Твери на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 22 570 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – департамент ЖКХ).

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери 14.05.2018 № 182 был утвержден «План реализации в 2018 году муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 15.02.2018 № 190 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 23.05.2018 № 643 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 25.05.2018 № 655 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери  от 08.10.2018 № 1168 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 13.12.2018 № 1568 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 14.01.2019 № 7 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году с момента его утверждения своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 16 мероприятий, предусмотренных на 2018 год, в установленные сроки выполнены 14 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 87,5% (в 2017 году – 85,7%, в 2016 году – 88,9%, в 2015 году – 76,2%).

Не выполнены следующие 2 мероприятия муниципальной программы.

1.  Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них.

Работы по техническому обслуживанию бесхозяйных газопроводов и сооружений на них выполняются специализированной организацией на основании заключенного муниципального контракта.

Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта (извещение о проведении электронного аукциона от 28.06.2018 № 0836600003318000320) по техническому обслуживанию бесхозяйных объектов газоснабжения города Твери признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе (основание, предусмотренное ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

2.   Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения.

Работы по техническому обслуживанию муниципальных объектов газоснабжения выполняются специализированной организацией на основании заключенного муниципального контракта.

Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта (извещение о проведении электронного аукциона от 28.06.2018 № 0836600003318000318) по техническому обслуживанию объектов газоснабжения города Твери, находящихся в ведении департамента ЖКХ, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе (основание, предусмотренное ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 176 070,5 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2018 году средств из областного и городского бюджетов на реализацию подпрограмм. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 140 560,1 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 79,8% от плана (в 2017 году - 57,2%, в 2016 году – 88,0%, в 2015 году – 64,5%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 74,1% (в 2017 году - 77,1%, в 2016 году – 74,2%, в 2015 году – 73,4 %).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2018 году характеризуется следующими данными:

Таблица 3.6

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 16 479,9 | 16 280,7 | 98,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 55 492,2 | 54 609,7 | 98,4 |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 104 098,4 | 69 669,7 | 66,9 |
| Итого по программе | 176 070,5 | 140 560,1 | 79,8 |

В рамках подпрограммы «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» в 2018 году:

- Изготовлена первичная техническая документация на 12,7 км бесхозяйных  подземных, транзитных и наземных  инженерных сетей:

- 1,7 км сетей теплоснабжения;

- 0,3 км сетей водоснабжения и водоотведения;

- 10,7 км сетей электроснабжения.

2. В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону в 2018 году:

- выполнено подключение объекта капитального строительства (муниципальная модульная котельная), расположенного по адресу: город Тверь, ул. Шишкова, д. 97, к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки  (часового расхода газа);

- в рамках муниципального контракта с ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» обеспечена поставка электрической энергии на газораспределительный пункт, расположенный в поселке Мамулино;

- выполнен капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М-4 с заменой всех поверхностей нагрева и коллекторов котла в котельной по адресу: город Тверь, Московское шоссе, д. 157;

- разработано технико-экономическое обоснование выбора вида топлива при восстановлении резервного топливного хозяйства в поселке Сахарово;

- выдано 11 паспортов готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону (на 2 больше, чем в 2017 году и на 5 больше, чем в 2016 году);

- выполнены работы по устранению просадки песчано-щебеночного основания и повреждения асфальтобетонного покрытия после проведения в 2016 году капитального ремонта тепловых сетей на участках от ТК-7Б-14 до ТК-921-9, от ТК-921-9 до ТК-921-7 на ул. Коминтерна в городе Твери.

Фактический объем финансирования данной подпрограммы на 1,2% меньше запланированного. Отклонение вызвано наличием отпавших работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М-4.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» выполнены:

- инженерно-экологические изыскания  для  разработки проекта по рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов, расположенной на 13 км Бежецкого шоссе, включающие сбор, анализ и обобщение материалов об источниках загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений в поверхностных водных объектах, социально-экономических условиях;

- актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 по состоянию на 2019 год (актуализированная схема утверждена постановлением администрации города Твери от 21.12.2018 № 1624).

В рамках адресной инвестиционной программы города Твери в 2018 году реализовывалось мероприятие «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери».

Данное мероприятие является переходящим с 2017 года. По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № Ф.2017.284910 от 17.07.2017 с ООО «Форум Тверь» на строительство модульной котельной для обеспечения отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери. Цена контракта составила 14 719,5 тыс. рублей. Работы по контракту проводились в два этапа:

- строительство котельной и монтаж оборудования;

- осуществление пуско-наладки оборудования и ввод объекта в эксплуатацию.

Работы по первому этапу в 2017 году были завершены в срок и оплачены в сумме 7 179,8 тыс. рублей. Для реализации второго этапа по контракту требовалась подача природного газа на объект. В 2017 году работы по подключению объекта к газораспределительным сетям не были завершены. До ввода котельной в эксплуатацию теплоснабжение и горячее водоснабжение дома № 97 на ул. Шишкова было организовано по резервной схеме за счет запуска котельной, принадлежащей администрации Михайловского сельского поселения Калининского района.

В 2018 году завершены работы по второму этапу контракта, проведены пусконаладочные работы и 21.11.2018 котельная введена в эксплуатацию. Оплачено в 2018 году 7 539,8 тыс.  рублей. Также за счет средств мероприятия оплачены услуги строительного контроля и надзора на объекте.

Другим мероприятием муниципальной программы, реализуемым в рамках адресной инвестиционной программы города Твери в 2018 году, являлось обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области.

Данный объект является переходящим с 2014 года. Стоимость строительства объекта составляет 168 882,9 тыс. рублей в ценах 4 кв. 2016 года. Строительство объекта планируется до 2020 года при условии выделения денежных средств из бюджетов разных уровней.

В 2018 году в ходе реализации мероприятия:

- выполнены строительно-монтажные работы на сумму 44 116,4 тыс. рублей в рамках муниципального контракта от 27.08.2018 № 0836600003318000434 с ОАО «Тверьгазстрой» на строительство инфраструктуры на земельных участках, выделенных для многодетных малоимущих семей в дер. Езвино;

- осуществлен строительный контроль и надзор за строительством объекта на сумму 100,0 тыс. рублей в рамках муниципального контракта от 05.09.2018 
№ 0836600003318000516 с ООО «Тверьгазстрой»

При строительстве объекта в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

- построено 1,7 км дорожного полотна, вдоль дороги проложено наружное освещение, проведена защита кабеля под дорогой;

- проложены наружные сети холодного водоснабжения протяженностью 1,6 км, начато устройство водоотводной системы.

Фактический объем финансирования данной подпрограммы на 1,6% меньше запланированного. Отклонение вызвано тем, что в контракте на строительство инфраструктуры на земельных участках, выделенных для многодетных малоимущих семей в дер. Езвино, были заложены 2% на непредвиденные затраты в размере 882,3 тыс. рублей. Непредвиденных затрат при строительстве объекта не возникло. Кроме того, по итогам конкурентной процедуры на право заключения муниципального контракта на ведение строительного контроля и надзора, сложилась экономия бюджетных средств.

В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» заключены и исполнены муниципальные контракты с ГБУ «Тверской РЦЦС» на проверку сметной документации на капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей города Твери.

В ходе капитального ремонта муниципальных тепловых сетей в городе Твери выполнены ремонтные работы на 7 участках теплотрасс общей протяженностью 9,04 км:

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость фактически выполненных работ, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей на дворовых территориях многоквартирных домов № 16 – № 20 и № 26 на ул. 6-ая Пролетарская, а также № 13 на ул. Коробкова и проездах к ним, общей протяженностью 1,5 км | 9 208,8 |
| 2 | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей на дворовой территории многоквартирного дома № 31 на ул. Веселова и на территории начальной школы № 21 по адресу: ул. Веселова, д. 33, общей протяженностью 0,6 км | 9 193,1 |
| 3 | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей на дворовых территориях многоквартирных домов № 37 и № 40 в посёлке Химинститута, № 13 на Московском шоссе, № 5 и № 29 в посёлке Власьево и проездах к ним, а также на территории ЦРБ, общей протяженностью 2,0 км | 18 027,5 |
| 4 | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей на дворовых территориях многоквартирных домов № 2 – № 8 на Волоколамском проспекте, № 1– № 7 на ул. Попова и проездах к ним, общей протяженностью 1,2 км | 9 047,0 |
| 5 | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей на дворовой территории домов № 4/2 на ул. Спартака, № 3, № 5, № 5а на ул. Макарова, общей протяженностью 1,0 км | 4 778,6 |
| 6 | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей на дворовых территориях многоквартирных домов № 32 – № 36/46 на проспекте Победы, № 10, корп. 2 и № 12/11 на ул. Богданова, и проездах к ним, общей протяженностью 1,0 км | 6 821,5 |
| 7 | Капитальный ремонт разводящих тепловых сетей на дворовых территориях многоквартирных домов № 54 – № 64 на ул. 15 лет Октября и проездах к ним, общей протяженностью 1,74 км | 11 243,7 |
| 8 | Строительный контроль и надзор за капитальным ремонтом разводящих тепловых сетей | 652,8 |
| ИТОГО |  | 68 972,9 |

Финансовое обеспечение выполнения мероприятия осуществлялось за счет средств областного бюджета Тверской области, предоставленных бюджету города Твери в форме  иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 
№ 70-ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» в рамках Соглашения о финансировании за счет средств областного бюджета Тверской области расходов, связанных с осуществлением городом Тверью функций административного центра Тверской области на 2018 год от 30.10.2018 № 2641.

Объем предоставленных в 2018 году бюджету города Твери иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей составил 103 395 тыс. рублей. Стоимость фактически выполненных и оплаченных работ составила 68 972,9 тыс. рублей при общей стоимости заключенных муниципальных контрактов (с учетом дополнительных соглашений) в размере 70 713,7 тыс. рублей. Снижение стоимости фактически выполненных работ на 1 740,8 тыс. рублей относительно цены контракта обусловлено отсутствием необходимости выполнения незначительной части работ, выявленной при вскрытии каналов теплотрасс. В связи с малым сроком выполнения работ и высоким риском незавершения работ до начала морозов на конкурсные процедуры по капитальному ремонту разводящих тепловых сетей в микрорайоне Южный не подано ни одной заявки. Стоимость невыполненных работ составила 32 155,6 тыс. рублей, что является основной причиной исполнения плана финансирования подпрограммы «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь» на 66,9%.

Департаментом ЖКХ была организована работа по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей, в том числе жилого фонда и объектов социально-культурного назначения.

В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения администрацией города все выявленные бесхозяйные сети отопления и горячего водоснабжения переданы на содержание и обслуживание теплоснабжающим организациям. Теплоснабжающими организациями при эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей проводится текущий и аварийный ремонт, в период подготовки к отопительному сезону.

В городе Твери еженедельно проходили заседания комиссии при Администрации города Твери по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, с участием представителей администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, УК, ТСЖ и ЖСК. Всего было проведено 48 заседаний комиссии.

С начала осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и по 31.12.2018 не было зарегистрировано ни одной аварии на сетях и теплоисточниках города, сроки устранения которой превышали бы допустимые.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 77,7% (в 2017 году – 70,0%, в 2016 году – 81,2%, в 2015 году – 70,1%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 97,2% 
(в 2017 году - 71,6%, в 2016 году – 92,1%, в 2015 году – 85,0%);

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 78,0% (в 2017 году - 65,8%, в 2016 году – 34,5%, в 2015 году – 12,0%);

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 93,4% 
(в 2017 году - 64,2%, в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 100%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы в 2018 году признается недостаточно эффективной.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 
№ 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 815 863,3 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорт администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Дорожное хозяйство»;

- «Общественный транспорт».

Управление реализаций муниципальной программы

В целях организации исполнения в 2018 году мероприятий муниципальной программы утвержден план реализации муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 50.

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 28.02.2018 № 266 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 20.07.2018 № 873 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 03.08.2018 № 924 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 28.09.2018 № 1156 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 30.10.2018 № 1352 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 28.12.2018 № 1651 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- распоряжение администрации города Твери от 28.09.2018 № 392 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 28.02.2018 № 50 «Об утверждении плана реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы».

Изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 18 мероприятий в установленные сроки выполнены 15 мероприятий 
(2 мероприятия не выполнено, 1 мероприятие выполнено частично).

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий составляет 83,3% (в 2017 году – 80,6%; в 2016 году – 100%; в 2015 году – 69%).

Не выполнено 2 мероприятия программы, в том числе:

- мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР) (исполнитель - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). Бюджетные ассигнования из бюджета Тверской области остались невостребованными, в связи с получением отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» на разработанную документацию. Повторно документация будет направлена в 2019 году.

- мероприятие «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г. Твери» (исполнитель - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). В связи с признанием победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения муниципального контракта ассигнования из бюджета Тверской области остались невостребованными.

Частично выполнено 1 мероприятие:

- мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР)» (исполнитель - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). Разработана проектная документация за счет внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования из бюджета Тверской области остались невостребованными, в связи с тем, что заключение государственной экспертизы будет получено в 2019 году.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году сформировался в размере 1 478 620,5 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2018 году средств из областного и городского бюджетов на реализацию подпрограмм.

Фактическое финансирование мероприятий муниципальной программы в отчетном году составило 1 056 003,4 тыс. руб., в том числе – 239 890,3 тыс. руб. средства бюджета Тверской области:

- 144 173,4 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы;

- 454,0 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы;

- 95 262,9 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы;

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составила 71,4% от плана (в 2017 году – 78,6%; в 2016 году – 95%; в 2015 году – 80,4%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 86,1% (в 2017 году – 80,0%; в 2016 году – 99,3%; в 2015 году – 86,1%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.8:

Таблица 3.8

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

на 2015-2020 годы

| Наименование подпрограмм | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | 1 217 068,7 | 794 451,6 | 65,3 |
| Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» | 261 551,8 | 261 551,8 | 100,0 |
| Итого по программе | 1 478 620,5 | 1 056 003,4 | 71,4 |

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» выполнены работы по строительству автомобильных дорог общего пользования:

• по мероприятию «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» работы выполнены в полном объеме (протяженность реконструированного искусственного сооружения с подходами – 0,5 км). Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

• по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)» разработан комплект документации по инженерным изысканиям;

• по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары»:

- подготовлена принципиальная схема движения, технического задания и сметной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт транспортной развязки на пересечении Волоколамского проспекта и бульвара Цанова»;

- по объекту «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе города Твери» выполнена корректировка сметной документации; проведена повторная проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта. Реализация объекта планируется в 2019 - 2020 годах.

- по объекту «Капитальный ремонт проезда вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в Пролетарском районе» выполнена корректировка сметной и проектной документации; оказаны услуги по техническому сопровождению прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; проведена повторная проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта; проведена повторная государственная экспертиза проектной документации. Реализация объекта планируется в 2019 году.

• по мероприятию «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары»:

- отремонтированы 14 объектов на территории Заволжского, Пролетарского и Центрального районов города Твери общей площадью 112,5 тыс. кв. м (в 2017 году – 432,3 тыс. кв. м; в 2016 году – 308,9 тыс. кв. м; в 2015 году – 206,8 тыс. кв. м), из них: ремонт тротуаров общей площадью 20,5 тыс. кв. м;

- отремонтированы подходы к путепроводу через ОЖД в створе Петербургского шоссе (ремонт лестничных сходов) протяженностью 95,0 м;

- разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог в городе Твери (28 объектов);

- выполнены инженерно-геодезические изыскания по 3 объектам;

- скорректирована проектно-сметная документация по 18 объектам.

Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети города, проведена экспертиза.

Для повышения уровня содержания сети автомобильных дорог на территории города Твери проводились следующие работы:

- содержание магистральных и немагистральных дорог города и искусственных сооружений на них, площадью 5 804,6 тыс. кв. м, что составляет 100% от планового значения показателя (в 2017 году – 5 804,6 тыс. кв. м; в 2016 году – 5 804,6 тыс. кв. м; в 2015 году – 
6 722,4 тыс. кв.м);

- установлено 1 460 дорожных знаков, что составляет 100% от планового значения 
(в 2017 году – 2 310 штук; в 2016 году – 2 862 штук; в 2015 году – 2 094 штук);

- нанесено 53,3 тыс. кв. м (100%) дорожной разметки на автомобильных дорогах города (в 2017 году – 58,8 тыс. кв. м; в 2016 году – 64,7 тыс. кв. м; в 2015 году – 79,2 тыс. кв. м).

На территории города Твери установлено 3 новых светофорных объекта, модернизировано 18 светофорных объектов (в 2017 году установлен 1 новый светофорный объект, модернизировано 23 светофорных объекта; в 2016 году установлено 3 новых светофорных объекта, модернизировано 6 светофорных объектов; в 2015 году установлено 15 новых светофорных объектов, модернизировано 11 светофорных объектов). Также были оплачены работы по обеспечению электрической энергией светофорных объектов.

Проведены работы по противопаводковым мероприятиям и содержанию сетей ливневой канализации:

- водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери объемом 2 987,6 тыс. куб. м (в 2017 году – 2 987,6; в 2016 году – 2 887,7; в 2015 году – 1 689,3);

- прочистка водоотводных канав на дорогах города протяженностью 5 767,6 п. м 
(в 2017 году – 4 301,5; в 2016 году – 4 758,0; в 2015 году – 7 453,0);

- промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района города Твери протяженностью 200,0 м (в 2017 году – 125,0 м; в 2016 году – 863,0 м);

- промывка водопропускных труб на территории Московского района города Твери протяженностью 400,0 м (в 2017 году – 350,0 м; в 2016 году – 280,0 м, в 2015 году - 250 м);

- замена водопропускных труб на территории Пролетарского района» в количестве 20 штук;

- замена водопропускных труб на территории Московского района» в количестве 7 штук.

В рамках реализации подпрограммы «Общественный транспорт» осуществлялись регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам.

Возмещены затраты от регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам.

В течение года своевременно осуществлялись:

- подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта (51 постановление);

- проверки по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок (24 проверки);

- участие в 4-х операциях «Автобус» совместно с ГИБДД.

В течение года организациям выданы:

- 169 согласований на перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения (в 2017 году – 189; в 2016 году – 212, в 2015 году – 44);

- 301 специальное разрешение на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2017 году – 276; в 2016 году – 201; в 2015 году – 132);

- 1 372 согласования на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
(в 2017 году – 1 229; в 2016 году – 1 086; в 2015 году – 992).

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 80,0% (в 2017 году – 79,5%; в 2016 году – 97,6%; 2015 году – 82,1%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» – 80,8% (в 2017 году – 78,2%; в 2016 году – 98,3%; 2015 году – 73,9%);

- подпрограммы 2 «Общественный транспорт» – 99,1% (в 2017 году – 97,7%; в 2016 году – 98,1%; 2015 году – 93,9%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа исполнена с удовлетворительной эффективностью.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 
№ 1391. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 900,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;

- «Повышение безопасности населения города».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 58 был утвержден План реализации в 2018 году муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

# - постановление администрации города Твери от 27.02.2018 № 257 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

# - постановление администрации города Твери от 13.07.2018 № 842 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

# - постановление администрации города Твери от 26.10.2018 № 1337 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

# - постановление администрации города Твери от 20.12.2018 № 1607 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

# - постановление администрации города Твери от 29.12.2018 № 1667 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

В установленные сроки выполнены 53 мероприятия. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 100%  (в 2017 – 100%, в 2016 – 97,9%, в 2015 году – 98,0 %).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы составил 842,0 тыс. руб.

Изменение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным (900,0 тыс. руб.) связано:

- с уменьшением объема финансирования подпрограммы 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» (материальное поощрение членов добровольных народных дружин (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка) и подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения города (заключение договоров по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, разработку документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий);

- а также с увеличением объема финансирования подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения города (изготовление и установка  информационных знаков безопасности на воде размещенных вдоль береговой линии в границах города).

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 841,5 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составила 99,9% (в 2017 – 93,2%, в 2016 году - 98,6%, в 2015 году – 9,2%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 100% (в 2017 – 100%, в 2016 году – 98,2%, в 2015 году – 94,9 %).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.9:

Таблица 3.9

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»

на 2015-2020 годы  в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» | 720,0 | 719,8 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» | 122,0 | 121,7 | 99,8 |
| Итого по программе | 842,0 | 841,5 | 99,9 |

В рамках реализации подпрограммы «Комплексная профилактика правонарушений в городе» организовано взаимодействие Администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений:

- проведено 20 заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, что составило 100% от запланированного показателя (в 2017, 2016, 2015 годах также 100%);

- во исполнение Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» 3 136 административных протоколов поступило на рассмотрение в административную комиссию при администрации города, что составляет 100,2% от запланированного показателя (в 2017 году - 3141, в 2016 году – 3 164, в 2015 году – 3 090);

- проведено 768 рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства, 100,4% (в 2017 – 775, в 2016 году – 766, в 2015 году – 652);

- своевременно до УМВД России по городу Твери доводилась информация о проведении на территории города мероприятия с массовым пребыванием людей, что позволило правоохранительным органам провести 149 профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан, т.е. достичь 100% участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий (в 2017, 2016, 2015 годах - 100%);

- при проведении 18 публичных мероприятий на территории города были охвачены 100% организаторов разъяснительно-профилактической работой по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий, а также по недопущению проявлений экстремизма (в 2017, 2016, 2015 годах – 100%);

- на все заявленные публичные мероприятия был назначен уполномоченный Администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан;

- до УМВД России по городу Твери доведена поступившая в Администрацию города информация о 111 лицах (100%), освобождающихся из мест лишения свободы (в 2017 – 152 человека, в 2016 году – 82 человека, в 2015 году – 72 человека);

-  определено 428 мест для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы, 100,0% (в 2017 – 387 мест, в 2016 году – 280 мест, в 2015 году – 239 мест).

Организована деятельность городского штаба народных дружин по охране общественного порядка:

- проведено 6 заседаний штаба, что составляет 100% от запланированного показателя (в 2017 – 6, в 2016 году – 6, в 2015 году – 4, что также составляет 100% от запланированных показателей);

- 81 член ДНД поощрен материально за активное участие в охране общественного порядка, 100,0% (в 2017 – 128 человек, в 2016 году – 52 человека, в 2015 году – 24 человека);

- на основании анализа деятельности ДНД подготовлено 4 отчета о результатах работы народных дружин за 2018 год, что составляет 100% (в 2017 – 4, в 2016 году – 4, в 2015 году – 1, что также составляет 100 % от запланированных показателей);

Организована работа по профилактике терроризма и экстремизма:

- проведено 4 плановых заседания городской антитеррористической комиссии, 100% 
(в 2017, 2016, 2015 годах также 100%);

- проведено 828 профилактических мероприятий антитеррористического характера в общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры, потребительского рынка, транспортной инфраструктуры, 100,6% (в 2017 – 840, в 2016 году – 831, в 2015 году – 753);

- подготовлено 12 аналитических материалов в рамках мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, что составляет 100% от запланированного показателя (в 2017, 2016, 2015 годах – также 100%);

- проведено 36 встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни, 100% (в 2017 – 30 встреч, в 2016 году – 30, в 2015 году – 28);

- проведено 227 (в 2017 – 226, в 2016 году – 224, в 2015 году – 142) профилактических мероприятий по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности в подростковой среде, в которых приняло участие 5 022 человека (в 2017 – 4 775, в 2016 году – 4 274, в 2015 году – 2 850);

- 100% культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан прошло с принятием мер по антитеррористической защищенности (в 2017, в 2016, в 2015 годах – 100%).

- проведено 120 проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений, 100%.

В рамках выполнения задачи по профилактике правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками, проведено:

- 4 заседания антинаркотической комиссии при Администрации города, что составило 100% от запланированного показателя (в 2017, 2016, 2015 годах также 100%);

- 677 профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города и в муниципальных учреждениях культуры, 100,1% (в 2017 – 673, в 2016 году – 669, в 2015 году – 657);

- 870 подростков охвачены индивидуальными и групповыми психологическими консультациями по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью, 100% (в 2017 – 820, в 2016 году – 770, в 2015 году – 720).

Для выполнения задачи по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи проведено:

- 104 заседания городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100,0% (в 2017 – 107, в 2016 году – 105, в 2015 году – 104);

- 296 мероприятий, что составило 100,3% от запланированного показателя (в 2017 – 296, в 2016 году – 297, в 2015 году – 298) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города с привлечением представителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних, в которых приняло участие 22 505 человека (в 2017 – 22 403, в 2016 году – 22 148, в 2015 году – 22 386);

-  1 275 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи (из них: в учреждениях культуры – 25, что составляет 100%, в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1250, что составляет 100,2%), в которых приняло участие 21 714 человек (из них: проводимых в учреждениях культуры – 9 800 человек, что составляет 100%, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 11 914 человек, что составляет 100,1%);

- 37 профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100% (в 2017 – 37, в 2016 году – 38, в 2015 году – 37);

- 111 мероприятий в школах города по осуществлению предпрофильной подготовки (что составляет 100,9% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 411 школьников (в 2017 – 111, в 2016 году – 112, в 2015 году – 112);

-  242 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей (что составляет 100,8% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 872 человек (в 2017 году – 245, в 2016 году - 244, в 2015 году - 246);

- 1 506 несовершеннолетних были трудоустроены в каникулярное время 100,4% (в 2017 году – 1 507, в 2016 году – 1 515, в 2015 году – 1 511);

- к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах привлечено 1 893 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 100,2% (в 2017 –  1 885, в 2016 году – 1 889, в 2015 году – 1 869);

- 550 человек охвачено деятельностью детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 100% (в 2017, 2016, 2015 годах также 100%);

- 257 рейдов по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, 100,4% от запланированного показателя (в 2017 – 261, в 2016 году – 260, в 2015 году – 261);

- 151 мероприятие по правовому воспитанию учащихся, 100,7% (в 2017 – 153, в 2016 году – 153, в 2015 году – 152), в которых приняло участие 13 217 человек (в 2017 – 13 488, в 2016 году – 13 977, в 2015 году – 12 697);

- 226 мероприятий  с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины, 100,4% от запланированного показателя (в 2017 – 229, в 2016 году – 228, в 2015 году – 227), профилактической работой охвачено 2 087 несовершеннолетних.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности населения города» в 2018 году решены задачи организации оповещения, защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города:

- организовано оповещение населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (в 2018 году доведен 1 сигнал оповещения о чрезвычайных ситуациях);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки (100% от запланированных показателей);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский (100% от запланированных показателей);

- организовано дежурство 150 спасателей на водных объектах города, 100% от запланированного показателя (в 2017 – 150, в 2016 году – 150, в 2015 году – 153);

- изготовлено и установлено 24 информационных знака безопасности на воде, которые размещены вдоль береговой линии в границах города, 100% от запланированного показателя;

- снижен индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города, который составил 1,4 человека на 100 000 человек населения (в 2017 – 1,2 человека на 100 000 человек, в 2016 году – 2,2 человека на 100 000 человек, в 2015 году – 2,2 человека на 100 000 человек);

- осуществлен сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города, внесено в базу данных 1 095 показателей, 100% (в 2017 – 1 095, в 2016 году – 1098, в 2015 году – 1 095);

- осуществлено 16 мониторингов наиболее пожароопасных территорий города в весенне - летний период, 100% от запланированного показателя (в 2017 – 14, в 2016 году – 10, в 2015 году – 12);

- снижен индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населения города на пожарах, который составил 7,1 человека на 100 000 человек населения (в 2017 – 4,5 человека на 100 000 человек, в 2016 году – 6,5 человека на 100 000 человек, в 2015 году – 8,5 человека на 100 000 человек).

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 100% (в 2017 – 97,3%, в 2016 году – 98,3%, в 2015 году – 60,9%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» – 100,0% (в 2017 – 99,8%, в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 94,3%);

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» – 99,9% (в 2017 – 98,7, в 2016 году – 98,9%, в 2015 году – 68,3%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы

Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 311 411,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Управление реализацией программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 12.03.2018 № 70 был утвержден «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 12.03.2018 № 322 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление администрации города Твери от 04.04.2018 № 476 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление администрации города Твери от 06.06.2018 № 698 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление администрации города Твери от 25.07.2018 № 892 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление администрации города Твери от 09.10.2018 № 1175 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление администрации города Твери от 31.10.2018 № 1355 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление администрации города Твери от 20.12.2018 № 1609 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2018 № 1665 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- распоряжение администрации города Твери от 01.10.2018 № 393 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 12.03.2018 № 70 «Об утверждении плана реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы».

Все изменения в Программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 19 мероприятий в установленные сроки выполнены 18 мероприятий, 1 мероприятие выполнено частично. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 94,7% (МП «Благоустройство города Твери» в 2017 году – 83,7%, в 2016 году – 93,1%).

Частично выполнено мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных». В 1 квартале 2018 года администрациями районов в городе Твери были заключены муниципальные контракты на отлов и содержание безнадзорных животных, осуществлен отлов 92 животных. Конкурентные процедуры на выполнение работ по отлову животных во 2 – 4 кварталах размещались администрациями районов в городе Твери многократно и все были признаны несостоявшимися, так как на момент окончания срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году сформировался в сумме 505 632,4 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2018 году средств из федерального, областного и городского бюджетов на реализацию программы.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2018 году сложилось в объеме 468 183,9 тыс. руб., в том числе: 141 358,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета Тверской области и федерального бюджета:

- 281,7 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017-2022 годы;

- 68 649,4 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области и средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы (мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования»);

- 65 231,0 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (мероприятие «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»);

- 6 930,5 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив в рамках государственной программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы;

- 265,5 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 92,6% (МП «Благоустройство города Твери» в 2017 году – 77,8%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы достигла 89,6% (МП «Благоустройство города Твери» в 2017 году – 82,4%).

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году для улучшения внешнего облика и туристической привлекательности города выполнены работы по благоустройству (строительству) территорий общего пользования площадью 89,6 тысяч кв.м, в том числе:

- благоустройство поймы р. Тьмаки (ландшафтный парк), площадь благоустроенной территории 56,35 тыс. кв. м;

- благоустройство сквера на улице Артюхиной в микрорайоне «Юность», площадь благоустроенной территории 9,60 тыс. кв. м;

- строительство Аллеи Славы в районе микрорайона «Мамулино», площадь благоустроенной территории 23,63 тыс. кв. м;

- благоустройство бульвара Цанова (установка детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, ограждений);

- благоустройство бульвара Радищева (установка малых архитектурных форм).

Также разработаны проектные документации по благоустройству 4 общественных территорий (сквер на улице Можайского, сквер на набережной Афанасия Никитина, сквер в поселке Химинститута, бульвар Ногина в пределах пр. Калинина - ул. Новикова).

Проведены работы по содержанию 20 воинских и братских захоронений.

Выполнены работы:

- по содержанию парков и скверов города площадью 2 557,0 тыс. кв. м (в 2017 году – 1 302,5 тыс. кв. м);

- по содержанию и ремонту 61 детских и спортивных площадок (в 2017 году – 50);

- по валке и омолаживающей обрезке 2 400 деревьев (в 2017 году – 1 569);

- по обеспечению функционирования 10 фонтанов;

- по установке 87 конструкций вертикального озеленения (в 2017 году – 26);

- по устройству цветников площадью 3,7 тыс. кв. м (в 2017 году – 3,4);

- по осуществлению ремонта объектов благоустройства площадью 8 969 кв.м (в 2017 году – 4 128);

- по демонтажу 18 рекламных конструкций;

- по устройству праздничной светотехнической иллюминации в количестве 65 штук (в 2017 году – 209), а также по установке 16 елей (в 2017 году – 16) в рамках празднования Нового года;

- по содержанию 3-х ярмарочных территорий.

Приобретена техника для нужд МБУ «Зеленстрой» (автобус, легковой автомобиль).

На территории города поддерживаются в надлежащем состоянии платные парковочные пространства.

Особое внимание уделялось работе по содержанию сетей наружного освещения города. На территории города Твери в 2018 году обслуживалось 21 452 светоточек (в 2017 году – 21 308). Доля действующих в городе светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, поддерживалась на уровне 95 %.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие 28 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери, площадью 76,8 тыс. кв. м.

В течение года поступила 91 заявка на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери.

Выполнена проектно-сметная документация по благоустройству 39 дворовых территорий.

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив благоустроено 26 дворовых территорий и 1 территория площадью 8,8 кв.м в частном секторе:

- ул. Хрустальная, д. 41, корп. 2, (установлена система видеонаблюдения, количество камер - 7);

- Молодежный бульвар, д. 5 (установлена система видеонаблюдения, количество камер - 44);

- ул. Луначарского, д. 9, корп. 1 (установлена система видеонаблюдения, количество камер - 26; установлены автоматические вороты и секции ограждений протяженностью 18,3 м; нанесена разметка парковочных мест);

- ул. Бориса Полевого, д. 2, корп. 1 (установлены детская и спортивная площадки);

- пр-т Ленина, д. 37 (установлены спортивная площадка, автоматические вороты и ограждения; произведена планировка территории грунтом площадью 151 кв.м; осуществлена посадка деревьев и кустарников; установлена система видеонаблюдения, количество камер - 4);

- ул. Георгиевская, д. 16 (установлена система видеонаблюдения, количество камер - 16);

- пр-т Октябрьский, д. 32/32 (установлены секции ограждений протяженностью 49,7 м);

- пр-т Октябрьский, д. 38/29, д. 36 (установлены секции ограждений протяженностью 88,3 м);

- ул. Склизкова, д. 60 (устройство бетонных плитных тротуаров площадью 264 кв. м);

- бульвар Гусева, д.37 (установлена система видеонаблюдения, количество камер - 10);

- ул. Склизкова д. 101 (ремонт проездов придомовой территории площадью 285 кв.м, устройство парковочных мест из щебня площадью 1070 кв.м);

- ул. Склизкова, д. 91 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 382 кв.м);

- пр-т Победы, д. 74 (устройство контейнерной площадки);

- Зеленый пр-д, д.49, корп.3 (установлены секции ограждений протяженностью 
172,0 м);

- ул. Можайского, д. 62., корп. 1 (установлена универсальная спортивная площадка);

- Зеленый пр-д, д. 45, корп. 3 (устройство асфальтобетонного покрытия территории и покрытия из тротуарной плитки площадью 356,5 кв. м);

- пос. Химинститута, д. 33 (установлены секции ограждений протяженностью 
190,0 м);

- пос. Химинститута, д. 34 (установлена детская площадка);

- пер. Трудолюбия, д. 4 корп. 2 и корп. 3 (установлена универсальная спортивная площадка);

- ул. Коробкова, д. 1 (устройство бетонной отмостки площадью 127,0 кв. м и бортового камня, скамеек и урн, установлена система видеонаблюдения, количество камер - 12);

- ул. Коробкова, д. 2 (устройство бетонной отмостки площадью 131,0 кв. м и скамеек, установлены вороты и ограждения);

- пр-т Победы, д. 7, корп. 3 (устройство парковочных мест площадью 600 кв. м);

- Смоленский пер., д. 7 (установлены секции ограждений протяженностью 126,0 м);

- ул. Симеоновская, д. 30, (устройство бетонной отмостки площадью 131,0 кв. м и бортового камня);

- Свободный пер., д. 30 (устройство парковочных мест площадью 500 кв.м);

- Свободный пер., д. 43/18 (установлена детская площадка);

- ул. Кутузова (устройство тротуара из асфальтовой крошки и газона площадью 
8,8 тыс. кв. м; осуществлена посадка деревьев и кустарников).

Производилась эвакуация транспортных средств, с признаками брошенных (бесхозяйных). В 2018 году эвакуировано 5 транспортных средств (в 2017 году – 10).

В целях улучшения экологического состояния и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города участниками муниципальной программы осуществлялись работы по сбору и вывозу мусора, по санитарной уборке города на период массовых мероприятий, по ликвидации несанкционированных навалов мусора. За отчетный период объем вывезенного мусора с территории города составил 10 472,5 куб. м 
(в 2017 году – 10 178,6 куб. м).

В рамках мероприятия «Предупреждение и ликвидация болезней животных» был осуществлен отлов 92 безнадзорных животных (в 2017 году – 77).

В рамках муниципального задания (ТГМБУ «Радуница») проводились работы по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ на площади 2 224 963 кв.м (в 2017 году – 2 270 800 кв.м), выдано 4 598 пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ (в 2017 году– 4 753), выдано 488  справок о местах захоронения из архивного фонда захоронений (в 2017 году – 563), выделено 4 917 мест под захоронение (места выделялись по обращениям граждан) (в 2017 году – 4 966), круглосуточно обеспечивалась охрана кладбищ (365 суток).

Оценка эффективности реализации Программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 91,3 % (МП «Благоустройство города Твери» в 2017 году – 80,7%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 29.10.2014 № 1383. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 13 162,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – департамент).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Управление имуществом города Твери»;

- «Управление земельными ресурсами города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем разработан и утвержден распоряжением администрации города Твери от 29.01.2018 № 20 План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).

Департаментом, как ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации, по результатам которого в муниципальную программу вносились необходимые изменения:

- постановление администрации города Твери от 13.06.2018 № 716 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 10.08.2018 № 953 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 05.09.2018 № 1063 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- распоряжение администрации города Твери от 17.10.2018 № 431 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 29.01.2018 № 20 «Об утверждении плана реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.10.2018 № 1342 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2018 № 1669 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 22.01.2018 № 83 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери»;

- постановление администрации города Твери от 20.03.2018 № 398 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери»;

- постановление администрации города Твери от 31.05.2018 № 673 «О признании утратившим силу постановления администрации города Твери от 11.04.2013 № 404 «Об утверждении типовой формы договора безвозмездной передачи земельного участка в собственность граждан»;

- постановление администрации города Твери от 20.07.2018 № 875 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери»;

- постановление администрации города Твери от 20.07.2018 № 876 «Об утверждении Порядка организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери»;

- постановление администрации города Твери от 20.08.2018 № 986 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров об уступке прав требования»;

- постановление администрации города Твери от 24.09.2018 № 1119 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 09.07.2010 № 1553 «Об утверждении типовых форм договоров аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка) и безвозмездного срочного пользования земельным участком (частью земельного участка), находящимся в муниципальной собственности»;

- постановление администрации города Твери от 11.10.2018 № 1196 «Об утверждении типовой формы соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков»;

- постановление администрации города Твери от 22.11.2018 № 1492 «Об утверждении типовой формы соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственной собственности, полномочия по распоряжению которым осуществляет администрация города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 31.01.2018 № 14 «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 01.03.2018 № 48 «Об утверждении Положения об уступке прав требования по платежам в бюджет города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 13.04.2018 № 79 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.05.2000 № 95 «О Порядке продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 271 «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;

- решение Тверской городской Думы от 27.12.2018 № 332 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 30.09.2015 № 209 «Об утверждении Порядка согласования проведения капитального ремонта и принятия решения о компенсации затрат путем уменьшения размера арендной платы в связи с проведением капитального ремонта арендуемого муниципального недвижимого имущества и о внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 27.12.2018 № 334 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.11.1999 № 170 «Об утверждении Положения о порядке страхования муниципального имущества города Твери».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2015-2017 годах – 100,0%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы на 2018 год сформировался в сумме 4 449,3 тыс. руб. Уменьшение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным связано с оптимизацией расходов на 2018 год. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 4 041,9 тыс. руб.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, достигла 90,8% (в 2017 году – 81,5%, в 2016 году – 71,8%, в 2015 году – 66,6%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 98,9% (в 2017 году – 98,8 %, в 2016 году – 96,2 %, в 2015 году – 85,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуется следующими данными:

Таблица 3.10

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» | 3 533,3 | 3 492,8 | 98,9 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» | 916,0 | 549,1 | 59,9 |
| Итого по программе | 4 449,3 | 4 041,9 | 90,8 |

Низкое освоение бюджетных средств связано с отсутствием новых объектов для проведения оценки и нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери, на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. Реализация поставленной цели осуществлялась в рамках подпрограмм муниципальной программы, итоги, реализации которых характеризуются следующими показателями.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Управление имуществом города Твери» в 2018 году получены следующие результаты:

- 34 арендатора муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

- 383 объекта приняты в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы;

- проведена инвентаризация 4 805 объектов;

- произведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 385 объектов;

- получено 1 600 выписок ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- проведено 319 проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования.

В рамках подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» за отчетный период:

- получено 95 выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки;

- площадь изъятых земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность, составила 1 гектар;

- многодетным гражданам бесплатно предоставлено 67 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство;

- получено 89 выписок из ЕГРН на земельные участки, предназначенные для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 95,8% (для сравнения: в 2017 году – 92%; в 2016 году – 86,8%, в 2015 году – 78,9%). При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- по подпрограмме 1«Управление имуществом города Твери» – 99,6% (в 2017 – 96,6%, в 2016 – 95,9%, в 2015 году – 82,6%);

- по подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» – 83,6% (в 2017 – 90,4%, в 2016 – 92,5%, в 2015 году – 53,5%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 20 716,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Твери (отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери).

Муниципальная программа включает в себя три основные задачи:

- повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений;

- обеспечение работы сотрудников структурных подразделений Администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных;

- повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города.

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 06.03.2018 № 65 был утвержден План реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 25.07.2018 № 894 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 21.09.2018 № 1117 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.10.2018 № 1341 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100,0% (в 2015, 2016, 2017 годах – 100,0%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году сформировался в объеме 20 716,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2018 году составило 20 125,3 тыс. руб. Соответственно полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 97,1% 
(в 2017 году – 97,2%, в 2016 году – 98,4%, в 2015 году – 79,3%).

Общая сумма неосвоенных бюджетных ассигнований в 2018 году составила 591,1 тыс. руб. – экономия по результатам проведенных конкурсных процедур администрации города Твери и структурных подразделений.

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 100,0% (в 2015 году – 97,0%, в 2016 году – 99,1%, в 2017 году – 100,0%).

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году:

- на Портале государственных услуг Российской Федерации опубликовано 38 муниципальных услуг – 100,0% от планового значения 2018 года (в 2015 году – 32 услуги, в 2016-2017 годах – 38 услуг ежегодно);

- размещена 691 публикация о деятельности администрации города Твери на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» – 103,1% от планового значения 2018 года (в 2015 году – 681 публикация, в 2016 году – 683 публикации, в 2017 году – 689 публикаций);

- обеспечена бесперебойная работа 16 информационных систем – 100,0% от планового значения 2018 года, показатель не изменился относительно 2015-2017 годов;

- разработана автоматизированная информационная система «Городские программы». Система предназначена для поддержки принятия управленческих решений и повышения эффективности реализации муниципальных программ, а именно:

•	 автоматизация процессов формирования муниципальных программ;

•	автоматизация процессов мониторинга реализации муниципальных программ в части формирования отчетности;

•	получение в режиме реального времени детализированной информации о ходе реализации бюджета в рамках муниципальных программ (формирование конкурсных заявок, проведение конкурсных процедур, заключение и реализация муниципальных контрактов, закрытие актов выполненных работ и их финансирование);

•	мониторинг реализации бюджетными учреждениями мероприятий, по которым предоставлены субсидии из городского бюджета.

- запущен в промышленную эксплуатацию портал бронирования путевок в муниципальные детские лагеря leto.tver.ru. По итогам запуска проведена доработка портала. В 2019 году запланировано дальнейшее развитие портала.

- обеспечена бесперебойная работа муниципальной геоинформационной системы (МГИС) города Твери. В системе работает 5 структурных подразделений, показатель достигнут в полном объеме (в 2015 году в системе работало 3 структурных подразделения, в 2016-2017 годах – 5 структурных подразделений ежегодно);

- обеспечена бесперебойная работа информационной системы для размещения муниципального заказа города Твери, показатель достигнут в полном объёме и не изменился относительно 2015-2017 годов;

- обеспечена бесперебойная работа электронного документооборота во всех структурных подразделениях администрации города Твери. В системе зарегистрировано 176 пользователей – 103,5% от планового значения 2018 года (в 2015 году – 170 пользователей, в 2016 году – 161 пользователь, в 2017 году – 160 пользователей). Увеличение количества пользователей в отчетном периоде по сравнению с 2015, 2016 и 2017 годами связано с необходимостью усиления оперативности работы подразделений за счет внедрения электронного документооборота в результате организационно-штатных мероприятий;

- Администрацией города приобретена система хранения данных с жесткими дисками, позволяющая организовать надёжное хранение информационных ресурсов и предоставлять гарантированный доступ к ним;

- в полном объеме обеспечена бесперебойная работа персональных рабочих мест и периферийного оборудования в Администрации города и всех структурных подразделениях.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы» в 2018 году составил 98,9% (в 2017 году – 98,9%, в 2016 году – 98,9%, в 2015 году – 90,2%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»

на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 6 582,3 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент экономического развития администрации города Твери.

Управление реализацией муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 16.03.2018 № 85 был утвержден План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы».

На основании мониторинга департаментом экономического развития администрации города осуществлялось управление реализацией муниципальной программы путем внесения требуемых корректировок.

С целью внесения изменений в 2018 году были подготовлены нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 22.02.2018 № 247 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 21.05.2018 № 631 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 28.05.2018 № 666 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 17.10.2018 № 1296 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 28.12.2018 № 1650 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий программы в 2018 году были подготовлены нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 12.03.2018 № 332 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении порядка предоставления субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)»;

- постановление администрации города Твери от 07.06.2018 № 700 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

- постановление администрации города Твери от 20.06.2018 № 745 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»;

- постановление администрации города Твери от 08.08.2018 № 944 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 31.05.2017 № 687 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)»;

- постановление администрации города Твери от 19.09.2018 № 1106 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации»;

- распоряжение администрации города Твери от 27.06.2018 № 258 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 16.03.2018 № 85 «Об утверждении плана реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году готовились своевременно.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 100,0% (в 2017 году - 94,4%, в 2016 году - 100%, в 2015 году – 95,7%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования программы с учетом внесения изменений в бюджет города Твери в 2018 году сложился в объеме 2 200,9 тыс. рублей.

Уменьшение в 2018 году объема финансирования по муниципальной программе по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано в первую очередь с принятием новой муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери от 28.05.2018 № 667. В результате мероприятия по вопросам развития и продвижения туристского продукта города Твери, реализуемые в задачах 5 и 6, в том числе оказание туристско-информационных услуг (выполняется муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» в рамках муниципального задания), с 2018 года реализуются в рамках новой муниципальной программы, целью которой является создание благоприятных условий для развития туризма в городе Твери.

Кроме того, уменьшение объема финансирования произошло по следующим мероприятиям:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями – на 600,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – на 300,0 тыс. рублей.

При этом на 100,0 тыс. рублей было увеличено финансирование на мероприятие 4.03 «Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса в выставках-ярмарках в рамках межрегиональных, региональных и городских мероприятий».

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 2 086,5 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 94,8%, что выше уровня исполнения программы за 2015 год (83,4%), но ниже показателей 2016-2017 годов (100% и 97,8% соответственно). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 88,4% (в 2017 году - 92,0%, в 2016 году – 100%, в 2015 году – 94,8%).

Финансирование мероприятий муниципальной программы полностью осуществлялось за счет средств бюджета города Твери.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» (далее – учреждение) в рамках муниципального задания оказаны информационные услуги 43 530 субъектам предпринимательства, что в 14,5 раз превышает количество предпринимателей, получивших информационную поддержку в учреждении в 2017 году.

Количество рабочих мест, созданных в Тверском городском бизнес-инкубаторе не достигло планового значения и составило 13 единиц, что ниже показателя 2017 года. Сокращение рабочих мест в бизнес-инкубаторе связано с прекращением договоров по аренде муниципального имущества с 3 резидентами по причине невыполнения параметров бизнес-плана. В октябре 2018 года состоялся конкурс, по итогам которого были заключены 3 договора аренды муниципального имущества с новыми резидентами, по которым планируется увеличение рабочих мест. Субсидия на выполнение муниципального задания в объеме 1 044,2 тыс. рублей учреждением использована полностью.

В 2018 году в целях реализации задачи по расширению доступа субъектов  малого и среднего предпринимательства (далее - субъектов МСП) к финансовым ресурсам в рамках муниципальной программы в соответствии с утвержденными порядками оказана поддержка 4 субъектам МСП в общем объеме финансирования  785,6 тыс. рублей.

Финансовая поддержка в виде субсидии предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Получатели субсидий соответствуют требованиям законодательства и проходят конкурсный отбор в соответствии с порядками предоставления субсидий (постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 605, постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 563). Финансовая поддержка направлена на сохранение уже существующих субъектов МСП. Целью поддержки является стимулирование модернизации имеющегося оборудования и развитие новых направлений деятельности. Одним из показателей эффективности является среднесписочная численность работающих в организациях, получивших субсидию.

Субсидии предоставлялись по следующим направлениям:

- на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями – 200,0 тыс. рублей, 1 субъект МСП;

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 585,6 тыс. рублей, 3 субъекта МСП стали получателями субсидии. Средства субсидии, поступившие в оборот предприятий, предприниматели использовали на приобретение сырья, оплату текущих счетов, что позволило субъектам МСП стабилизировать их финансовую деятельность.

Все субъекты МСП, получившие субсидию на возмещение части затрат, функционируют в настоящее время, обеспечивают выпуск пользующейся спросом продукции, оказывают необходимые услуги, а также обеспечивают занятость наемных работников.

Для сравнения в 2015-2016 годах в рамках муниципальной программы предусматривался только 1 вид поддержки субъектов МСП - начинающим предпринимателям на создание собственного дела (грантовая поддержка). Всего по данному направлению в 2015 году оказана поддержка 13 субъектам МСП, в 2016 году, ввиду отсутствия финансирования, субсидии не предоставлялись, в 2017 году поддержку получили 18 субъектов МСП.

В целях реализации задачи 4 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» департаментом экономического развития организовано проведение ярмарки «Тверь мастеровая» с мастер-классами народного творчества в рамках празднования Дня города Твери. Количество участников ярмарки составило 120 мастеров, еще 27 субъектов малого предпринимательства приняли участие в Рождественской ярмарке.

18-19 октября 2018 года состоялось традиционное мероприятие, ежегодно проводимое осенью по инициативе Администрации города Твери «Дни малого и среднего бизнеса». В мероприятиях приняли участие представители федеральной налоговой службы, банковской сферы, Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Администрациями районов города Твери проведено 18 городских событий (дат) с участием субъектов малого и среднего бизнеса, что выше уровня 2016-2017 годов.

С целью содействия развитию потребительского рынка и предоставлению бытовых услуг населению в 2018 году проведено 14 мероприятий (100%), из них: проведен городской конкурс на «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2019 году и Рождеству Христову», организовано торговое обслуживание населения при проведении общегородских мероприятий: Дня города, гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья», Рождественской ярмарки и других мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 92,1%, что ниже значений показателей 2017 года (94,6%) и 2016 года (100%), но выше эффективности реализации программы в 2015 году (90,3%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) выполнение муниципальной программы в 2018 году признается эффективной.

С 01.01.2019 года муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы прекратила свое действие в соответствии с постановлением администрации города Твери от 27.11.2018 
№ 1507 «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Твери». Постановлением администрации города Твери от 18.01.2019 № 29 утверждена новая муниципальная программа «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, включающая подпрограмму 2 «Малое и среднее предпринимательство», направленную на поддержку предпринимательства города Твери.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379. Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 21 474,9 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Твери.

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Человеческий капитал»;

- Подпрограмма 2 «Комфортная среда»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права»;

- Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество»;

- Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы был разработан и распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 52 утвержден «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 28.02.2018 № 309 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

- постановление администрации города Твери от 14.06.2018 № 727 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери" на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 23.10.2018 № 1323 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году формировались своевременно. Из 163 мероприятий, предусмотренных к реализации в 2018 году, исполнены и проведены в установленные сроки – 162. Не исполнено административное мероприятие «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери». Мероприятие, переходящее с 2016 года. В 2018 году работы не были завершены. Нарушение срока связано с корректировкой проекта с учетом поступивших замечаний и предложений (работы ведутся).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2018 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы составил 20 123,9 тыс. рублей. Таким образом, в течение 2018 года произошло уменьшение объема финансирования программы по сравнению с первоначально утвержденным (таблица 3.11) за счет подпрограмм 4 и 6.

Таблица 3.11

Изменение планового объема финансирования

муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы

в 2018 году

|  | Плановое финансирование МП, тыс. рублей |  | Откло-нение (+/-), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По решению ТГД от 20.12.2017 № 113(407) | По решению ТГД от 20.12.2017 № 113(407) (в ред. от 14.12.2018 № 300 |  |
| Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Комфортная среда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» | 15 705,9 | 15 154,9 | - 551,0 |
| Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» | 2 581,0 | 2 581,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» | 3 188,0 | 2 388,0 | - 800,0 |
| Итого по программе | 21 474,9 | 20 123,9 | - 1 351,0 |

Снижение объема финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» связано со снижением финансирования по Мероприятию 4.02 «Информационное обеспечение деятельности Главы администрации города Твери» задачи 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города» на 551 тыс. рублей.

Снижение объема финансирования подпрограммы 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» связано с уменьшением планового финансирования в 2018 году по мероприятию 2.14 «Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г. Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планируемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы» на 800,0 тыс. рублей.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил 19 205,1 тыс. рублей из бюджета города Твери.

Межбюджетные трансферты в рамках государственных программ Российской Федерации и государственных программ Тверской области не предусмотрены.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2018 году составила 95,4% (в 2017 году – 96,8 %, в 2016 году – 96,8%, в 2015 году – 90,6%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 98,2% (в 2017 году – 97,4%, в 2016 году – 98,8%, в 2015 году – 97,1%).

Исполнение муниципальной программы в 2018 году в разрезе ее подпрограмм характеризуется данными, представленными в таблице 3.12.

Таблица 3.12

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 
на 2015-2020 годы в 2018 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» | 0,0 | 0,0 | х |
| Подпрограмма 2 «Комфортная среда» | 0,0 | 0,0 | х |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» | 0,0 | 0,0 | х |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» | 15 154,9 | 15 062,4 | 99,4 |
| Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» | 2 581,0 | 2 392,9 | 92,7 |
| Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» | 2 388,0 | 1 749,8 | 73,3 |
| Итого по программе | 20 123,9 | 19 205,1 | 95,4 |

На реализацию подпрограммы 1 «Человеческий капитал» в 2018 году финансовые ресурсы не планировались. В рамках подпрограммы решались 3 задачи, включающие 27 административных мероприятий. Все мероприятия выполнены полностью.

По задаче 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области образования» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы составило 0,898, то есть степень достижения планового показателя – 99,8%. Кроме того, в рамках задачи:

- подготовлен «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 12.03.2018 № 72);

- проводился мониторинг хода реализации мероприятий программы;

- организовано сопровождение единой электронной очереди в МДОУ города Твери (по состоянию на 01.01.2019 года на очереди в МДОУ стоят 1 652 ребенка);

- все ДОУ и общеобразовательные учреждения обновляют информацию на сайте;

- все общеобразовательные учреждения вовлечены в работу с электронным документооборотом и участвует в работе с автоматизированной информационной системой.

По задаче 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы составило 0,99, что превышает заданное минимальное значение (0,9); МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы – 0,797, что ниже заданного минимального значения (0,9). То есть степень достижения планового показателя – 88,6%.

В рамках задачи 2:

- подготовлены «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 57) и «План реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 47);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- разработано 50 нормативных правовых актов (в 2017 году – 50 ед.);

- проведено 260 совещаний по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, и 4 совещания с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведомственных учреждений культуры (в 2017 году – 260 ед. и 4 соответственно);

- количество учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи составило 22 учреждения;

- в подведомственных учреждениях проведены 9 проверок по выполнению муниципального задания, 4 проверки по ведению бухгалтерского учета и представления отчетности, 19 проверок тарификаций и штатных расписаний (в 2017 году – 6 ед., 4 ед. и 19 ед. соответственно);

- проведены 4 заседания с учреждениями молодежной политики, общественными организациями профилактической и патриотической направленности (в 2017 году – 4 ед.);

- доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики по сравнению с прошлым годом не изменилась  и составила 48% от общего числа участников мероприятий;

- проведено 120 городских культурно-массовых мероприятий (в 2017 – 150 ед.);

- проведено 220 чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий (в 2017 – 200 ед.);

- организовано и проведено 42 мероприятия во взаимодействии с общественными организациями международного, всероссийского и областного уровней (в 2017 году – 42 мероприятия);

- организовано сопровождение и информационное наполнение официального сайта управления (400 обновлений, 170,0 тыс. посещений сайта) (в 2017 году – 400 обновлений и 170 тыс. посещений сайта).

По задаче 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области социальной поддержки населения» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,997, что превышает заданное минимальное значение (0,9). Кроме того, в рамках задачи:

- разработан «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 47);

- проводился мониторинг хода реализации программных мероприятий;

- проведены 4 рабочих совещания и 13 заседаний комиссий по назначению и оказанию адресной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери (в 2017 году – 4 совещания и 13 заседаний);

- подготовлен и сдан 121 отчет, в том числе в налоговые органы – 37; 
в Пенсионный фонд Российской Федерации – 15; в Управление Росприроднадзора по Тверской области – 1; в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области – 24; в Фонд Социального Страхования Российской Федерации – 5; в департамент финансов администрации города Твери – 39 (в 2017 году – 88 отчетов).

Все мероприятия выполнены в полном объеме и в сроки, установленные планом реализации программных мероприятий в 2018 году.

Подпрограммой 2 «Комфортная среда» также не предусматривалось выделение в 2018 году финансовых ресурсов на реализацию мероприятий. В рамках подпрограммы предусмотрено решение 5 задач, включающих 33 административных мероприятия.

По задаче 1 «Создание условий для реализации муниципальной политики в области обеспечения доступным жильем населения города Твери» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,911, что выше заданного минимального значения (0,9). Кроме того, в рамках задачи:

- подготовлен «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от  28.02.2018 № 49);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- для всех реализуемых в рамках задачи мероприятий подготовлена конкурсная документация для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства.

По задаче 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области коммунального хозяйства» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,777, что ниже заданного минимального значения (0,9). То есть, степень достижения планового показателя – 86,3%.

В рамках реализации задачи:

- подготовлен «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 14.05.2018 № 182);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- проведено 40 заседаний комиссии при Администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме  (в 2017 году – 34 ед.);

- подготовлен сводный годовой план и отчет по ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- согласовано 37 комплектов конкурсной документации и 45 договоров по закупкам товаров, работ и услуг по предприятиям отрасли ЖКХ (в 2017 году – 45 ед. и 51 ед.);

- согласованы 85 крупных сделок организаций отрасли ЖКХ, созданных с участием Администрации города Твери (в 2017 году – 59 сделок);

- проведены 220 выездных комиссий и совещаний по вопросам ЖКХ;

- согласовано 62 ордера на производство земляных работ;

- выполнено 4 обновления реестра бесхозяйных сетей;

- проведено 9 заседаний комиссии по повышению платежной дисциплины управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по оплате за потребленные ресурсы (в 2017 году – 8);

- проведено 40 встреч с населением по вопросам ЖКХ (в 2017 году – 21 встреча).

Мероприятие по подготовке плана реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери выполнено с задержкой, остальные мероприятия выполнены в установленные сроки.

По задаче 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области благоустройства» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы» составило 0,913, что превышает заданное минимальное значение (0,9).

Кроме того, в рамках задачи получены следующие результаты:

- разработан «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 12.03.2018 № 70);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- подготовлено 6 проектов нормативных правовых актов Администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответственного исполнителя;

- представлено 120 отчетов в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Управление Росприроднадзора по Тверской области, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области и департамент финансов администрации города Твери (в 2017 году – 120);

- проведено 10 плановых проверок в подведомственных учреждениях (в 2017 году – 12 проверок).

По задаче 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области дорожного хозяйства и общественного транспорта» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,801 (для сравнения: в 2017 году – 0,796), что ниже заданного минимального значения (0,9). То есть степень достижения планового показателя – 89,0%.

В рамках данной задачи:

- подготовлен План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 50);

- проводился мониторинг хода реализации программы;

- разработано 6 проектов нормативных актов Администрации города Твери;

- представлено 50 отчетов в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Управление Росприроднадзора по Тверской области, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области и департамент финансов администрации города Твери;

- проведены 4 проверки на курируемом муниципальном предприятии;

- проведено 3 заседания комиссий по безопасности дорожного хозяйства.

По задаче 5 «Содействие обеспечению правопорядка и безопасности населения города Твери» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,9 (в 2017 году – 0,973), заданное минимальное значение выполнено (0,9).

В рамках задачи 5:

- подготовлен «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» (утв. распоряжением администрации города Твери от 28.02.2018 № 58);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- подготовлены 22 проекта нормативных правовых актов Администрации города Твери (в 2017 году – 20);

- проведено 50 совещаний с участием начальников штабов ГО и ЧС администраций районов в городе Твери.

На реализацию подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» в 2018 году финансовые ресурсы не предусмотрены. В рамках подпрограммы решались 4 задачи, включающие 26 административных мероприятий. Неисполненных мероприятий нет. Все программные мероприятия в отчётном периоде выполнены полностью и в установленные сроки.

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» в 2018 году направлено 15 062,4 тыс. рублей (99,4% от плана). В рамках подпрограммы решались 4 задачи, предполагающие выполнение 28 мероприятий.

По задаче 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы» составило 0,958, что выше заданного минимального значения (0,9).

В рамках задачи 1:

- подготовлен «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 29.01.2018 № 20);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- проведено 21 заседание комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (в 2017 году – 22);

- данные о 28 265 земельных участках содержатся в базе данных Программного комплекса «Сведения о земельных участках муниципального образования» (ПК «ЗУМО»);

- доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (наконец 2018 года) составила 0,15% (в 2017 году – 0,15%);

- внесено 23 520 изменений в реестр муниципальной собственности по объектам учета (в 2017 году – 23 600) и 15 105 изменений в информационную базу по земельным участкам города Твери (в 2017 году – 15 124).

По задаче 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в  администрации города» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,989, что выше заданного минимального значения (0,9).

В рамках задачи 2:

- подготовлен «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» (утв. распоряжением администрации города Твери от 06.03.2018 № 65);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- 15 структурных подразделений Администрации города Твери работают в различных информационных системах;

- 50% документов переведены из бумажного в электронный формат для различных автоматизированных информационных систем (в 2017 году – 45%);

- 100% рабочих мест подключены к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений Администрации города Твери.

Мероприятия задачи 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» в 2018 году реализованы полностью.

В рамках задачи 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города»  подготовлены:

- 283 единицы готовой видеопродукции (в 2017 году – 151);

- 1 512 пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок (в 2017 году – 1 327);

- 105 выпусков газеты "Вся Тверь" были посвящены официальному опубликованию муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

- 958 пресс-релизов (в 2017 году - 745);

- 50 медиапланов о деятельности Администрации города Твери (в 2017 году – 56).

На реализацию подпрограммы 5 «Городское управление и гражданское общество» в 2018 году выделено 2 392,9 тыс. рублей (или 92,7% от плана). В рамках подпрограммы решалось 6 задач, включающих 16 мероприятий. Все мероприятия исполнены.

Среди основных результатов подпрограммы следующие:

- выполнялась актуализация информации по вопросам предоставления муниципальных услуг на официальном сайте Администрации города (5 актуализаций);

- осуществлялось ведение (актуализация) реестра муниципальных услуг;

- комиссией по проведению административной реформы в городе Твери проведены 24 экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (в 2017 году – 13);

- подготовлено 18 отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия;

- подготовлены и проведены 14 заседаний районных координационных советов общественных организаций, 12 заседаний районных общественных советов по территориальному общественному самоуправлению;

- районными администрациями подготовлены и проведены 28 публичных слушаний и 5 общественных обсуждений по актуальным вопросам городского развития, а также 583 встречи, заседания и мероприятия с участием общественности;

- мероприятия по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству исполнены на 100%;

- организовано и проведено совместно с представителями гражданского общества 235 общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам;

- администрациями районов в городе Твери проведено 323 встречи с активом территориального общественного самоуправления, председателями Советов МКД, 25 заседания с представителями районных Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественных организаций;

- 30 муниципальных служащих повысили свою квалификацию.

В рамках реализации подпрограммы 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» в 2018 году профинансировано 1 749,8 тыс. рублей (или 73,3%). Подпрограммой решались 4 задачи, предусматривающие выполнение 33 мероприятий.

Административное мероприятие 2.13 «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери» не выполнено. Данное мероприятие, переходящее с 2016 года. В 2018 году работы не были завершены. Нарушение срока связано с корректировкой проекта с учетом поступивших замечаний и предложений (работы ведутся).

В рамках административного мероприятия 4.02 «Оценка эффективности деятельности муниципальных предприятий» Комиссией по определению эффективности деятельности МУП города Твери по итогам 2018 года неэффективно работающими признаны 6 муниципальных предприятий, что превысило заданный минимальный порог (1 предприятие).

В рамках подпрограммы подготовлено 43 проекта нормативных правовых актов (НПА) по вопросам социально-экономического планирования. Кроме того, в рамках подпрограммы:

- сведения по вопросам социально-экономического развития на сайте администрации города Твери обновлялись 46 раз;

- для обеспечения Администрации города официальной статистической информацией заключен муниципальный контракт с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области об оказании информационных услуг на 2018 год (цена контракта – 169,2 тыс. рублей), в рамках которого получено 105 официальных статистических изданий;

- обеспечено участие города участия города Твери в 19 государственных программах Тверской области и Российской Федерации;

- осуществлялось ведение Инвестиционного паспорта города Твери, в рамках которого информация для инвесторов обновлялась на сайте Администрации города.

В рамках совершенствования управления муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями (задача 4) подготовлено 17 нормативных правовых актов, сформированы 2 проекта муниципальных заданий, осуществлялась оценка эффективности деятельности работающих МУП, результаты которой рассматривались на комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 97,2% (в 2017 году – 97,4). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Человеческий капитал» –99,9% (в 2017 году – 100%);

- подпрограммы 2 «Комфортная среда» – 95,6% (в 2017 году – 96,0%);

- подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» – 100% (в 2017 году – 100%);

- подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права»– 99,9% (в 2017 году – 100%);

- подпрограммы 5 «Городское управление и гражданское общество» – 97,6% (в 2017 году – 98,9%);

- подпрограммы 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» – 98,0% (в 2017 году – 99,8%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы в 2018 году признается эффективной.

Постановлением администрации города Твери от 27.11.2018 № 1507 «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Твери» постановление администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы» признано утратившим силу с 01.01.2019.

3.14. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Содействие развитию туризма в городе Твери» 
на 2018-2023 годы

Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 28.05.2018 № 667. Решением Тверской городской Думы № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 14.06.2018) утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 4 001,4 тыс. рублей. Кроме того, в рамках муниципальной программы были предусмотрены средства из внебюджетных источников в объеме 200,0 тыс. рублей. Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 4 201,4 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент экономического развития администрации города Твери.

Управление реализацией муниципальной программы.

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 11.07.2018 № 269 был утвержден «План реализации в 2018 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 29.08.2018 № 1033 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- постановление администрации города Твери от 31.10.2018 № 1356 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2018 № 1672 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 28.05.2018 № 667».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году готовились своевременно.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 100,0%.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели.

По состоянию на 31.12.2018 плановый объем финансирования муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы составил 4 871,4 тыс. рублей.

В 2018 году произошло увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом на 670,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Тверской области в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 - 2023 годы. Межбюджетные трансферты предоставлены в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2018 № 242-пп «О распределении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области из областного бюджета Тверской области на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма на 2018 год» на финансирование следующих мероприятий муниципальной программы:

- мероприятие 4.05 «Проведение гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья»;

- мероприятие 4.07 «Проведение событийного мероприятия «Княжество Тверское»;

- мероприятие 4.09 «Проведение событийного мероприятия «Тверской марафон».

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 4 862,0 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 99,8%. При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 100%.

По итогам 2018 года туристический поток в городе Твери оценивается на уровне 196 тыс. человек, что составило 113,4% от запланированного показателя. Превышение планового значения обусловлено реализацией мероприятий, направленных на продвижение туристических ресурсов и туристского бренда Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2023 годы. Увеличению числа туристов, посетивших город Тверь в 2018 году, также способствовало проведение чемпионата мира по футболу. В результате ввода новых объектов туристской инфраструктуры в 2018 году (отель «Берг Хаус», «Тверской Гостевой Дом», ресторан «Друзья») увеличилось количество койко-мест в коллективных средствах размещения (с 3 615 единиц до 3 650 единиц); возросла на 3,9% среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере гостеприимства и общественного питания; наблюдается значительный рост (в 1,6 раза) налоговых платежей в местный бюджет от гостиниц и предприятий общественного питания.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году:

- принято активное участие делегаций и представителей Администрации города Твери в работе 2-х Международных выставок («Интурмаркет – 2018» и «MITT 2018») и 3-х областных форумах и семинарах. Для сравнения: в 2017 году (в рамках муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери») было принято участие в работе Международной выставки «Интурмаркет – 2017» и 23-ей международной туристической выставки «ОТДЫХ Leisure 2017», а также в 2-х межрегиональных форумах (Гастрономический форум и форум «Реки России»);

- представителями Администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери было принято участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма. Всего проведено 10 мероприятий (100% от запланированного количества мероприятий): фестиваль «Тьмацкий перекат - 2018»; кубок и первенство России по водно-моторному спорту в классе аквабайк; мероприятия, посвященные Дню памяти Святого благоверного князя Михаила Тверского; гастрофестиваль в День города Твери и другие (в 2017 году в рамках муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» было проведено 12 мероприятий);

- в части обновления баз данных в сфере туризма фактический показатель превысил плановое значение на 18,2%, что связано с установкой дополнительных 26 знаков туристской навигации и 15 стендов с туристкой информацией;

- муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» (далее - МАУ «АСЭР») в рамках муниципального задания оказывались туристско-информационные услуги в стационарных условиях (количество посетителей за год составило 3 500 человек), удаленно через сеть Интернет (более 145 000 обращений), а также вне стационара (4 500 обращений). Исполнение показателей муниципального задания обусловлено активным участием МАУ «АСЭР» в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма. Субсидия на выполнение муниципального задания учреждением использована в объеме 3 522,3 тыс. рублей или на 99,7%;

- 3 мероприятия туристической направленности, организуемых Администрацией города Твери, по итогам конкурсного отбора получили софинансирование из областного бюджета Тверской области, а именно: гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья», исторический фестиваль «Княжество Тверское» и «Тверской марафон #бегуирадуюсь». Софинансирование предусматривалось в объеме не более 50% от общей стоимости организации и проведения событийного мероприятия.

Гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья» в 2018 году состоялся уже во второй раз и проходил сразу на трех площадках: кафе «Викинг», бизнес-центр «Тверь», площадь Славы. Мероприятие посетили около 25 000 жителей и гостей города, которые познакомились с традиционной кухней Верхневолжья. В рамках развития событийного туризма сформирована новая городская традиция.

Фестиваль занял второе место по итогам туристической премии «События России» и стал лауреатом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018, заняв 3 место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Исторический фестиваль «Княжество Тверское» ежегодно собирает до 15 клубов-участников из Москвы, Твери, Торжка, Рязани, Гжели, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов России. Фестиваль охватывает максимально широкий исторический период – с I по XX века, что делает выступления яркими и разнообразными. Традиционно в данном мероприятии принимают участие клубы и мастерские из Минска (Беларусь). В 2018 году фестиваль состоялся 23 сентября, участие в нем приняли 3000 человек.

«Тверской марафон #бегуирадуюсь» уже несколько лет входит в ТОП-15 пробегов России, постоянно улучшая свою позицию в списке. В 2018 году в марафоне приняли участие около 1 400 человек. Марафон является финалистом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards СКФО, ЮФО, ЦФО и СЗФО 2018 в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». Посетили данное мероприятие 3 000 человек.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составил 99,9%.

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы по итогам 2018 года признается эффективной.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 
касающейся реализации муниципальных программ

Согласно принципам проектного управления в течение отчетного года производился ежемесячный мониторинг муниципальных программ в части исполнения планов реализации муниципальных программ и использования выделенных бюджетных средств. Мониторинг направлен на раннее выявление возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного уровня исполнения, а его данные используются при расчете интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период.

Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ выполнена на основе данных о степени кассового их исполнения, степени достижения плановых значений показателей эффективности и соблюдении сроков реализации программных мероприятий с учетом действующей «Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери». Обобщенные результаты оценки эффективности реализовывавшихся в 2018 году муниципальных программ представлены в Таблице 4.1.

Выполненные расчеты показывают, что среднее значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальных программ (И) в 2018 году составило 92,4% 
(справочно: в 2017 году – 92,0%, в 2016 году – 95,8%, в 2015 году – 86,9%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 92,3% (в 2017 году – 98,3%, в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 98,1%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 88,0% (в 2017 году – 83,7%, в 2016 году – 93,1%, в 2015 году – 76,7%);

- «Совершенствование управления» – 96,8% (в 2017 году – 96,0%, в 2016 году- 95,9%, в 2015 году – 88,5%).

Таким образом, в 2018 году муниципальные программы города Твери реализованы с большей эффективностью, чем это было в 2017 году, но с меньшей эффективностью, чем в 2016 году.

Согласно действующей методике оценки эффективности реализации муниципальных программ средний уровень реализации муниципальных программ соответствует эффективной реализации.

При этом в зависимости от полученных значений интегральных показателей эффективности реализации все муниципальные программы разделились на три группы (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Распределение муниципальных программ

по степени эффективности реализации

по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Значения интегральных показателей эффективности реализации МП в 2018 году (И), % | Ответственный исполнитель МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективная реализация МП (90% ≤ И ≤100%) |  |  |  |
| 1 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы | 100,0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности населения |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы | 99,9 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 3 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 99,9 | Департамент экономического развития |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы | 99,7 | МКУ «Управление социальной политики» |
| 5 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы | 98,9 | Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 6 | «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы | 97,2 | Департамент экономического развития |
| 7 | «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы | 95,8 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами |
| 8 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы | 92,1 | Департамент экономического развития |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы | 91,3 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 10 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы | 91,1 | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства |
| Удовлетворительная эффективность реализации МП (80% ≤ И <90%) |  |  |  |
| 11 | «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы | 89,8 | Управление образования |
| 12 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы | 80,0 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| Недостаточно эффективная реализация МП (70% ≤ И <80%) |  |  |  |
| 13 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы | 79,7 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 14 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы | 77,7 | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства |
|  | Средний уровень реализации МП | 92,4 | х |

Из данных таблицы следует, что эффективно (90% ≤ И ≤100%) в 2018 году были реализованы следующие 10 муниципальных программ:

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 
2015-2020 годы;

- «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы;

- «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 
2015-2020 годы;

- «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы;

- «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы;

- «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы.

Указанные муниципальные программы в отчетном году в основном выполнены, цели практически достигнуты, задачи решены, программы подлежат финансированию в последующие годы.

Две программы со значением интегрального показателя эффективности реализации МП в пределах от 80% до 90% в 2018 году реализована с удовлетворительной эффективностью, то есть данные муниципальные программы в незначительной степени недовыполнены, цели в основном достигнуты, задачи в основном решены, результаты исполнения программ находятся в рамках допустимого, программы могут финансироваться в последующие годы, но требуют корректировки.

Две программы со значением интегрального показателя эффективности реализации МП в пределах от 70% до 80% в 2018 году реализованы недостаточно эффективно, то есть муниципальные программы в значительной степени недовыполнены, цели достигнуты частично, задачи решены не в полном объеме, результаты исполнения программ находятся на грани неисполнения.

Полученные результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года будут использованы Администрацией города Твери при принятии решения о корректировке (переработке) и финансировании действующих муниципальных программ в процессе бюджетного планирования на очередной плановый период.

Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери						     П.С. Петров