## Лист1
Приложение к постановлению администрации города Твери от "17" мая 2012 г. № 899
"Приложение 1 к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Твери на 2012 год в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | материал стен | Колличество этажей | количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | колличество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта, руб. |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв.м общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта, руб./кв.м общей площади помещений в МКД | плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | в т.ч. жилых, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего | в том числе:
[13 empty] | за счет средств фонда | за счет бюджета субъекта РФ | предусмотрено в местном бюджете на долевое финансирование | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
1 | ул. Завидова, д. 28 | 1956 | не проводился | кирпичный | 4 | 2 | 1400.7 | 1302.7 | 1090.6 | 61 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 3320000 | 2149912 | 402444 | 402444 | 365200 | 2370.2434 | 4454 | 4 квартал 2012 года
2 | Петербургское ш., д. 51 | 1948 | не проводился | кирпичный | 4 | 6 | 3943.2 | 3666.8 | 2611.9 | 168 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 11029224 | 7214351 | 1350460 | 1350460 | 1113953 | 2797.0237 | 4454 | 4 квартал 2012 года
3 | ул. Хромова, д. 13, корп. 1 | 1971 | не проводился | панельный | 5 | 4 | 2921.9 | 2712.6 | 2340 | 133 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка приборов учета, разработка ПСД | 4599567 | 3008631 | 563188 | 563188 | 464560 | 1574.1699 | 4454 | 4 квартал 2012 года
4 | наб. Иртыша, д. 31 | 1963 | не проводился | блочный | 4 | 3 | 2277.4 | 2126.5 | 1660.3 | 120 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка приборов учета, разработка ПСД | 4618355 | 3020923 | 565489 | 565489 | 466454 | 2027.9068 | 4454 | 4 квартал 2012 года
5 | ул. Завидова, д. 26 | 1968 | не проводился | блочный | 4 | 4 | 3452.8 | 3183.8 | 2663.8 | 61 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 8300000 | 5219301 | 977005 | 977005 | 1126689 | 2403.8462 | 4454 | 4 квартал 2012 года
6 | пр-т Чайковского, д. 27 б | 1981 | не проводился | кирпичный | 5 | 6 | 4933.7 | 4532.7 | 3871.7 | 243 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 11220000 | 7265668 | 1360066 | 1360066 | 1234200 | 2274.1553 | 4454 | 4 квартал 2012 года
7 | Волоколамский пр-т, д. 26 | 1971 | не проводился | кирпичный | 5 | 2 | 1969.5 | 1796.5 | 1139.2 | 75 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 3600000 | 2017717 | 377698 | 377698 | 826887 | 1827.8751 | 4454 | 4 квартал 2012 года
8 | ул. Ипподромная, д. 24 | 1963 | не проводился | панельный | 4 | 5 | 2662 | 2622.6 | 2070.2 | 139 | Ремонт инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 6401391 | 4187230 | 783811 | 783811 | 646539 | 2404.7299 | 4454 | 4 квартал 2012 года
9 | ул. Громова, д. 18, корп. 1 | 1973 | не проводился | кирпичный | 5 | 8 | 6593.2 | 6058.1 | 5596.7 | 242 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 12260500 | 8019743 | 1501222 | 1501222 | 1238313 | 1859.5674 | 4454 | 4 квартал 2012 года
10 | ул. П. Савельевой, д. 9 | 1970 | не проводился | пенельный | 5 | 6 | 4810.3 | 4349.7 | 3798 | 200 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка приборов учета, разработка ПСД | 7502015 | 4907159 | 918575 | 918575 | 757706 | 1559.5732 | 4454 | 4 квартал 2012 года
11 | ул. Луначарского, д. 4 | 1974 | не проводился | кирпичный | 5 | 4 | 4403.6 | 4133 | 2436 | 119 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка приборов учета, разработка ПСД | 7036265 | 4602508 | 861547 | 861547 | 710663 | 1597.8438 | 4454 | 4 квартал 2012 года
12 | Пролетарская наб., д. 11 | 1972 | не проводился | панельный | 9 | 6 | 13383.2 | 11515.1 | 9931.5 | 581 | Ремонт инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 18829300 | 12878187 | 2410678 | 2410678 | 1129757 | 1406.9356 | 4454 | 4 квартал 2012 года
13 | ул. Новоторжская, д. 16, корп. 1 | 1959 | не проводился | кирпичный | 3 | 2 | 940 | 837.5 | 837.5 | 8 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 3700000 | 1930235 | 361322 | 361322 | 1047121 | 3936.1702 | 4454 | 4 квартал 2012 года
14 | пр-т Победы, д. 64 | 1970 | не проводился | панельный | 5 | 4 | 2795 | 2706.9 | 2706.9 | 110 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка ПСД | 8223037 | 5324942 | 996780 | 996780 | 904535 | 2942.0526 | 4454 | 4 квартал 2012 года
15 | ул. Фадеева, д. 23 | 1965 | не проводился | панельный | 5 | 5 | 3590 | 3396.8 | 3396.8 | 134 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 7758716 | 5024263 | 940496 | 940496 | 853461 | 2161.2022 | 4454 | 4 квартал 2012 года
16 | ул. Горького, д. 59 | 1962 | не проводился | кирпичный | 4 | 3 | 2579.3 | 2009.7 | 1415.1 | 77 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка приборов учета, разработка ПСД | 6078900 | 3727144 | 697687 | 697687 | 956382 | 2356.8022 | 4454 | 4 квартал 2012 года
17 | б-р Профсоюзов, д. 4 | 1953 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 446.2 | 368.7 | 327.5 | 19 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 1600000 | 920323 | 172276 | 172276 | 335125 | 3585.8359 | 4454 | 4 квартал 2012 года
18 | ул. Туполева, д. 116, корп. 3 | 1988 | не проводился | кирпичный | 12 | 1 | 4115.8 | 3420.2 | 2802 | 172 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 5033600 | 3277890 | 613591 | 613591 | 528528 | 1222.9943 | 4454 | 4 квартал 2012 года
19 | Петербургское ш., д. 27 | 1930 | не проводился | кипичный | 2 | 1 | 377 | 322.1 | 198.1 | 17 | Ремонт инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада, разработка ПСД | 1118000 | 723977 | 135522 | 135522 | 122979 | 2965.5172 | 4454 | 4 квартал 2012 года
20 | Волоколамский пр-т, д. 29 | 1962 | не проводился | кипичный | 5 | 4 | 3251.6 | 3009.4 | 2323.4 | 110 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотвежения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка приборов учета, разработка ПСД | 5952900 | 3536055 | 661917 | 661917 | 1093011 | 1830.7602 | 4454 | 4 квартал 2012 года
21 | ул. Пичугина, д. 54 | 1957 | не проводился | кипичный | 4 | 2 | 2124.8 | 1936.2 | 1936.2 | 82 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения, утепление и ремонт фасада,ремонт подвального помещения, разработка ПСД | 5490000 | 3575099 | 669226 | 669226 | 576449 | 2583.7726 | 4454 | 4 квартал 2012 года
22 | ул. Седова д. 124 а | 1961 | не проводился | блочный | 3 | 2 | 838.9 | 765.1 | 765.1 | 40 | Ремонт инженерных систем водоснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 2843000 | 1859642 | 348108 | 348108 | 287142 | 3388.9617 | 4454 | 4 квартал 2012 года
23 | пр-т Победы, д. 60 | 1968 | не проводился | панельный | 5 | 6 | 6023.1 | 5387.1 | 5387.1 | 256 | Ремонт крыши, ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 4953619 | 3207785 | 600468 | 600468 | 544898 | 822.4368 | 4454 | 4 квартал 2012 года
24 | ул. Скворцова - Степанова, д. 7 | 1969 | не проводился | панельный | 5 | 6 | 4702.4 | 4281.7 | 3857.6 | 196 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 8143500 | 5303060 | 992684 | 992684 | 855072 | 1731.7753 | 4454 | 4 квартал 2012 года
25 | Мигаловская наб., д. 5 а | 1968 | не проводился | панельный | 5 | 8 | 5733.9 | 5733.9 | 5115.6 | 357 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 7964000 | 5157198 | 965380 | 965380 | 876042 | 1388.9325 | 4454 | 4 квартал 2012 года
26 | ул. Ек. Фарафоновой, д. 40 а | 1961 | не проводился | кирпичный | 4 | 4 | 3677.8 | 2579.3 | 2309.8 | 99 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 5750800 | 3744932 | 701017 | 701017 | 603834 | 1563.6522 | 4454 | 4 квартал 2012 года
27 | ул. Кирова, д. 5 а | 1962 | не проводился | кирпичный | 3 | 4 | 2151.3 | 1978.3 | 1696.4 | 90 | Ремонт инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 5270000 | 3447172 | 645279 | 645279 | 532270 | 2449.6816 | 4454 | 4 квартал 2012 года
28 | ул. Горького, д. 108 | 1976 | не проводился | панельный | 9 | 6 | 13085.3 | 11559 | 997.03 | 443 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 20970000 | 13390483 | 2506575 | 2506575 | 2566367 | 1602.5617 | 4454 | 4 квартал 2012 года
29 | ул. Оборонная, д. 1 | 1978 | не проводился | панельный | 9 | 2 | 6438.7 | 5340.4 | 4729.5 | 132 | Ремонт инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 12029000 | 7833308 | 1466323 | 1466323 | 1263046 | 1868.2343 | 4454 | 4 квартал 2012 года
30 | 2 пр. Карпинского, д. 3 а | 1958 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 444.8 | 400 | 250.36 | 22 | Ремонт инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка приборов учета, разработка ПСД | 1427000 | 985331 | 184445 | 184445 | 72779 | 3208.1835 | 4454 | 4 квартал 2012 года
[7 empty] | 116067.4 | 104032.4 | 80261.89 | 4506 |  | 213022689 | 137460169 | 25731279 | 25731279 | 24099962
ВСЕГО МКД по г. Твери, на капитальный |  |  |  | Всего площадь | [6 empty] | Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Объем финансирования капитального ремонта по г. Твери: 213 022 689,00 руб.
ремонт которых планируется представление |  |  |  | МКД, которым планируется | [7 empty] | в том числе за счет средств:
финансовой поддержки: 30 |  |  |  | представление финансовой | [7 empty] | Фонда: 137 460 169,00 руб.
|  |  |  | поддержки: 116 067,40 кв. м | [7 empty] | долевого финансирования бюджета Тверской области: 25 731 279,00 руб.
местного бюджета: 25 731 279,00 руб.
ТСЖ, ЖСК, собственников помещений в МКД: 24 099 962,00 руб.
И.о заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента ЖКХ | И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента ЖКХ А.С. Шумский