Администрация города Твери

Департамент экономического развития

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери

(по итогам 2021 года)

Тверь

2022

*Содержание*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стр. |
|  | Введение …………………………………………………………………………... | 3 |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах города Твери ……………..… | 4 |
| 2. | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ города  Твери за 2021 год ………………………………………...…………………..…… | 7 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ ………..……... | 10 |
|  | 3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы ………………………...... | 10 |
|  | 3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы …….…………………...….. | 20 |
|  | 3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы ………………………………………………………….. | 28 |
|  | 3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 37 |
|  | 3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на  2021-2026 годы……………………………………………………………… | 46 |
|  | 3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы ……….. | 54 |
|  | 3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы……………………………………………………………… | 63 |
|  | 3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы…………………………………………………………... | 78 |
|  | 3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы .….. | 84 |
|  | 3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы…... | 91 |
|  | 3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы……….… | 96 |
|  | 3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы….. | 98 |
|  | 3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы…………………………………………………………………………... | 103 |
|  | 3.14. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы………………………………. | 111 |
| 4. | Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ ………………………………………… | 117 |
|  | Приложения ………………………………………………………………..…….. | 120 |

**Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери по итогам 2021 года (далее – Сводный доклад) подготовлен на основании статьи 33 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79, и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542.

При подготовке Сводного доклада использовались сведения, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери в [отчет](consultantplus://offline/ref=C6EE3C498F96EEF4B5C7D5D4E2F236FE72A1A8E83F51D0984F0DEC3A18D470D62A8C7B1CB9C6C16736CB8665o5J)ах о реализации муниципальных программ за 2021 год и пояснительных записках к указанным отчетам.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Информация о степени достижения плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2021 году» (приложение № 1);

- «Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2021 году» (приложение № 2);

- «Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2021 году» (приложение № 3);

- «Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2021 году» (приложение № 4).

**1. Общие сведения о муниципальных программах города Твери**

В рамках реализации статьи 179 «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы» Бюджетного кодекса РФ в городе Твери был сформирован и утвержден Перечень муниципальных программ города Твери (распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521) (далее – перечень). На основе утвержденного перечня и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери (постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) разработаны и утверждены постановлениями Администрации города муниципальные программы города Твери, которые легли в основу разработки проекта городского бюджета Твери на 2021 год.

В указанный перечень (в редакции от 22.08.2019) вошли 14 действующих в 2021 году муниципальных программ города Твери. Из них:

- 10 муниципальных программ со сроком реализации – 2021-2026 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2023 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2024 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2019-2024 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2020-2025 годы.

После принятия бюджета решением Тверской городской Думы от 29.12.2020   
№ 308 все муниципальные программы были приведены в соответствие с утвержденными параметрами бюджета города Твери на 2021 год.

Муниципальные программы города Твери сгруппированы по трем направлениям (разделам) с учетом отраслевой принадлежности:

1. Новое качество жизни: Человеческий капитал (качественное развитие отраслей, ориентированных на человека, включающее развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, поддержку семьи и улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения);
2. Новое качество жизни: Комфортная городская среда (развитие отраслей, формирующих удобную городскую среду, включающую развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, повышение безопасности проживания граждан, формирование современной городской среды);
3. Экономика и совершенствование управления (управление муниципальной собственностью, внедрение и развитие информационных технологий в сфере управления, развитие малого и среднего предпринимательства, содействие развитию туризма).

В первый раздел вошли 4 муниципальные программы, второй раздел включает в себя 6 программ, третий раздел – 4 программы (таблица 1.1):

*Таблица 1.1*

**Перечень муниципальных программ города Твери**

|  |
| --- |
| **Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал**  - МП «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы  - МП «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы  - МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы  - МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы |
| **Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда**  - МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы  - МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы  - МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы  - МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2021-2026 годы  - МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы  - МП «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы |
| **Раздел III. Экономика и совершенствование управления**  - МП «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы  - МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы  - МП «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы  - МП «Содействие экономическому развитию города Твери» 2019-2024 годы |

Перечень действующих муниципальных программ города Твери, а также сами муниципальные программы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → Муниципальные программы».

В целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальных программ разработаны и утверждены распоряжениями Администрации города Твери планы их реализации в 2021 году (таблица 1.2):

*Таблица 1.2*

**Перечень распоряжений Администрации города Твери**

**об утверждении планов реализации в 2021 году муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Реквизиты распоряжений Администрации города Твери об утверждении планов реализации МП |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | от 26.02.2021 № 52 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | от 26.02.2021 № 47 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | от 26.02.2021 № 51 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | от 26.02.2021 № 45 |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | от 27.04.2021 № 117 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на  2021-2026 годы | от 17.03.2021 № 69 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | от 26.02.2021 № 53 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | от 26.02.2021 № 49 |
| 9 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | от 26.02.2021 № 46 |
| 10 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | от 04.02.2021 № 23 |
| 11 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | от 26.02.2021 № 50 |
| 12 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | от 05.03.2021 № 57 |
| 13 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | от 09.03.2021 № 59 |
| 14 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | от 26.02.2021 № 48 |

В течение отчетного года ежемесячно проводился мониторинг исполнения планов реализации муниципальных программ, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации программ.

Кроме того, на сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → Муниципальные программы» ежемесячно размещались сведения о ходе освоения бюджетных средств в рамках муниципальных программ.

В соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери (постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) все ответственные исполнители муниципальных программ представили отчеты об итогах реализации муниципальных программ за 2021 год.

На дату формирования Сводного доклада в департамент экономического развития администрации города Твери поступили 12 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Подготовлены отчеты по 2-м муниципальным программам, ответственным исполнителем которых является департамент экономического развития администрации города Твери.

Таким образом, Сводный доклад подготовлен на основе 14 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

**2. Сводные данные о ходе реализации   
муниципальных программ города Твери за 2021 год**

Департаментом экономического развития администрации города Твери на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ итогов реализации муниципальных программ в 2021 году.

При осуществлении данного анализа (учитывая федеральный и региональный опыт подготовки сводных годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ) использовано следующее допущение – при превышении фактического значения над плановым степень достижения соответствующего показателя эффективности мероприятия принималась за 100 процентов. Указанное допущение позволяет исключить возможность искажения (в сторону необоснованного увеличения) обобщенных результатов реализации программы ввиду перекрытия итогов по недовыполненным показателям за счет перевыполненных.

Обобщенные данные проведенного анализа представлены в приложениях №1 – №4 к настоящему докладу:

* Приложение №1. Информация о степени достижении плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2021 году.
* Приложение №2. Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2021 году.
* Приложение №3. Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2021 году.
* Приложение №4. Информация одостигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализациимуниципальных программ города Твери в 2021 году.

По результатам проведенного анализа средняя степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ в 2021 году составила 94,7% (справочно: в 2020 году – 95,7%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 92,9% (в 2020 году – 95,9%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 93,4% (в 2020 году – 93%);

- «Экономика и совершенствование управления» – 98,5% (в 2020 году – 99,5%).

Самая высокая степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ (100%) получена по итогам реализации муниципальных программ «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2020-2026 годы, «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, а самая низкая (79%) – в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери, в 2021 году в среднем по программам составила 92,5% (в 2020 году 84,4%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 91,1% (в 2020 году – 82%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 95% (в 2020 году – 88,3%);

- «Экономика и совершенствование управления» – 95% (в 2020 году – 94,4%).

При этом самая высокая степень кассового исполнения (100%) получена по муниципальным программам «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы, «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы. Наименьший уровень кассового исполнения составил 59,7% по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы.

Степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери, в среднем по программам в 2021 году составила 97,5% (в 2020 году – 97,3%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 93,9% (в 2020 году – 95,8%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 99,1% (в 2020 году – 96,8%);

- «Экономика и совершенствование управления» – 98,8% (в 2020 году – 99,5%).

Таким образом, при реализации мероприятий муниципальных программ достигнут довольно высокий уровень исполнительской дисциплины. При этом максимальная степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (100%) отмечается по следующим 10 муниципальным программам:

1. «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы;
2. «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы;
3. «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы;
4. «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы;
5. «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы;
6. «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;
7. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы;
8. «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы;
9. «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы;
10. «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы.

По итогам 2021 года наименьшая степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (87,2%) соответствует муниципальной программе «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы.

Перечисленные выше критерии (степень достижения показателей эффективности, полнота освоения средств, степень соблюдения сроков реализации программных мероприятий) являются основой для расчета показателей эффективности реализации муниципальных программ.

**3. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ**

**3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери**

**«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования города Твери» на 2021 – 2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 5 706 606,6 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования Администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»;

Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 26.02.2021 № 52 был утвержден план реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие образования города Твери» на 2021 – 2026 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году, были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 27.04.2021 № 447 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 28.05.2021 № 153 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 52 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 28.09.2021 № 922 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 29.10.2021 № 1024 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 23.11.2021 № 401 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 52 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 01.02.2022 № 80 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы».

Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 87,2% (в 2020 году – 90,5%).

**Не исполнены или частично исполнены следующие мероприятия:**

**1. Мероприятие 4.01** «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район,   
ул. Склизкова» *исполнено частично*, объект переходящий. В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы (материалы), по некоторым позициям до 200%; недостатками проектно-сметной документации; низкими темпами строительства со стороны подрядной организации работы выполнены на 70%.

**2. Мероприятие 4.02** «Детский сад в г.Тверь, Московский район, микрорайон «Южный», ул. Левитана» *исполнено частично*, объект переходящий. В связи с отсутствием подъездной дороги к территории строительства детского сада (земельные участки под размещение дорог находятся в частной собственности застройщиков); существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы (материалы), по некоторым позициям до 200%; низкими темпами строительства со стороны подрядной организации; отсутствием источника теплоснабжения; недостатками проектно-сметной документации работы выполнены на 27%.

**3. Мероприятие 2.02** «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный» *не исполнено*. Объект незавершенного строительства «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный» передан из муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области.

**4. Мероприятие 5.03** «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» *исполнено частично*. Контракт на ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией СОШ № 9 расторгнут в одностороннем порядке по причине выполнения работ подрядчиком не в соответствии с условиями контракта. В связи с выделением финансирования в октябре 2021 года заключены контракты по установке дверей в СОШ №№ 22, 24, 35, 31 срок исполнения март 2022 года. Оплата по контрактам на установку дверей будет в 2022 году в соответствии с условиями контрактов.

**5. Мероприятие 5.04** «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» *исполнено частично.* Выполнены работы в 12-ти учреждениях. Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) на замену узла учета тепловой энергии в 20 учреждениях в связи с нарушением сроков со стороны подрядчика, ведется претензионная работа.

**6. Мероприятие 3.01** «Проведение ремонтных работ и благоустройства в учреждениях дополнительного образования» *не выполнено*. Работы выполнены с замечаниями. Заказчиком принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 254 внесены изменения в лимиты бюджетных ассигнований.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

В 2021 году плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы составил 5 591 463,4 тыс. рублей.

Уменьшение объема финансирования на 115 143,2 тыс. рублей по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано:

1. В рамках государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 – 2024 годы на реализацию программных мероприятий уменьшен объем финансирования, в том числе:

• субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций на сумму 645,6 тыс. рублей (уведомление Министерства финансов Тверской области о предоставлении межбюджетных трансфертов от 14.12.2021   
№ 3087/1);

• субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 710,7 тыс. рублей (уведомление Министерства финансов Тверской области о предоставлении межбюджетных трансфертов от 14.12.2021 № 3088/1);

• субсидии на строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» на сумму 485 381,8 тыс. рублей. (Объект незавершенного строительства «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный» передан из муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области.);

• субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад в г. Тверь, Московский район, микрорайон «Южный», ул. Левитана») на сумму 17 884,2 тыс. рублей.

2. Уменьшен объем финансирования мероприятий, реализуемых за счет средств городского бюджета:

• по мероприятию «Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов» уменьшены объемы финансирования на сумму 8 862,3 тыс. рублей в связи с изменением процентов софинансирования по условию соглашений;

• по мероприятию «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей» уменьшены объемы финансирования на сумму 1 490,0 тыс. рублей в связи с меньшей посещаемостью детьми общеобразовательных школ;

• по мероприятию «Детский сад в г. Тверь, Московский район, микрорайон «Южный», ул. Левитана» (городские средства) уменьшен объем финансирования на сумму   
5 183,0 тыс. рублей;

• по мероприятию «Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район,   
ул. Склизкова» уменьшен объем финансирования на сумму 5,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, в связи с поступлением в 2021 году средств из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области в рамках государственной программы РФ «Развитие образования», государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий, в том числе:

• субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей из областного бюджета на сумму   
5 374,3 тыс. рублей;

• дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (шестая доля второй части) для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – МОУ ДОД ДТДМ) на сумму 262,0 тыс. рублей;

• дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (шестая доля второй части) для дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) в сумме 10 087,1 тыс. рублей;

• дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (шестая доля второй части) для ДО в сумме   
1 534,7 тыс. рублей;

• дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (шестая доля второй части) для средних общеобразовательных школ (далее – СОШ) в сумме 509,1 тыс. рублей;

• субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 98 196,7 тыс. рублей;

• субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 94 117,6 тыс. рублей;

• субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования на сумму   
3 326,4 тыс. рублей;

• субсидии из областного бюджета на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области в сумме 2 360,0 тыс. рублей;

• субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 150 мест,   
г. Тверь по ул. Планерная - 1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР)») на сумму   
29 094,5 тыс. рублей;

• субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест,   
г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова») на сумму 781,6 тыс. рублей.

Кроме этого из средств городского бюджета в течение года были увеличены лимиты бюджетных ассигнований по некоторым мероприятиям:

• на заработную плату работников школ, оплата труда которых финансируется за счет средств городского бюджета, на сумму 3 938,0 тыс. рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ);

• на заработную плату работникам детских садов и дошкольных групп при школах, оплата труда которых финансируется за счет средств городского бюджета, на сумму   
56 781,1 тыс. рублей в связи с увеличением МРОТ;

• на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на сумму 2 987,8 тыс. рублей;

• на проведение ремонтных работ в учреждениях на сумму 8 190,4 тыс. рублей и осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения учреждений на сумму 2 304,5 тыс. рублей (задача 5 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» подпрограммы 2);

• по мероприятию «Детский сад на 150 мест, г. Тверь, по ул. Планерная - 1-й   
пер. Вагонников» на сумму 39 543,6 тыс. рублей;

• на укрепление материально-технической базы МОУ ДОД ДТДМ в сумме   
2 884,4 тыс. рублей (ремонт ограждения);

• по мероприятию «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери» дополнительно выделены по решению ТГД 169,0 тыс. рублей на содержание имущества и оплату прочих расходов и услуг;

• по мероприятию «Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях общеобразовательных учреждений» (в т.ч. расходы в рамках реализации национального проекта «Демография» (ФП «Спорт - норма жизни») увеличены объемы финансирования в сумме 123,4 тыс. рублей для выполнения условий софинансирования на устройство спортплощадки в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1;

• на проведение летней оздоровительной кампании в сумме 42 406,2 тыс. рублей (на заработную плату обслуживающего персонала, работающего в летний период, на проведение противопожарных мероприятий и проведение ремонтных работ);

• увеличение лимитов бюджетных ассигнований по подпрограмме 5 составило   
47,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2021 году составило 5 042 952,3 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, – 90,2% (в 2020 году – 80,4%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 87,7% (в 2020 году – 90,6%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2021 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.1:

*Таблица 3.1*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы

в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП,  тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 2 507 979,4 | 2 301 011,7 | 91,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 2 877 462,8 | 2 543 224,8 | 88,4 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» | 52 703,2 | 52 682,7 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» | 96 213,1 | 89 026,0 | 92,5 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» | 57 104,9 | 57 007,1 | 99,8 |
| **Итого по программе** | **5 591 463,4** | **5 042 952,3** | **90,2** |

**В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»** в 2021 году в системе дошкольного образования города Твери функционировало 98 муниципальных образовательных учреждений, которые посещали 23 186 детей, охват дошкольным образованием составил 77,7% (в 2020 году - 76,1%).

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 8 лет в городе обеспечена на 100%.

Согласно майским Указам Президента, обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации является одной из приоритетных национальных целей развития Российской Федерации. Для достижения данной цели в рамках национального проекта «Демография» в Тверской области реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в соответствии с которым до 2024 года необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В рамках проекта Администрацией города Твери разработаны мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, которые предусматривают строительство новых детских садов, возврат зданий бывших дошкольных учреждений, капитальный ремонт групп, не используемых в образовательном процессе, развитие вариативных форм дошкольного образования. В отчетном году введено в строй ДОУ по ул. Планерной на 150 мест, начато строительство двух детских садов по   
ул. Левитана и ул. Склизкова общей проектной мощностью на 380 мест.

**В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования»** продолжен поэтапный переход на федеральный образовательный стандарт (далее – ФГОС), начатый в образовательных учреждениях города Твери с сентября 2010 года. Доля обучающихся по ФГОС общего образования в численности школьников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась с 94% в 2020 году до 100% в 2021 году. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС, составляет 100%.

В 2020-2021 учебном году 3 957 выпускников 9 классов и 2 127 выпускников 11 классов завершили школьное обучение. Получили аттестаты с отличием 193 девятиклассника. Медали «За особые успехи в учении» в 2021 году получили 249 выпускников (11,5% от общего количества выпускников), в 2020 году – 230 человек.

Главными показателями эффективности образовательных достижений обучающихся являются результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в форме независимой экспертизы (ЕГЭ – единый государственный экзамен, далее – ЕГЭ). 100 баллов по итогам ЕГЭ получили 59 выпускников. Данный показатель стабилен в течение двух лет. По двум предметам 100 баллов у выпускников муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 44, муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17.

Поиск и развитие одаренных детей, организация целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, их поддержка являются актуальными и приоритетными направлениями развития системы образования города Твери.

Главным интеллектуальным соревнованием учащихся является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. В муниципальном этапе количество участников составило 2 345 человек (в 2020 году – 2 243 человека), из них 802 человека стали победителями и призерами.

Развитие творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения жителей города Твери является одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования Администрации города Твери и муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери». Этому способствует проведение городской научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее», Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся образовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, городского конкурса рефератов и сообщений, и других мероприятий. В связи с ограничительными мерами по проведению на территории города Твери досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 14.07.2020 № 106-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области» часть конкурсов были проведены в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.

За особые достижения в олимпиадном движении и за особые достижения в научно-исследовательской работе 20 школьников получили социальную поддержку в виде единовременной премии.

Муниципалитет с помощью региональных программ софинансирования ведет активную работу по приведению состояния зданий образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями. Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы образовательных организаций. В 2021 году проведен капитальный ремонт 31 объекта. Финансирование осуществлялось из бюджетов разного уровня и составило более 94 млн рублей, в том числе 62,3 млн рублей – деньги городского бюджета. Это помогло решать такие важные проблемы, как ремонт кровель, замена оконных блоков, ремонт водоснабжения и канализации, системы энергоснабжения и санитарных узлов, школьных пищеблоков.

С целью сокращения второй смены Администрация города создает новые школьные места. В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту помещений в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  
№ 48 и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении центре образования № 49 – создано 50 мест.

Стратегической государственной задачей является популяризация здорового образа жизни, создание здоровой городской среды. В рамках решения данной задачи завершено сооружение футбольного поля с искусственным покрытием в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1.

С 2016 года город Тверь входит в российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки», деятельность, которой осуществляется под патронажем Всемирной организации здравоохранения. В рамках национального проекта «Демография», деятельности Ассоциации, Тверским Медицинским университетом совместно с управлением образования разработан и реализуется проект «Здоровое настоящее – счастливое будущее». Главные участники проекта – дети города Твери. Основные направления проекта: формирование основ здорового питания и увеличение физической активности детей и подростков.

Еще одним из направлений по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков является организация горячего питания. В целях реализации Послания Федеральному Собранию РФ по организации здорового питания обучающихся в 2021 году проведена масштабная работа. Бесплатным питанием обеспечены 100% обучающихся начальных классов и 100% учащихся из малообеспеченных семей.

**В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»** в отрасли «Образование» в течение учебного года действовало одно учреждение дополнительного образования детей – МОУ ДОД ДТДМ, в каждом общеобразовательном учреждении созданы детские объединения дополнительного образования.

МОУ ДОД ДТДМ ведет свою деятельность по 6 направленностям: социально-гуманитарная, художественная, техническая, туристско-краеведческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная. В 2021 году в МОУ ДОД ДТДМ обучалось 3 409 ребят (в 2020 году – 3 200 ребят). В 2021 год воспитанники дворца заняли 93 призовых места в мероприятиях городского уровня, 146 призовых мест в мероприятиях регионального уровня, 84 призовых места в мероприятия федерального уровня, 127 призовых мест в мероприятиях международного уровня.

В школах города Твери работают 150 кружков и секций военно-патриотической и спортивной направленности, в которых главная цель отводится воспитанию российской гражданской идентичности, патриотизма и уважения к своей стране и народу, духовно-нравственному развитию. Обучающиеся в короткие сроки без отрыва от школьных занятий имеют возможность пробовать свои силы в освоении профессиональных знаний и умений, получают практический опыт.

**В рамках реализации подпрограммы 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время»** сохранена стабильная сеть организаций отдыха: 52 лагеря с дневным пребыванием, 9 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детские оздоровительно-образовательные лагеря (далее – МОУ ДО ДООЛ) и дошкольная дача «Отмичи» – филиал детского сада № 151.

В 2021 году количество детей, охваченных организованными формами отдыха, составило 3 988 человек (в 2020 году – 1 614 детей). Степень достижения планового показателя в 2021 году составила 73,9% (в 2020 году – 40,5%). В лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города в 2021 году отдохнуло 4 352 ребенка (в 2020 году – 59 детей).

Организованы походы 253 учащихся в 3 общеобразовательных учреждениях в каникулярное время (в 2020 году походы не проводились, т.к. разрешение на выход от Роспотребнадзора не было получено в связи со сложной эпидемиологической обстановкой).

В целях содействия занятости подростков, создания условий для приобщения несовершеннолетних к труду ежегодно организуются временные дополнительные рабочие места в образовательных учреждениях: в 2021 году было организовано 1 300 рабочих мест (в 2020 году – 981 рабочее место). Показатель достигнут в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 88,7% (в 2020 году – 86,5%). В том числе, получены следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 84,9%;

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 83,7%;

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» – 73,3%;

4. Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» – 91,5%;

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» – 99,9%.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа исполнена с удовлетворительной эффективностью.

**3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери   
«Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году –   
399 848,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»,

- «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры города Твери, сохранение культурного наследия города Твери».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 26.02.2021 № 47 был утвержден «План реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 05.02.2021 № 144 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 28.05.2021 № 567 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 30.06.2021 № 657 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 30.06.2021 № 201 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 47 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 09.08.2021 № 757 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 21.10.2021 № 974 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 02.11.2021 № 1030 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2021 № 1371 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 04.02.2022 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»;

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100%.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31 декабря 2021 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы составил 430 288,6 тыс. рублей.

В 2021 году произошло увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом на 31 818,2 тыс. рублей.

Объем финансирования по отдельным мероприятиям был увеличен:

- 22,0 тыс. рублей на ремонт и модернизацию системы звукового оформления «Стук сердца» на обелиске Победы за счет средств Администрации Центрального района в городе Твери (мероприятие 1.02 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» подпрограммы 2);

- 450,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта кровли и устройство вентиляции третьего этажа здания МБУК Досуговый центр «Истоки» (мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)» подпрограммы 1);

- 3 180,0 тыс. рублей на проведение праздника «День города» (мероприятие 1.01 «Организация городских культурно-массовых мероприятий» подпрограммы 2);

- 13,7 тыс. рублей на проведение ремонтных работ памятника Афанасию Никитину, расположенному на набережной Афанасия Никитина в городе Твери (мероприятие 1.02 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» подпрограммы 2);

- 2 725,1 тыс. рублей из областного бюджета Тверской области на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования (мероприятие 3.03 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» подпрограммы 1);

- 516,6 тыс. рублей дотация из областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятия 3.01 «Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ» подпрограммы 1;

- 172,5 тыс. рублей из бюджета города Твери на реализацию мероприятия 3.01 «Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ» подпрограммы 1;

- 24 738,3 тыс. рублей за счет субсидий, выделенных из бюджета Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2021-2026 годы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры (мероприятия 1.04 и 2.04 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» и 3.03 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» подпрограммы 1).

Объем финансирования был сокращен:

- 1 182,9 тыс. рублей в связи с экономией по мероприятию «День города» в 2021 году (мероприятие 1.01 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» подпрограммы 2);

- 195,2 тыс. рублей за счет образовавшейся экономии от реализации мероприятия 2.02 «Обеспечение деятельности учреждения, обслуживающего подведомственные отрасли» подпрограммы 2.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2021 году составило 430 060,7 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 99,9% (в 2020 году – 96,9%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 96,8% (в 2020 году – 96,6%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2021 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.2:

*Таблица 3.2*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы

в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП,  тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» | 414 263,4 | 414 051,9 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры города Твери, сохранение культурного наследия города Твери» | 16 025,2 | 16 008,8 | 99,9 |
| **Итого по программе** | 430 288,6 | 430 060,7 | 99,9 |

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»** обеспечивалась деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных управлению, направленная на оказание муниципальных услуг.

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования остается стабильной и состоит из Муниципальной библиотечной системы, объединяющей 21 общедоступную библиотеку-филиал, 8 учреждений культурно-досугового типа, Тверского городского архива, Тверского городского музейно-выставочного центра, 4 учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Библиотечное обслуживание населения обеспечивает Муниципальная библиотечная система города Твери. Количество посещений за 2021 год составило 489 568 единиц (в 2020 году – 238 008 единиц). Библиотеки вели активную работу в социальных сетях. Количество посещений удаленно через сайт за отчетный период составило 56 034 единицы (в 2020 году – 40 212 единиц).

В 2021 году Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена отметила   
120-летний юбилей.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Тверской городской архив» обеспечивало прием документов муниципальных и иных организаций на хранение, исполнение запросов социально-правового характера по документам, хранящимся в муниципальном архиве; выдачу документов во временное пользование из фондов архива. За 2021 год учреждением принято 1 352 единицы хранения (в 2020 году – 1 844 единицы хранения), исполнено 1 028 запросов социально-правового характера (в 2020 году – 897 запросов). На 1 января 2022 года архивный фонд составляет 32 009 единиц хранения (на 01.01.2021 – 30 804 единицы хранения).

Услуги по организации досуга жителей, обучению в творческих коллективах и студиях осуществляли 8 бюджетных учреждений культурно-досугового типа.

В 2021 году в досуговых учреждениях города в рамках муниципального задания осуществляли свою деятельность 120 коллективов с количеством участников 2 163 человека, в 2020 году – 118 коллективов с количеством участников 2 217 человек.

Среди коллективов муниципальных учреждений культуры – 14 самодеятельных коллективов носят звание «народный», 8 коллективов – звание «образцовый», 3 коллектива имеют звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Муниципальными учреждениями культуры на бесплатной основе проведены 1 423 мероприятия (в 2020 году – 791 мероприятие), которые посетили 142 935 человек (в 2020 году – 101 334 человека).

В городе Твери на базе двух муниципальных бюджетных учреждений культуры успешно работают муниципальный духовой оркестр и муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева. Оркестры дали 35 концертных выступлений на бесплатной основе (в 2020 году – 22 концерта), которые посетили 6 655 человек (в 2020 году – 3 890 человек).

В целях организации культурно-выставочного обслуживания населения города Твери на выставочных площадках муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» состоялись 33 художественных выставки различного уровня, среди них выставка витражного стекла Е.Н. Буровой, выставка живописи к 75-летию члена Тверского отделения союза дизайнеров России И.Б. Айдархановой, выставка к 100-летию Е.И. Зверькова, выставка художественного текстиля Р. Захарова, выставка инсталляций «Венецианский карнавал», выставка «Banksy и уличное искусство». В окнах большого выставочного зала экспонировались выставки к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, к 500-летию со дня обретения мощей преподобного Макария Калязинского, фотовыставка «В одном строю…» к 80-летию освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков и другие. За отчетный период посещаемость музейно-выставочного центра составила 27 843 человека (в 2020 году – 16 407 человек), из них в рамках муниципального задания – 24 084 человека (в 2020 году – 15 557 человек).

Муниципальные учреждения дополнительного образования являются базовыми в Тверской области. В рамках муниципального задания в учреждениях дополнительного образования обучаются 2 380 детей (в 2020 году – 2 398 детей). Количество дипломов лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня составляет 646 единиц (2020 год – 613 дипломов). В 2021 году 6 учащихся муниципальных школ искусств стали стипендиатами Губернатора Тверской области, 2 учащихся получили стипендию имени В.В. Андреева.

В 2021 году выделено дополнительное помещение для размещения Художественной школы имени В.А. Серова, по адресу: проспект Чайковского, 31. Дополнительное здание позволит школе расширить спектр услуг и удовлетворить спрос населения по художественному и эстетическому обучению и воспитанию детей и обучению детей с ограниченными возможностями.

В 2021 году в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до уровня 32 304 рублей (в 2020 году - 30 009,47 рублей), средняя заработная плата педагогов дополнительного образования до уровня 32 988 рублей (в 2020 году - 30 172,2 рублей).

Для решения задачи «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» реализованы следующие мероприятия:

- проведена корректировка проектно-сметной документации на ремонт крыши и усиление части крыши здания муниципального бюджетного учреждения Досугового центра «Истоки», заключен контракт на выполнение работ по усилению части крыши здания;

- выполнена проектно-сметная документация на капитальный ремонт цоколя отмостки крыльца и запасного выхода муниципального бюджетного учреждения «ДК   
пос. Сахарово».

При реализации **подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры города Твери, сохранение культурного наследия города Твери»** Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и муниципальными учреждениями культуры проведены 102 городских мероприятия (в 2020 году – 81 мероприятие), в т.ч. мероприятия, посвященные 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Дню города Твери, 80-летию со дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В 2021 году творческие коллективы муниципальных учреждений культуры и учащиеся детских школ искусств города Твери приняли участие в 13 федеральных акциях и проектах, таких как Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (27 января); Общероссийское исполнение Гимна Российской Федерации (12 июня); Общероссийское исполнение песни «Аист на крыше» (22 июня); Всероссийская акция «Лучи Победы» (24 июня); Всероссийская акция, посвященная 30-летию Государственного флага Российской Федерации (22 августа) и другие.

В 2021 году на базе муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования проведены 17 городских творческих конкурсов и фестивалей, из них впервые проведены Городской конкурс театрального творчества «МАРТ» и I тверской городской конкурс инструментальных ансамблей «Вместе весело играть».

Все большую популярность приобретает Тверской городской конкурс «Тверь открывает таланты» в рамках Дня города Твери. Конкурс проводился второй раз, количество участников в этом году составило 863 человека.

В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий, действующими на территории Тверской области в условиях распространения коронавирусной инфекции, в 2021 году усилилась работа учреждений в сети Интернет – на официальных сайтах учреждений, группах в социальных сетях. Всего в 2021 году муниципальными учреждениями культуры в формате онлайн проведены более 2 000 мероприятий – видеоконцерты, мастер-классы, викторины, игровые программы, конкурсы.

Среднее значение коэффициента удовлетворенности населения города Твери качеством культурного обслуживания в 2021 году составило 93,6%. В целях повышения качества культурного обслуживания подведомственными учреждениями определены мероприятия, способствующие созданию более комфортных условий для посетителей.

На территории города Твери находятся 46 памятников монументального искусства, из них 3 имеют категорию охраны федерального значения. В 2021 году был установлен 1 памятник монументального искусства: скульптурная композиция, посвященная выдающемуся советскому и российскому поэту Дементьеву Андрею Дмитриевичу - памятник Андрею Дементьеву на набережной Степана Разина.

За отчетный период выполнен ремонт памятника К. Марксу и ремонт облицовки гранитных плит памятника Афанасию Никитину на общую сумму 68 523 рубля. В течение 2021 года обеспечивалась поставка и транспортировка газа к Обелиску Победы.

Администрацией Центрального района в городе Твери (соисполнителем муниципальной Программы) проведена модернизация системы звукового оформления «Стук сердца» у Вечного огня на Обелиске Победы. Работы выполнены в полном объеме на сумму 22,0 тыс. рублей.

Реестр памятников монументального искусства, размещенных на территории города Твери, актуализируется и регулярно обновляется на сайте Администрации города Твери.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 98,4% (в 2020 году – 97,1%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы составляют:

- подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» – 98,8% (в 2020 году – 96,7%);

- подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры города Твери, сохранение культурного наследия города Твери» – 100% (в 2020 году - 99,9%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери   
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»   
на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 98 398,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и спорта города Твери»;

- «Развитие молодежной политики на территории города Твери»;

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери 26.02.2021 № 51 утвержден План реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 16.07.2021 № 693 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 13.08.2021 № 771 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 20.09.2021 № 334 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 51 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 27.09.2021 № 918 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 20.10.2021 № 972 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 16.11.2021 № 1042 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 20.12.2021 № 1308 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы».

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 88,2% (в 2020 году – 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31 декабря 2021 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2021-2026 годы составил 102 427,5 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования на 4 029,1 тыс. рублей по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано:

- с поступлением средств из бюджета Тверской области на реализацию мероприятия 2.04 «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку (в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография»)» в целях укрепления материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в сумме 470,0 тыс. рублей;

- с открытием межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятия 3.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов» в сумме 1 502,4 тыс. рублей;

- с поступлением средств на проведение спортивно-массовых мероприятий ко Дню города Твери в рамках мероприятия 1.01 «Организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков города Твери, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» согласно решению Тверской городской Думы от 25.06.2021   
№ 101 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме   
820,0 тыс. рублей;

- с поступлением средств для осуществления единовременных выплат работникам учреждений спортивных школ списочного состава к 01.09.2021 в рамках мероприятия 2.01 «Услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери» согласно решению Тверской городской Думы от 24.09.2021 № 155 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 1 250,4 тыс. рублей;

- уменьшение финансирования мероприятия 1.01 «Организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков города Твери, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» подпрограммы 1 муниципальной программы в результате экономии от проведения конкурсных процедур по приобретению наградного материала для организации спортивно-массовых мероприятий в сумме 252,7 тыс. рублей;

- увеличение финансирования мероприятия 1.05 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок, в том числе приобретение спортивного оборудования для спортивных площадок» подпрограммы 1 муниципальной программы на осуществление ремонта 4 хоккейных кортов и демонтаж 1 хоккейного корта в сумме 239,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2021 году составило 102 396,9 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 100% (в 2020 году – 98,7%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 87,5% (в 2020 году – 99,8%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2021 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.3:

*Таблица 3.3*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики города Твери» на 2021-2026 годы

в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» | 65 855,5 | 65 851,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» | 36 572,0 | 36 545,9 | 99,9 |
| **Итого по программе** | **102 427,5** | **102 396,9** | **100,0** |

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери»** в 2021 году реализован ряд запланированных мероприятий. Согласно данным статистических отчетов в отчетном году к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 43,6% от населения города и на 4,1% больше, чем в 2020 году.

В рамках мероприятия 1.01 «Организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков города Твери, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» проведено 135 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 20 000 человек (в 2020 году проведено 80 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 13 500 человек).

В городе Твери 30 мая прошел крупнейший в России V Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» с синхронным стартом. В это же время был дан старт еще в 85 регионах России. В городе Твери в мероприятии приняли участие более 1 200 человек (в 2020 году приняли участие около 500 человек).

13 июня 2021 в центре города Твери на площади Славы прошел фестиваль Athletics League по прыжкам с шестом и в длину, в котором приняли участие 20 сильнейших спортсменов России. В городе Твери подобное мероприятие проведено во второй раз, но в таком масштабе впервые.

День города Твери - 2021 прошел под открытым небом. Программа включала в себя мероприятия в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина, водный театр в акватории рек Волга и Тверца, экстрим-парке «Полигон» и Городском саду.

Прошли соревнования по спортивной ловле рыбы, теннису, уличному баскетболу, настольному теннису, пляжному волейболу, парусному спорту, гребле на байдарках и каноэ, гребному спорту, серфингу, лодках класса «дракон», автомобильному спорту. Впервые в экстрим-парке «Полигон» проведен фестиваль - «Тверской замес. Битва титанов» - это гонка по пересеченной местности с участием грузовиков, вездеходов и другой необычной техники. На соревнованиях по гребному спорту присутствовал специальный гость Сергей Федоровцев, заслуженный мастер спорта России в академической гребле, чемпион Олимпийских игр в Афинах-2004.

Из организованных мероприятий в 2021 году центральным и самым ярким событием для спортсменов стало проведение Дня физкультурника-2021. Участником спортивного праздника мог стать любой желающий, предпочитающий активный и здоровый образ жизни. Организаторами была подготовлена обширная спортивная программа, для людей различных возрастов и интересов, которая включала в себя: чемпионат города Твери по волейболу, турнир по настольному теннису, турнир по шахматам, тестирование «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), соревнования по мини-футболу и самбо, мастер-классы по дзюдо, тхэквондо и воркаут, веселые старты, а также награждение работников отрасли физическая культура и спорт.

Системное проведение физкультурных мероприятий позволяет совершенствовать систему физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях, что способствует обеспечению возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни, а также повышать общий уровень физической подготовленности граждан.

Среди школьников в 2021 году проведен ряд соревнований по баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам и другим видам спорта, а также тверские школьники приняли участие в региональных этапах Всероссийских соревнований «Лыжня России» и «Кросс нации».

В формате онлайн проводились мероприятия по шахматам, компьютерному спорту и легкой атлетике в соответствии с Правилами по видам спорта.

В рамках административного мероприятия 1.02 «Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма, в том числе в средствах массовой информации» информационно пропагандистская деятельность осуществлялась посредством проведения мастер-классов по различным видам спорта, а также публикаций мотивационных фильмов о спортсменах города:

- мастер-класс по стрельбе, ГТО, каратэ, для детей по мастерству управления велосипедом, прыжкам с шестом в длину, йоге, баскетболу, гребле SUP, воркауту, тхэквондо, дзюдо;

- мотивационный фильм о XXVI традиционном лыжном марафоне на приз Почетного мастера спорта СССР Николая Липашева; мотивационный фильм о спортивных мероприятиях, проводимых в День города Твери; мотивационный фильм об одаренных спортсменах и тренерах города Твери;

- всероссийская акция «Спортивное лето с ГТО».

В рамках административного мероприятия 1.03 «Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта» проведена работа и заключены соглашения о совместной деятельности с тверской региональной общественной организацией «Федерация рыболовного спорта», тверской региональной общественной организацией «Динамо», тверской региональной общественной организацией «Федерация автомобильного спорта Тверской области», местной общественной организацией «Тверская городская федерация волейбола», тверской региональной общественной организацией «Федерация дзюдо».

Ежегодно в рамках муниципальной программы реализуется мероприятие 1.05 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок». В 2021 году проведены ремонтные работы четырех хоккейных кортов на сумму – 238 936 рублей.

В рамках реализации мероприятия 2.01 «Услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери» численность занимающихся в муниципальных учреждениях МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер» составляет 2 660 человек, доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки, составляет 48,7%.

В рамках выполнения мероприятия 2.02 «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 30 физкультурных и спортивных мероприятий и 48 мероприятий тестирования ГТО. На официальном интернет-портале ГТО зарегистрировано 16 307 жителей города Твери: 9 164 мужчины и 7 143 женщины. В 2021 году проведены фестивали ГТО: зимний фестиваль комплекса ГТО, «ГТО шагает в детский сад», семейный фестиваль, фестиваль для государственных и муниципальных служащих, фестиваль 30 лет и старше.

В 2021 году на Конкурс «Здоровые города России» направлено два проекта, направленных на распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья, созданию условий для формирования здоровьесберегающей среды и единого профилактического пространства от муниципальных спортивных школ. МБУ СШ «Лидер» стала дипломантом конкурса в номинации лучший проект по развитию физической активности среди населения с конкурсной работой «Православные шахматы». Центр тестирования ГТО МБУ СШОР «Тверь» завоевал 3 место в номинации лучший проект по развитию физической активности среди населения с конкурсной работой «Фестивальная карусель ГТО».

В рамках реализации мероприятия 2.03 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери» заключен контракт на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта крыши шахматно-шашечного центра «Блиц» МБУ СШ «Лидер»   
(ул. Достоевского, дом 10а).

В рамках реализации мероприятия 2.04 муниципальной программы приобретено оборудование для МБУ СШ «Лидер» (фехтование) - электрофиксатор, катушка, перчатка для шпаги, перчатка для рапиры и скакалки, для МБУ СШОР «Тверь» (лыжные гонки) - лыжи, лыжные крепления, лыжный станок, стол для подготовки лыж, мазь для скольжения лыж и лыжные палки.

В рамках реализации мероприятия 2.06 «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения в городе Твери (в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»)» Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области утверждена поставка спортивно-технологического оборудования для МБУ СШ «Лидер». Подготовлена смета на установку оборудования. Поставка, установка спортивного оборудования и подготовка основания планируется во 2 квартале 2022 года.

В рамках реализации мероприятия 2.07 «Организация ликвидационных мероприятий муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта (в том числе судебное представительство)» часть полномочий МБУ ФКиС «ОДС» передано МБУ СШОР «Тверь», в штатное расписание внесены изменения. Продолжается судебное разбирательство по нарушениям выполнения работ реконструкции стадиона «Химик».

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери»** в 2021 году осуществлялась деятельность по следующим направлениям:

- гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи (мероприятия к памятным датам и Дням воинской славы России, общегородской слет «Мы – наследники Победы», «Свеча Памяти», «Молодежь помнит», региональный форум «Я патриот Отечества!» и др.);

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения (мероприятия в рамках проекта «Твой выбор», «Молодежь ЗА здоровый образ жизни», «Марафон здоровых привычек» и др.);

- вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью (турнир лиги КВН «Верхневолжье», танцевальные фестивали «STATUS 69» и «Tver street jam», фестивали «Студенческая весна» и «NEW TONE» и др.);

- популяризация волонтерского движения и добровольческой деятельности (проект «Дело молодых», «Tver Talks», практические конференции и семинары). За отчетный период количество человек, вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций на территории города Твери составило 51 692 человека.

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» часть мероприятий проводилась в онлайн-формате. В социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/molod\_tver, vk.com/pmc\_tver69) проводилось усиление информационного сопровождения деятельности общественных организаций и молодежных объединений, осуществлялось информирование о важных и ключевых событиях на территории города Твери, проводились онлайн-мероприятия (квесты, викторины, квизы).

В рамках реализации мероприятия 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики» согласно Календарному плану массовых мероприятий Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери по отрасли «молодежная политика» проведено 35 общегородских мероприятий. Общее количество участников мероприятий составило 42 000 человек (в 2020 году проведено 52 мероприятия с общим количеством участников 65 000 человек).

В рамках реализации административного мероприятия 1.03 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики» 23 декабря 2021 года на базе Муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери» (далее - МАУ «МЦ г. Твери») проведена Х Ежегодная практическая конференция «Молодежная политика на территории города Твери: опыт и перспективы».

Доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МАУ «МЦ г. Твери», в 2021 году составила 18% (в 2020 году – 17%).

В рамках реализации мероприятия 2.01 «Организация досуга детей, подростков и молодежи» МАУ «МЦ г. Твери» в 2021 году проведено 235 мероприятий с общим количеством участников 15 000 человек (в 2020 году – 235 мероприятий, количество участников – 13 000 человек).

Центром социально-психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово» МАУ «МЦ г. Твери» проведены групповые занятия по профилактике социально значимых заболеваний для несовершеннолетних, адресная работа с подростками, состоящими на учете в комиссиях и органах по делам несовершеннолетних, индивидуальное консультирование. Охват целевой аудитории в 2017 – 2021 годах остается на прежнем уровне – 700 человек (индивидуальные консультации), 1 500 человек (групповые консультации).

В рамках мероприятия 2.03 «Материально-техническое переоснащение МАУ «МЦ г. Твери» приобретено 5 единиц оборудования: 2 стола, 1 ноутбук, 1 микшерный пульт для звукоусиливающей аппаратуры, 1 МФУ.

В рамках реализации административных мероприятий 3.01 «Прием документов от молодых семей» и 3.02 «Формирование списка молодых семей-участников мероприятия и предоставление его в Комитет по делам молодежи Тверской области» принято 65 пакетов документов от молодых семей, которые стали участниками мероприятия. Отклонение от планового показателя связано с тем, что 4 семьи были исключены из списка участников по причине достижения 36-летнего возраста. Список молодых семей – участников мероприятия направлен в Комитет по делам молодежи Тверской области в установленном порядке (в 2020 году участниками программы стали 92 семьи).

В рамках реализации мероприятия 3.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов» в 2021 году выдано 15 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов. Все 15 семей реализовали свое право на получение социальной выплаты (в 2020 году – 13 семей).

Информация о проведении спортивно-массовых мероприятий и мероприятий в сфере реализации молодежной политики размещается на официальном сайте http://ksm.tver.ru/.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 92,6% (в 2020 году – 99,4%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» - 98,3%;

- подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» - 100%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери   
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368.

Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 78 846,1 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики».

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»;

- «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 26.02.2021 № 45 был утвержден «План реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 12.05.2021 № 515 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 17.08.2021 № 785 «О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 08.11.2021 № 1031 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 29.11.2021 № 1148 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 15.12.2021 № 1237 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2021 № 1367 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368»;

- распоряжение Администрации города Твери от 28.05.2021 № 159 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 45 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий в 2021 году согласно плану реализации – 100% (в 2020 году – 92,6%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31 декабря 2021 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы в 2021 году составил 76 649,6 тыс. рублей.

Уменьшение в 2021 году объема финансирования муниципальной программы по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано:

а) с уменьшением объемов финансирования следующих мероприятий подпрограммы 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»:

- по оказанию адресной социальной помощи в натуральном и денежном видах малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;

- по иным видам социальной поддержки (по оказанию адресной социальной помощи гражданам в виде подарочных наборов) в связи с образовавшейся экономией при закупке новогодних подарков;

- по предоставлению услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан в связи уменьшением фактически оказанных услуг по помывке в банях и душевых павильонах, предоставленных гражданам в 2021 году;

- по осуществлению выплат Почетным гражданам города Твери в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- по оказанию адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- по выплате ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери в связи с перерасчетом размеров пенсий за выслугу лет из-за индексации трудовых пенсий по старости и уменьшением количества муниципальных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет (в связи со смертью);

б) с уменьшением объемов финансирования подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» в связи с исключением из перечня мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы в 2021 году, мероприятия по организации поездки на теплоходе для семей с детьми-инвалидами ко Дню защиты детей. Данное мероприятие в 2021 году не проводилось из-за введения Роспотребнадзором ограничительных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территории города Твери в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» и отсутствия возможности выполнения требований по организации рассадки участников поездки на теплоходе с соблюдением необходимой дистанции и заполняемости объекта на 75% от установленной вместительности.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021 году составил 75 592,0 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 98,6% (в 2020 году – 98,6%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 99,7% (в 2020 году – 96,7%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2021 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.4:

*Таблица 3.4*

**Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы**

**в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» | 76 285,5 | 75 227,9 | 98,6 |
| Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» | 364,1 | 364,1 | 100,0 |
| **Итого по программе** | **76 649,6** | **75 592,0** | **98,6** |

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»** в 2021 году доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью составила 95%. Социальную поддержку получили все обратившиеся граждане, имеющие право на ее получение. Всего различные виды социальной поддержки получили 11,0 тыс. горожан.

С целью социальной поддержки малообеспеченных граждан, жителей города, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, а также отдельных категорий граждан, оказана следующая помощь:

- в денежном виде 182 гражданам, степень достижения показателя по количеству человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде, составила 100% от запланированного, в 2020 году - 98% от запланированного. Оказание помощи носит заявительный характер, решение об оказании денежной помощи и ее размере принимается комиссией по каждому заявителю, исходя из конкретной ситуации;

- в натуральном виде – 4 610 малообеспеченным жителям города, степень достижения показателя по данному мероприятию составила 100,2% от запланированного, в 2020 году – 102% от запланированного. Оказание помощи в натуральном виде носит заявительный характер;

- в виде подарочных наборов – 2 991 гражданину. Все проводимые мероприятия обеспечены в соответствии с потребностью подарочными наборами. Степень достижения планового значения показателя мероприятия в 2020 и 2021 годах составила 100%;

- отдельным категориям граждан оказано 18 099 льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери». Степень достижения планового значения показателя по мероприятию составила 101%, в 2020 году - 97,1%. Услуги оказывались гражданам по талонам в соответствии с обращаемостью;

- единовременная выплата на возмещение расходов, связанных с организацией погребения лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Твери», предоставлена 3 гражданам;

- произведен расчет 65 жилищных дел граждан в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

В целях оказания поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иных видах деятельности произведены выплаты:

- Почетным гражданам города (23 человека), степень достижения показателя по мероприятию составила в 2020 и 2021 годах 100% от запланированного показателя;

- Белоусовой Н.В.;

- ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий (45 человек), степень достижения планового показателя по данному мероприятию в 2020 и 2021 годах составила 100%;

- неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере (240 человек), степень достижения планового показателя по мероприятию в 2021 году составила 100%, а в 2020 году - 99,9% в связи с уменьшением численности получателей выплаты (в связи со смертью);

- пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери (446 человек). Степень достижения показателя по мероприятию в 2021 году составила 100% от запланированного, в 2020 году – 99,3% от запланированного в связи с уменьшением численности муниципальных пенсионеров (в связи со смертью). Выплаты произведены всем получателям, имеющим право на ее получение;

- единовременной ежегодной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет (446 человек). Степень достижения показателя по мероприятию в 2021 году составила 100% от запланированного, в 2020 году - 99,3% от запланированного в связи с уменьшением численности муниципальных пенсионеров (в связи со смертью).

Осуществлена социальная поддержка 32 преподавателей и руководителей творческих коллективов в области культуры, тренеров в области физической культуры и спорта. Степень достижения показателя по мероприятию в 2020 и 2021 годах составила 100%.

Выполнен капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу:   
ул. Бебеля, д.4/43, кв. 30, в котором проживает участник Великой Отечественной войны Серов М.И. Осуществлены работы по замене санитарно-технического оборудования в ванной и кухне, замене газового оборудования, установке приборов учета горячей и холодной воды, замене оконных и дверных блоков, по замене системы электроснабжения внутри квартиры и частичной замене полов. Степень достижения планового показателя по данному мероприятию в 2021 году составила 100%.

В рамках муниципальной программы оказана социальная поддержка некоммерческим организациям города Твери:

- субсидии на реализацию социальных программ (социальных проектов) выделены 9 социально ориентированным общественным организациям города Твери. Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2021 году составила 100%, в 2020 году - 88,9% в связи с введением ограничений на проведение мероприятий с детьми из-за распространения коронавирусной инфекции не был реализован 1 социальный проект;

- субсидии на обеспечение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, выделены 11 социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов города Твери. Степень достижения планового значения показателя по данному мероприятию в 2020 и 2021 годах составила 100%.

В целях социальной поддержки семей с детьми:

- оказана социальная поддержка 20 детям: за особые достижения в олимпиадном движении (10 детей) и в научно-исследовательской работе (10 детей). Степень достижения плановых значений показателей по мероприятию в 2020 и 2021 году составила 100%;

- осуществлена социальная поддержка 116 одаренных детей в области культуры, физической культуры и спорта. Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2020 и 2021 годах составила 100%;

- поставлены на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков 138 многодетных семей. Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2021 году составила 92%, в 2020 году – 96,3%. Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков осуществляется на заявительной основе. Меньшее количество многодетных семей обратилось в 2021 году по вопросу постановки на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков.

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» мероприятиями охвачены** около 1,5 тыс. инвалидов.

Выполнены работы по обустройству 3 пандусов в домах проживания инвалидов-колясочников по адресам: ул. 2-я Металлистов; д. 4, корп. 1; ул. Попова, д. 3 (общежитие);  
пр-т Ленина, д. 28 (2 подъезд). Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2020 и 2021 годах составила 100%.

В целях расширения услуг лицам с ограниченными возможностями организовано  
4 совещания с предпринимателями сферы потребительского рынка.

В рамках подпрограммы решалась задача по социокультурной реабилитации инвалидов. Различными мероприятиями охвачены 719 детей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 51,4% от численности детей-инвалидов, проживающих в городе Твери.

Приобретено 30 семейных абонементов для плавания в бассейне АНО ФКиС «Радуга» для детей-инвалидов и их родителей. Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2020 и 2021 годах составила 100%.

В рамках мероприятия по организации и проведению мероприятий для инвалидов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (на базе муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Химволокно», муниципального бюджетного учреждения культуры Тверской городской музейно-выставочный центр, муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Затверецкий», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова»):

- проведено 17 мероприятий с участием 290 инвалидов, из них детей-инвалидов - 165 человек;

- организован конкурс рисунков «Открытый мир» среди детей-инвалидов, участие в конкурсе приняли 46 детей-инвалидов, лауреатам и участникам конкурса вручены дипломы и сувениры;

- организованы мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Степень достижения плановых значений показателей по количеству проведенных мероприятий и по количеству инвалидов, принявших участие в мероприятиях, в 2021 году составила 100%.

Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья закуплен спортивный инвентарь по виду спорта «тхэквондо» (15 единиц оборудования). Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 2020 и 2021 годах составила 100%.

В рамках одного из мероприятий муниципальной программы реализовывался проект «Библиотека-центр социальной реабилитации». В течение 2021 года:

- библиотекой обслужено 670 читателей-инвалидов. Степень достижения планового значения данного показателя мероприятия в 2020 и 2021 годах составила 100%;

- проведено 190 мероприятий для детей-инвалидов, в мероприятиях приняли участие 429 детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды, посещающие государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» города Твери, Центр детской неврологии и медицинской реабилитации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Клиническая детская больница № 2»; учащиеся государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверская школа-интернат № 1», государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверская школа № 1», специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VII вида города Твери, специальной коррекционной общеобразовательной школы I и II видов, дети-инвалиды – члены Тверской региональной общественной организации родителей детей с кохлеарными имплантами «Океан звуков», Тверского отделения общественной организации «Дети-Ангелы»). Степень достижения плановых значений показателей мероприятия по количеству проведенных мероприятий и количеству детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, в 2020 и 2021 годах составила 100%.

В муниципальных общеобразовательных школах города Твери организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. В соответствии с медицинскими показаниями в 12 школах осуществляется дистанционное обучение 28 детей-инвалидов. В 2021 году на базе муниципального образовательного учреждения многопрофильной гимназии № 12 города Твери для молодых специалистов-педагогов проведено 2 семинара по вопросу организации дистанционного обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Степень достижения планового значения показателя мероприятия в 2020 и 2021 годах составила 100%.

Организован летний оздоровительный отдых 21 ребенка с ограниченными возможностями на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик». Достигнутый показатель по мероприятию в 2021 году годах составил 100%, в 2020 году данное мероприятие из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не реализовывалось. Предоставление путевок в лагерь осуществляется на заявительной основе.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 99,3% (в 2020 году – 97%), в том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» - 99,4% (в 2020 году - 97,3%);

- подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» - 100% (в 2020 году - 97,1%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) реализация данной муниципальной программы в 2021 году признается эффективной.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 116 968,4 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Соисполнители муниципальной программы:

- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом».

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»;

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»;

- подпрограмма 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструкции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский городок» для современного использования».

Муниципальная программа разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития города Твери, предусматривающего реализацию демографической политики на территории города Твери, и нацелена на создание условий по обеспечению жителей города Твери доступным жильем.

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения в отчетном году мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 27.04.2021 № 117 был утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 14.05.2021 № 538 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209»;

- постановление Администрации города Твери от 11.11.2021 № 1034 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209»;

- постановление Администрации города Твери от 02.02.2022 № 84 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209»;

- распоряжение Администрации города Твери от 15.07.2021 № 225 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 27.04.2021 № 117 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. По итогам реализации программы в 2021 году из 24 мероприятий в установленные сроки выполнены 24.

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 100% (в 2020 году - 96,3%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

На протяжении 2021 года в муниципальную программу вносились изменения в части увеличения и уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решениями Тверской городской Думы и доведенными межбюджетными трансфертами. По состоянию на 31.12.2021 года плановый объем финансирования в 2021 году муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы составил 115 095,2 тыс. рублей (первоначально утвержденный объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составлял 116 968,4 тыс. рублей).

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2021 году составило 68 718,2 тыс. рублей Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 59,7% (справочно: в 2020 году – 68,3%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 79% (справочно: в 2020 году – 87,4%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2021 году представлено в таблице 3.5:

*Таблица 3.5*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы

в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» | 52 134,1 | 7 390,6 | 14,2 |
| Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» | 9 374,5 | 7 872,3 | 84,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» | 53 586,6 | 53 455,3 | 99,8 |
| **Итого по программе:** | **115 095,2** | **68 718,2** | **59,7** |

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» получены следующие результаты.**

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения задач подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем», в 2021 году составил   
52 134,1 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 7 390,6 тыс. рублей, что составляет 14,2% от планового значения (справочно: в 2020 году объем финансирования составил   
39 195,4 тыс. рублей, освоено – 16 823,6 тыс. рублей, что составило от 42,9% от планового значения).

Мероприятия подпрограммы 1 выполнялись на условиях софинансирования (малоимущие многодетные семьи) и за счет средств областного и городского бюджетов по переданным государственным обязательствам.

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется в рамках государственной программы Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020   
№ 60-пп.

По результатам конкурса по распределению субсидий из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по обеспечению жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, в 2021 году по городу Твери утверждены 2 многодетные малоимущие семьи (справочно: в 2020 году – 2 семьи).

На обеспечение жилыми помещениями двух малоимущих многодетных семей в 2021 году было выделено всего 5 992,4 тыс. рублей, из них бюджетом Тверской области –   
4 793,9 тыс. рублей, бюджетом города Твери – 1 198,5 тыс. рублей. Исполнение 100%.

В рамках реализации переданных законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году подлежали обеспечению жильем 33 гражданина.

Планируемый объем денежных средств на реализацию мероприятия «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (объект адресной инвестиционной программы)» в 2021 году составил 46 141,6 рубля.

Протоколом № 57 Комиссии по формированию списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления жилых помещений по договору найма специализированного жилищного помещения, утвержден список из 32 участников.

Протоколом от 09.04.2021 № 58 комиссии по формированию списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), для предоставления жилых помещений по договору социального найма перенесены в список на 2021 год 16 участников, которые не были обеспечены жильем в 2020 году и дополнительно включен 1 ребенок-сирота. Ввиду отсутствия доведенных лимитов из бюджета Тверской области на 16 указанных жилых помещений, аукционы объявлялись на 33 помещения.

В 2021 году было проведено 167 аукционов (февраль, март, апрель, июль, сентябрь, ноябрь) на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам проведенных аукционов 166 аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок, 1 аукцион не состоялся, так как подана одна заявка. По 32 помещениям аукционы признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт на приобретение одного жилого помещения на сумму 1 398 227,60 рубля. Приобретенная квартира расположена по адресу:   
г. Тверь, ул. Гончаровой, дом № 34, квартира 43, состоит из одной комнаты, общей площадью 43,8 кв.м, в том числе жилой площадью 19,1 кв.м. Обеспечен жилым помещением 1 ребенок - сирота.

Сложившаяся ситуация вызвана, с одной стороны, ограниченным выбором жилых помещений (квартир) заданных параметров в городе Твери, с другой стороны - установленной стоимостью 1 квадратного метра жилья по городу Твери для детей сирот (ниже рыночной стоимости).

Таким образом, в рамках выполнения государственных обязательств, установленных федеральным законодательством, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2021 году за счет средств областного бюджета приобретено только 1 жилое помещение. В муниципальную собственность зарегистрированы 9 жилых помещений, приобретенных в 2020 году. Общая площадь приобретенных в 2021 году жилых помещений – 43,8 кв. м.

Всего в 2021 году заключено 9 договоров найма специализированных жилых помещений (издано 9 постановлений).

1 договор найма будет заключен в 2022 году после оформления помещений в муниципальную собственность.

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья» достигнуты следующие результаты.**

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения задач подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья», в 2021 году составил – 9 374,5 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 7 872,3 тыс. рублей, что составляет 84% от планового значения (справочно: в 2020 году объем финансирования составил – 9 082,3 тыс. рублей, освоено – 5 824,3 тыс. рублей, что составило 64,1% от планового значения).

В 2021 году на основании соглашения об изъятии имущества для муниципальных нужд был расселен собственник - 1 человек (Алешко Н.Г., собственник доли в размере 1/2 в праве общей долевой собственности на жилое помещение по адресу: город Тверь, ул. Спортивная, д. 1, кв. 1).

Кроме того, выплачено возмещение за жилое помещение (квартиру № 7), расположенное по адресу: город Тверь, ул. Спортивная, д. 1, изъятое для муниципальных нужд по решению суда.

Таким образом, при реализации Программы в 2021 году были достигнуты следующие показатели:

- количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд – 2 человека;

- количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений) – 1 единица.

В 2021 году снесены три многоквартирных дома, признанных аварийными, по адресам: Спортивная 1/7, Прядильная 4, Бориса Полевого 4 общей площадью 1 215,4 кв. м.

В рамках реализации **подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» получены следующие результаты.**

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения задач подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери», в 2021 году составил – 53 586,6 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 53 455,3 тыс. рублей, что составляет 99,8% от планового значения (справочно: в 2020 году объем финансирования составил 46 319,8 тыс. рублей, освоено –   
41 917,7 тыс. рублей, что составило 90,5% от планового значения).

В 2021 году заявки управляющих организаций и фонда капитального ремонта Тверской области по перечислению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов удовлетворены в полном объеме.

Сокращение площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, относительно планового значения обусловлено их приватизацией (в 2021 году – 336,3 тыс. кв. м, в 2020 году – 360,4 тыс. кв. м).

В 2021 году отремонтировано 32 жилых помещения, заменено 6 газовых плит, заменено 32 прибора учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности (справочно: в 2020 году отремонтировано 1 жилое помещение, заменено 10 газовых плит).

В соответствии с п. 6 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ органы местного самоуправления организуют строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создают благоприятные условия для жилищного строительства.

В соответствии с п. 45 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу необходимо наличие технического заключения, выполненного специализированной организацией, проводящей обследование этого дома.

В 2021 году с целью проведения технического обследования многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности его проведения был заключен договор № 34 от 28.05.2021 на проведение технического обследования объекта культурного наследия по адресу: г. Тверь, ул. Пушкинская, дом № 2 А на сумму 250,0 тыс. рублей (исполнено 100%). Справочно: в 2020 году были заключены договоры на обследования объектов культурного наследия во Дворе Пролетарки (6 домов) и многоквартирного дома на ул. Циммервальдская на общую сумму 3 608,8 тыс. рублей.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации зданий, находящихся в муниципальной собственности, и надлежащего исполнения обязательств наймодателя жилого помещения в 2021 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства заключены муниципальные контракты, предметом которых является проведение капитального ремонта многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капитального ремонта (в 2021 году на сумму   
1 067,0 тыс. рублей, в 2020 году – 263,3 тыс. рублей):

- договор № 32 от 25.05.2021 на оказание услуги по составлению сметной документации на проведение капитального ремонта крыши, ремонт системы электроснабжения в доме № 13 на ул. Центральной (пос. Элеватор) в городе Твери на сумму 4,0 тыс. рублей (исполнено 100%);

- договор № 33 от 28.05.2021 на выполнение капитального ремонта крыши, ремонт системы электроснабжения в доме № 13 на ул. Центральной (пос. Элеватор) на сумму   
459,6 тыс. рублей (исполнено 100%);

- работы по проверке сметной документации на капитальный ремонт крыши жилого дома на ул. Центральная д.13 А. на сумму 3,5 тыс. рублей (исполнено 100%);

- договор № 55 от 16.09.2021 на выполнение капитального ремонта крыши в доме № 13А на ул. Центральной (пос. Элеватор) на сумму 599,9 тыс. рублей (исполнено 100%).

В соответствие с утвержденным Порядком (постановление Администрации города Твери от 06.07.2015 № 959) в 2021 году в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений площадью 4,2 тыс. кв. м предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых имеются незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда, и предоставляющим жилищные и (или) коммунальные услуги, либо ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные услуги потребителям, проживающим в жилых помещениях в многоквартирных домах, в которых имеются незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда, в случае самостоятельной оплаты таких коммунальных услуг собственниками и нанимателями жилых помещений.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете города Твери на данные цели, освоены в объеме 503,5 тыс. рублей или 100% от планового показателя (справочно: в 2020 году -   
979,2 тыс. рублей). Мероприятие носит заявительный характер. Заявки, поступившие в 2020-2021 годах, рассмотрены в полном объеме.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (МКУ «УМЖФ»). В рамках своих полномочий учреждение обеспечивает соблюдение процедуры проведения общих собраний собственников, принимает решения от имени муниципального собственника о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, составление и оформление необходимых документы при проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, соответствие текста документов требованиям законодательства, учет, начисление и полное и своевременное поступление платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Твери (платы за наем) в доход бюджета города Твери, ее взыскание в установленном законом порядке в доход бюджета города Твери (при необходимости).

В 2021 году количество жилых помещений, обслуживаемых МКУ «УМЖФ», составило 7 713 единиц или 100,7% от плана (в 2020 году – 8 027 единиц) Количество должников в реестре должников в муниципальном жилом фонде составило 3 496 единиц (на конец 2020 года - 3 202 единицы). С целью обеспечения деятельности МКУ «УМЖФ» в 2021 году в бюджете города Твери предусмотрено 14 371,0 тыс. рублей, освоено   
14 251,0 тыс. рублей или 99,2% (в 2020 году освоено 14 344,8 тыс. рублей или 99,4%).

В рамках реализации **Подпрограммы 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструкции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский городок» для современного использования» получены следующие результаты.**

В течение 2021 года сформирован сводный список граждан, проживающих в жилых домах, входящих в состав объекта культурного наследия «Морозовский городок».

20.12.2021 в Тверскую городскую Думу для рассмотрения внесены проекты решений «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений» в отношении шести признанных аварийными и подлежащими реконструкции домов во Дворе Пролетарки в городе Твери. После принятия указанных решений Тверской городской Думой будут изданы постановления Администрации города Твери об изъятии, внесены в Единый государственный реестр недвижимости записи о регистрации обременений прав на земельные участки и жилые помещения, связанные с изъятием для муниципальных нужд, а собственники жилых помещений будут надлежащим образом уведомлены о предстоящем изъятии. Реализация указанной процедуры запланирована в I квартале 2022 года.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 73,4% (справочно: в 2020 году - 80,6%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» – 41,1% (в 2020 году - 49,4%);

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» – 80% (в 2020 году - 61,1%);

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» – 96,7% (в 2020 году - 97,2%).

- подпрограмма 4 «Расселение аварийного жилья, подлежащего реставрации (реконструкции), с целью дальнейшего приспособления объекта культурного наследия «Морозовский городок» для современного использования» - 100%.

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) программа недостаточно эффективна.

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери   
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году в сумме 339 689,3 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – департамент ЖКХ).

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 17.03.2021 № 69 был утвержден «План реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы».

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 13.01.2021 № 9 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232»;

- постановление Администрации города Твери от 26.03.2021 № 350 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232»;

- постановление Администрации города Твери от 08.10.2021 № 949 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232»;

- постановление Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1109 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232»;

- постановление Администрации города Твери от 08.02.2022 № 100 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году с момента его утверждения ежемесячно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 13 мероприятий, предусмотренных на 2021 год, в установленные сроки выполнены 13 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации, составляет 100% (в 2020 году – 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2021 года плановый объем финансирования в 2021 году муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы составил 397 324,2 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом (339 689,3 тыс. рублей) связано с доведенными межбюджетными трансфертами по национальным проектам, неосвоенными в 2020 году.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2021 году составило   
396 547,1 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 99,8% (в 2020 году - 78,8%).

При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 93,2% (справочно: в 2020 году – 82,5%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2021 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.6:

*Таблица 3.6*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы

в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 4 756,5 | 4 726,0 | 99,4% |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 379 444,1 | 379 199,6 | 99,9% |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 13 123,6 | 12 621,5 | 96,2% |
| **Итого по программе** | **397 324,2** | **396 547,1** | **99,8** |

В рамках **подпрограммы «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»** в 2021 году:

1. Изготовлена первичная техническая документация (на общую сумму –   
1 208,9 тыс. рублей) на 16,8 км бесхозяйных подземных, транзитных и наземных инженерных сетей:

- 4,2 км сетей теплоснабжения;

- 4,5 км сетей водоснабжения и водоотведения;

- 8,1 км сетей электроснабжения.

2. В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения:

- заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание 0,8 км бесхозяйных газопроводов на сумму 38,5 тыс. рублей;

- заключен муниципальный контракт на сумму 1 122,7 тыс. рублей на техническое обслуживание 11,9 км муниципальных газопроводов;

- проведено техническое диагностирование оборудования двух пунктов редуцирования газа в пос. Бортниково города Твери на сумму 60,0 тыс. рублей.

3. В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону в 2021 году:

- в соответствии с муниципальным контрактом с ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» обеспечена поставка электрической энергии на газораспределительный пункт, расположенный в поселке Мамулино;

- выполнены работы по ремонту тепловых сетей общей протяженностью 445 м в однотрубном исполнении на общую сумму 2 240,6 тыс. рублей,

- в рамках проверки готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону выдано: Паспортов готовности – 4 ед., Актов готовности – 3 ед., Актов неготовности – 7 ед.

Фактический объем освоения средств данной подпрограммы составил 99,4% от запланированного (в 2020 году – 99,5%). Недостаточность освоения связана с тем, что на конец декабря 2021 года ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» не представило в адрес департамента ЖКХ и строительства счетов за оказанные в ноябре и декабре услуги по поставке электрической энергии.

В рамках **подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»** в 2021 году заключен муниципальный контракт на актуализацию схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года по состоянию на 2022 год на сумму 1 950,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ по 30.04.2022. Начальная (максимальная) цена контакта при проведении открытого конкурса в электронной форме составляла 6 400,0 тыс. рублей. Проектом контракта был предусмотрен аванс в размере 30% от цены контракта, который должен был быть оплачен в 2021 году.

Однако по результатам открытого конкурса участником закупки, с которым заключен контракт, предложена цена контракта, которая ниже начальной (максимальной) цены контракта более чем на 25% (цена контракта составила 1 950,0 тыс. рублей). В соответствии с законодательством выплата аванса при исполнении муниципального контракта заключенного с таким участником не допускается. Таким образом, финансирование муниципального контракта в 2021 году составило 0 рублей. Оплата будет осуществляться по итогам выполненных работ в 2022 году.

Важным направлением муниципальной программы в 2021 году была реализация мероприятий национального проекта «Экология»:

1) «Модернизация (реконструкция) нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённость 7500 м» – 85 254,4 тыс. рублей (исполнено 100%). Мероприятие относится к региональному проекту «Чистая вода (Тверская область)», входящему в федеральный проект «Чистая вода» (Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 годы), с 2021 года национальный проект «Жилье и городская среда».

По итогам проведенного аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по модернизации (реконструкции) нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённость 7500 м в 2019 году был заключен муниципальный контракт (от 20.11.2019   
№ 01362000036190068360001) с ООО «Современные системы реновации». Срок выполнения работ составляет 3 года с момента заключения. Цена контракта составила   
264 668,3 тыс. рублей. Установленный в размере 30% цены контракта аванс выплачен в установленные контрактом сроки. В 2020 году произведена корректировка проектно-сметной документации. Заключены дополнительные соглашения от 27.11.2020 № 4 (о погашении выданного аванса пропорционально объему выполненных работ) и от 24.12.2020 № 5 об увеличении авансового платежа с 30% до 50%. Условия дополнительных соглашений выполнены, авансы выплачены.

Дополнительным соглашением от 08.10.2021 № 6 изменена стоимость контракта (за счет замены заложенных в проектной документации задвижек на затворы с улучшенными характеристиками по более низкой стоимости) на основании пункта 7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», полученного положительного заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 17.09.2021 № 69-1-1-2-053885-2021.

В процессе реализации строительно-монтажных работ по контракту было установлено частичное отсутствие, а так же занижение объема отдельных видов работ, предусмотренного проектом. Государственным автономным учреждением Тверской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области» 13.12.2021 было выдано положительной заключение  
№ 69-1-1-2-076794-2021 на скорректированную проектно-сметную документацию.

В связи с тем, что внесение изменений в проектно-сметную документацию в основном связано с дополнением работ, не учтенных в сметной стоимости, результатом такой корректировки проектной и сметной документации стало увеличение стоимости муниципального контракта.

В соответствии с распоряжением Администрации города Твери от 16.12.2021 № 437 «Об изменении существенных условий муниципального контракта   
№ 01362000036190068360001, заключенного 20.11.2019 между департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери и ООО «Современные системы реновации», на выполнение работ по объекту «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённость 7500 м», на основании письма ООО «ССР» от 15.12.2021 исх. № ССР(и)211215-07, осуществлявшего строительно-монтажные работы объекте, письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.12.2021, письма Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области от 17.12.2021 № 7692-ЭЕ заключено дополнительное соглашение от 24.12.2021 № 7, которым предусмотрено увеличение цены контракта до 287 740,2 тыс. рублей и продление срока действия контракта до мая 2022 года.

По состоянию на 01.01.2022 принято работ по объекту (представлено актов выполненных работ) на сумму 241 764,63 тыс. рублей (или 84% от стоимости контракта), оплачено за выполненные работы (в т.ч. аванс) 257 434,65 тыс. рублей (или 89% от стоимости контракта). Сумма неосвоенных авансовых платежей составила   
15 670,01 тыс. рублей. В настоящее время ведутся работы по благоустройству. Сдача объекта планируется в рамках заключенного контракта.

Муниципальный контракт по осуществлению строительного контроля за выполнением работ, заключенный в 2019 году, выполнен и оплачен в полном объеме. В целях качественной проверки соответствия выполняемых работ проектной документации 24.12.2021 заключен муниципальный контракт с ООО «Тверь Водоканал» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте на сумму 1 руб. 00 коп., срок действия которого до июня 2022 года.

2) «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери» - 293 945,2 тыс. рублей (исполнено 99,9%).

Мероприятие относится к региональному проекту «Оздоровление Волги (Тверская область)», входящему в федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» (Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 годы, Региональная программа Тверской области «Улучшение экологического состояния реки Волги» на 2019 - 2024 годы).

За счет средств федерального, областного и городского бюджетов, по итогам проведенного аукциона в электронной форме, заключен муниципальный контракт от 19.12.2019 № 0136200003619007629 с АО «РОТЕК» на выполнение работ по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери (далее - ОСК) на сумму 1 108 756,0 тыс. рублей. В 2019 году была предусмотрена оплата в размере 303 976,2 тыс. рублей, в том числе аванс в размере 23,8% от цены контракта. В 2020 году заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту с увеличением авансового платежа до 50%.

В связи с выявленными в феврале 2020 года многочисленными ошибками в проектно-сметной документации проектной организацией АО «МАЙ ПРОЕКТ» велась ее корректировка. Положительное заключение экспертизы проектной документации в технической части получено 16.10.2020.

В 2021 году, после проведенной корректировки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери» и получения положительного заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 16.04.2021 № 69-1-1-2-018819-2021 выданного ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» подписано дополнительное соглашение от 18.06.2021 № 3. Стоимость выполнения работ по объекту увеличилась (в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в таких случаях допускается увеличение цены контракта не более чем на 30%) и составила 1 441 382,84 тыс. рублей со сроком исполнения - октябрь 2023 года. Аванс, установленный в размере 50%, составил 720 691,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 принято работ по объекту (представлено актов выполненных работ) на сумму 270 013,30 тыс. рублей (или 19% от стоимости контракта, в т.ч. кредиторская задолженность в размере 2 021,76 тыс. рублей), оплачено за выполненные работы (в т.ч. аванс) 844 052,4 тыс. рублей (или 58,6% от стоимости контракта). Сумма неосвоенных авансовых платежей составила 576 060,85 тыс. рублей. Сдача объекта планируется в рамках заключенного контракта.

В связи с высокой значимостью реализации вышеуказанного мероприятия, а также в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, в соответствии с п.1 статьи 53 ГрК РФ Департаментом ЖКХ и строительства в 2019 году был заключен муниципальный контракт № 74 (от 04.12.2019) по осуществлению строительного контроля за Объектом с ООО «Тверь Водоканал». Письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (от 08.06.2021 № 3188-АЦ) указано на необходимость в срок до 11.06.2021 года принять меры по перезаключению контракта на выполнение строительного контроля за Объектом с ФБУ «РосСтройКонтроль».

Данные меры регламентированы подпунктом 6.1.6 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2020 № 069-09-2021-258, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Тверской области, в котором субъект обязуется обеспечить в соответствии с абзацем 51 раздела III постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заключение на весь срок строительства контракта на осуществление строительного контроля с ФБУ «РосСтройКонтроль».

Таким образом, 08.07.2021 с ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен муниципальный контракт № 42 на выполнение строительного контроля за объектом на сумму   
19 733, 2 тыс. рублей со сроком оказания услуг по октябрь 2023 года.

После заключения контракта с ФБУ «РосСтройКонтроль» муниципальный контракт № 74 от 04.12.2019 с ООО «Тверь Водоканал» расторгнут по факту выполненных работ.

Фактический объем освоения средств данной подпрограммы составил 99,9% от запланированного.

В рамках **подпрограммы «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь»** 01.04.2020 департаментом ЖКХ подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на бюджетные ассигнования соответствующего финансового года из областного бюджета Тверской области для участия в конкурсном отборе по предоставлению муниципальным образованиям Тверской области субсидий на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области.

По итогам проведенного конкурсного отбора получена субсидия на проведение капитального ремонта по следующим объектам:

- Капитальный ремонт распределительных тепловых сетей в районе многоквартирных жилых домов № 17/5 на улице Ерофеева, № 3 на проезде Швейников;

- Капитальный ремонт распределительных тепловых сетей в районе многоквартирных жилых домов № 14, № 16, № 18, № 20а № 22 на проспекте 50 лет Октября;

- Капитальный ремонт распределительных тепловых сетей в районе многоквартирных жилых домов № 5, № 5а, № 5 корпус 2 и 3 на улице Ржевской, № 6 и № 6а на улице Маршала Буденного.

В рамках заключенных муниципальных контрактов на реализацию вышеуказанного мероприятия в 2021 году финансирование было предусмотрено в размере   
11 721,0 тыс. рублей. Однако фактическое освоение денежных средств составило   
11 219,3 тыс. рублей (полнота освоения бюджетных средств составила 95,7%). Уменьшение стоимости выполнения работ связано с отпавшими работами, возникшими в процессе выполнения работ.

В рамках данной подпрограммы, за счет средств городского бюджета заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по капитальному ремонту сетей ГВС на сумму   
612,6 тыс. рублей;

- РЦЦС выполнена актуализация сметной документации по капитальному ремонту тепловых сетей (стоимость СМР 64,7 млн рублей), изготовлена ПСД на капитальный ремонт тепловых сетей на пер. Трудолюбия (стоимость СМР 40 млн рублей).

Общая протяженность выполненного капитального ремонта тепловых сетей в рамках данного мероприятия составила 811 м в однотрубном исполнении.

Департаментом ЖКХ была организована работа по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей, в том числе жилого фонда и объектов социально-культурного назначения.

В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения Администрацией города все выявленные бесхозяйные сети отопления и горячего водоснабжения переданы на содержание и обслуживание теплоснабжающим организациям. Теплоснабжающими организациями при эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей проводится текущий и аварийный ремонт, в период подготовки к отопительному сезону.

В городе Твери еженедельно проходили заседания комиссии при Администрации города Твери по подготовке к отопительному зимнему периоду 2021-2022 годов, с участием представителей администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, УК, ТСЖ и ЖСК. Всего было проведено 48 заседаний комиссии (в 2020 году – 48 заседаний).

С начала отопительного периода 2021-2022 годов и по 31.12.2021 не было зарегистрировано ни одной аварии на сетях и теплоисточниках города, сроки устранения которой превышали бы допустимые.

Фактический объем освоения данной подпрограммы составил 96,2% от запланированного.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил - 96,5% (в 2020 году - 82,8%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 99,7% (в 2020 году - 97,2%);

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 82,1% (в 2020 году - 70,9%);

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 97,7% (в 2020 году - 80,1%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа в 2021 году признается эффективной.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери   
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516 (далее – муниципальная программа). Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 1 536 008,3 тыс. рублей.

**Ответственным исполнителем муниципальной программы** является департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Дорожное хозяйство»;

- «Общественный транспорт».

**Управление реализаций муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери 26.02.2021 № 53 утвержден план реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 02.02.2021 № 138 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 06.04.2021 № 391 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 01.06.2021 № 583 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 20.07.2021 № 711 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 11.11.2021 № 1033 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- постановление Администрации города Твери от 27.12.2021 № 1346 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516»;

- распоряжение Администрации города Твери от 29.06.2021 № 194 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 53 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 27.12.2021 № 455 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 53 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы».

Изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 37 мероприятий в установленные сроки выполнены 35 мероприятий (1 мероприятие не выполнено; 1 мероприятие выполнено частично).

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий составляет 94,6% (в 2020 году – 90,5%).

Не выполнено мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: ул. Республиканская (ул. М. Конева - д. 2 на ул. Республиканская)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на участие, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся дважды.

Частично выполнено мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). Проведена корректировка проектной и сметной документаций, после чего ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» проведена оценка соответствия проектной документации установленным требованиям и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта. Осуществлена реконструкция автомобильной дороги протяженностью 0,6 км. Объект в эксплуатацию не введен, имеются замечания по выполненным работам. Оплата оставшихся средств по контракту (кредиторская задолженность) будет произведена после устранения всех замечаний по объекту.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2021 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году сформировался в размере 2 416 571,9 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2021 году средств из бюджета Тверской области и бюджета города Твери на реализацию подпрограмм.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном году составило 2 300 194,9 тыс. рублей, в том числе: 1 428 702,7 тыс. рублей – за счет средств бюджета Тверской области и федерального бюджета:

- 76 244,4 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (далее – Закон Тверской области № 7-ЗО), в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР));

- 5 899,2 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (организация наружного освещения на Бурашевском шоссе на участке от границы города до автомобильной дороги федерального значения М-10 Россия);

- 7 330,5 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию постановления Правительства Тверской области от 28.12.2020 № 691-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2023 годы (пешеходный мост через   
р. Тьмака в г. Твери Тверской области);

- 1 118 094,0 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы; государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2018-2030 годы;

- 4 836,2 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул. Бортниковская в   
г. Твери);

- 88 400,8 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: Бурашевское ш. (путепровод через ОЖД в створе Бурашевского ш. - автомобильная дорога М10 «Россия»);

- 28 050,3 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: Старицкое ш. (ул. 1-я Республиканская - автомобильная дорога М-10 «Россия»);

- 8 148,4 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт тротуаров на пл. Мира в городе Твери);

- 2 217,5 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт тротуаров на пл. Тверская (вдоль д. 7 на Тверской пл., д. 5, 5 корп. 1 на Свободном пер.) и на Свободном пер. (вдоль д. 5, 7, 9 на Свободном пер.) в городе Твери);

- 12 229,4 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт тротуаров на наб. реки Лазурь (от переулка Смоленский до шоссе Московское) в городе Твери);

- 2 864,1 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (модернизация линии наружного освещения на Бурашевском шоссе на участке от Бурашевского путепровода до границы города);

- 3 225,7 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: проезд от   
ул. Вагжанова дом № 5 до дома № 8 по ул. Вокзальная, включая тротуар на ул. Вагжанова вдоль дома № 7);

- 6 948,6 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: проезд от б-ра Цанова до проезда 1-й Складской (Средний проезд) - проезд 1-й Складской (б-р Цанова - ул. Коминтерна));

- 26 563,6 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт автомобильной дороги общего пользования на территории города Твери по адресу: «ул. М. Конева (Комсомольская пл. – ул. Б. Полевого);

- 1 995,5 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт тротуаров на ул. С. Перовской (вдоль домов № 52, 54, 56 на ул. С. Перовской) в городе Твери);

- 6 499,5 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (ремонт тротуаров на Октябрьском пр-те (ул. Можайского - ул. Королева, нечетная сторона) в городе Твери);

- 15 502,3 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР);

- 13 652,8 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО, в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы (установка видеокамер фиксации нарушения правил дорожного движения).

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 95,2% от плана (в 2020 году – 89,4%). При этом степень достижения плановых значений показателей Программы составила 91,5% (в 2020 году – 97,1%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2021 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.7.1:

Таблица 3.7.1

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

на 2021-2026 годы в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Финансирование МП,  тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | 2 416 571,9 | 2 300 194,9 | 95,2 |
| Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» | 0,0 | 0,0 | - |
| **Итого по программе:** | **2 416 571,9** | **2 300 194,9** | **95,2** |

В рамках реализации **подпрограммы «Дорожное хозяйство»** выполнены работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования:

* по мероприятию «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)» осуществлено проектное сопровождение и авторский надзор, строительный контроль за выполнением работ, выполнены работы по строительству ливневой канализации протяженностью 0,3 км. Объект введен в эксплуатацию;
* по мероприятию «Организация наружного освещения на Бурашевском шоссе на участке от границы города до автомобильной дороги федерального значения М-10 Россия» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) разработана проектно-сметная документация на объект, проведена госэкспертиза, осуществлен строительный контроль за выполнением работ, выполнены работы по организации наружного освещения протяженностью 2,0 км. Объект введен в эксплуатацию;
* по мероприятию «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) оплачены услуги по подготовке акта обследования снесенных объектов. Произведена окончательная оплата за СМР по объекту (резерв 5% в размере   
  7 452 580,0 рублей до ввода объекта в эксплуатацию). Объект введен в эксплуатацию;
* по мероприятию «Организация наружного освещения улицы Оснабрюкская (от ул. Складская до д. 32 по ул. Оснабрюкская) (2-ой этап)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) организовано наружное освещение протяженностью 0,835 км. Объект введен в эксплуатацию;
* по мероприятию «Организация наружного освещения на Волоколамском шоссе (от ул. Псковская до ул. Садовая)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) организовано наружное освещение протяженностью 0,350 км. Объект введен в эксплуатацию;
* по мероприятию «Организация наружного освещения на Волоколамском шоссе (от ул. Садовая до д. 5 по ул. Ключевая)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) организовано наружное освещение протяженностью 0,350 км. Объект введен в эксплуатацию;
* по мероприятию «Организация наружного освещения на Волоколамском шоссе (от д. 5 до д. 55 по ул. Ключевая)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) организовано наружное освещение протяженностью 0,265 км. Объект введен в эксплуатацию;
* по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) разработаны 2 комплекта проектно-сметной документации по объектам:

- капитальный ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: ул. Республиканская (ул. М. Конева - д. 2 на ул. Республиканская);

- капитальный ремонт ул. Бортниковская от ул. Конечной до моста через ручей Бортниковский.

Проведена государственной экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт   
ул. Бортниковская от ул. Конечной до моста через ручей Бортниковский»;

* по мероприятию «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) выполнено:

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: проезд от б-ра Цанова до проезда 1-й Складской (Средний проезд) - проезд 1-й Складской (б-р Цанова - ул. Коминтерна)»;

- проверена сметная документация, выполнены работы по ремонту искусственных дорожных сооружений (замена деформационных швов путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Волоколамского проспекта в городе Твери), оказаны услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ;

- произведена оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 03.09.2020 № 01365000001120004520 за выполненные работы по ремонту тротуаров по   
ул. Советской в размере 770,3 тыс. рублей;

* по мероприятию «Национальный проект «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 70 объектов (таблица 2) (в 2020 году – 47 объектов) общей протяженностью 62,132 км (в 2020 году – 61,6 км), на территории Заволжского, Пролетарского, Московского и Центрального районов города Твери, из них:

- на 4 объектах выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог;

- на 66 объектах выполнен ремонт автомобильных дорог;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, ремонт автомобильный дорог и ремонт тротуаров;

- проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;

- проверена сметная документация по объектам капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и тротуаров на территории города Твери;

- осуществлен строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города Твери.

*Таблица 3.7.2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта в муниципальном образовании Тверской области | Мощность объекта, км |
| 1 | Ремонт ул. Красина - ул. 2-я Красина (ул. З. Коноплянниковой –  ул. С. Тюленина) в г. Твери | 1,546 |
| 2 | Ремонт Комсомольского пр-та (ул. Горького - б-р Шмидта) в г. Твери | 0,597 |
| 3 | Ремонт ул. Коммуны (4-й пер. Вагонников - ул. Тепляковская) –  ул. Тепляковской (ул. Коммуны - ул. П. Савельевой) в г. Твери | 2,163 |
| 4 | Ремонт ул. Мусоргского (наб. А. Никитина - ул. Красина) в г. Твери | 1,086 |
| 5 | Ремонт ул. З. Коноплянниковой (ул. Горького - Волынский пер.) в г. Твери | 1,498 |
| 6 | Ремонт ул. Скворцова-Степанова - ул. Малая Тверская (наб. А. Никитина –  ул. Дачная) в г. Твери | 2,640 |
| 7 | Ремонт проезда от Петербургского ш. до ул. Седова в г. Твери | 0,430 |
| 8 | Капитальный ремонт проезда от ул. Седова в сторону поликлиники МУЗ «Городская детская больница № 3» в г. Твери | 0,445 |
| 9 | Ремонт ул. Седова (проезд от Петербургского ш. до ул. Седова - д. № 24 на ул. Седова) в г. Твери | 0,436 |
| 10 | Ремонт ул. Артюхиной (ул. Седова - д. № 2, корпус 1 на ул. Фрунзе) в г. Твери | 0,742 |
| 11 | Ремонт Молодежного б-ра - ул. Комсомольская (ул. П. Савельевой - ул. Артюхиной) в г. Твери | 0,428 |
| 12 | Ремонт наб. реки Иртыша (ул. Седова - д. № 13 на ул. П. Савельевой) в г. Твери | 0,547 |
| 13 | Капитальный ремонт проезда от Бурашевского шоссе до улицы Левитана мимо Родильного дома № 1 (улица Можайского, д. № 64) - ул. Левитана  (до ул. Можайского) в г. Твери | 1,433 |
| 14 | Ремонт ул. Линейная (ул. Левитана - ул. Луговая) в г. Твери | 1,197 |
| 15 | Ремонт ул. Бочкина (ж/д переезд - ул. Центральная, включая пр-д Базовый и  пр-д Мелиораторов) в г. Твери | 2,892 |
| 16 | Ремонт ул. Богданова (пр-т Победы - ул. Ипподромная) в г. Твери | 0,724 |
| 17 | Ремонт ул. Терещенко (ул. Ротмистрова - ул. Фадеева) в г. Твери | 1,493 |
| 18 | Ремонт ул. Вокзальная (Смоленский пер. - ул. 15 лет Октября) в г. Твери | 0,857 |
| 19 | Ремонт Вагжановского пер. (ул. Вокзальная - наб. реки Лазурь) в г. Твери | 0,436 |
| 20 | Ремонт ул. Вологодская (Бурашевское ш. - ФОК им. С. Ахмерова) в г. Твери | 0,926 |
| 21 | Ремонт ул. Малая Самара (Смоленский пер. - Вагжановский пер.) в г. Твери | 0,312 |
| 22 | Ремонт ул. Борихино поле (Старицкое ш. - д. Борихино) в г. Твери | 1,518 |
| 23 | Ремонт Мигаловской наб. (проезд от пр-та Н. Корыткова до наб. Мигаловская в районе ПКДЛ - 1-й Мигаловский пр-д) в г. Твери | 0,794 |
| 24 | Ремонт проезда от проспекта Н. Корыткова до Мигаловской набережной в районе Полиграфкомбината детской литературы (Мигаловская наб. –  пр-т Н. Корыткова) в г. Твери | 0,448 |
| 25 | Ремонт 1-го Мигаловского пр-да (Мигаловская наб. пр-т Н. Корыткова) в  г. Твери | 0,277 |
| 26 | Ремонт ул. Виноградова (б-р Ногина - 4-й пер. Красной Слободы) в г. Твери | 0,739 |
| 27 | Ремонт 1-го пер. Красной Слободы в г. Твери | 0,756 |
| 28 | Ремонт 3-го пер. Красной Слободы в г. Твери | 0,727 |
| 29 | Ремонт ул. 1-ая За линией ОЖД (Комсомольская пл., включая площадь - ул. 2-ая За линией ОЖД) в г. Твери | 1,034 |
| 30 | Ремонт ул. К. Маркса (ул. 2-ая Пухальского - пр-т Калинина) в г. Твери | 0,634 |
| 31 | Ремонт Двора Пролетарки (пр-т Калинина - Двор Пролетарки, д. № 70) в г. Твери | 1,019 |
| 32 | Ремонт проезда от д. № 15 во Дворе Пролетарки до ул. 1-ая За линией ОЖД в г. Твери | 0,575 |
| 33 | Ремонт ул. Ржевская (ул. М. Конева - д. № 14 на ул. Ржевская) в г. Твери | 0,828 |
| 34 | Ремонт ул. Гончаровой (ул. Баррикадная - ул. Макарова) в г. Твери | 1,256 |
| 35 | Ремонт ул. Большевиков (Двор Пролетарки - ул. Баррикадная) в г. Твери | 0,977 |
| 36 | Ремонт ул. Баррикадная (ул. Большевиков ул. 1-ая Профинтерна) в г. Твери | 0,695 |
| 37 | Ремонт ул. 3-я Пролетарская (ул. А. Степанова - ул. Гончаровой) в г. Твери | 0,661 |
| 38 | Ремонт ул. А. Степанова - ул. 7-ая Интернациональная (ул. 3-я Пролетарская - ул. Большевиков) в г. Твери | 1,097 |
| 39 | Ремонт ул. Можайского (Волоколамское ш. - Октябрьский пр-т) в г. Твери | 0,642 |
| 40 | Ремонт Волоколамского пр-та (пр-т Победы - ул. Коминтерна, включая путепровод через ОЖД в створе Волоколамского пр-та и подходы к нему) в г. Твери | 2,051 |
| 41 | Ремонт наб. реки Тьмака (ул. Брагина - ул. С. Перовской) в г. Твери | 0,490 |
| 42 | Ремонт ул. Роговик (Беляковский пер. - Краснофлотская наб.) в г. Твери | 0,390 |
| 43 | Ремонт ул. В. Бонч-Бруевич (Беляковский пер. - пер. Трудолюбия) в г. Твери | 0,200 |
| 44 | Ремонт ул. Циммервальдская (д. № 24 на ул. Циммервальдская - Краснофлотская наб.) в г. Твери | 0,389 |
| 45 | Ремонт ул. Желябова - ул. Староворобьевская (Свободный пер. - Смоленский пер.) в г. Твери | 1,285 |
| 46 | Ремонт ул. Симеоновская - ул. Чернышевского (Свободный пер. - Смоленский пер.) в г. Твери | 1,289 |
| 47 | Ремонт Свободного пер. (наб. С. Разина - мост через реку Тьмака в створе Свободного пер.) в г. Твери | 0,769 |
| 48 | Ремонт ул. Крылова (ул. А. Дементьева - Смоленский пер.) в г. Твери | 0,602 |
| 49 | Ремонт ул. А. Дементьева (пл. М. Тверского - д. № 20 на ул. Л. Базановой) в г. Твери | 0,889 |
| 50 | Ремонт ул. Л. Базановой (ул. А. Дементьева - ул. Трехсвятская) - ул. Трехсвятская (ул. Л. Базановой - пр-т Чайковского) в г. Твери | 0,650 |
| 51 | Ремонт ул. Ерофеева (Волоколамский пр-т - пр-т Чайковского) в г. Твери | 0,752 |
| 52 | Ремонт Студенческого пер. (наб. С. Разина - ул. Жигарева) в г. Твери | 0,840 |
| 53 | Ремонт ул. Жигарева (Тверской пр-т - ул. А. Дементьева) в г. Твери | 0,458 |
| 54 | Ремонт ул. Пушкинская - ул. Серебряная (ул. А. Дементьева - Смоленский пер.) в г. Твери | 0,615 |
| 55 | Ремонт ул. Рыбацкая (ул. А. Дементьева - наб. С. Разина, включая ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Рыбацкая до наб. С. Разина; проезд от ул. Советская до ул. Рыбацкая; проезд вдоль д. № 31 (Тверской почтамт) по ул. Советская) в г. Твери | 0,939 |
| 56 | Ремонт пл. Тверская, включая проезд от пересечения пер. Свободный и б-ра Радищева до пл. Тверская в г. Твери | 0,498 |
| 57 | Ремонт ул. И. Седых (ул. Советская - ул. Новоторжская) в г. Твери | 0,170 |
| 58 | Ремонт Татарский пер. (ул. Советская - ул. Староворобьевская) в г. Твери | 0,512 |
| 59 | Ремонт ул. Коминтерна (Волоколамский пр-т – д. № 99Б на ул. Коминтерна) в г. Твери | 2,103 |
| 60 | Капитальный ремонт проезда от Московского шоссе до лицея № 40 в д. Большие перемерки в г. Твери | 2,053 |
| 61 | Ремонт ул. М. Расковой (Волоколамское ш. - Октябрьский пр-т) в г. Твери | 0,619 |
| 62 | Ремонт ул. Бобкова (д. № 39 на ул. Бобкова - ул. Л. Чайкиной) в г. Твери | 0,927 |
| 63 | Ремонт 4-го пер. Пески - ул. 3-я Интернациональная (ул. Спартака - ул. Маслова) в г. Твери | 0,562 |
| 64 | Ремонт ул. Кирьянова (ул. Складская - д. № 35 на ул. Кирьянова) в г. Твери | 0,431 |
| 65 | Ремонт ул. И. Касьянова (ул. Оснабрюкская - д. № 1А на ул. Давыдовская) в г. Твери | 0,429 |
| 66 | Ремонт ул. Освобождения - ул. Калошинская (4-й Полевой пр-д - ул. Оснабрюкская) в г. Твери | 1,368 |
| 67 | Капитальный ремонт ул. 1-й Головинский вал (ул. Односторонняя - ул. Бакунина, включая Головинский пер., от ул. 1-й Головинский вал до ул. К. Маркса) - ул. Бакунина (1-й Головинский вал - ул. К. Маркса) в г. Твери | 0,596 |
| 68 | Ремонт ул. Медниковская (ул. Салтыкова-Щедрина - Смоленский пер.) в г. Твери | 0,343 |
| 69 | Ремонт пр-да Стеклопластик (ул. П. Савельевой - ул. Коммуны) в г. Твери | 0,832 |
| 70 | Ремонт ул. 2-я Красной Слободы (3-й пер. Красной Слободы - б-р Ногина) в г. Твери | 0,576 |
|  | **ИТОГО:** | **62,132** |

* по мероприятию «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (без софинансирования из вышестоящих бюджетов) (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) разработана проектно-сметная документация по объектам; скорректирована проектно-сметная документация по объектам; осуществлен строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог; установлен сервитут, разработаны схемы границы сервитута; проведена госэкспертиза; проверены и согласованы сметы; выполнены проектно-изыскательские работы; осуществлено проектное сопровождение и авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту объекта;
* по мероприятию «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул. Бортниковская в г. Твери» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) выполнен капитальный ремонт мостового сооружения протяженностью 14,76 п. м;
* по мероприятию «Ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: Бурашевское ш. (путепровод через ОЖД в створе Бурашевского ш. - автомобильная дорога М10 «Россия»)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 3,791 км;
* по мероприятию «Ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: Старицкое ш. (ул. 1-я Республиканская - автомобильная дорога М-10 «Россия»)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 1,648 км;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на пл. Мира в городе Твери» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью 1,058 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на пл. Тверская (вдоль д. 7 на Тверской пл., д. 5, 5 корп. 1 на Свободном пер.) и на Свободном пер. (вдоль д. 5, 7, 9 на Свободном пер.) в городе Твери» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью   
  0,317 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на наб. реки Лазурь (от переулка Смоленский до шоссе Московское) в городе Твери» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью 4,906 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Модернизация линии наружного освещения на Бурашевском шоссе на участке от Бурашевского путепровода до границы города» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтирована линия протяженностью 2,0 км;
* по мероприятию «Ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: проезд от ул. Вагжанова дом № 5 до дома № 8 по ул. Вокзальная, включая тротуар на ул. Вагжанова вдоль дома № 7» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,111 км, тротуары площадью 0,459 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: проезд от б-ра Цанова до проезда 1-й Складской (Средний проезд) - проезд 1-й Складской (б-р Цанова - ул. Коминтерна)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,298 км;
* по мероприятию «Ремонт автомобильной дороги общего пользования на территории города Твери по адресу: «ул. М. Конева (Комсомольская пл. – ул. Б. Полевого)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,849 км, площадь отремонтированных тротуаров – 1,417 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на ул. С. Перовской (вдоль домов № 52, 54, 56 на ул. С. Перовской) в городе Твери» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью 0,577 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Ремонт тротуаров на Октябрьском пр-те (ул. Можайского - ул. Королева, нечетная сторона) в городе Твери» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтированы тротуары площадью 2,573 тысяч кв. м;
* по мероприятию «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 0,324 км, площадь отремонтированных тротуаров – 0,675 тысяч кв. м.

Для повышения уровня содержания сети автомобильных дорог на территории города Твери проводились следующие работы:

- содержание магистральных и немагистральных дорог города и искусственных сооружений на них, площадью 7 130,4 тысяч кв. м, что составляет 100% от планового значения показателя (в 2020 году– 5 804,6 тысяч кв. м);

- разработано 98 схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города, что составляет 100% от планового значения (в 2020 году – 173 штуки);

- установлено 3 133 дорожных знака, что составляет 120,5% от планового значения (в 2020 году – 2 926 дорожных знаков);

- нанесено 61 389,0 кв. м (100%) дорожной разметки на автомобильных дорогах города (в 2020 году – 49 239,2 кв. м).

На территории города Твери установлено 5 новых светофорных объектов (в 2020 году – 4 новых светофорных объекта), осуществлялось обслуживание 191 светофорного объекта (в 2020 году – 187 светофорных объектов). Также были оплачены работы по обеспечению электрической энергией светофорных объектов.

Проведены работы по противопаводковым мероприятиям и содержанию сетей ливневой канализации:

- водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери объемом 2 708,0 тыс. куб. м (в 2020 году – 2 705,9 тыс. куб. м);

- прочистка водоотводных канав на дорогах города Твери протяженностью 636,3 п. м (в 2020 году – 580,4 п. м);

- промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района города Твери протяженностью 50,0 м (в 2020 году – 180,0 м);

- промывка водопропускных труб на территории Московского района города Твери протяженностью 100,0 м (в 2020 году – 100,0 м).

Поставлены транспортные средства в количестве 13 единиц (автомобиль Лада Ларгус – 2 единицы; автофургон УАЗ-390995 – 1 единица; грузовой автомобиль ГАЗ-А22R32 – 4 единицы; машина дорожная комбинированная ЭД600АК – 6 единицы), осуществлены государственная регистрация и страхование (ОСАГО) транспортных средств (в 2020 году – 8 единиц, в том числе: комбинированные дорожные машины – 6 единиц, автомобили грузовые с дизельным двигателем – 2 единицы).

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 72,3% (в 2020 году – 61,5%).

В рамках реализации **подпрограммы «Общественный транспорт»** в течение года своевременно осуществлялась подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта (159 постановлений) (в 2020 году – 48 постановлений), проведены заседания комиссии по развитию транспортной системы Тверской области.

В течение года организациям выданы:

- 2 329 согласований на перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения (в 2020 году – 265 штук);

- 526 специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2020 году – 328 штук);

- 251 согласование на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2020 году – 998 штук).

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 93,3% (в 2020 году – 93,3%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» – 83,7% (в 2020 году – 87%);

- подпрограммы 2 «Общественный транспорт» – 99,7% (в 2020 году – 97,2%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери   
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»   
на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1486. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 964,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;

- «Повышение безопасности населения города».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 26.02.2021 № 49 утвержден план реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году подготовлены нормативные правовые акты:

* постановление Администрации города Твери от 17.02.2021 № 200 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1486 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы»;
* постановление Администрации города Твери от 14.09.2021 № 868 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1486 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы»;
* постановление Администрации города Твери от 30.12.2021 №1380 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1486 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

В установленные сроки выполнены 39 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, согласно Плану реализации, составляет 100% (в 2020 году – 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2021 года плановый объем финансирования муниципальной программы составил 928,0 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным (964,0 тыс. рублей) связано с изменением объема финансирования (928,0 тыс. руб.) по мероприятиям:

- «Материальное поощрение членов добровольных народных дружин (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка»;

- «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки»;

- «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана ликвидации аварий, по декларированию безопасности на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский».

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 927,7 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 100% (в 2020 году – 38,9%).

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 99,7% (в 2020 году – 97,8%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2021 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.8.1:

*Таблица 3.8.1*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»

на 2021-2026 годы в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» | 328,0 | 327,7 | 99,9 |
| **Итого по программе** | **928,0** | **927,7** | **100,0** |

В рамках реализации **подпрограммы «Комплексная профилактика правонарушений в городе»** организовано взаимодействие Администрации города Твери и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений:

- проведено 20 заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, что составило 105,3% от запланированного показателя (в 2020 году – 19 заседаний);

- во исполнение закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» 2 493 административных протокола поступило на рассмотрение в административную комиссию при администрации города, что составляет 97,4% от запланированного показателя (в 2020 году – 1 912 протоколов);

- проведено 775 рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства, 100% (в 2020 году - 776 рейдов);

- своевременно до УМВД России по городу Твери доводилась информация о проведении на территории города мероприятия с массовым пребыванием людей, что позволило правоохранительным органам провести 72 профилактических мероприятия по обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан, т. е. достичь 100% участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий (в 2020 году – 100%);

- при проведении 1 публичного мероприятия на территории города были охвачены 100% организаторов разъяснительно-профилактической работой по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий, (в 2020 году - 100%);

- на заявленное публичное мероприятие назначен уполномоченный Администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан;

- до УМВД России по городу Твери доведена поступившая в Администрацию города информация о 89 лицах (100%), освобождающихся из мест лишения свободы (в 2020 году доведена информация о 129 лицах);

-  определено 451 место для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы, 100%. (в 2020 году – 428 мест).

Организована деятельность городского штаба народных дружин по охране общественного порядка:

- проведено 6 заседаний штаба, что составляет 100% от запланированного показателя (в 2020 году - 6 заседаний);

- 22 члена ДНД поощрены материально за активное участие в охране общественного порядка, 100% (в 2020 году – 35 членов);

- на основании анализа деятельности ДНД подготовлено 4 отчета о результатах работы народных дружин за 2021 год, 100% (в 2020 году – 4 отчета).

В рамках выполнения **задачи по профилактике правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками,** проведено:

- 4 заседания антинаркотической комиссии при Администрации города, что составило 100% от запланированного показателя (в 2020 году – 4 заседания);

- 687 профилактических мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города и в муниципальных учреждениях культуры, 100% (в 2020 году – 685 мероприятий);

- 950 подростков охвачены индивидуальными и групповыми психологическими консультациями по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью, 100% (в 2020 году – 950 подростков).

Для выполнения **задачи по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи** проведено:

- 104 заседания городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100% (в 2020 году – 105 заседаний);

- 295 мероприятий, что составило 98,7% от запланированного показателя в муниципальных общеобразовательных учреждениях города с привлечением представителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних, в которых приняло участие 20 556 человек (в 2020 году – 295 мероприятий с участием 22 062 человек);

- 1 269 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи (из них: в учреждениях культуры – 20, что составляет 100%, в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1 249, что составляет 100,1%), в которых приняло участие 19 771 человек (из них: проводимых в учреждениях культуры –   
7 800 человек, что составляет 100%, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 11 971 человек, что составляет 100,6%) (в 2020 году – 1 275 мероприятий с участием 21 781 человек);

- 44 профилактических мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100% (в 2020 году – 37 мероприятий);

- 110 мероприятий в школах города по осуществлению предпрофильной подготовки (что составляет 100,9% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 497 школьников (в 2020 году – 111 мероприятий);

-  241 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятия в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей (что составляет 100,4% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 947 человек (в 2020 году – 24 мероприятия, 638 человек);

- 1 508 несовершеннолетних были трудоустроены в каникулярное время, 100,5% (в 2020 году – 1 500 несовершеннолетних);

- к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах привлечено 1 894 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 97,1% (в 2020 году – 1 911 несовершеннолетних);

- 550 человек охвачено деятельностью детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 100% (в 2020 году – 550 человек);

- проведено 257 рейдов по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, 100,4% от запланированного показателя (в 2020 году – 256 рейдов);

- в 150 мероприятиях, 100% по правовому воспитанию учащихся приняло участие 13 510 человек (в 2020 году – 150 мероприятий);

- 225 мероприятий с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систематически пропускающими занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины, 100% от запланированного показателя, профилактической работой охвачено 1 700 несовершеннолетних (в 2020 году – 226 мероприятий).

В рамках реализации **подпрограммы «Повышение безопасности населения города»** в 2021 году решены задачи организации оповещения, защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города:

- организовано оповещение населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (в 2021 году доведен 1 сигнал оповещения о чрезвычайных ситуациях, в 2020 году – 1 сигнал);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки (100% от запланированного показателя) (в 2020 году – 1 договор);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский (100% от запланированного показателя) (в 2020 году – 1 договор);

- организовано дежурство 150 спасателей на водных объектах города, 100% от запланированного показателя (в 2020 году – 150 спасателей);

- изготовлено и установлено 24 информационных знака безопасности на воде, которые размещены вдоль береговой линии в границах города, 100% от запланированного показателя (в 2020 году – 24 знака);

- индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города, составил 0,7 человек на 100 000 человек населения (в 2020 году – 1,4 человек на 100 тыс. населения);

- осуществлен сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города, внесено в базу данных 1 098 показателей, 100% (в 2020 году – 1 098 показателей);

- осуществлен 21 мониторинг наиболее пожароопасных территорий города в весенне-летний период, 100% от запланированного (в 2020 году – 20 мониторингов);

- снижен индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населения города на пожарах, который составил 7,5 человек на 100 000 человек населения (в 2020 году – 6,1 человек на 100 тыс. населения).

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 99,8% (в 2020 году – 74,5%).

При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» – 99,8% (в 2020 году – 100%);

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» – 100% (в 2020 году – 87,2%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году –   
402 439,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

**Управление реализацией программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 26.02.2021 № 50 был утвержден «План реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 22.03.2021 № 338 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 14.05.2021 № 531 «О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 22.06.2021 № 629 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 11.08.2021 № 766 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 19.08.2021 № 796 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 27.10.2021 № 1005 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 29.12.2021 № 1576 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- распоряжение Администрации города Твери от 03.09.2021 № 313 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 50 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 01.12.2021 № 412 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 50 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 29.01.2020 № 103 «Об утверждении состава общественной комиссии».

Все изменения в Программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 27 мероприятий в установленные сроки выполнены все 27 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 100% (в 2020 году - 94,1%, в 2019 году – 85,7%, в 2018 году – 94,7%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2021 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году сформировался в сумме 425 522,2 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2021 году средств из федерального, областного и городского бюджетов на реализацию программы.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2021 году сложилось в объеме 420 607,2 тыс. рублей, в том числе: 102 779,3 тыс. рублей - за счет средств бюджета Тверской области и федерального бюджета:

- 92 704,7 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области и средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы (мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство территорий общего пользования), «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий));

- 1 985,9 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017-2022 годы (мероприятие «Содержание воинских и братских захоронений»);

- 7 941,5 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив в рамках государственной программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы;

- 147,2 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 98,8% (в 2020 году – 96,5%, в 2019 году – 96,9%, в 2018 году – 92,6%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы достигла 99,2% (в 2020 году – 93,2%, в 2019 году – 86,6%, в 2018 году – 89,6%).

В 2021 году выполнены работы по благоустройству территории в месте установки памятника Андрею Дементьеву и сквера Дружбы народов. Также заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по благоустройству сквера на Театральной площади со сроком выполнения и оплаты услуг в 2022 году, благоустройство территории планируется в 2022 году.

Разработано 16 технических паспортов парков и скверов на территории города Твери (в 2020 году – 8, в 2019 году – 8, в 2018 году – 8).

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году для улучшения внешнего облика города и повышения комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан выполнены работы:

- по благоустройству 2 территорий общего пользования площадью 66,5 тысяч кв.м, в том числе: благоустройство Мигаловской набережной, площадь благоустроенной территории 38,0 тысяч кв. м, и благоустройство набережной Афанасия Никитина, площадь благоустроенной территории 28,5 тысяч кв. м;

- по благоустройству 2 дворовых территорий площадью 6,4 тысяч кв.м, в том числе: пр-т Чайковского, д.1, корп. 1, площадь благоустроенной территории 4,8 тысяч кв. м, и   
ул. Советская, д. 56, корп. 1, 2, ул. Крылова, д. 21, площадь благоустроенной территории 1,6 тысяч кв. м.

Также в рамках вышеуказанного проекта разработаны проектные документации 2 объектов: «Улица Хромова (в районе застройки Молодежного жилого комплекса)» и «Зеленая зона в микрорайоне Мигалово (ул. Громова)». Благоустройство территорий будет проведено в 2022 году.

Проведены работы по содержанию 20 воинских и братских захоронений.

Выполнены работы:

- по содержанию парков и скверов города площадью 2 189,1 тысяч кв. м (в 2020 году – 2 165,9 тысяч кв. м, в 2019 году – 2 220,9 тысяч кв. м, в 2018 году – 2 557 тысяч кв. м);

- по валке и омолаживающей обрезке 3 045 деревьев (в 2020 году – 3 830 деревьев, в 2019 году – 2 764 дерева, в 2018 году – 2 400 деревьев);

- по обеспечению функционирования 10 фонтанов (в 2020 году – 9 фонтанов, в 2018 и 2019 годах – 10 фонтанов);

- по установке 70 конструкций вертикального озеленения (в 2020 году – 73, в 2019 году – 74, в 2018 году – 87);

- по устройству цветников площадью 3,7 тыс. кв. м (в 2020 и 2019 годах – 3,8, в 2018 году – 3,7);

- по осуществлению ремонта объектов благоустройства площадью 10 698,4 кв.м (в 2020 году – 9 768,0, в 2019 году – 9 945,4, в 2018 году – 8 969,0);

- по содержанию и ремонту 311 детских и спортивных площадок (в 2020 году – 255, в 2019 году – 147, в 2018 году – 61);

- по демонтажу 43 нестационарных объектов на территории города (в 2020 году – 73 нестационарных объектов, в 2019 году – 76 нестационарных объектов и 1 рекламной конструкции, в 2018 году – 18 рекламных конструкций);

- по устройству праздничной светотехнической иллюминации в количестве 136 штук (в 2020 году – 310, в 2019 году – 198, в 2018 году – 65), а также по установке 18 елей (в 2020 году – 19, в 2019 году – 17, в 2018 году – 16) в рамках празднования Нового года;

- по содержанию 4-х ярмарочных территорий (в 2020 и 2019 годах – 4, в 2018 году – 3).

На территории города поддерживаются в надлежащем состоянии платные парковочные пространства.

Особое внимание уделялось работе по содержанию сетей наружного освещения города. На территории города Твери в 2021 году обслуживалось 22 526 светоточек (в 2020 году – 21 820, в 2019 году – 21 713, в 2018 году – 21 452). Доля действующих в городе светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, поддерживалась на уровне 96,5%.

В течение года поступило 78 заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери.

Выполнены работы по благоустройству 99 дворовых территорий с использованием асфальтобетонного гранулята, площадью 20,5 тысяч кв. м:

- в Заволжском районе – 34 дворовые территории, площадь 7,9 тысяч кв. м;

- в Пролетарском районе – 29 дворовых территорий, площадь 5,0 тысяч кв. м;

- в Московском районе – 31 дворовая территория, площадь 6,7 тысяч кв. м;

- в Центральном районе – 5 дворовых территорий, площадь 0,9 тысяч кв. м.

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив благоустроено 14 дворовых территорий, площадью 4,6 тысяч кв. м:

- Артиллерийский пер., д. 7 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 900,0 кв. м);

- 1-й пер. Красной Слободы, д. 7/1 (обустроена детская спортивная площадка);

- пр-т Октябрьский, д. 34 (устройство газона площадью 345 кв. м);

- пр-т 50 лет Октября, д. 28 (обустроена детская площадка, установлены секции ограждений протяженностью 345 м);

- ул. Б. Полевого, д. 2 корп. 1 (установлены секции ограждений протяженностью   
345 м и 11 светильников);

- б-р Ногина, д. 3 (установлена система видеонаблюдения (10 камер), система контроля и управления доступом);

- ул. Спартака, д. 19 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью   
1 120,0 кв. м);

- ул. Кирова, д. 5 (установлены секции ограждений протяженностью 128 м и автоматические ворота);

- ул. Можайского, д. 62, корп. 1 (обустройство детской площадки малыми архитектурными формами, игровым оборудованием и резиновым покрытием);

- ул. Загородная, д.14, корп. 1 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 623,0 кв. м);

- пос. Химинститута, д. 184 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 454,0 кв. м);

- пос. Химинститута, д. 24 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 1 103,8 кв. м).

- ул. Новоторжская, д. 5 (обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта площадью 357,0 кв. м);

- пр-т Чайковского, д. 46 (установлены секции ограждений протяженностью 39,1 м и автоматические ворота).

В целях улучшения экологического состояния и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города участниками муниципальной программы осуществлялись работы по сбору и вывозу мусора, по ликвидации несанкционированных навалов мусора. За отчетный период объем вывезенного мусора с территории города составил 5 457,6 куб. м (в 2020 году – 4 441,1 куб. м, в 2019 году –   
4 909,5 куб. м, в 2018 году – 10 472,5 куб. м).

Производилась эвакуация транспортных средств, с признаками брошенных (бесхозяйных), в том числе, за счет средств собственников. В 2021 году эвакуировано 2 транспортных средства (в 2019 году – 4, в 2018 году – 5).

Завершены работы по благоустройству муниципальных кладбищ, количество мест захоронения – 7 300 мест.

В рамках муниципального задания (ТГМБУ «Радуница») проводились работы по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ на площади 2 224 тысяч кв. м, выдано 6 453 пропуска на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ (в 2020 году – 5 204, в 2019 году – 4 594, в 2018 году – 4 598), выдано 490 справок о местах захоронения из архивного фонда захоронений (в 2020 году – 460, в 2019 году – 516, в 2018 году – 488), выделено 6 453 места под захоронение (места выделялись по обращениям граждан) (в 2020 году – 5 665, в 2019 году – 4 894, в 2018 году – 4 917), круглосуточно обеспечивалась охрана кладбищ (365 суток).

**Оценка эффективности реализации Программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 99,2% (в 2020 году – 94,6%, в 2019 году – 90,7%, в 2018 году – 91,3%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери   
«Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 29.12.2018 № 1664. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 5 000,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – департамент).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Управление имуществом города Твери»;

- «Управление земельными ресурсами города Твери».

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем разработан и утвержден распоряжением Администрации города Твери от 26.02.2021 № 46 План реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы (далее – План реализации).

Департаментом, как ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации, по результатам которого в муниципальную программу вносились необходимые изменения:

- распоряжение Администрации города Твери от 28.09.2021 № 337 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021 № 46 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 28.09.2021 № 921 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1108 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 19.01.2022 № 30 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 30.03.2021 № 363 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.05.2017 № 672 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков»»;

- постановление Администрации города Твери от 07.06.2021 № 598 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 766 «Об утверждении состава комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства»»;

- постановление Администрации города Твери от 27.09.2021 № 917 «О внесении изменения в Постановление Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери»»;

- постановление Администрации города Твери от 01.11.2021 № 1025 «О создании комиссии по проведению аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и предоставленных по результатам аукциона, в связи с прекращением действия договоров аренды таких земельных участков»»;

- постановление Администрации города Твери от 01.11.2021 № 1027 «Об утверждении персонального состава комиссии по проведению аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных по результатам аукциона, в связи с прекращением действия договоров аренды таких земельных участков;

- решение Тверской городской Думы от 01.01.2021 № 245 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.05.2000 № 95 «О порядке продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери»»;

- решение Тверской городской Думы от 22.04.2021 № 58 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок продажи в коммунальных квартирах по городу Твери»»;

- решение Тверской городской Думы от 27.08.2021 № 135 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении положения о предоставлении в аренду муниципального имущества г. Твери»»;

- решение Тверской городской Думы от 24.09.2021 № 161 «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в городе Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 281 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 310 «Об утверждении значений коэффициента, применяемого при определении размера арендной платы за земельные участки, расположенные на территории города Твери, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без проведения торгов»».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100%.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2021 года плановый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год сформировался в сумме 3 264,6 тыс. рублей. Уменьшение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным связано с оптимизацией расходов на 2021 год. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 3 108,7 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 95,2% (в 2020 году – 94,7%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 97,7% (в 2020 году – 98,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2021 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.10:

*Таблица 3.10*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы

в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП,  тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» | 2 708,5 | 2 624,5 | 96,9 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» | 556,1 | 484,2 | 87,1 |
| **Итого по программе** | **3 264,6** | **3 108,7** | **95,2** |

Неполное освоение бюджетных средств связано с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контракта на организацию работ по формированию земельных участков, в том числе под объектами жилищно-коммунального хозяйства (мероприятие 1.05 подпрограммы 2 муниципальной программы) и в связи с возвратом Арбитражным судом Тверской области с депозита суда неиспользованных денежных средств, направленных департаментом, на проведение судебных экспертиз (мероприятие 2.08 подпрограммы 1).

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери, на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. Реализация поставленной цели осуществлялась в рамках подпрограмм муниципальной программы, итоги, реализации которых характеризуются следующими показателями.

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Управление имуществом города Твери»** в 2021 году получены следующие результаты:

–18 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (для сравнения: в 2020 году – 17 договоров);

– 2 759 объектов приняты в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы (для сравнения: в 2020 году – 360 объектов);

– проведена инвентаризация 9 738 объектов (для сравнения: в 2020 году – инвентаризация 74 991 объекта);

– произведена оценка рыночной стоимости и оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 1 832 объектов (для сравнения: в 2020 году – оценка 401 объекта);

– получено 1 353 выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (для сравнения: в 2020 году – 1 613 выписок);

– проведена 51 проверка использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования (для сравнения: в 2020 году – 105 проверок).

В рамках **подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами города Твери»** за отчетный период:

– площадь переданных в аренду муниципальных земельных участков составила   
25,6 га (для сравнения: в 2020 году – 13,9 га);

– получено 98 выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки (для сравнения: в 2020 году – 140 выписок);

– многодетным гражданам бесплатно предоставлено 28 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (для сравнения: в 2020 году – 29 участков).

Степень исполнения целевых показателей муниципальной программы:

1. Размер прогнозируемых доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составил 982 122,4 тыс. рублей, показатель достигнут на 101,1% от запланированного. Причиной перевыполнения установленного уровня показателя в 2021 году является перевыполнение бюджетных назначений по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования город Тверь (за исключением земельных участков) в виде арендной платы.

2. Доля муниципального имущества города Твери, вовлеченного в хозяйственный оборот, составила 85%, показатель достигнут на 100% от запланированного значения.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 97% (для сравнения: в 2020 году – 97,3%). При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- по подпрограмме 1«Управление имуществом города Твери» – 99,4% (в 2020 году – 99,8%);

- по подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» – 95,3% (в 2020 году – 94,7%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери   
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы**

Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы на 2021 год – 25 716,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Твери (отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери).

Муниципальная программа включает в себя три основные задачи:

- повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений;

- обеспечение работы сотрудников структурных подразделений Администрации города Твери за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных;

- повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений Администрации города.

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 04.02.2021 № 23 был утвержден План реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 16.11.2021 № 1043 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2020 году – 100%).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2021 году составило 24 137,1 тыс. рублей Соответственно полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 93,9% (в 2020 году – 95,8%).

Общая сумма неосвоенных бюджетных ассигнований в 2021 году составила 1 579,3 тыс. рублей из них:

- 167,1 тыс. рублей – в декабре 2021 года отменена заявка на поставку мониторов для нужд Администрации города Твери;

- 696,5 тыс. рублей – неисполнение по муниципальному контракту на поставку системных блоков для нужд Администрации города Твери. Исполнителю направлено решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, заключенного в соответствии с протоколом от 26.10.2021 № 0836600003321000633-3 (исх. от 28.12.2021 № 01/7153-и), обязательства со стороны исполнителя выполнены в полном объеме (акт выполненных работ от 02.02.2022), решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта отменено);

- 119,4 тыс. рублей – неисполнение по муниципальному контракту на поставку картриджей для лазерных принтеров и копировально-множительной техники для нужд департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Исполнителю направлено решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, заключенного в соответствии с протоколом от 29.10.2021 № 0836600003321000642-3 (исх. от 23.12.2021 № 30/7540-и);

- 596,3 тыс. рублей – экономия по результатам проведенных конкурентных процедур Администрации города Твери и структурных подразделений.

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 96,7%.

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году:

- на Портале государственных услуг Российской Федерации опубликовано 38 муниципальных услуг – 100% от планового значения 2021 года (в 2020 году – 38 услуг);

- размещено 783 публикации о деятельности Администрации города Твери на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» – 104,4% от планового значения 2021 года (в 2020 году – 701 публикация);

- доля эффективно работающих сегментов информационной системы в структурных подразделениях Администрации города Твери и Тверской Городской Думы (ТГД) – 100% от планового значения 2021 года (в 2020 году – 100%);

- обеспечена бесперебойная работа электронного документооборота во всех структурных подразделениях Администрации города Твери. В системе зарегистрировано 180 пользователей – 100% от планового значения 2021 года (в 2020 году – 180 пользователей);

- приобретен аппаратно-программный комплекс (АПК) DOMINATION IP-128P-24-HSR. Информационная система видеонаблюдения, работающая на базе данного АПК, обеспечивает сбор, трансляцию, маршрутизацию и хранение видеопотоков с более чем 250 муниципальных камер, установленных на территории города Твери в местах массового пребывания людей и в общественных зонах города Твери (в 2020 году – до 64 камер);

- в полном объеме обеспечена бесперебойная работа персональных рабочих мест и периферийного оборудования в Администрации города и всех структурных подразделениях.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021 - 2026 годы» в 2021 году составил 97,5% (в 2020 году – 98,3%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Содействие развитию туризма в городе Твери»   
на 2018-2023 годы**

Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 2 950,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент экономического развития администрации города Твери.

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 05.03.2021 № 57 был утвержден «План реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- распоряжение Администрации города Твери от 06.07.2021 № 205 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 05.03.2021 № 57 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023 годы» в 2021 году»;

- постановление Администрации города Твери от 09.09.2021 № 853 «О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- распоряжение Администрации города Твери от 09.09.2021 № 325 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 05.03.2021 № 57 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023 годы» в 2021 году»;

- постановление Администрации города Твери от 16.11.2021 № 1044 «О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году готовились своевременно. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100%.

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2021 плановый объем финансирования муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы составил   
2 950,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило   
2 950,6 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 100% (в 2020 – 100%, 2019 – 96,1%, 2018 – 99,8%), степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы также сложилась на уровне 100% (в 2020 – 99,8%, 2019 – 100%, 2018 – 100%).

**Характеристика отдельных мероприятий программы**

По итогам 2021 года туристический поток в городе Твери оценивается на уровне   
168,2 тыс. человек, что составило 90,9% от запланированного показателя. Плановое значение не достигнуто в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области. Для сравнения: в 2020 году туристский поток оценивался на уровне   
126 тыс. человек, в 2019 году – на уровне 180 тыс. человек, в 2018 году – на уровне   
196 тыс. человек. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери составило 3 963 единицы, что на 1,6% превышает запланированное значение. Для сравнения: в 2020 году количество койко-мест в коллективных средствах размещения составляло 3 515 единиц, в 2019 году – 3 700 единиц, в 2018 году – 3 650 единиц. Относительно планового показателя возросла среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере гостеприимства и общественного питания на 23,7% и составила 600 человек (для сравнения: в 2020 году –590 человек, в 2019 году – 484 человека, в 2018 году – 475 человек). От гостиниц и предприятий общественного питания в 2021 году в местный бюджет поступило 3 550,0 тыс. рублей налоговых платежей, что составило 120,9% от запланированного значения (в 2020 году поступило 3 220,0 тыс. рублей, в 2019 году –   
2 776 тыс. рублей, в 2018 году – 4 538 тыс. рублей). Загрузка номерного фонда коллективных средств размещения составила 36,4%, показатель достигнут на 98,6% от запланированного значения (в 2020 году данный показатель был на уровне 33,3%).

**В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году:**

- направлена заявка Администрации города Твери на участие в III Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PRObrend» - 2021 в номинации «Брендинг туристской продукции». По результатам конкурса «Тверской ТИЦ» получил Гран-при;

- принято участие делегаций и представителей Администрации города Твери в работе Международной выставки «Интурмаркет», в 27-м Международном форуме-выставке по туризму «Отдых» и в 8-и областных форумах, семинарах и совещаниях. Для сравнения: в 2020 году принято участие в работе Международной выставки «Интурмаркет» и в 9-и областных форумах, семинарах и совещаниях, в 2019 году – участие в работе 3-х Международных выставок («Интурмаркет-2019», «MITT-2019», «Отдых-2019») и в 8-и межрегиональных форумах, в 2018 году – в работе 2-х Международных выставок («Интурмаркет – 2018» и «MITT - 2018») и в 3-х областных форумах и семинарах;

- представителями Администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери принято участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма. Всего проведено 13 мероприятий (100% от запланированного количества мероприятий): 12 спринтов «Полигон»; народные гуляния «Широкая тверская Масленица»; «Тьмацкий перекат» фестиваль бурной воды по гребному спорту (каяки); семейный экосубботник «Чистый город»; официальная встреча делегации Деда Мороза в рамках проекта «Большой Ганзейский путь Деда Мороза»; 22-е соревнование по трофи «Весенняя распутица 2021»; праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; праздничные мероприятия, посвященные Дню города Твери; Тверской замес: битва supёrov в экстрим-парке «Полигон»; RFC Russia TVER 2021 в эсктрим-парке «Полигон»; культурно-массовое мероприятие «Рождественская ярмарка»; мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков; встреча Деда Мороза (в 2020 году в рамках муниципальной программы было проведено 12 мероприятий, в 2019 году – 17 мероприятий, в 2018 году – 10 мероприятий);

- муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» (далее - МАУ «АСЭР») в рамках муниципального задания оказывались туристско-информационные услуги в стационарных условиях (количество посетителей за год составило 5 537 человек, исполнение показателя – 284,7%), удаленно через сеть Интернет (более   
186 000 обращений, исполнение показателя – 124,4%), а также вне стационара (более 35 000 обращений, исполнение показателя – 786,4%). Превышение плановых показателей муниципального задания обусловлено конкурентоспособной работой туристского информационного центра (далее – ТИЦ) в Городском саду, ростом интереса гостей и жителей города к виртуальному путешествию в период пандемии, активным продвижением туристско-информационных ресурсов путем распространения информационных материалов, обеспечивающих внутренний въездной туризм на площадке ТИЦ, увеличением количества консультаций сотрудников ТИЦ на культурно-массовых мероприятиях. Для сравнения: в 2020, 2019 и 2018 годах фактические показатели посещения информационного туристского центра города Твери соответственно составили: 2 018, 2 648, 3 500 человек посетили центр в стационарных условиях, более 189 000, 230 000, 145 000 обращений зафиксировано удаленно через сеть Интернет и более 4 700, 8 000, 4 500 обращений вне стационара. Субсидия на выполнение муниципального задания в 2021 году учреждением использована в объеме   
1 800,6 тыс. рублей или на 100%;

- 26 сентября в ландшафтном парке в пойме реки Тьмаки состоялся ежегодный исторический фестиваль клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское», участие в котором приняли 3 180 человек.

«Княжество Тверское» – это однодневный городской фестиваль, на котором современный человек соприкасается с историей и ее героями. Фестиваль проводится для того, чтобы каждый гость мог найти в образах прошлого новые знания, вдохновение или пример для подражания. Важной частью программы фестиваля стал турнир «Меч Твери», который включал в себя бои воинов в средневековых доспехах и соревнования по спортивному мечу среди юниоров. Гостей фестиваля «Княжество Тверское» ждал большой интерактивный квест с множеством фотозон и непростыми головоломками. Для удобства посетителей работали информационный центр и фудкорт «Сытный двор»;

- 9 и 10 мая в городе Твери, в поселке Власьево, на берегу реки Волги возле липовой рощи состоялся X исторический фестиваль «Тверская застава», участие в котором приняли   
2 250 человек.

Тверская застава – это блеск доспехов на солнце, деревянная крепость на волжском берегу, богатырская силушка и рыцарская честь. В десятый раз на Тверской земле собрались воины, ремесленники, купцы и артисты из разных городов России. На 2 дня берег Волги превратился в турнирное поле за стенами средневекового города. Главной частью программы фестиваля стал турнир по историческому средневековому бою в доспехах. Также гостей фестиваля ждали купеческая ярмарка, настольные игры древности, выставки «Лагерь русских воинов» и «Монгольская юрта», средневековые танцы и мастер-классы;

- 14 февраля 2021 года в экстрим-парке «Полигон» состоялись 22-е ежегодные соревнования по джип-триалу в двух любительских дисциплинах - спринт и триал, Кубок Главы города Твери «Лебедушкино озеро – 2021»;

- в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» в период с июня по август 2021 года каждые выходные на набережной Степана Разина города Твери, на участке от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской, проводились фестивали: «Творчество», «Движение», «Общегородской фестиваль на набережной Степана Разина в городе Твери». Проезжая часть стала общественной зоной для спорта и отдыха.

В рамках фестивалей жители и гости города Твери приняли участие в творческих мастер-классах по танцам, рукоделию, программированию, рисованию, бесплатных занятиях по групповым спортивным программам (фитнес клуб «Athletic Gym»), также проводились благотворительные акции от «Общества по защите животных» и организации «Пища жизни», выставки, выступления творческих коллективов. На набережной работали уличные кафе в стиле «Street-Food», была организована ярмарка, где продавались фермерские продукты, товары хэнд-мейд, натуральная косметика и многое другое.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 100% (в 2020 году – 99,9%, в 2019 году – 98,4%, в 2018 – 99,9%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы по итогам 2021 года признается эффективной.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Содействие экономическому развитию города Твери»   
на 2019-2024 годы**

Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 3 341,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент экономического развития администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Содействие развитию экономического потенциала»;

- «Малое и среднее предпринимательство»;

- «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери».

**Управление реализацией муниципальной программы.**

В целях реализации муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 09.03.2021 № 59 был утвержден План реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были подготовлены нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 14.05.2021 № 542 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 08.07.2021 № 674 «О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 12.11.2021 № 1035 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2021 № 1374 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- распоряжение Администрации города Твери от 02.08.2021 № 263 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 09.03.2021 № 59 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году готовились своевременно.

Из 43 мероприятий в установленные сроки выполнено 41 мероприятие. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий составляет 95,3%.

В 2021 году не исполнены 2 административных мероприятия:

- «Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов». Сформированные предложения по актуализации перечня рассмотрены Координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при Администрации города Твери (протокол от 25.11.2021) и комиссией по эффективному использованию муниципального имущества (протокол от 09.12.2021). Актуализация перечня будет осуществлена в 2022 году;

- «Организация деятельности Совета руководителей предприятий при администрации города Твери». Согласно Положению о Совете руководителей предприятий города Твери при администрации города Твери (далее – Совет) заседания Совета проводятся по мере необходимости. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, заседания Совета не проводились. В 2021 году обновлен состав Совета в связи с кадровыми изменениями (постановление Администрации города Твери от 14.12.2021 № 1235 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 12.11.2018 № 1436 «Об утверждении состава Совета руководителей предприятий города Твери при администрации города Твери»).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2021 года плановый объем финансирования программы с учетом внесения изменений в бюджет города Твери в 2021 году сложился в объеме   
2 491,6 тыс. рублей.

Снижение в 2021 году объема финансирования по муниципальной программе по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с сокращением финансирования на 850 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (800 тыс. рублей); «Издание аналитических, информационно-справочных материалов, посвященных экономической ситуации в городе Твери» (50 тыс. рублей).

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 2 491,6 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 100% (в 2020 году - 85,4%, в 2019 году – 91,2%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 96,2% (в 2020 году - 99,2%, в 2019 году – 98,6%).

Финансирование мероприятий муниципальной программы полностью осуществлялось за счет средств бюджета города Твери.

Исполнение муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм в 2021 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.13:

*Таблица 3.13*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери

«Содействие экономическому развитию города Твери»   
на 2019-2024 годы в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. рублей | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала» | 188,0 | 188,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» | 2 303,6 | 2 303,6 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери» | 0,0 | 0,0 | х |
| **Итого по программе** | **2 491,6** | **2 491,6** | **100,0** |

В рамках реализации **подпрограммы «Содействие развитию экономического потенциала»** выполнено:

- внесены изменения в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года» (Решение Тверской городской Думы от 12.02.2021 № 9).

- Главе города Твери направлен на рассмотрение доклад о реализации Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года и ходе исполнения плана мероприятий за 2020 отчетный год.

В рамках муниципального контракта с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области получено 113 официальных статистических изданий. Предоставленная информация использовалась всеми структурными подразделениями Администрации города Твери в процессе подготовки проекта бюджета, нормативных актов и документов, разработки прогнозов социально–экономического развития города Твери.

Разработан прогноз социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период (постановление Администрации города Твери от 27.10.2021 № 1004) для представления в Тверскую городскую Думу с проектом бюджета города Твери на 2022-2024 годы.

Проводился мониторинг реализации муниципальных программ города Твери и адресной инвестиционной программы города Твери:

- подготовлено 9 сводных информационных справок о выполнении в 2021 году планов реализации муниципальных программ;

- размещено на официальном сайте Администрации города Твери 10 информационных справок о реализации муниципальных программ в 2021 году;

- подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в 2020 году;

- подготовлены 4 отчета об итогах реализации адресной инвестиционной программы.

В соответствии с запросами, поступающими от Министерств Тверской области о перспективной потребности в квалифицированных кадрах по предприятиям и организациям города Твери в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 26.02.2013 № 61-пп, департаментом экономического развития проводился мониторинг потребности экономики города Твери в квалифицированных кадрах.

Осуществлялась подготовка и размещение на официальном сайте Администрации города Твери доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по муниципальному образованию городу Твери за 2020 год и их планируемых значениях на 3-х летний период по данным структурных подразделений.

В течение 2021 года ежемесячно в адрес Главы города Твери представлялся сводный доклад о социально-экономической ситуации на предприятиях и организациях, расположенных на территории города Твери.

В соответствии с Соглашением между Министерством экономического развития Тверской области и Администрацией города Твери по внедрению на территории города Твери стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 25.08.2017   
№ 39-СРК/17 департаментом экономического развития администрации города Твери осуществлено анкетирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг на территории города Твери. Анкетирование и анализ результатов проводились в электронном виде посредством использования сервиса Google «Формы». Сводные результаты анкетирования, доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери представлены в Министерство экономического развития Тверской области в установленные сроки с последующим размещением на официальном сайте Администрации города Твери.

Подготовлены 10 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В течение года велась работа по регулированию деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери:

- подготовлено 10 аналитических заключений по исполнению муниципальными унитарными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово- хозяйственной деятельности;

- проведены 11 заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери;

- подготовлено 39 заключений по выполнению предприятиями утвержденных показателей экономической эффективности деятельности.

Доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, деятельность которых признана эффективной по итогам отчетного года, составляет 33,3%.

Совместно с некоммерческими организациями в сфере предпринимательства проведено 1 мероприятие - открытие курсов «Школа социального бизнеса» совместно с Благотворительным фондом помощи малообеспеченным и безработным «Свое дело» (04.03.2021).

В целях реализации мероприятий, направленных на сокращение объемов теневой экономики, департаментом экономического развития организованы 4 заседания комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери.

В целях развития инвестиционного потенциала города Твери в 2021 году на официальном сайте Администрации города Твери осуществлена актуализация следующей информации:

- перечень свободных производственных площадей;

- о тарифах естественных монополий.

В рамках проведения мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Твери в 2021 году подготовлены и представлены руководству города Твери отчетные данные, в том числе о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности.

Подготовлены презентационные материалы об инвестиционных возможностях города Твери. В течение года уточнены сведения инвестиционного паспорта города Твери.

В 2021 году в соответствии с положением об управлении проектами в Администрации города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 04.03.2019  
№ 233, департаментом экономического развития, на базе которого образован Проектный офис Администрации города Твери, организовано 18 заседаний Проектного комитета при Администрации города Твери. Всего по итогам года 3 проекта признаны реализованными: «Строительство пешеходного моста через р. Тьмака», «Строительство памятника   
А.Д. Дементьеву»; «Разработка проектов муниципальных правовых актов города Твери в сфере инициативного бюджетирования».

В рамках реализации **подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»**:

В целях поддержки субъектов МСП муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» в рамках муниципального задания оказаны информационные услуги 144 786 субъектам предпринимательства (в 2020 году – 73 432,   
в 2019 году – 47 698). Увеличение данного показателя связано с активностью в социальных сетях (Facebook, Вконтакте), а также через Интернет сайт тверьбизнес.рф.

Имущественная поддержка оказана 15 субъектам МСП, что составляет 100% от планового значения.

На территории тверского городского бизнес-инкубатора размещено 15 субъектов МСП, которыми создано 24 рабочих места, что на 26,3% выше планового значения. В 2020 году данный показатель составлял 27 рабочих мест, в 2019 году – 26 рабочих мест.

В 2021 году в целях реализации задачи по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в рамках муниципальной программы в соответствии с утвержденным порядком оказана поддержка 1 субъекту МСП, направленная на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в объеме 200,0 тыс. рублей (в 2018 году поддержка оказана 4 субъектам МСП, в 2019 году – 3 субъектам, в 2020 году поддержка не оказывалась).

В целях реализации задачи «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества» администрациями районов города Твери проведено 12 культурно-массовых мероприятий с участием субъектов МСП (100% от планового значения).

В рамках мероприятия «Проведение исследовательских работ, социологических исследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МСП» департаментом экономического развития администрации города Твери проведено исследование структуры организаций, осуществляющих деятельность в сфере креативной индустрии. В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках Тверской области в 2021 году проведено анкетирование 331 субъекта предпринимательства.

В целях информирования о мероприятиях, направленных на развитие экономики и предпринимательства города Твери, в средствах массовой информации размещено 15 публикаций, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери.

Принято участие в проведении 2-х мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимательства (организаторы - Министерство экономического развития Тверской области, ЦОУ «Мой бизнес», МАУ «АСЭР»):

- День российского предпринимательства (май 2021 года);

- Всемирная неделя предпринимательства (ноябрь 2021 года).

Организовано участие 75 субъектов МСП в культурно-массовых мероприятиях: общегородской спортивный фестиваль «Движение», общегородской фестиваль «Творчество», общегородской фестиваль на набережной Степана Разина города Твери, «Рождественская ярмарка», спринт «12 месяцев-финал года».

В рамках реализации **подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери»** в целях повышения качества и доступности услуг муниципальных учреждений утверждено 165 муниципальных заданий (100% от планового значения), подготовлено 38 заключений по расчетам тарифов на дополнительные платные услуги муниципальных учреждений (126,7% от планового значения).

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг проводился мониторинг качества муниципальных услуг, обновление реестра муниципальных услуг.

С целью содействия развития потребительского рынка проведено 6 мероприятий (100% от планового значения):

• смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к Новому 2022 году и Рождеству Христову»;

• организовано торговое обслуживание населения при проведении 5 мероприятий:

- Лыжня России 2021;

- Масленица;

- Светлое Христово Воскресение – Пасха;

- Кросс Нации -2021;

- Рожественская ярмарка.

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 97,6% (для сравнения: в 2020 году – 93,5%, в 2019 году – 95,6%). При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Содействие развитию экономического потенциала» – 89,4% (в 2020 году – 96,7%, в 2019 году – 98,1%);

- подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» – 98,3% (в 2020 году – 100%, в 2019 году – 91,7%);

- подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери» – 98,6 % (в 2020 году – 100%, в 2019 году – 100%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы**

Муниципальная программа города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462. Решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 4 892,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери

**Управление реализацией муниципальной программы**

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 26.02.2021 № 48 утвержден план реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году подготовлены следующие нормативные правовые акты:

* постановление Администрации города Твери от 10.02.2021 № 174 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы»;
* постановление Администрации города Твери от 17.03.2021 № 322 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020 - 2025 годы»;
* постановление Администрации города Твери от 28.06.2021 № 648 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы»;
* постановление Администрации города Твери от 30.12.2021 № 1381 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы»;
* распоряжение Администрации города Твери от 06.10.2021 № 345 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.02.2021   
  № 48 «Об утверждении плана реализации в 2021 году муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

В установленные сроки выполнены 18 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий в 2021 году согласно Плану реализации, составляет 100% (в 2020 году - 100%.).

**Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели**

По состоянию на 31.12.2021 года плановый объем финансирования муниципальной программы составил 4 482,5 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным (4 892,5 тыс. рублей) связано с уменьшением объема финансирования мероприятия «Обеспечение инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, находящихся в муниципальном ведении, с дальнейшим их техническим обслуживанием» на 781,0 тыс. рублей и включением в муниципальную программу нового мероприятия «Обеспечение физической охраны мест массового пребывания людей для поддержания правопорядка и сохранности материального имущества» (371,0 тыс. рублей).

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 4 274,9 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 95,4% (в 2020 году – 97,5%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 97,6% (в 2020 году – 100%).

Исполнение муниципальной программы в 2021 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.14:

*Таблица 3.14*

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование МП, тыс. руб. | | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| план | факт |
| Задача 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери» | 4 482,5 | 4 274,9 | 95,4 |
| Задача 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах города Твери» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | **4 482,5** | **4 274,9** | **95,4** |

В рамках реализации **задачи 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери»** организовано взаимодействие Администрации города Твери и правоохранительных органов в работе по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери:

- проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии администрации города, что составило 100% от запланированного показателя (в 2020 году – 3 заседания);

- проведено 593 профилактических мероприятия антитеррористического характера в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры и потребительского рынка, 100,2% (в 2020 году – 596 мероприятий);

- подготовлено 12 аналитических материалов в рамках мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, что составило 100% от запланированного показателя (в 2020 году – 100%);

- проведено 30 встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни, 100% (в 2020 году – 30 встреч);

- проведено 2 заседания межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери, что составило 100% от запланированного показателя (в 2020 году – 2 заседания);

- проведена актуализация мест массового пребывания людей на территории города Твери, подготовлен 1 правовой акт о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей, 50% от запланированного показателя (в 2020 году – 1 правовой акт);

- 100% культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан прошло с принятием мер по антитеррористической защищенности;

- размещено на официальном сайте Администрации города Твери (www.tver.ru) и распространено в средствах массовой информации 2 информационных материала о действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в местах массового пребывания населения, что составило 100% от запланированного показателя (в 2020 году – 2 информационных материала);

- проведено 128 проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений, 100% (в 2020 году – 128 проверок);

- обеспечена готовность 1 группы, участвующей в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 100%;

- изготовлено и распространено 800 единиц печатной продукции по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, что составляет 100% от запланированного (в 2020 году – 800 единиц);

- 2 места массового пребывания людей обеспечено инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности, 100% (в 2020 году – 7 мест).

- 7 мест массового пребывания людей поставлено на обслуживание и обеспечено физической охраной.

В рамках выполнения **задачи 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах города Твери»:**

- проведено 231 профилактическое мероприятие по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности, из них 191 мероприятие в общеобразовательных учреждениях (100,5% от запланированного) и 40 мероприятий в учреждениях культуры (100% от запланированного) (в 2020 году – 191 мероприятие и 42 мероприятия соответственно);

- проведены разъяснительные беседы с представителями молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, с педагогами, руководителями кружков и секций, заведующими клубами по месту жительства, с представителями неформальных общественных организаций по профилактике проявлений экстремизма, в которых приняло участие 1 150 человек, 100% от запланированного показателя (в 2020 году – 1 150 человек);

- 100% организаторов публичных мероприятий охвачены разъяснительно-профилактической работой по недопущению проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публичных мероприятий (в 2020 году – 100%);

- обеспечена готовность 1 группы, участвующей в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма, 100% (в 2020 году – 1 группа).

**Оценка эффективности реализации программы**

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составил 97,0% (в 2020 году – 99%). При этом итоговые показатели эффективности задач муниципальной программы:

- задача 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери» – 98,1% (в 2020 году – 99%);

- задача 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах города Твери» – 100% (в 2020 году – 100%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,   
касающейся реализации муниципальных программ**

Согласно принципам проектного управления, в течение отчетного года производился ежемесячный мониторинг муниципальных программ в части исполнения планов реализации муниципальных программ и использования выделенных бюджетных средств. Мониторинг направлен на раннее выявление возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного уровня исполнения, а его данные используются при расчете интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период.

Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ выполнена на основе данных о степени кассового их исполнения, степени достижения плановых значений показателей эффективности и соблюдении сроков реализации программных мероприятий с учетом действующей «Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери». Обобщенные результаты оценки эффективности реализовывавшихся в 2021 году муниципальных программ представлены в Таблице 4.1.

Выполненные расчеты показывают, что среднее значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальных программ (И) в 2021 году составило 95%   
(справочно: в 2020 году – 92,4%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 94,8% (в 2020 году – 95%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 93,2% (в 2020 году – 87,5%);

- «Экономика и совершенствование управления» – 98% (в 2020 году – 97,3%).

Согласно действующей методике оценки эффективности реализации муниципальных программ средний уровень реализации муниципальных программ соответствует эффективной реализации.

При этом в зависимости от полученных значений интегральных показателей эффективности реализации все муниципальные программы разделились на три группы (таблица 4.1).

*Таблица 4.1*

Распределение муниципальных программ

по степени эффективности реализации

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы (МП)** | **Значения интегральных показателей эффективности реализации МП**  **в 2021 году (И),**  **%** | **Ответственный исполнитель МП** |
| **Эффективная реализация МП (90% ≤ И ≤100%)** | | | |
| 1 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | **100,0** | Департамент экономического развития |
| 2 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | **99,8** | Управление по обеспечению жизнедеятельности населения |
| 3 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | **99,3** | МКУ «Управление социальной политики» |
| 4 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | **99,2** | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 5 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | **98,4** | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 6 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | **97,6** | Департамент экономического развития |
| 7 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | **97,5** | Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 8 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | **97,0** | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами |
| 9 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | **97,0** | Управление по обеспечению жизнедеятельности населения |
| 10 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | **96,5** | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства |
| 11 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | **93,3** | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 12 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | **92,6** | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| **Удовлетворительная эффективность реализации МП (80% ≤ И <90%)** | | | |
| 13 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | **88,7** | Управление образования |
| **Недостаточно эффективная реализации МП (70% ≤ И <80%)** | | | |
| 14 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | **73,4** | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства |
|  | **Средний уровень реализации МП** | **95,0** | х |

Из данных таблицы следует, что эффективно (90% ≤ И ≤100%) в 2021 году были реализованы следующие 12 муниципальных программ:

* «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы;
* «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;
* «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы;
* «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы;
* «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы;
* «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы;
* «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы.

Указанные муниципальные программы в отчетном году в основном выполнены, цели практически достигнуты, задачи решены.

Одна программа со значением интегрального показателя эффективности реализации МП в пределах от 80% до 90% в 2021 году реализована с удовлетворительной эффективностью, то есть данная муниципальная программа в незначительной степени недовыполнена, цели в основном достигнуты, задачи в основном решены, результаты исполнения программы находятся в рамках допустимого.

Одна программа со значением интегрального показателя эффективности реализации МП в пределах от 70% до 80% в 2021 году реализована с недостаточной эффективностью, то есть данная программа в значительной степени недовыполнена, цели достигнуты частично, задачи решены не в полном объеме, результаты исполнения программы находятся на грани неисполнения.

Полученные результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года будут использованы Администрацией города Твери при принятии решения о корректировке и финансировании действующих муниципальных программ в процессе бюджетного планирования на очередной плановый период.

Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери П.С. Петров

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение № 1

**Информация**

**о степени достижения плановых значений показателей и индикаторов**

**муниципальных программ города Твери в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Степень достижения плановых значений показателей и индикаторов МП,  % |
|  | ***Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал*** | ***92,9*** |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | 87,7 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | 96,8 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | 87,5 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 99,7 |
|  | ***Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда*** | ***93,4*** |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | 79,0 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | 93,2 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | 91,5 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | 99,7 |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 99,2 |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | 97,6 |
|  | ***Раздел III. Экономика и совершенствование управления*** | ***98,5*** |
| 11 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | 97,7 |
| 12 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 13 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 100,0 |
| 14 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 96,2 |
|  | **В среднем по муниципальным программам** | **94,7** |

Приложение № 2

**Информация**

**о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию**

**муниципальных программ города Твери в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП,  % |
|  | ***Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал*** | ***91,1*** |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | 90,2 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | 99,9 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 98,6 |
|  | ***Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда*** | ***95,0*** |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | 59,7 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | 99,8 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | 95,2 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 98,8 |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | 95,4 |
|  | ***Раздел III. Экономика и совершенствование управления*** | ***95,0*** |
| 11 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | 95,2 |
| 12 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | 93,9 |
| 13 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 100,0 |
| 14 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 100,0 |
|  | **В среднем по муниципальным программам** | ***92,5*** |

Приложение № 3

**Информация**

**о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий,**

**предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери**

**в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Соблюдение сроков исполнения мероприятий,  предусмотренных планами реализации МП,  % |
|  | ***Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал*** | ***93,9*** |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | 87,2 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | 88,2 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
|  | ***Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда*** | ***99,1*** |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | 94,6 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 100,0 |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | 100,0 |
|  | ***Раздел III. Экономика и совершенствование управления*** | ***98,8*** |
| 11 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 12 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | 100,0 |
| 13 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 100,0 |
| 14 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 95,3 |
|  | **В среднем по муниципальным программам** | **97,5** |

Приложение № 4

**Информация**

**о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации**

**муниципальных программ города Твери в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Значения интегральных показателей эффективности реализации МП,  % |
|  | ***Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал*** | ***94,8*** |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы | 88,7 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы | 98,4 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы | 92,6 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы | 99,3 |
|  | ***Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда*** | ***93,2*** |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы | 73,4 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы | 96,5 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы | 93,3 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы | 99,8 |
| 9 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 99,2 |
| 10 | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы | 97,0 |
|  | ***Раздел III. Экономика и совершенствование управления*** | ***98,0*** |
| 11 | «Управление муниципальной собственностью» на 2021-2026 годы | 97,0 |
| 12 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы | 97,5 |
| 13 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 100,0 |
| 14 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 97,6 |
|  | **В среднем по муниципальным программам** | **95,0** |