Приложение

к постановлению

от _01 марта 2010 г._ №_477_

ПЛАН

мероприятий администрации города Твери

по реализации решения Тверской городской Думы от 29.01.2010 г. №29

«Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2010 год»

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. «Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий», «План развития и реконструкции муниципальных унитарных предприятий» |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий и выработка предложений по выполнению запланированных показателей. | структурные подразделения администрации города, курирующие МУП | ежеквар- тально | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 1.08.2010, за 9 месяцев до 1.11.2010 , годовой отчет до 1.03.2011 . | Зам. Главы администрации города по курируемым направлениям |
|  | Раздел 2. «Деятельность муниципальных учреждений» |  |  |  |  |
| 1. | По плану сети: |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Организация работы по реорганизации муниципальных образовательных учреждений: - подготовка инициирующего письма управления образования Главе администрации города Твери по вопросу реорганизации образовательных учреждений; - подготовка решения экспертного Совета по реорганизации образовательных учреждений; - подготовка постановления Главы администрации города Твери о реорганизации образовательных учреждений; - издание приказа управления образования администрации города о реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения начальных школ - детских садов и ДОУ к общеобразовательным учреждениям; - проведение совещания и ознакомление коллективов муниципальных образовательных учреждений с порядком реорганизации; - уведомление налоговых органов, фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных учреждений; - опубликование в СМИ сообщения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений; - уведомление сотрудников муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов, ДОУ об изменении существенных условий труда; | - управление образования; - департамент управления имуществом и земельными ресурсами; -муниципальные учреждения образования | в течение 2010 года | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2010 , за 9 месяцев до 10.10.2010 , годовой отчет до 1.02.2011 | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - утверждение изменений в Уставе муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы; - оформление лицензии муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы; - утверждение нового штатного расписания муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы; - перевод сотрудников муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов, ДОУ в муниципальное образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу; - проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов, ДОУ, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности; - письменное уведомление кредиторов муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов, ДОУ и муниципальных образовательных учреждений СОШ о реорганизации; - проведение сверки задолженности муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов, ДОУ перед кредиторами; - подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов, ДОУ; |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - передача муниципального имущества муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов, ДОУ в казну г.Твери с последующей передачей его муниципальным образовательным учреждениям - средним общеобразовательным школам, подготовка соответствующих проектов распорядительных актов; - проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ; - подготовка документов, необходимых для исключения муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов, ДОУ из Единого государственного реестра юридических лиц. |  |  |  |  |
| 1.2. | Перевод на самостоятельное ведение бухгалтерского учета МДОУ №2, 20/1, 27 ,68, 69, 97, 132, 133, 153, 164. | - управление образования; - муниципальные учреждения образования | С 1 января 2010 года | -//- | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |
| 1.3. | Проведение мероприятий по реорганизации коечной сети в соответствии с планом и территориальной программой госгарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи. | - департамент здравоохранения и социальной политики; - муниципальные учреждения здравоохранения | В течение 2010 года | -//- | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |
| 2. | По плану предоставления муниципальных услуг: |  |  |  |  |
| 2.1. | Доведение плана предоставления платных услуг до каждого муниципального учреждения. | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи | I квартал 2010 года | Отчет предоставляется зам. Главы администрации города О.Б. Кудряшову до 10.06.2010 | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |
| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| 2.2. | Выполнение расчетов для установления размера родительской платы на 2011 год | управление образования | декабрь 2010 года | Отчет предоставляется зам. Главы администрации города О.Б. Кудряшову до 1.01.2011 | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |
| 2.3. | Организация работы муниципальных медицинских учреждений по оказанию бесплатной медицинской помощи населению города в соответствии с действующим законодательством (составление и согласование с ТТФОМС планов муниципальных заданий и объемов оказания медицинской помощи на каждое муниципальное учреждение здравоохранения. Ежеквартальный сбор и анализ информации). | департамент здравоохранения и социальной политики | В течение 2010 года | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2010, за 9 месяцев до 10.10.2010, годовой отчет до 1.02.2011 | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |
| 2.4. | Обеспечение работы молочной кухни и раздаточных пунктов. | департамент здравоохранения и социальной политики | В течение 2010 года | -//- | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |
| 2.5. | Осуществление контроля за ценообразованием на услуги, предоставляемые подведомственными учреждениями на платной основе в соответствии с действующими нормативными документами. | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи | В течение 2010 года | -//- | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 3. «План капитальных вложений, текущего ремонта и благоустройства в отраслях социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 1. | По плану капитального ремонта отраслей городского хозяйства |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений социально-культурной сферы: -разработка и согласование технического задания на проведение конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению капитального ремонта; -подготовка конкурсной документации и публикация сообщения о проведении торгов; -проведение торгов по капитальному ремонту согласно титульным спискам; -заключение муниципального контракта с победителями торгов; -выполнение муниципальных контрактов по капитальному ремонту: - для учреждений образования в срок до 1.09.2010; - для учреждений здравоохранения в срок до 1.10.2010; - культуры, физической культуры и спорта в срок до 15.11.2010. -финансирование работ; -контроль за реализацией мероприятий; -приемка работ у подрядчика. В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тыс. руб., организация работ проходит без проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи - управление муниципального заказа | в течение 2010 года | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2010, за 9 месяцев до 10.10.2010, годовой отчет до 1.02.2011 . | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Своевременное внесение изменений в титульные списки капитального ремонта объектов социально-культурной сферы: - подготовка проекта постановления Главы администрации города о внесении изменений в титульные списки; - согласование с постоянным комитетом ТГД по социальной политике; - опубликование в СМИ. | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи | В течение 2010 года, но не позднее 15 декабря т.г. | Постановление Главы администрации города о внесении изменений в титульные списки | Зам. Главы администрации города Савченко Н.М. |
| 1.3. | Организация работы по проведению капитального ремонта жилищного фонда и объектов улично-дорожной сети (далее УДС): -разработка и согласование технического задания на проведение конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению капитального ремонта; -согласование технического задания со структурными подразделениями; -подготовка конкурсной документации на выполнение проектно-сметной документации и публикация сообщения о проведении торгов; -проведение торгов по капитальному ремонту согласно титульным спискам; -заключение муниципального контракта с победителями торгов; -выполнение муниципальных контрактов по капитальному ремонту жилищного фонда в течение года и объектов улично-дорожной сети в срок до 1.10.2010 .; | - департамент ЖКХ, - администрации районов | в течение 2010 года | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2010, за 9 месяцев до 10.10.2010, годовой отчет до 1.02.2011. | Зам. Главы администрации города Савченко Н.М. |

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -финансирование работ; -контроль за реализацией мероприятий; -приемка работ у подрядчика. В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тыс. руб., организация работ проходит без проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. |  |  |  |  |
| 1.4. | Своевременное внесение изменений в титульные списки капитального ремонта жилищного фонда и объектов улично-дорожной сети: - подготовка проекта постановления Главы администрации города о внесении изменений в титульные списки; - согласование с постоянным комитетом ТГД по экономической политике; - опубликование в СМИ. | департамент ЖКХ | В течение 2010 года, но не позднее 15 декабря т.г. | Постановление Главы администрации города Твери о внесении изменений в титульные списки | Зам. Главы администрации города Савченко Н.М. |
| 2. | По плану текущего ремонта и благоустройства отраслей городского хозяйства |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по проведению текущего ремонта муниципальных учреждений социально-культурной сферы, УДС и благоустройства: - разработка и согласование технического задания на проведение конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению текущего ремонта; -подготовка конкурсной документации и публикация сообщения о проведении торгов; -проведение торгов по текущему ремонту согласно титульным спискам; -заключение муниципального контракта с победителями торгов; -выполнение муниципальных контрактов по текущему ремонту; -финансирование работ; -контроль за реализацией мероприятий; -приемка работ у подрядчика. | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи, - департамент ЖКХ, - администрации районов, управление муниципального заказа. | в течение 2010 года | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2010, за 9 месяцев до 10.10.2010, годовой отчет до 1.02.2011. | Зам. Главы администрации города Борисов А.В., Зам. Главы администрации Савченко Н.М., Главы администраций районов |
| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
|  | В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тыс. руб., организация работ проходит без проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. |  |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление информации по изменению титульного списка текущего ремонта объектов УДС в департамент ЖКХ и департамент экономики, инвестиций и промышленной политики. Участие в согласовании изменений в титульные списки текущего ремонта УДС с постоянным комитетом ТГД по экономической политики. | Администрации районов | Ежеквар-тально |  | Зам. Главы администрации города Савченко Н.М. |
| 2.3. | Своевременное внесение изменений в титульные списки: - подготовка проекта Постановления Главы администрации города о внесении изменений в титульные списки; - согласование с профильными комитетами ТГД; - опубликование в СМИ. |  | В течение 2010 года, но не позднее 15 декабря т.г. | Постановление Главы администрации города | Зам. Главы администрации города Савченко Н.М. Зам. Главы администрации Борисов А.В. |
|  | - по объектам текущего ремонта УДС; | - департамент ЖКХ; |  |  |  |
|  | - по объектам отрасли «Образования»; | - управление образования; |  |  |  |
|  | - по объектам отрасли «Здравоохранения»; | - департамент здравоохранения и социальной политики |  |  |  |
|  | - по объектам отрасли «Культура, физическая культура и спорт»; | - управление по культуре, спорту и делам молодежи; |  |  |  |
| 3. | Обеспечение условий для заключения договоров и муниципальных контрактов на проведение мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения». Осуществление контроля за объемами и качеством поставляемых товаров, работ и услуг. Осуществление контроля за вводом оборудования в эксплуатацию. | - департамент здравоохранения и социальной политики - руководители подведомственных учреждений | В течение 2010 года | Отчет за I полугодие до 10.07.2010, за 9 месяцев до 10.10.2010, годовой отчет до 1.02.2011. | Зам. Главы администрации города Борисов А.В. |
| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
|  | Раздел 4. «План работ по озеленению города» |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по озеленению территории города: |  |  |  |  |
|  | - подача заявок в управление муниципального заказа на проведение конкурсных процедур; - проведение конкурсных процедур; - заключение муниципальных контрактов; - выполнение условий муниципальных контрактов, осуществление контроля за ходом выполнения работ; - приемка работ у подрядчика; - финансирование работ. В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тыс. руб., организация работ проходит без проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. | - департамент ЖКХ, - администрации районов -управление муниципального заказа | В течение 2010 года | -//- | Зам. Главы администрации города Савченко Н.М., Главы администраций районов |
| 2. | Своевременное внесение изменений в титульные списки: - подготовка проекта постановления Главы администрации города о внесении изменений в титульные списки; - согласование с постоянным комитетом ТГД по экономической политике; - опубликование в СМИ. | - департамент ЖКХ, - администрации районов | В течение 2010 года, но не позднее 15 декабря т.г. | Постановление Главы администрации города | Зам. Главы администрации города Савченко Н.М. |

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики							Л.А. Шевчук