Приложение к постановлению

Администрации города Твери

от «17» апреля 2019 № 406

П Л А Н

подготовки и обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода 2019 года на территории города Твери

| №  п.п. | Проводимые мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ | | | |
| 1. | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери (далее – КЧС и ОПБ города Твери) и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций районов в городе Твери (далее - КЧС и ОПБ районов в городе Твери) вопросов подготовки к пожароопасному периоду и борьбе с пожарами в 2019 году | До  22.04.2019 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 2. | Разработка планов мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий пожаров на территории районов в городе Твери | До  26.04.2019 | Администрации районов в городе Твери |
| 3. | Уточнение закрепленных за администрациями районов в городе Твери и объектами экономики участков зеленой зоны города Твери, а также сил и средств для оказании помощи в тушении пожаров | До  25.04.2019 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами, администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой» |
| 4. | Создание при КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери оперативных групп по контролю за выполнением противопожарных мероприятий | До  22.04.2019 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 5. | Принятие необходимых мер по благоустройству и поддержанию противопожарного режима мест массового отдыха жителей города Твери в лесопарковой зоне на подведомственной территории | До  22.04.2019 | Администрации районов в городе Твери |
| 6. | Разработка и утверждение на май-сентябрь месяцы графиков дежурства в организациях приспособленной техники, привлекаемой для тушения пожаров, а также автотранспорта для перевозки личного состава к очагам пожара | До  25.04.2019 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МУП «ЖЭК», Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1, МБУ «Зеленстрой» |
| 7. | Подготовка дополнительных сил и средств, пунктов водозабора к развертыванию в районах возможных пожаров для обеспечения работы пожарных расчетов | До  26.04.2019 | МУП «ЖЭК», МБУ «Зеленстрой» |
| 8. | Проверка противопожарного состояния подведомственной территории и мест массового отдыха жителей в зеленой зоне города Твери | До  25.04.2019 | Администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой» |
| 9. | Проверка готовности техники, которая планируется к применению в пожароопасный период | До  25.05.2019 | МУП «ЖЭК» |
| 10. | Определение пунктов питания и лимитов на питание личного состава, участвующего в тушении лесных и торфяных пожаров | До  28.04.2019 | Управление по ОБЖН г. Твери, департамент экономического развития администрации города Твери |
| 11. | Изготовление и установка информационных стендов и аншлагов по пожарной безопасности в наиболее посещаемых местах зеленой зоны на территории города Твери | До  26.04.2019 | МБУ «Зеленстрой» |
| 12. | Организация и проведение пропаганды знаний правил пожарной безопасности в парках, рощах, лесных насаждениях на территории города Твери | с 22.04.2019 | Управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой» |
| 13. | Создание на базе управления по ОБЖН г. Твери оперативного штаба по борьбе с пожарами в парках, рощах, лесных насаждениях на территории города Твери | До  25.04.2019 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 14. | Создание необходимых резервов финансовых и материально-технических средств на пожароопасный период | До  22.04.2019 | Департамент финансов |
| 15. | Организация противопожарной агитации среди населения через средства массовой информации и проведение разъяснительной работы по соблюдению правил противопожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, управление образования администрации города Твери, отдел информации и аналитики |
| 16. | Проведение совместных осмотров противопожарного состояния пожароопасных объектов, объектов экономики, жилого сектора, расположенных в опасных в пожарном отношении районах | До 29.04.2019 | Управление по ОБЖН г. Твери, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери Главного управления МЧС России по Тверской области (далее - ОНД и ПР по городе Твери (по согласованию) |
| 17. | Организация взаимодействия с УМВД России по г. Твери с Тверским военным гарнизоном по вопросам проведения профилактических противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых на тушение пожаров | Постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, УМВД России по г. Твери, Тверской военный гарнизон (по согласованию) |
| 18. | Выработка комплекса мер административного характера в отношении лиц, нарушающих требования пожарной безопасности | До 22.04.2019 | Управление по ОБЖН г. Твери, УМВД России по г. Твери, ОНД и ПР по городу Твери (по согласованию) |
| 2. С ВВЕДЕНИЕМ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ | | | |
| 1. | Перевод городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенная готовность» (в соответствии с создающейся обстановкой), подготовка проекта постановления Администрации города Твери | В нерабочее время  к «Ч» + 04.00  В рабочее время  к «Ч» + 01.00 | Управление по ОБЖН г. Твери, Глава города Твери |
| 2. | Сбор штаба руководства по тушению пожаров | к «Ч» + 02.00 | Председатели  КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 3. | Усиление охраны лесопарковой зоны города Твери, торфяных месторождений, установление при необходимости запрета на посещение лесных массивов и торфяников, подготовка проекта постановления Администрации города Твери | к «Ч» + 03.00 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 4. | Развертывание дополнительных пунктов водозабора в районах возможных пожаров | к «Ч» + 06.00 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, МУП «ЖЭК», МБУ «Зеленстрой» |
| 5. | Организация патрулирования оперативными группами пожароопасных территорий в городе Твери | До отмены противопожарного режима | Председатели КЧС и ОПБ районов в городе Твери, управление по ОБЖН г. Твери |

Примечание: Сокращения, применяемые в тексте:

«Ч» - условное обозначение астрономического времени начала выполнения мероприятия.

Начальник управления по обеспечению

безопасности жизнедеятельности населения

администрации города Твери А.О. Антонов