П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» сентября 2012 года                                                                   № 1401

г. Тверь

# О плане мероприятий по оказанию содействия # избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных выборах депутатов Тверской городской Думы 14 октября 2012 года

# В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Тверской городской Думы, назначенных на 14 октября 2012 года, в соответствии с пунктами 16, 17 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 14 статьи 17 Избирательного кодекса Тверской области, на основании календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Тверской городской Думы, утвержденному постановлением избирательной комиссии города Твери от 24.08.2012 № 01-07/23,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Тверской городской Думы (приложение).

2. Заместителям Главы администрации города, главам администраций районов в городе Твери, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города:

2.1. принять необходимые меры по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов в рамках полномочий администрации города, установленных федеральным законодательством и Уставом города Твери;

2.2.  принять меры по обеспечению бесперебойной работы средств связи в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования.

2.2. обеспечить незамедлительное рассмотрение и реализацию обращений граждан, поступающих в администрацию города, администрации районов в городе Твери, касающихся жизнеобеспечения жителей и предстоящих выборов.

3. Департаменту жилищно – коммунального хозяйства (А.С.Шумский), департаменту благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта (Б.А.Аракелов) совместно с администрациями районов принять необходимые меры по бесперебойному обеспечению избирательных участков электроэнергией, проверить и привести в порядок подходы к избирательным участкам.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города С.В.Чубенко.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок               до 01.11.2012.

## Глава администрации города                                                            В.М.Павлов

- Приложение к постановлению - администрации города Твери - от «____» _______ 2012 г. № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Тверской городской Думы

# 14 октября 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | # Образование избирательных участков на территории города Твери (п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ), пункт 2 статьи 16 Избирательного кодекса Тверской области (далее – ИКТО) | Не позднее 2 сентября 2012 года | Отдел по взаимодействию с ТГД и ЗС Тверской области по согласованию с избирательной комиссией города Твери |
| - 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (п.7 ст.19 ФЗ, п.6 ст.16 ИКТО) | Не позднее 5 сентября 2012 года | Управление информации и ТОС |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.54 ФЗ, п.7 ст.51 ИКТО) | Не позднее 23 сентября 2012 года | Администрации районов в городе Твери по предложению избирательной комиссии города Твери |
| - 5. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, с избирателями (п.5 ст.53 ФЗ, п.5 ст.50 ИКТО) | В течение двух дней со дня подачи указанных заявок | Администрации районов в городе Твери |
| - 8. | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, находящихся в муниципальной собственности (п.16 ст.20 ФЗ, п.14. ст.17 ИКТО) | Не позднее 18 сентября 2012 года | Администрации районов в городе Твери |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (п.2 ст.53 ФЗ, ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Отдел административных органов |
|  | Оказание содействия в обеспечении средствами связи помещений избирательных участков (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | По заявкам участковых избирательных комиссий | Администрации районов в городе Твери |
|  | Организация обеспечения охраны и пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | До 5 октября 2012 года | Управление по делам ГО и ЧС, отдел административных органов, администрации районов в городе Твери |
|  | Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении предвыборной агитации посредством публичных мероприятий (ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В период предвыборной агитации и до ноля часов 13 октября 2012 года | Отдел административных органов, администрации районов в городе Твери |
|  | Разработка плана культурно-массовых мероприятий в день выборов | До 5 октября 2012 года | Управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с администрациями районов в городе Твери |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в день выборов | 14 октября 2012 года | Управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с администрациями районов в городе Твери |
|  | Определение дислокации предприятий розничной торговли и общественного питания для обслуживания населения на избирательных участках в день выборов | До 5 октября 2012 года | Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы |
|  | Организация розничной торговли и общественного питания на избирательных участках в день выборов | 14 октября 2012 года | Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы |
|  | Закрепление транспортных средств за участковыми избирательными комиссиям на день выборов (п.16 ст.20 ФЗ, п.14 ст.17 ИКТО) | До 5 октября 2012 года | Администрации районов в городе Твери |
|  | Обеспечение транспортных средств, для организации голосования в случае чрезвычайных ситуаций (по одному автобусу марки ПАЗ на каждый район с 8.00 до 20.00) | До 12 октября 2012 года | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта |
|  | Обеспечение транспортных средств, для ответственных лиц и дежурных сотрудников администрации города на день голосования | До 12 октября 2012 года | Отдел МТО и обслуживания административных зданий |
|  | Проверка технической готовности помещений избирательных участков для голосования | До 12 октября 2012 года | Администрации районов в городе Твери |
|  | Проведение совещаний по вопросам подготовки к выборам: |  |  |
|  | 15.1. городское совещание с заместителями Главы администрации города, администрациями районов в городе Твери, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации города Твери, представителями избирательных комиссий, правоохранительных органов и общественности; | До 12 октября 2012 года | Глава администрации города |
|  | 15.2. с администрациями районов в городе Твери; | Еженедельно с 17 сентября 2012 года | Заместители Главы администрации города |
|  | 15.3. с руководителями органов территориального общественного самоуправления. | Еженедельно с 24 февраля 2012 года | Администрации районов в городе Твери |

## Первый заместитель

## Главы администрации города                                                         С.В.Чубенко