Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «16» мая 2012 г.  № 896

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА

«Тверь – территория здорового образа жизни на 2012 год»

г. Тверь

2012 год

ПАСПОРТ

городской программы

«Тверь – территория здорового образа жизни на 2012 год»

| № раздела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Наименование программы | Городская программа «Тверь – территория здорового образа жизни на 2012 год» (далее - Программа) |
| II | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.17, ст.16); Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р; Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р; Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в ред. от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе») |
| III | Координатор программы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| IV | Основные разработчики программы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| V | Цели и задачи программы | Цель – улучшение условий для формирования ценностного отношения к здоровью среди граждан города Твери и профилактики употребления психоактивных веществ. Задачи Программы: - совершенствование учебно-методического, информационного обеспечения в сфере пропаганды здорового образа жизни в городе Твери; - усиление мер по организации досуга молодежи; - совершенствование межведомственного взаимодействия и расширение сотрудничества в области содействия противодействию употреблению психоактивных веществ; - усиление мер по организации в «зонах трезвости» мест для отдыха семьи и молодежи. |
| VI | Сроки и этапы реализации программы | 2012 год |
| VII | Система программных мероприятий | Система мероприятий Программы включает в себя: - консультативно-аналитическая деятельность по профилактике злоупотребления пивом, алкогольной продукцией, наркотическими средствами и психотропными веществами; -информационно-пропагандистские мероприятия в сфере пропаганды здорового образа жизни на территории города Твери, в том числе в местах для отдыха семьи и молодежи; - мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике злоупотребления пивом, алкогольной продукцией, содействия противодействию незаконному распространению и употреблению наркотиков. |
| VIII | Исполнители программы | - управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города; - управление образования администрации города; - управление информации и территориального общественного самоуправления администрации города; - управление информационных ресурсов и технологий администрации города; - управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города; - управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города; - администрация Заволжского района в городе Твери; - администрация Московского района в городе Твери; - администрация Пролетарского района в городе Твери; - администрация Центрального района в городе Твери; - управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области (по согласованию); - ГУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (по согласованию); - ФГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» (по согласованию); - Центр развития молодежных волонтерских программ Тверского государственного университета (по согласованию); - Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |
| IX | Объемы и источники финансирования | - |
| X | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение количества правонарушений, преступлений, совершенных подростками и молодежью в состоянии алкогольного опьянения на 3%; - развитие позитивных форм семейного отдыха и молодежного досуга; - увеличение численности молодёжи, охваченной городским добровольческим движением в части пропаганды здорового образа жизни; - укрепление межведомственного сотрудничества в вопросах профилактики употребления психоактивных веществ. |
| XI | Система организации контроля за исполнением программы | Координатор осуществляет общее руководство реализацией Программы: - ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей заместителю Главы администрации города Твери по социальным вопросам; - до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей заместителю Главы администрации города Твери по социальным вопросам; - до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет доклад о ходе реализации Программы Главе администрации города Твери и заместителю Главы администрации города Твери по социальным вопросам. Исполнители Программы: - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей Координатору Программы в бумажном и электронном вариантах. Координатор Программы вносит изменения в Программу в установленном порядке. |
| XII | Принятые сокращения | УФСКН - Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области; РКДН и ЗП – районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; ОДН УМВД по г. Твери – Отдел по делам несовершеннолетних Управления министерства внутренних дел по городу Твери; отдел ООД УУП ПДН УМВД по г. Твери – отдел организационной деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Управления министерства внутренних дел по городу Твери; ОП ПДН – отдел полиции по делам несовершеннолетних; ТОС – территориальное общественное самоуправление; учреждения СПО – учреждения среднего профессионального образования; учреждения ВПО – учреждения высшего профессионального образования; МБОУ ЦДОД и Д «Затверецкий» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий»; МБУК «Муниципальная библиотечная система» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная библиотечная система»; МБУК «ТГМВЦ» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»; МБУ «ДК пос. Элеватор» - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры поселка Элеватор»; МБУ ДК пос. Литвинки - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры поселка Литвинки»; МБУ ДК «Мир» - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Мир»; МБУ «ПМЦ» - муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр». |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время одной из проблем остается ухудшающееся здоровье населения, в частности, молодого поколения.

Причиной тому является распространение наркотической и алкогольной, пивной зависимости, а также сопутствующих заболеваний. Состояние здоровья населения, в частности, молодежной популяции, представляет собой компонент оценки потенциала общественного здоровья и одновременно одну из объективных характеристик социально-экономического развития регионального сообщества.

С целью улучшения здоровья молодого поколения тверичан, профилактики социально значимых заболеваний в молодежно-культурной среде актуальным является комплексное развитие в городе Твери системы оздоровления и отдыха подростков и молодежи, развитие массовых видов молодежного спорта и туризма.

Действующая в 2010 и 2011 года программа «Тверь – территория здорового образа жизни» была направлена на решение таких целей, как:

- развитие системы нравственного воспитания граждан г. Твери, направленной на формирование здорового образа жизни, гражданского сознания;

- профилактика злоупотребления пивом, алкогольной продукцией среди населения города.

- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Существенными достижениями реализации Программы явились:

Во-первых, стали традицией мероприятия, посвященные Дню здоровья, Дню борьбы с курением, Дню борьбы с наркоманией, Дню трезвости.

Во-вторых, представителями органов муниципальной власти совместно с УВД и общественностью на регулярной основе проводились рейды по выявлению лиц, распивающих спиртные напитки.

В-третьих, в целях улучшения деятельности и реализации мер по профилактике употребления психоактивных веществ и развития городского волонтерского движения на базе МБУ «Подростково-молодежный центр» начал функционировать Молодежный волонтерский центр «Перспектива».

В-четвертых, на базе МБУ «Подростково-молодежный центр» с января 2011 года открыт Центр социально-психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово», задачами которого являются оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществление информационно-консультативной поддержки детям, родителям и педагогам, обеспечение консультативной помощи родительской и педагогической общественности в целях развития толерантного поведения. Психологами центра проводятся индивидуальные консультации, групповые тренинги на предмет успешной социально-психологической адаптации к условиям проживания в современном мире, в том числе профилактики употребления психоактивных веществ. Кроме того, психологи Центра социально-психологической помощи включены в состав районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В-пятых, в 2010 году в рамках Программы были созданы 4 «зоны трезвости» (Городской Сад, парк Победы, ул. Трехсвятская, б-р Радищева). В 2011 году в рамках Программы усилены меры по организации в «зонах трезвости» мероприятий профилактической направленности.

Тем не менее, на сегодняшний день продолжает существовать проблема организации досуга и привлечения к занятиям спортом детей из малообеспеченных семей и подростков группы риска, молодежи, взрослого населения, поскольку востребованные формы досуга и виды спорта требуют финансовых затрат. Необходимо отметить, что профилактическая деятельность, работа по формированию навыков здорового образа жизни является приоритетной, так как на этом этапе еще представляется возможным предотвратить пополнение общего количества потребителей наркотической, алкогольной продукции.

Данные проблемы невозможно решить без согласованных действий различных субъектов профилактики и комплекса мер, скоординированных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. В сфере профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании только межведомственный подход с использованием интерактивных методов работы способен обеспечить эффективное достижение поставленной цели. Использование программно-целевого метода в решении рассматриваемой проблемы позволяет минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах, обеспечивает достижение цели в более короткие сроки.

- На решение указанных выше проблем направлена данная программа. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р; концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р; Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в ред. от 18.07.2011 N 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»).

- Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы ее реализации

Цель – улучшение условий для формирования ценностного отношения к здоровью среди граждан города Твери и профилактики употребления психоактивных веществ.

Задачи Программы:

- совершенствование учебно-методического, информационного обеспечения в сфере пропаганды здорового образа жизни в городе Твери;

- усиление мер по организации досуга молодежи;

- совершенствование межведомственного взаимодействия и расширение сотрудничества в области содействия противодействию употреблению психоактивных веществ;

- усиление мер по организации в «зонах трезвости» мест для отдыха семьи и молодежи.

Сроки реализации программы – 1 января 2012 года – 31 декабря 2012 года.

- Раздел 3. Система программных мероприятий

В соответствии с поставленными целью и задачами реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий:

- консультативно-аналитическая деятельность по профилактике злоупотребления пивом, алкогольной продукцией, наркотическими средствами и психотропными веществами;

-информационно-пропагандистские мероприятия в сфере пропаганды здорового образа жизни на территории города Твери, в том числе в местах для отдыха семьи и молодежи;

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и  профилактике злоупотребления пивом, алкогольной продукцией, содействия противодействию незаконному распространению и употреблению наркотиков.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджета города Твери в рамках текущего содержания отраслей.

- Раздел 4. Ресурсное обеспечение целевой программы

- Источники финансирования: средства городского бюджета за счет текущего содержания отраслей, возможно привлечение дополнительных источников финансирования.

- Раздел 5. Механизм реализации Программы и координация реализации программных мероприятий

Основным координатором по выполнению мероприятий Программы является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, которое в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущий мониторинг реализации Программы;

- осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы.

Механизмы выполнения Программы:

- широкое информирование граждан, организаций города Твери о мероприятиях, участие в которых способствует реализации Программы;

- отбор молодёжных инициатив и предложений по выполнению работ в рамках Программы;

- делегирование полномочий по выполнению отдельных направлений работы и отдельных мероприятий общественным инициативам, работающим в сфере пропаганды здорового образа жизни.

Для организации эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с населением в рамках пропаганды здорового образа жизни предполагается:

- мониторинг и оценка действующих молодёжных инициативных групп, творческих коллективов, организаций, направленных на формирование навыков здорового образа жизни;

- создание и систематическое обновление открытой базы данных о социально активной молодёжи, участников добровольческого движения для организаций города Твери;

- использование наиболее интересного российского опыта по механизмам, формам реализации мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ;

- постоянный сбор и анализ предложений, инициатив подростков и молодёжи в учебных заведениях города Твери;

- проведение молодёжных форумов, фестивалей, конференций по повышению мотивации к здоровому образу жизни с участием представителей органов местного самоуправления.

- Раздел 6. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществляет управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, являющееся координатором Программы.

Исполнителями Программы являются:

- управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города;

- управление образования администрации города;

- управление информации и территориального общественного самоуправления администрации города;

- управление информационных ресурсов и технологий администрации города;

- управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города;

- управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города;

- администрация Заволжского района в городе Твери;

- администрация Московского района в городе Твери;

- администрация Пролетарского района в городе Твери;

- администрация Центрального района в городе Твери;

- управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области (по согласованию);

- ГУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (по согласованию);

- ФГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» (по согласованию);

- Центр развития молодежных волонтерских программ Тверского государственного университета (по согласованию);

- Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Координатор Программы обеспечивает мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий, своевременно представляет отчётную информацию о ходе реализации Программы, уточняет механизм реализации Программы, разрабатывает и вносит Координатор Программы вносит изменения в Программу в установленном порядке.

Исполнители Программы обеспечивают мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий в части их касающейся, по мере необходимости готовят предложения по корректировке перечня программных мероприятий, уточняют отдельные их показатели.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, как координатор Программы, осуществляет общее руководство реализацией Программы:

- ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей заместителю Главы администрации города Твери по социальным вопросам;

- до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей заместителю Главы администрации города Твери по социальным вопросам;

- до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет доклад о ходе реализации Программы Главе администрации города Твери и заместителю Главы администрации города Твери по социальным вопросам.

Исполнители Программы:

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей Координатору Программы в бумажном и электронном вариантах.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации городской программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- снизить количество правонарушений, преступлений, совершенных подростками и молодежью в состоянии алкогольного опьянения на 3%;

- развить позитивные формы семейного отдыха и молодежного досуга;

- увеличить численность молодёжи, охваченной городским добровольческим движением в части пропаганды здорового образа жизни;

- укрепить межведомственное сотрудничество в вопросах профилактики употребления психоактивных веществ.

Ответственный исполнитель по окончании действия Программы составляет отчетный доклад с оценкой эффективности реализации Программы путём установления степени достижения ожидаемых результатов.

Начальник управления

по культуре, спорту и делам молодежи

администрации города Твери 					О.В. Жукова

Приложение к городской программе

«Тверь – территория здорового образа жизни на 2012 год»

Перечень мероприятий городской программы «Тверь - территория здорового образа жизни на 2012 год»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования из бюджета города | Исполнители | Бюджетополучатель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Консультативно-аналитическая деятельность по профилактике злоупотребления пивом, алкогольной продукцией, наркотическими средствами и психотропными веществами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение молодежных неформальных диспутов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и освещение мероприятий в СМИ | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, УФСКН (по согласованию), ГУЗ «ТОКНД» (по согласованию), администрации районов в городе | - | 2012 год |
| 1.2. | Проведение совещаний с руководителями объектов торговли о недопустимости розничной продажи пива, алкогольной продукции несовершеннолетним | Без финансирования | Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города | - | 2012 год |
| 1.3. | Организация семинаров, совещаний для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов по вопросам работы по профилактике безнадзорности, правонарушений среди учащихся | Без финансирования | Управление образования, РКДН и ЗП, отдел УУ и ПДН УМВД по г. Твери | - | 2012 год |
| 1.4. | Проведение тематических семинаров-тренингов, бесед, лекций, круглых столов, конференций для специалистов смежных профессий (сотрудников учреждений здравоохранения, образования, правоохранительных органов) и представителей других заинтересованных структур, работающих в детско-молодежной среде | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, ГУЗ «ТОКНД» (по согласованию), управление образования администрации города, ОДН УВД по г. Твери (по согласованию), ФГБОУ ВПО «Тверская медицинская академия» (по согласованию) | - | 2012 год (по отдельному графику) |
| 1.5. | Проведение психологами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью среди подростков и молодежи | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МБУ «Подростково-молодежный центр» (Центр социально-психологической помощи «Доброе слово») | - | 2012 год |
| 1.6. | Организация проверки содержания, проведения воспитательной, профилактической работы с воспитанниками в лагерях с дневным пребыванием | Без финансирования | Управление образования администрации города | - | июнь-август 2012 год |
| Раздел 2. Информационные мероприятия в сфере пропаганды здорового образа жизни на территории города Твери, в том числе в местах для отдыха семьи и молодежи |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информационная поддержка реализации мероприятий в средствах массовой информации | Без финансирования | Управление информации и ТОС администрации города | - | 2012 год |
| 2.2. | Информационное наполнение рубрики «Тверь – территория здорового образа жизни» на официальном сайте администрации города(www.tver.ru) | Без финансирования | Управление информационных ресурсов и технологий администрации города | - | 2012 год |
| 2.3. | Размещение в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, клубах МБУ «ПМЦ», в транспорте, в торговых объектах буклетов, закладок, стикеров, календарей, а также, стендов и баннеров в «зонах трезвости», содержащих информацию, пропагандирующую здоровый образ жизни | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, УФСКН (по согласованию), ГУЗ «ТОКНД» (по согласованию), управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города | - | 2012 год |
| 2.4. | Проведение мероприятий по привлечению молодежи в волонтерское движение в сфере пропаганды здорового образа жизни | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, Центр развития молодежных волонтерских программ Тверского государственного университета | - | 2012 год |
| 2.5. | Организация встреч известных спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | 2012 год |
| 2.6. | Проведение в библиотеках МБУК «Муниципальная библиотечная система» ежеквартальных тематических выставок «Неделя спорта». | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | - | 2012 год |
| 2.7. | Организация и проведение конкурса молодежных информационных проектов и программ | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | I, II кварталы 2012 год |
| 2.8. | Проведение тематических программ «Здоровый образ жизни» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, муниципальные учреждения культуры | - | 2012 год |
| 2.9. | Проведение городского физкультурно-оздоровительного праздника «День здоровья и спорта» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | - | февраль 2012 год |
| 2.10. | Проведение информационно-тематической программы «Найди себя в своем времени!» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МБУ «ДК пос.Элеватор» | - | 13 марта 2012 год |
| 2.11. | Проведение хореографического батла «Движение – это жизнь» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, МБУ ДК пос. Литвинки | - | 30 марта 2012 год |
| 2.12. | Организация и проведение конкурса молодежных проектов по пропаганде здорового образа жизни «Зажигать без пива и наркотиков – твой выбор здоровья и успеха!» | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, Центр развития молодежных волонтерских программ ТвГУ | - | Апрель-май 2012 года |
| 2.13. | Проведение культурно-развлекательной программы «Отдыхаем всей семьей» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, МБУ «ДК пос. Элеватор» | - | 12 мая 2012 год |
| 2.14. | Проведение в МОУ ДООЛ, пришкольных лагерях тематических программ, популяризующих здоровый образ жизни | Без финансирования | Управления образования администрации города, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | июнь-август 2012 год |
| 2.15. | Проведение спортивной программы «Олимпийские надежды». | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, МБУ ДК пос. Литвинки | - | 23 июня 2012 год |
| 2.16. | Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни в рамках празднования Дня города Твери | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | - | 30 июня 2012 год |
| 2.17. | Проведение информационно-тематической программы «Трезвость – норма жизни» в рамках Дня трезвости | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МБУ «ДК пос. Элеватор» | - | 8 сентября 2012 год |
| 2.18. | Проведение выставки «Тверь – территория здорового образа жизни» | Финансирование текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК «ТГМВЦ» | - | октябрь 2012 год |
| 2.19. | Проведение спортивной программы «Как стать неболейкой». | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, МБУ «ДК пос. Элеватор» | - | 2 ноября 2012 год |
| 2.20. | Проведение спортивной программы «Спорт – это жизнь». | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, МБУ «ДК пос. Элеватор» | - | 1 декабря 2012 год |
| 2.21. | Проведение спортивной программы «Ловкие и смелые» в рамках Всемирного дня футбола. | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МБУ ДК пос. Литвинки | - | 10 декабря 2012 год |
| Раздел 3. Мероприятия в сфере профилактики злоупотребления пивом, алкогольной продукцией, содействия противодействию незаконному распространению и употреблению наркотиков |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение встреч студентов учебных заведений города с врачами наркологами и специалистами Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, ГУЗ «ТОКНД» (по согласованию), УФСКН (по согласованию) | - | 2012 год |
| 3.2. | Реализация проекта «Танцуй ради жизни» в школах, учебных заведениях СПО и ВПО | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | 2012 год |
| 3.3. | Проведение в школах города недели профилактики «Сохрани себе жизнь и здоровье» | Без финансирования | Образовательные учреждения, РКДН и ЗП, ПДН ОП | - | 2012 год |
| 3.4. | Обустройство велопарковок в городе Твери | Без финансирования | Администрации районов в городе Твери Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | 2012 год |
| 3.5. | Организация взаимодействия с тверским товариществом трезвенников по проведению профилактических мероприятий | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | 2012 год |
| 3.6. | Организация и проведение тренингов и семинаров по профилактике употребления психоактивных веществ | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МБУ «ПМЦ», Центр психологической помощи «Доброе слово» | - | 2012 год |
| 3.7. | Кинопоказы по профилактике употребления психоактивных веществ и социально значимых заболеваний в клубах по месту жительства | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МБУ «ПМЦ» | - | 2012 год |
| 3.8. | Организация и проведение рейдов на территории города в том числе, в местах массового скопления молодежи, в «зонах трезвости», а также в местах предполагаемого распространения наркотиков. Привлечение к участию в рейдах народных дружин, общественных организаций | Без финансирования | Органы правопорядка, представители администраций районов в городе, УФСКН (по согласованию), представители ТОС, общественных организаций, ОДН УВД по г. Твери (по согласованию), РКДН и ЗП | - | 2012 год (по отдельному графику) |
| 3.9. | Спортивно-массовый праздник «День здоровья и спорта» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | февраль 2012 год |
| 3.10. | Организация и проведение молодежной площадки в рамках празднования Широкой масленицы | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | февраль 2012 год |
| 3.11. | Проведение агитационно-пропагандистской программы «Чистый город» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Администрация Московского района в городе Твери | - | апрель 2012 год |
| 3.12. | Городской фестиваль уличной молодежной культуры «STATUS 69» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | апрель 2012 год |
| 3.13. | Проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни: «Марафон здоровых привычек» «Я не курю» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | апрель-май 2012 год |
| 3.14. | Спортивно-оздоровительный фестиваль среди спортивных семей города Твери | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | апрель 2012 год |
| 3.15. | XIII -й городской спортивно-оздоровительный фестиваль школьников "Президентские состязания" | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | апрель-май 2012 год |
| 3.16. | Проведение спортивной программы «День бегуна» в рамках Всемирного дня борьбы с курением | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МБУ ДК пос. Литвинки |  | 31 мая 2012 год |
| 3.17. | Легкоатлетическая эстафета памяти П. Кайкова | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Администрация Заволжского района в городе Твери | - | май 2012 год |
| 3.18. | Организация и проведение спортивных и интеллектуальных, игровых программ, конкурсов «Здоровым быть – полезная привычка» среди детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление образования администрации города | - | июнь-август 2012 год |
| 3.19. | Организация молодежной волонтерской площадки с антиалкогольной, антинаркотической направленностью в рамках Фестиваля новой молодежной культуры и спорта «Тверь - молодежная столица» | Без финансирования | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, департамент архитектуры и строительства администрации города, УФСКН (по согласованию) | - | июнь 2012 год |
| 3.20. | Спортивно-оздоровительный праздник, посвященный Дню физкультурника | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | август 2012 год |
| 3.21. | Спортивный праздник, посвященный Дню трезвости | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | сентябрь 2012 год |
| 3.22. | Организация и проведение антинаркотической акции | Без финансирования | Администрация Московского района в городе Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города | - | октябрь 2012 год |
| 3.23. | Традиционная 8-я акция молодежи «Равнодушных нет!» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Администрация Заволжского района в городе Твери, МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий» |  | ноябрь 2012 год |
| 3.24. | Организация и проведение среди старшеклассников городской игры «Свой выбор» | Финансирование за счет текущего содержания отрасли | Управление образования администрации города, УФСКН (по согласованию) | - | ноябрь 2012 год |

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери                          О.В. Жукова