**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» апреля 2019 года № 449

г. Тверь

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 12.10.2018 № 1198 «Об утверждении плана - графика разработки стратегии социально - экономического развития города Твери до 2030 года»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.10.2018 № 1198 «Об утверждении плана - графика разработки стратегии социально - экономического развития города Твери до 2030 года» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года»;

1.2. В преамбуле Постановления слова «статьями 37, 45 Устава города Твери» заменить словами «Уставом города Твери»;

1.3. В пункте 1 Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года»;

1.4. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение

к постановлению Администрации города Твери

от « 23 » апреля 2019 № 449

«Приложение

к постановлению Администрации

города Твери

от 12.10.2018 № 1198

ПЛАН-ГРАФИК

разработки стратегии социально-экономического

развития города Твери до 2035 года

(далее - Стратегия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
|  | I этап. Разработка проекта Стратегии | | |
| 1. | Сбор аналитической информации о современном состоянии, тенденциях и проблемах развития города (до 2035 года), представление в рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года (далее - рабочая группа) проекта Стратегии. Формирование проекта Стратегии | Октябрь 2018 года | Департамент экономического развития администрации города Твери |
| 2. | Обсуждение в рамках Стратегии конкурентных преимуществ, проблем и перспектив развития города на собраниях общественных советов, объединений, с представителями научной общественности, проведение анкетирования | Октябрь - ноябрь 2018 года | Департамент экономического развития администрации города Твери,  структурные подразделения Администрации города Твери |
| 3. | Обработка и структуризация результатов обсуждений, комплексный экспертный анализ собранной информации | Декабрь 2018 года | Структурные подразделения Администрации города Твери,  департамент экономического развития администрации города Твери  2 |
| 4. | Представление обработанных результатов обсуждений вопросов конкурентных преимуществ, проблем и перспектив развития города по проекту Стратегии в рабочую группу | Январь 2019 года | Департамент экономического развития администрации города Твери |
| 5. | Обсуждение рабочей группой результатов обсуждений вопросов конкурентных преимуществ, проблем и перспектив развития города | Февраль 2019 года | Рабочая группа по разработке Стратегии |
| 6. | Доработка проекта Стратегии с учетом замечаний рабочей группы | Март - апрель 2019 года | Департамент экономического развития администрации города Твери,  структурные подразделения Администрации города Твери |
| 7. | Определение целевого сценария развития города Твери.  Обсуждение этапов реализации Стратегии и ответственных исполнителей по плану мероприятий по реализации Стратегии | Май 2019 года | Рабочая группа по разработке Стратегии,  руководители подгрупп рабочей группы по разработке Стратегии |
| 8. | Определение ресурсного обеспечения реализации Стратегии.  Доработка проекта Стратегии. | Июнь - июль 2019 года | Рабочая группа по разработке стратегии,  руководители подгрупп рабочей группы по разработке стратегии,  отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери |
| II этап. Обсуждение проекта Стратегии | | | |
| 9. | Общественное обсуждение проекта Стратегии | Август 2019 года | Департамент экономического развития администрации города Твери  3 |
| 10. | Подготовка сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта Стратегии | 10 рабочих дней по окончании общественного обсуждения | Департамент экономического развития администрации города Твери |
| 11. | Утверждение решения о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по итогам проведения общественного обсуждения проекта Стратегии | Сентябрь 2019 года | Рабочая группа по разработке Стратегии |
| 12. | Обсуждение и доработка проекта Стратегии рабочей группой (по своим направлениям) с учетом предложений общественности | Октябрь 2019 года | Руководители подгрупп рабочей группы по разработке Стратегии |
| 13. | Обсуждение и согласование проекта Стратегии | До 20 ноября 2019 года | Рабочая группа по разработке Стратегии, участники стратегического планирования |
| 14. | Внесение проекта Стратегии на утверждение в Тверскую городскую Думу | До 1 декабря 2019 года | Рабочая группа по разработке Стратегии |

».

Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери П.С. Петров