ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» декабря 2011 г.                                                      № 2268

г. Тверь

О плане мероприятий по реконструкции здания

средней общеобразовательной школы № 21

по Петербургскому шоссе, д. 42

В целях устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства к условиям воспитания и обучения в средней общеобразовательной школе № 21

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план мероприятий по реконструкции здания по Петербургскому шоссе, д. 42 средней общеобразовательной школы № 21 (далее - СОШ № 21) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Кукушкина Ю.А. Отчет об исполнении постановления представить 31 декабря 2012 года.

Глава администрации города Твери                                           В.Б.Толоко

Приложение к постановлению

администрации города Твери

от «08» декабря 2011г. № 2268

План мероприятий по реконструкции здания  СОШ № 21 по Петербургскому шоссе, д.42

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ремонтных работ: - демонтаж аварийных перегородок и монтаж новых перегородок в кабинетах № 7, 8; - ремонт полов в кабинетах № 7, 8; - осуществление изоляции трубопровода отопления на вводе в здание; - косметический ремонт с антигрибковой обработкой в кабинетах № 7, 8; - отбивка штукатурки потолка в кабинете № 6 | До 31.12.2011г. | Управление образования администрации города |
| 2 | Заключение договора из единственного источника на осуществление функций заказчика-застройщика по разработке проектно-сметной документации реконструкции здания СОШ № 21 | До 12.12.2011г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 3 | Подача заявки в адресную инвестиционную программу г. Твери на 2012-2013 годы на проведение реконструкции здания СОШ № 21 | До 12.12.2011г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 4 | Проведение проектно-сметных работ ( в том числе проектно-изыскательских) по зданию СОШ № 21 | До 01.07.2012г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 5 | Начало проведения работ по реконструкции здания СОШ № 21 | В соответствии с условиями контракта | Департамент архитектуры и строительства администрации города |

Начальник управления образования

администрации города                                                         Н.А.Афонина