## 2010
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Твери
от "20" мая 2011 № 831
План ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Тверь на 2011 год
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Сроки окончания работ (ввод) | Площадь ремонта, м2 | Стоимость в ценах соответствующих лет* (тыс.руб) | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта (ремонта) с начала текущего года |  | Ввод мощностей в 2011 году, м2 | Объем финансирования в 2011 году, всего, тыс. руб. | в том числе за счет |  | Долевое участие бюджета Города, % (гр17/гр15*100) | Плановое значение целевого показателя эффективности использования субсидий - увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (м 2)
[8 empty] | м2 | в ценах соответствующих лет* (тыс.руб) |  |  | субсидии из федерального бюджета | бюджета города
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты всего |  |  |  |  | 192250.5 | 136032.65 | 192250.5 | 136032.65 | 192250.5 | 136032.65 | 128614.2176 | 7418.4324 | 5.4534
из них
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  | 192250.5 | 136032.65 | 192250.5 | 136032.65 | 192250.5 | 136032.65 | 128614.2176 | 7418.4324 | 5.4534
в т.ч. пообъектно:
Департамент ЖКХ администрации города Твери
Заволжский район города Твери
1 | Подходы к путепроводу через ОЖД в створе С. Петербургского ш. – подходы с двух сторон | ремонт |  |  |  | 306 | 155.049 | 306 | 155.049 | 306 | 155.049 | 147.2965 | 7.7524 | 5
2 | С. Петербургское ш. – от Артиллерийского пер. до д. № 29 (левые полосы движения) | ремонт |  |  |  | 9273.6 | 4755.112 | 9273.6 | 4755.112 | 9273.6 | 4755.112 | 4517.3564 | 237.7556 | 5
3 | С. Петербургское ш. – у д. № 53 перед перекрестком с ул. Тальвинкого | ремонт |  |  |  | 102 | 51.684 | 102 | 51.684 | 102 | 51.684 | 49.0998 | 2.5842 | 5
4 | Ул. З. Коноплянниковой – у д. № 19 и № 21 между ИДН + перекресток с ул. Мичурина | ремонт |  |  |  | 873 | 463.734 | 873 | 463.734 | 873 | 463.734 | 440.5473 | 23.1867 | 5
5 | Мост через р. Тверца в створе ул. Красина, включая путепровод | ремонт |  |  |  | 7429 | 3754.193 | 7429 | 3754.193 | 7429 | 3754.193 | 3566.4833 | 187.7097 | 5
| Итого по Заволжскому району |  |  |  |  | 17983.6 | 9179.772 | 17983.6 | 9179.772 | 17983.6 | 9179.772 | 8720.7834 | 458.9886 | 5
Московский район города Твери
6 | Ул. 2-я Линейная | ремонт |  |  |  | 2230 | 1463.17 | 2230 | 1463.17 | 2230 | 1463.17 | 1390.0115 | 73.1585 | 5
7 | Путепровод через ОЖД в створе Бурашевского шоссе с подходами | ремонт |  |  |  | 5026 | 2544.796 | 5026 | 2544.796 | 5026 | 2544.796 | 2417.5562 | 127.2398 | 5
8 | Ул. Орджоникидзе | ремонт |  |  |  | 6322 | 4148.054 | 6322 | 4148.054 | 6322 | 4148.054 | 3497.2185 | 650.8355 | 15.6901
| Итого по Московскому району |  |  |  |  | 13578 | 8156.02 | 13578 | 8156.02 | 13578 | 8156.02 | 7304.7862 | 851.2338 | 10.4369
Пролетарский район города Твери
9 | Пр-т Калинина – участок от д. № 11 до д. № 13 | ремонт |  |  |  | 400 | 203.785 | 400 | 203.785 | 400 | 203.785 | 193.5958 | 10.1892 | 5
10 | Пр-т Калинина – участок от д. № 14 до д. № 16 (поворот на 1-й пер. Красной Слободы) | ремонт |  |  |  | 400 | 203.785 | 400 | 203.785 | 400 | 203.785 | 193.5958 | 10.1892 | 5
11 | Пр-т Калинина – перекресток пр-та Калинина и 3-го пер. Красной Слободы | ремонт |  |  |  | 800 | 407.566 | 800 | 407.566 | 800 | 407.566 | 387.1877 | 20.3783 | 5
12 | Ул. Оснабрюкская – от перекрестка с 4-м Полевым проездом в сторону д. № 11 | ремонт |  |  |  | 400 | 202.138 | 400 | 202.138 | 400 | 202.138 | 192.0311 | 10.1069 | 5
13 | Б-р Профсоюзов - от ж/д перезда до ул. Тракторная | ремонт |  |  |  | 5852 | 3839.935 | 5852 | 3839.935 | 5852 | 3839.935 | 3647.9383 | 191.9967 | 5
| Итого по Пролетарскому району |  |  |  |  | 7852 | 4857.209 | 7852 | 4857.209 | 7852 | 4857.209 | 4614.3485 | 242.8604 | 5
Центральный район города Твери
14 | Мост через р. Волга в створе Тверского пр-та с подходами | ремонт |  |  |  | 2312 | 1168.351 | 2312 | 1168.351 | 2312 | 1168.351 | 1109.9334 | 58.4175 | 5
15 | Свободный пер. – от здания «Традо-банк» в сторону бульвара Радищева | ремонт |  |  |  | 234 | 123.507 | 234 | 123.507 | 234 | 123.507 | 117.3316 | 6.1753 | 5
16 | Свободный пер. – у дома № 43/18 | ремонт |  |  |  | 70 | 37.113 | 70 | 37.113 | 70 | 37.113 | 35.2574 | 1.8557 | 5
17 | Тверская пл. – от ул. Новоторжская в сторону цирка | ремонт |  |  |  | 112 | 56.751 | 112 | 56.751 | 112 | 56.751 | 53.9134 | 2.8375 | 5
18 | Тверской пр-т – от ул. Советская в сторону ул. В. Новгорода | ремонт |  |  |  | 140 | 72.579 | 140 | 72.579 | 140 | 72.579 | 68.9501 | 3.629 | 5
19 | Тверской пр-т – напротив церкви перед перекрестком с ул. Советская | ремонт |  |  |  | 105 | 53.202 | 105 | 53.202 | 105 | 53.202 | 50.5419 | 2.6601 | 5
20 | Ул. В. Новгорода от д. № 1 до д. № 23 | ремонт |  |  |  | 3911.6 | 1976.697 | 3911.6 | 1976.697 | 3911.6 | 1976.697 | 1877.8621 | 98.8349 | 5
21 | Ул. Володарского – напротив д. № 24 перед пересечением с ул. Симеоновская | ремонт |  |  |  | 378 | 203.049 | 378 | 203.049 | 378 | 203.049 | 192.8965 | 10.1524 | 5
22 | Ул. Ефимова – пересечение с ул. Брагина | ремонт |  |  |  | 150 | 84.229 | 150 | 84.229 | 150 | 84.229 | 80.0175 | 4.2115 | 5
23 | Ул. Советская – напротив гостиницы «Селигер» | ремонт |  |  |  | 35 | 17.735 | 35 | 17.735 | 35 | 17.735 | 16.8483 | 0.88675 | 5
24 | Ул. Советская – напротив магазина «Молодежный» | ремонт |  |  |  | 120 | 64.344 | 120 | 64.344 | 120 | 64.344 | 61.1268 | 3.2172 | 5
25 | Ул. Советская – от второй опоры освещения от ул. Седых | ремонт |  |  |  | 245 | 132.361 | 245 | 132.361 | 245 | 132.361 | 125.7429 | 6.6181 | 5
26 | Ул. Советская – перед пересечением с Волжским проездом | ремонт |  |  |  | 25 | 12.667 | 25 | 12.667 | 25 | 12.667 | 12.0336 | 0.63335 | 5
27 | Ул. Советская – пересечение с ул. Седых | ремонт |  |  |  | 180 | 101.073 | 180 | 101.073 | 180 | 101.073 | 96.0194 | 5.0537 | 5
| Итого по Центральному району |  |  |  |  | 8017.6 | 4103.658 | 8017.6 | 4103.658 | 8017.6 | 4103.658 | 3898.4751 | 205.1829 | 5
| Итого по департаменту ЖКХ |  |  |  |  | 47431.2 | 26296.659 | 47431.2 | 26296.659 | 47431.2 | 26296.659 | 24538.3932 | 1758.2658 | 6.6863
Администрация Заволжского района в городе Твери
28 | 4-й пер. Вагонников (от ул. 3-я Вагонников до ул. Писарева) | ремонт |  |  |  | 805 | 533.045 | 805 | 533.045 | 805 | 533.045 | 505.8597 | 27.1853 | 5.1
29 | Пер. 1-й Клубный (от ул. Шишкова до ул. 2-я А. Невского) | ремонт |  |  |  | 2175 | 1443.502 | 2175 | 1443.502 | 2175 | 1443.502 | 1369.8834 | 73.6186 | 5.1
30 | Пр-д Кутузова | ремонт |  |  |  | 1720 | 1153.654 | 1720 | 1153.654 | 1720 | 1153.654 | 1094.8176 | 58.8364 | 5.1
31 | Проезд у Храма Трех Исповедников | ремонт |  |  |  | 570.5 | 631.934 | 570.5 | 631.934 | 570.5 | 631.934 | 599.7054 | 32.2286 | 5.1
32 | Ул. 2-я Шмидта | ремонт |  |  |  | 1596 | 1621.896 | 1596 | 1621.896 | 1596 | 1621.896 | 1539.1793 | 82.7167 | 5.1
33 | Ул. 3-я Силикатная (от ул. Туполева до ул. Пржевальского) | ремонт |  |  |  | 945 | 627.402 | 945 | 627.402 | 945 | 627.402 | 595.4045 | 31.9975 | 5.1
34 | Ул. Артюхиной (от ул. Фрунзе до наб. Иртыша, от наб. Иртыша до ул. Седова) | ремонт |  |  |  | 6626 | 7641.816 | 6626 | 7641.816 | 6626 | 7641.816 | 7252.8476 | 388.9684 | 5.09
35 | Ул. Добролюбова (от ул. Р. Люксембург до ул. Туполева) | ремонт |  |  |  | 660 | 443.596 | 660 | 443.596 | 660 | 443.596 | 420.9726 | 22.6234 | 5.1
36 | Ул. Докучаева (от ул. 2-я Шмидта до ручья Соминка) | ремонт |  |  |  | 4074 | 2704.227 | 4074 | 2704.227 | 4074 | 2704.227 | 2566.3114 | 137.9156 | 5.1
37 | Ул. Дубаковская (от д. № 1 до д. № 2/7 по Приютинскому пер., пос. Красное Знамя) | ремонт |  |  |  | 210 | 139.056 | 210 | 139.056 | 210 | 139.056 | 131.978 | 7.078 | 5.09
38 | Ул. Жореса | ремонт |  |  |  | 5156.5 | 3432.514 | 5156.5 | 3432.514 | 5156.5 | 3432.514 | 3257.799 | 174.715 | 5.09
39 | Ул. Киселевская (от д. № 66/2 до пер. Семидворный) | ремонт |  |  |  | 2310 | 1529.575 | 2310 | 1529.575 | 2310 | 1529.575 | 1451.7196 | 77.8554 | 5.09
40 | Ул. Котовского | ремонт |  |  |  | 5000 | 3325.617 | 5000 | 3325.617 | 5000 | 3325.617 | 3156.3431 | 169.2739 | 5.09
41 | Ул. Кржижановского | ремонт |  |  |  | 2236 | 1482.244 | 2236 | 1482.244 | 2236 | 1482.244 | 1406.7978 | 75.4462 | 5.09
42 | Ул. Кутузова (от д. № 2/48 до д. № 92/10) | ремонт |  |  |  | 4523 | 3012.978 | 4523 | 3012.978 | 4523 | 3012.978 | 2859.6174 | 153.3606 | 5.09
43 | ул. Менделеева (от пер. Украинский до ул. Красина) | ремонт |  |  |  | 2940 | 1971.406 | 2940 | 1971.406 | 2940 | 1971.406 | 1871.0614 | 100.3446 | 5.09
44 | Ул. Мичурина (от ул. Благоева до ул. Скв.-Степанова и от ул. Скв.-Степанова до ул. Докучаева) | ремонт |  |  |  | 2096 | 1424.027 | 2096 | 1424.027 | 2096 | 1424.027 | 1351.544 | 72.483 | 5.09
45 | Ул. Нахимова (от бул. Шмидта (кардиоцентр) до пер. Обозный) | ремонт |  |  |  | 2650.5 | 2659.105 | 2650.5 | 2659.105 | 2650.5 | 2659.105 | 2523.7566 | 135.3484 | 5.09
46 | Ул. Никитина (от пер. Никитина до ул. Скв.-Степанова) | ремонт |  |  |  | 1134 | 762.393 | 1134 | 762.393 | 1134 | 762.393 | 723.5872 | 38.8058 | 5.09
47 | Ул. Осипенко (от ул. Щорса до пер. 1-й Клубный) | ремонт |  |  |  | 1040 | 688.655 | 1040 | 688.655 | 1040 | 688.655 | 653.6025 | 35.0525 | 5.09
48 | Ул. Румянцева | ремонт |  |  |  | 6598 | 4755.499 | 6598 | 4755.499 | 6598 | 4755.499 | 4513.4441 | 242.0549 | 5.09
49 | Ул. Театралов | ремонт |  |  |  | 1872 | 1239.568 | 1872 | 1239.568 | 1872 | 1239.568 | 1176.474 | 63.094 | 5.09
50 | Ул. Томского (от ул. Котовского до ул. 3-я Силикатная) | ремонт |  |  |  | 682 | 456.531 | 682 | 456.531 | 682 | 456.531 | 433.2936 | 23.2374 | 5.09
51 | Ул. Шевченко | ремонт |  |  |  | 1885 | 1879.463 | 1885 | 1879.463 | 1885 | 1879.463 | 1783.7983 | 95.6647 | 5.09
52 | Ул. Щорса (от ул. Осипенко до ул. Маяковского) | ремонт |  |  |  | 925 | 615.722 | 925 | 615.722 | 925 | 615.722 | 584.3818 | 31.3402 | 5.09
53 | Ул. Р. Люксембург | ремонт |  |  |  | 11356 | 9229.737 | 11356 | 9229.737 | 11356 | 9229.737 | 8759.9434 | 469.7936 | 5.09
54 | Пер. Староверский (дорога на Тверецкий водозабор) от моста через ручей, пер. Семидворный до конца | ремонт |  |  |  | 3200 | 650.21 | 3200 | 650.21 | 3200 | 650.21 | 617.1143 | 33.0957 | 5.09
55 | Ул. Твериводицкая | ремонт |  |  |  | 2239 | 1819.775 | 2239 | 1819.775 | 2239 | 1819.775 | 1640.6319 | 179.1431 | 9.8442
| Итого по администрации Заволжского района |  |  |  |  | 77224.5 | 57875.147 | 77224.5 | 57875.147 | 77224.5 | 57875.147 | 54841.8695 | 3033.2775 | 5.2411
Администрация Московского района в городе Твери
56 | ул. Терещенко от пр-та Победы до ул. Т. Ильиной | ремонт |  |  |  | 544 | 370.06 | 544 | 370.06 | 544 | 370.06 | 351.2239 | 18.8361 | 5.09
57 | межквартальный проезд от пр-та Победы вдоль дома № 47 по ул. Склизкова | ремонт |  |  |  | 2400 | 2056.047 | 2400 | 2056.047 | 2400 | 2056.047 | 1951.3942 | 104.6528 | 5.09
58 | межквартальный проезд от пр-та Победы вдоль дома № 78 по ул. Склизкова | ремонт |  |  |  | 1352 | 1324.773 | 1352 | 1324.773 | 1352 | 1324.773 | 1257.3421 | 67.4309 | 5.09
59 | межквартальный проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 47 корп. 2-3 до Промышленного проезда | ремонт |  |  |  | 777 | 1024.945 | 777 | 1024.945 | 777 | 1024.945 | 972.7753 | 52.1697 | 5.09
60 | межквартальный проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 45, № 45а до детского сада | ремонт |  |  |  | 585 | 795.664 | 585 | 795.664 | 585 | 795.664 | 755.1647 | 40.4993 | 5.09
61 | межквартальный проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 46 корп. 1-4 | ремонт |  |  |  | 504 | 657.962 | 504 | 657.962 | 504 | 657.962 | 624.4717 | 33.4903 | 5.09
62 | межквартальный проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 42 корп. 1-3, № 44 | ремонт |  |  |  | 504 | 716.531 | 504 | 716.531 | 504 | 716.531 | 680.0596 | 36.4714 | 5.09
63 | межквартальный проезд в мкр. Южный | ремонт |  |  |  | 3900 | 2732.571 | 3900 | 2732.571 | 3900 | 2732.571 | 2593.4831 | 139.0879 | 5.09
64 | дорога на роддом № 1 | ремонт |  |  |  | 6840 | 4529.221 | 6840 | 4529.221 | 6840 | 4529.221 | 4298.6837 | 230.5373 | 5.09
65 | проезд от Бурашевского шоссе до школы № 51 | ремонт |  |  |  | 2880 | 2938.923 | 2880 | 2938.923 | 2880 | 2938.923 | 2789.3318 | 149.5912 | 5.09
66 | Зелёный пр-д | ремонт |  |  |  | 1687.5 | 1423.581 | 1687.5 | 1423.581 | 1687.5 | 1423.581 | 1351.1207 | 72.4603 | 5.09
67 | ул. Коминтерна от Волоколамского пр-та до 109 ветки | ремонт |  |  |  | 14399 | 9565.745 | 14399 | 9565.745 | 14399 | 9565.745 | 9078.8486 | 486.8964 | 5.09
68 | проезд от ул. Коминтерна вдоль станции скорой помощи к Октябрьской железной дороге | ремонт |  |  |  | 630 | 418.808 | 630 | 418.808 | 630 | 418.808 | 397.4907 | 21.3173 | 5.09
69 | пос. Химинститута, проезд за домами 18, 24, 26, 28 | ремонт |  |  |  | 4320 | 4084.737 | 4320 | 4084.737 | 4320 | 4084.737 | 3876.8239 | 207.9131 | 5.09
| Итого по администрации Московского района |  |  |  |  | 41322.5 | 32639.568 | 41322.5 | 32639.568 | 41322.5 | 32639.568 | 30978.214 | 1661.354 | 5.09
Администрация Пролетарского района в городе Твери
70 | ул. Капитонова | ремонт |  |  |  | 1619.4 | 1877.901 | 1619.4 | 1877.901 | 1619.4 | 1877.901 | 1784.0059 | 93.895 | 5
71 | ул. Воровского | ремонт |  |  |  | 1667.8 | 1732.138 | 1667.8 | 1732.138 | 1667.8 | 1732.138 | 1645.5311 | 86.6069 | 5
72 | 4-ый Полевой проезд | ремонт |  |  |  | 1361.5 | 904.471 | 1361.5 | 904.471 | 1361.5 | 904.471 | 859.2474 | 45.2236 | 5
73 | ул. Халтурина (от б-ра Профсоюзов до ул. Семенова) | ремонт |  |  |  | 2459.6 | 1708.319 | 2459.6 | 1708.319 | 2459.6 | 1708.319 | 1622.903 | 85.4159 | 5
74 | ул. Коробкова | ремонт |  |  |  | 1819 | 1309.799 | 1819 | 1309.799 | 1819 | 1309.799 | 1244.3091 | 65.4899 | 5
75 | 2-ой Боровой проезд | ремонт |  |  |  | 1014 | 699.224 | 1014 | 699.224 | 1014 | 699.224 | 664.2628 | 34.9612 | 5
76 | ул. 2-ая Волоколамская | ремонт |  |  |  | 5190 | 3508.841 | 5190 | 3508.841 | 5190 | 3508.841 | 3333.3989 | 175.442 | 5
77 | ул. М. Расковой | ремонт |  |  |  | 3782 | 2512.464 | 3782 | 2512.464 | 3782 | 2512.464 | 2386.8408 | 125.6232 | 5
| Итого по администрации Пролетарского района |  |  |  |  | 18913.3 | 14253.157 | 18913.3 | 14253.157 | 18913.3 | 14253.157 | 13540.4991 | 712.6579 | 5
Администрация Центрального района в городе Твери
78 | ул. 1-ая Садовая | ремонт |  |  |  | 1050 | 700.436 | 1050 | 700.436 | 1050 | 700.436 | 664.7838 | 35.6522 | 5.09
79 | ул. Серебрянная | ремонт |  |  |  | 2982 | 2021.867 | 2982 | 2021.867 | 2982 | 2021.867 | 1918.954 | 102.913 | 5.09
80 | ул. Пушкинская | ремонт |  |  |  | 2437 | 1638.095 | 2437 | 1638.095 | 2437 | 1638.095 | 1554.716 | 83.379 | 5.09
81 | ул. Медняковская (от Татарского пер. до Смоленского пер.) | ремонт |  |  |  | 890 | 607.721 | 890 | 607.721 | 890 | 607.721 | 576.788 | 30.933 | 5.09
| Итого по администрации Центрального района |  |  |  |  | 7359 | 4968.119 | 7359 | 4968.119 | 7359 | 4968.119 | 4715.2417 | 252.8773 | 5.09
Начальник департамента ЖКХ | [11 empty] | А.С. Шумский

## Лист1
Сама вставила. (КС-2, КС-3) | Сама вставила (тех.надзор) | Общая стоимость объекта | 95% | 5% | Было оплачено в 2010 году |  | Разница
|  |  | ФБ | МБ | ФБ | МБ | ФБ | МБ
262506.6793 | 2552.742 | 265059.4213 | 9685.0866 | 13252.9711 |  | 13245.459 |  | 7.5121
262506.6793 | 2552.742 | 265059.4213 | 9685.0866 | 13332.3486 |  | 13245.459 |  | 86.8896
41788.594 | 384.632 | 42173.226 | 9685.0866 | 2188.0388 |  | 2188.038 |  | 0.0008
557.06 | 5.515 | 562.575 | 534.4462 | 28.1288 |  | 28.129 |  | -0.00025
2175.136 | 21.534 | 2196.67 | 2086.8365 | 189.211 |  | 189.211 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
746.253 | 7.388 | 753.641 | 715.9589 | 37.682 |  | 37.682 |  | 5e-05
3502.742 | 34.677 | 3537.419 | 3360.548 | 176.8709 |  | 176.871 |  | -5e-05
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2864.118 | 28.355 | 2892.473 | 2747.8493 | 144.6236 |  | 144.624 |  | -0.00035
67.656 | 0.67 | 68.326 | 64.9097 | 3.4163 |  | 3.416 |  | 0.0003
181.923 | 1.801 | 183.724 | 174.5378 | 9.1862 |  | 9.186 |  | 0.0002
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10094.888 | 99.94 | 10194.828 | 9685.0866 | 589.1189 |  | 589.119 |  | -0.0001
24.994 | 0.247 | 25.241 |  | 1.262 |  | 1.262 |  | 5e-05
39.985 | 0.396 | 40.381 |  | 2.0191 |  | 2.019 |  | 5e-05
199.939 | 1.979 | 201.918 |  | 10.0959 |  | 10.096 |  | -0.0001
156.577 | 1.55 | 158.127 |  | 7.9063 |  | 7.906 |  | 0.00035
299.905 | 2.969 | 302.874 |  | 15.1437 |  | 15.144 |  | -0.0003
59.981 | 0.594 | 60.575 |  | 3.0288 |  | 3.029 |  | -0.00025
649.795 | 6.433 | 656.228 |  | 32.8114 |  | 32.811 |  | 0.0004
1599.504 | 15.835 | 1615.339 |  | 80.7669 |  | 80.767 |  | -5e-05
44.988 | 0.445 | 45.433 |  | 2.2717 |  | 2.272 |  | -0.00035
52.483 | 0.52 | 53.003 |  | 2.6502 |  | 2.65 |  | 0.00015
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1299.598 | 12.866 | 1312.464 |  | 65.6232 |  | 65.623 |  | 0.0002
6999.452 | 69.294 | 7068.746 |  | 353.4373 |  | 353.437 |  | 0.0003
149.949 | 1.484 | 151.433 |  | 7.5716 |  | 7.572 |  | -0.00035
359.887 | 3.563 | 363.45 |  | 18.1725 |  | 18.172 |  | 0.0005
329.893 | 3.266 | 333.159 |  | 16.6579 |  | 16.658 |  | -5e-05
14.998 | 0.149 | 15.147 |  | 0.75735 |  | 0.757 |  | 0.00035
14.998 | 0.149 | 15.147 |  | 0.75735 |  | 0.757 |  | 0.00035
134.958 | 1.336 | 136.294 |  | 6.8147 |  | 6.815 |  | -0.0003
299.905 | 2.969 | 302.874 |  | 15.1437 |  | 15.144 |  | -0.0003
8.996 | 0.089 | 9.085 |  | 0.45425 |  | 0.454 |  | 0.00025
149.949 | 1.484 | 151.433 |  | 7.5716 |  | 7.571 |  | 0.00065
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12890.734 | 127.617 | 13018.351 |  | 650.9176 |  | 650.916 |  | 0.00155
5998.131 | 59.381 | 6057.512 |  | 302.8756 |  | 302.875 |  | 0.0006
1302.855 | 12.898 | 1315.753 |  | 65.7876 |  | 65.788 |  | -0.00035
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2533.435 | 25.081 | 2558.516 |  | 127.9258 |  | 127.926 |  | -0.0002
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8810.507 | 58.15 | 8868.657 |  | 443.4328 |  | 443.433 |  | -0.00015
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18644.928 | 155.51 | 18800.438 |  | 940.0219 |  | 940.022 |  | -0.0001
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41.405 | 0.41 | 41.815 |  | 2.0907 |  | 2.091 |  | -0.00025
116.639 | 1.155 | 117.794 |  | 5.8897 |  | 5.89 |  | -0.0003
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
158.044 | 1.565 | 159.609 |  | 7.9805 |  | 7.981 |  | -0.00055
41788.594 | 384.632 | 42173.226 |  | 2188.0388 |  | 2188.038 |  | 0.0008
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1178.932 | 10.586 | 1189.518 |  | 59.4759 |  | 59.43 |  | 0.0459
206.311 | 1.813 | 208.124 |  | 10.4062 |  | 10.361 |  | 0.0452
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2324.042 | 20.915 | 2344.957 |  | 117.2478 |  | 113.258 |  | 3.9899
1543.93 | 13.878 | 1557.808 |  | 77.8904 |  | 77.845 |  | 0.0454
3536.796 | 31.854 | 3568.65 |  | 178.4325 |  | 178.387 |  | 0.0455
687.018 | 6.149 | 693.167 |  | 34.6583 |  | 34.613 |  | 0.04535
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1044.685 | 9.375 | 1054.06 |  | 52.703 |  | 52.657 |  | 0.046
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4190.612 | 37.751 | 4228.363 |  | 211.4181 |  | 211.373 |  | 0.04515
816.51 | 7.317 | 823.827 |  | 41.1913 |  | 40.325 |  | 0.86635
2419.484 | 21.776 | 2441.26 |  | 122.063 |  | 122.017 |  | 0.046
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2048.675 | 18.431 | 2067.106 |  | 103.3553 |  | 102.524 |  | 0.8313
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3959.063 | 35.663 | 3994.726 |  | 199.7363 |  | 199.691 |  | 0.0453
7501.858 | 67.619 | 7569.477 |  | 378.4739 |  | 378.178 |  | 0.29585
8929.152 | 80.493 | 9009.645 |  | 450.4823 |  | 440.605 |  | 9.8773
3843.629 | 34.622 | 3878.251 |  | 193.9126 |  | 192.566 |  | 1.3465
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4745.768 | 42.759 | 4788.527 |  | 239.4264 |  | 239.381 |  | 0.04535
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2892.778 | 26.045 | 2918.823 |  | 145.9411 |  | 144.702 |  | 1.2391
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
430.967 | 3.84 | 434.807 |  | 21.7403 |  | 21.696 |  | 0.04435
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
933.296 | 8.371 | 941.667 |  | 47.0834 |  | 47.039 |  | 0.04435
1607.908 | 14.455 | 1622.363 |  | 81.1181 |  | 81.073 |  | 0.04515
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1135.051 | 10.19 | 1145.241 |  | 57.2621 |  | 57.121 |  | 0.14105
2162.951 | 19.462 | 2182.413 |  | 109.1206 |  | 109.075 |  | 0.04565
630.388 | 5.638 | 636.026 |  | 31.8013 |  | 31.756 |  | 0.0453
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1570.834 | 14.121 | 1584.955 |  | 79.2477 |  | 69.425 |  | 9.8228
843.594 | 7.561 | 851.155 |  | 42.5577 |  | 41.603 |  | 0.95475
2606.084 | 23.459 | 2629.543 |  | 131.4771 |  | 131.432 |  | 0.04515
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
868.482 | 7.786 | 876.268 |  | 43.8134 |  | 43.397 |  | 0.4164
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64658.798 | 581.929 | 65240.727 |  | 3262.0363 |  | 3231.53 |  | 30.5064
3117.256 | 26.918 | 3144.174 |  | 157.2087 |  | 155.222 |  | 1.9867
1340.579 | 11.576 | 1352.155 |  | 67.6077 |  | 67.501 |  | 0.10675
1089.295 | 9.406 | 1098.701 |  | 54.935 |  | 54.895 |  | 0.04005
3918.771 | 33.839 | 3952.61 |  | 197.6305 |  | 197.682 |  | -0.0515
1432.809 | 12.372 | 1445.181 |  | 72.2591 |  | 71.517 |  | 0.74205
883.216 | 7.627 | 890.843 |  | 44.5421 |  | 43.521 |  | 1.0212
1861.505 | 16.074 | 1877.579 |  | 93.879 |  | 93.754 |  | 0.12495
1090.72 | 9.418 | 1100.138 |  | 55.0069 |  | 55.043 |  | -0.0361
3748.242 | 32.366 | 3780.608 |  | 189.0304 |  | 188.93 |  | 0.1004
4039.659 | 34.883 | 4074.542 |  | 203.7271 |  | 203.663 |  | 0.0641
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2711.359 | 23.413 | 2734.772 |  | 136.7386 |  | 134.868 |  | 1.8706
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
451 | 3.894 | 454.894 |  | 22.7447 |  | 22.76 |  | -0.0153
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3353.79 | 28.96 | 3382.75 |  | 169.1375 |  | 159.778 |  | 9.3595
2110.737 | 18.226 | 2128.963 |  | 106.4481 |  | 104.323 |  | 2.1252
1746.362 | 15.08 | 1761.442 |  | 88.0721 |  | 86.863 |  | 1.2091
748.57 | 6.464 | 755.034 |  | 37.7517 |  | 37.777 |  | -0.0253
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2262.897 | 19.54 | 2282.437 |  | 114.1218 |  | 111.776 |  | 2.3458
2559.228 | 22.099 | 2581.327 |  | 129.0663 |  | 129.112 |  | -0.04565
861.533 | 7.439 | 868.972 |  | 43.4486 |  | 41.089 |  | 2.3596
1848.515 | 15.962 | 1864.477 |  | 93.2238 |  | 93.286 |  | -0.06215
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4366.951 | 37.709 | 4404.66 |  | 220.233 |  | 220.379 |  | -0.146
841.627 | 7.267 | 848.894 |  | 42.4447 |  | 42.473 |  | -0.0283
482.711 | 4.168 | 486.879 |  | 24.3439 |  | 24.36 |  | -0.01605
1254.771 | 10.835 | 1265.606 |  | 63.2803 |  | 62.877 |  | 0.4033
690.987 | 5.967 | 696.954 |  | 34.8477 |  | 34.871 |  | -0.0233
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
690.368 | 5.961 | 696.329 |  | 34.8165 |  | 32.2 |  | 2.6164
5084.122 | 43.901 | 5128.023 |  | 256.4011 |  | 256.557 |  | -0.15585
6838.17 | 59.048 | 6897.218 |  | 344.8609 |  | 342.433 |  | 2.4279
5745.23 | 49.61 | 5794.84 |  | 289.742 |  | 289.934 |  | -0.192
667.217 | 5.761 | 672.978 |  | 33.6489 |  | 33.577 |  | 0.0719
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67838.197 | 585.783 | 68423.98 |  | 3421.199 |  | 3393.021 |  | 28.178
1565.8352 | 17.377 | 1583.2122 |  | 79.1606 |  | 79.161 |  | -0.000389
1959.6992 | 21.413 | 1981.1122 |  | 99.0556 |  | 99.056 |  | -0.000392
1723.626 | 18.843 | 1742.469 |  | 87.1235 |  | 87.123 |  | 0.00045
3181.411 | 35.115 | 3216.526 |  | 160.8263 |  | 160.826 |  | 0.000299
1747.3959 | 25.135 | 1772.5309 |  | 88.6265 |  | 88.626 |  | 0.000546
1575.8511 | 17.342 | 1593.1931 |  | 79.6597 |  | 79.66 |  | -0.000347
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1610.587 | 18.415 | 1629.002 |  | 81.4501 |  | 81.45 |  | 0.0001
1436.0317 | 15.638 | 1451.6697 |  | 72.5835 |  | 72.583 |  | 0.000484
1272.9934 | 13.863 | 1286.8564 |  | 64.3428 |  | 64.343 |  | -0.000178
2180.681 | 36.828 | 2217.509 |  | 110.8755 |  | 110.875 |  | 0.00045
2924.53 | 56.13 | 2980.66 |  | 149.033 |  | 149.033 |  | 0
1555.3379 | 16.938 | 1572.2759 |  | 78.6138 |  | 78.614 |  | -0.000203
2473.9833 | 26.942 | 2500.9253 |  | 125.0463 |  | 125.046 |  | 0.000264
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
904.0464 | 10.026 | 914.0724 |  | 45.7036 |  | 45.704 |  | -0.000381
1094.5373 | 12.209 | 1106.7463 |  | 55.3373 |  | 55.337 |  | 0.000316
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5156.3439 | 57.923 | 5214.2669 |  | 260.7133 |  | 260.713 |  | 0.000347
4207.59 | 56.136 | 4263.726 |  | 213.1863 |  | 213.186 |  | 0.0003
965.397 | 10.513 | 975.91 |  | 48.7955 |  | 48.796 |  | -0.0005
4101.807 | 68.893 | 4170.7 |  | 208.535 |  | 208.535 |  | 0
4765.692 | 53.33 | 4819.022 |  | 240.9511 |  | 240.951 |  | 0.0001
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3710.101 | 43.703 | 3753.804 |  | 187.6902 |  | 187.69 |  | 0.0002
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1536.493 | 17.238 | 1553.731 |  | 77.6865 |  | 77.687 |  | -0.00045
1425.691 | 16.039 | 1441.73 |  | 72.0865 |  | 72.087 |  | -0.0005
53075.6613 | 665.989 | 53741.6503 |  | 2687.0825 |  | 2687.082 |  | 0.000516
4793.407 | 45.463 | 4838.87 |  | 241.9435 |  | 241.805 |  | 0.1385
1198.644 | 11.409 | 1210.053 |  | 60.5027 |  | 57.449 |  | 3.0537
1773.573 | 16.942 | 1790.515 |  | 89.5258 |  | 83.418 |  | 6.1078
811.48 | 7.72 | 819.2 |  | 40.96 |  | 32.114 |  | 8.846
4896.696 | 46.111 | 4942.807 |  | 247.1404 |  | 244.93 |  | 2.2104
1089.017 | 10.415 | 1099.432 |  | 54.9716 |  | 54.81 |  | 0.1616
2254.058 | 21.677 | 2275.735 |  | 113.7867 |  | 112.76 |  | 1.0268
6125.687 | 58.452 | 6184.139 |  | 309.207 |  | 308.972 |  | 0.23495
1285.464 | 12.36 | 1297.824 |  | 64.8912 |  | 64.863 |  | 0.0282
3927.563 | 37.144 | 3964.707 |  | 198.2354 |  | 196.054 |  | 2.1814
1215.548 | 11.491 | 1227.039 |  | 61.352 |  | 61.281 |  | 0.07095
1662.829 | 15.744 | 1678.573 |  | 83.9287 |  | 83.628 |  | 0.30065
1885.799 | 18.058 | 1903.857 |  | 95.1929 |  | 95.211 |  | -0.01815
722.304 | 6.972 | 729.276 |  | 36.4638 |  | 36.558 |  | -0.0942
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1156.402 | 11.134 | 1167.536 |  | 58.3768 |  | 54.939 |  | 3.4378
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
346.958 | 3.317 | 350.275 |  | 17.5138 |  | 16.996 |  | 0.51775
35145.429 | 334.409 | 35479.838 |  | 1773.9919 |  | 1745.788 |  | 28.2039

## Лист2
№ п/п | Наименование показателя, объектов | Плановый объем финансирования, предусмотренный Соглашением, тыс. руб.
|  | всего | в том числе:
|  |  | Субсидии | бюджет Города
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Межбюджетные трансферты всего | 421383.842 | 400146.1519 | 21237.6923 | 421383.842 | 400233 | 21150.842
из них
I | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 421383.842 | 400146.1519 | 21237.6923
в т.ч. пообъектно:
| Департамент ЖКХ администрации города Твери | 69956.086 | 66376.6319 | 3579.4542
Заволжский район города Твери
| Автодорога на Н. Малицу – от С. Петербургского ш. | 563.188 | 535.029 | 28.1594
| Автодорога на пос. 1 Мая – от д. № 13 дер. Ст. Константиновка до ж/д переезда + 20 м от переезда в сторону границы города | 2199.062 | 2007.459 | 191.603
| Подходы к путепроводу через ОЖД в створе С. Петербургского ш. – подходы с двух сторон | 155.049 | 147.297 | 7.7524
| С. Петербургское ш. – от Артиллерийского пер. до д. № 29 (левые полосы движения) | 4755.112 | 4517.356 | 237.7556
| С. Петербургское ш. – у д. № 53 перед перекрестком с ул. Тальвинкого | 51.684 | 49.1 | 2.5842
| Третьяковский пер. – от ул. Н. заря до ул. Шишкова, включая перекресток с ул. Н. Заря | 754.462 | 716.739 | 37.7231
| Третьяковский пер. – от ул. Шишкова до первого деформационного шва на подходе к мосту через р. Тверца в створе ул. Красина, включая перекресток с ул. Шишкова | 3541.272 | 3364.208 | 177.0636
| Ул. З. Коноплянниковой – у д. № 19 и № 21 между ИДН + перекресток с ул. Мичурина | 463.734 | 440.547 | 23.1867
| Ул. Красина – от первого деформационного шва на подходе к мосту через р. Тверца до ул. З. Коноплянниковой | 2895.623 | 2750.842 | 144.7811
| Ул. Р. Люксембург – в районе д. № 116 (школа) | 68.4 | 64.98 | 3.42
| Ул. Хрустальная – напротив д. № 25 и № 27 перед трамвайными путями + перекресток с ул. Кольцевая | 183.924 | 174.728 | 9.1962
| Мост через р. Тверца в створе ул. Красина, включая путепровод | 3754.193 | 3566.483 | 187.7097
| Итого по Заволжскому району | 19385.703 | 18334.768 | 1050.9351
Московский район города Твери
| Б-р Гусева – пересечение с ул. Можайского | 25.269 | 24.006 | 1.2634
| Б-р Цанова д. 43 к. 1 (по Зеленому проезду) | 40.425 | 38.404 | 2.0213
| Б-р Цанова д. 45а | 202.138 | 192.031 | 10.1069
| Б-р Цанова д. 91/14 (по ул. Коминтерна) | 158.299 | 150.384 | 7.915
| Б-р Цанова – разворотное кольцо | 303.204 | 288.044 | 15.1602
| Бурашевское шоссе д. 28 | 60.641 | 57.609 | 3.032
| Бурашевское шоссе – остановка ул. Тургенева (до трамвая) | 656.943 | 624.096 | 32.8471
| Московское шоссе – разворотное кольцо троллейбусов | 1617.099 | 1536.244 | 80.855
| Пр-т Победы д. 22/15 (остановка троллейбуса) | 45.483 | 43.209 | 2.2742
| Пр-т Победы между д. 44 и д. 46/30 | 53.06 | 50.407 | 2.653
| Путепровод через ОЖД в створе Бурашевского шоссе с подходами | 2544.796 | 2417.556 | 127.2398
| Ул. Индустриальная – от поворота на дер. Ст. Константиновка до пл. Гагарина | 1313.894 | 1248.199 | 65.6947
| Ул. Индустриальная – от лицея д. 2 до разворотного автобусного кольца | 7076.446 | 6722.624 | 353.8223
| Ул. Линейная от д. № 97 до д. № 93 | 151.598 | 144.018 | 7.5799
| Ул. Линейная от д. № 107а до д. № 101 | 363.846 | 345.654 | 18.1923
| Ул. Линейная от д. № 86 до ул. Луговая | 333.522 | 316.846 | 16.6761
| Ул. Можайского – в районе д. № 78 | 15.163 | 14.405 | 0.75815
| Ул. Можайского – между автостоянкой и родильным домом № 1 | 15.163 | 14.405 | 0.75815
| Ул. Московская д. 90 (по нечетной стороне) | 136.443 | 129.621 | 6.8221
| Ул. Московская от д. 110 до д. 114 | 303.204 | 288.044 | 15.1602
| Ул. Московская д. 112 | 9.095 | 8.64 | 0.45475
| Ул. Московская д. 112 вдоль забора | 151.598 | 144.018 | 7.5799
| Ул. 2-я Линейная | 1463.17 | 1390.012 | 73.159
| Ул. Орджоникидзе | 4148.054 | 3940.651 | 207.4027
| Итого по Московскому району | 21188.553 | 20129.1253 | 1059.4277
Пролетарский район города Твери
| Волоколамское шоссе – от границы города до ул. М. Расковой + участки до ул. Лермонтова | 6064.11 | 5760.905 | 303.2055
| Пр-т 50 лет Октября – участок от д. 44 (маг. «Универсал») до автодороги М-10 | 1317.186 | 1251.327 | 65.8593
| Пр-т Калинина – участок от д. № 11 до д. № 13 | 203.785 | 193.596 | 10.1892
| Пр-т Калинина – участок от д. № 14 до д. № 16 (поворот на 1-й пер. Красной Слободы) | 203.785 | 193.596 | 10.1892
| Пр-т Калинина – перекресток пр-та Калинина и 3-го пер. Красной Слободы | 407.566 | 387.188 | 20.3783
| Ул. М. Конева – от ул. Республиканская до ул. Б. Полевого (включая перекресток с ул. Б. Полевого) | 2561.303 | 2433.238 | 128.0651
| Ул. Оснабрюкская – от перекрестка с 4-м Полевым проездом в сторону д. № 11 | 202.138 | 192.031 | 10.1069
| Рябеевское шоссе | 10309.774 | 9794.285 | 515.4887
| Б-р Профсоюзов - от ж/д перезда до ул. Тракторная | 3839.935 | 3647.938 | 191.9967
| Итого по Пролетарскому району | 25109.582 | 23854.1029 | 1255.4791
Центральный район города Твери
| Мост через р. Волга в створе Тверского пр-та с подходами | 1168.351 | 1109.933 | 58.4175
| Свободный пер. – от здания «Традо-банк» в сторону бульвара Радищева | 123.507 | 117.332 | 6.1753
| Свободный пер. – у дома № 43/18 | 37.113 | 35.257 | 1.8557
| Тверская пл. – от ул. Новоторжская в сторону цирка | 56.751 | 53.913 | 2.8375
| Тверской пр-т – от ул. Советская в сторону ул. В. Новгорода | 72.579 | 68.95 | 3.629
| Тверской пр-т – напротив церкви перед перекрестком с ул. Советская | 53.202 | 50.542 | 2.6601
| Ул. В. Новгорода от д. № 1 до д. № 23 | 1976.697 | 1877.862 | 98.8349
| Ул. Володарского – напротив д. № 24 перед пересечением с ул. Симеоновская | 203.049 | 192.897 | 10.1524
| Ул. Ефимова – пересечение с ул. Брагина | 84.229 | 80.018 | 4.2115
| Ул. Желябова – крыльцо у гостиницы «Волга» | 50.668 | 48.135 | 2.5334
| Ул. Желябова – от Тверского пр-та | 117.922 | 112.026 | 5.8961
| Ул. Советская – напротив гостиницы «Селигер» | 17.735 | 16.848 | 0.88675
| Ул. Советская – напротив магазина «Молодежный» | 64.344 | 61.127 | 3.2172
| Ул. Советская – от второй опоры освещения от ул. Седых | 132.361 | 125.743 | 6.6181
| Ул. Советская – перед пересечением с Волжским проездом | 12.667 | 12.034 | 0.63335
| Ул. Советская – пересечение с ул. Седых | 101.073 | 96.019 | 5.0537
| Итого по Центральному району | 4272.248 | 4058.6356 | 213.6124
| Итого по департаменту ЖКХ | 69956.086 | 66376.6319 | 3579.4542
Администрация Заволжского района города Твери
| 4-й пер. Вагонников (от ул. 3-я Вагонников до ул. Писарева) | 533.045 | 505.86 | 27.185
| Затверецкий б-р (от ул. Маяковского до пер. Литейный) | 1191.9 | 1132.305 | 59.595
| Парковый проезд (от ул. Шишкова до д. № 100 по ул. Кутузова) | 208.58 | 198.151 | 10.429
| Пер. 1-й Клубный (от ул. Шишкова до ул. 2-я А. Невского) | 1443.502 | 1369.883 | 73.619
| Пер. Артиллерийский (от ул. Горького до конца) | 2814.942 | 2674.195 | 140.7471
| Пер. Казанский | 1560.913 | 1482.867 | 78.0456
| Пос. Литвинки | 3575.701 | 3396.916 | 178.7851
| Пр-д Белинского | 694.575 | 659.846 | 34.7287
| Пр-д Кутузова | 1153.654 | 1094.818 | 58.836
| Проезд вдоль сквера КСМ-2 (от ул. Туполева до ул. Пржевальского) | 1056.177 | 1003.368 | 52.8088
| Проезд у Храма Трех Исповедников | 631.934 | 599.705 | 32.229
| Ул. 1-я Новозаводская | 4236.709 | 4024.874 | 211.8355
| Ул. Звеньевая | 922.378 | 876.259 | 46.1189
| Ул. 2-я Серова | 2446.098 | 2323.793 | 122.3049
| Ул. 2-я Шмидта | 1621.896 | 1539.179 | 82.717
| Ул. 3-я Вагонников | 2163.911 | 2055.715 | 108.1955
| Ул. 3-я Силикатная (от ул. Туполева до ул. Пржевальского) | 627.402 | 595.404 | 31.998
| Ул. Артюхиной (от ул. Фрунзе до наб. Иртыша, от наб. Иртыша до ул. Седова) | 7641.816 | 7252.848 | 388.968
| Ул. Белинского (от пер. Литейный до 2-ого пер. Добролюбова, от ул. Маяковского до конца) | 4002.613 | 3802.482 | 200.1307
| Ул. Веселова | 7613.941 | 7233.244 | 380.697
| Ул. Волынская (от ул. Шевченко до храма на Соминке) | 10187.301 | 9677.936 | 509.365
| Ул. Дачная (от ул. Соревнования до до ул. Хрустальная) | 4039.401 | 3837.431 | 201.97
| Ул. Добролюбова (от ул. Р. Люксембург до ул. Туполева) | 443.596 | 420.973 | 22.623
| Ул. Докучаева (от ул. 2-я Шмидта до ручья Соминка) | 2704.227 | 2566.311 | 137.916
| Ул. Дубаковская (от д. № 1 до д. № 2/7 по Приютинскому пер., пос. Красное Знамя) | 139.056 | 131.978 | 7.078
| Ул. Жореса | 3432.514 | 3257.799 | 174.715
| Ул. Карпинского (от ул. Шмидта до ул. Фурманова) | 4797.971 | 4558.072 | 239.8986
| Ул. Киселевская (от д. № 66/2 до пер. Семидворный) | 1529.575 | 1451.72 | 77.855
| Ул. Комарова | 3065.404 | 2912.134 | 153.2702
| Ул. Котовского | 3325.617 | 3156.343 | 169.274
| Ул. Кржижановского | 1482.244 | 1406.798 | 75.446
| Ул. Кривоносова | 435.708 | 413.923 | 21.7854
| Ул. Кутузова (от д. № 2/48 до д. № 92/10) | 3012.978 | 2859.617 | 153.361
| Ул. Малая Тверская (от ул. Кольцевая до ул. Дачная) | 943.562 | 896.384 | 47.1781
| Ул. Марата | 1625.595 | 1544.315 | 81.2798
| ул. Менделеева (от пер. Украинский до ул. Красина) | 1971.406 | 1871.061 | 100.345
| Ул. Мичурина (от ул. Благоева до ул. Скв.-Степанова и от ул. Скв.-Степанова до ул. Докучаева) | 1424.027 | 1351.544 | 72.483
| Ул. Нахимова (от бул. Шмидта (кардиоцентр) до пер. Обозный) | 2659.105 | 2523.757 | 135.348
| Ул. Никитина (от пер. Никитина до ул. Скв.-Степанова) | 762.393 | 723.587 | 38.806
| Ул. Осипенко (от ул. Щорса до пер. 1-й Клубный) | 688.655 | 653.602 | 35.053
| Ул. Писарева | 1158.793 | 1100.853 | 57.9397
| Ул. Пленкина | 2186.743 | 2077.406 | 109.3371
| Ул. Рубеж | 637.322 | 605.456 | 31.8661
| Ул. Румянцева | 4755.499 | 4513.444 | 242.055
| Ул. Театралов | 1239.568 | 1176.474 | 63.094
| Ул. Томского (от ул. Котовского до ул. 3-я Силикатная) | 456.531 | 433.294 | 23.237
| Ул. Фарафоновой (от ул. Волынская до Комсомольского проспекта) | 2741.705 | 2604.62 | 137.0853
| Ул. Фрунзе (подъезд к д/с № 161) | 960.145 | 912.138 | 48.0072
| Ул. Черкасская (с учетом съезда к р. Волга до Черкасского братского захоронения) | 2634.751 | 2503.013 | 131.7375
| Ул. Шевченко | 1879.463 | 1783.798 | 95.665
| Ул. Школьная (пос. Сахарово) | 921.739 | 875.652 | 46.087
| Ул. Щорса (от ул. Осипенко до ул. Маяковского) | 615.722 | 584.382 | 31.34
| Ул. Р. Люксембург | 9229.737 | 8759.943 | 469.794
| Пер. Староверский (дорога на Тверецкий водозабор) от моста через ручей, пер. Семидворный до конца | 650.21 | 617.114 | 33.096
| Ул. Твериводицкая | 1819.775 | 1727.148 | 92.627
| Итого по администрации Заволжского района | 126699.725 | 120311.732 | 6387.9919
Администрация Московского района в городе Твери
| 2-й переулок, проезд за школой от дома № 9а и ул. Восточная в пос. Элеватор | 3410.273 | 3239.759 | 170.5137
| межквартальный проезд в пос. Химинститута от дома № 8 до поликлиники | 1374.086 | 1305.382 | 68.7043
| межквартальный проезд в пос. Химинститута от дома № 10 до дома № 2 | 1110.773 | 1055.234 | 55.5386
| межквартальный проезд в пос. Химинститута вдоль домов № 36, 37, 38, 46, гаражи - Московское шоссе | 3971.723 | 3773.137 | 198.5862
| проезд от дома № 5 по набережной реки Лазури до Смоленского переулка | 1546.314 | 1468.998 | 77.3157
| набережная Ст. Разина | 1023.026 | 971.875 | 51.1513
| ул. Резинстроя | 1904.976 | 1809.727 | 95.2488
| ул. Гвардейская | 1102.718 | 1047.582 | 55.1359
| ул. Озерная | 3817.383 | 3626.514 | 190.8691
| ул. Ротмистрова | 4108.722 | 3903.286 | 205.4361
| ул. Терещенко от пр-та Победы до ул. Т. Ильиной | 370.06 | 351.224 | 18.836
| ул. Богданова | 2983.91 | 2834.715 | 149.1955
| межквартальный проезд от пр-та Победы вдоль дома № 47 по ул. Склизкова | 2056.047 | 1951.394 | 104.653
| межквартальный проезд от пр-та Победы вдоль дома № 78 по ул. Склизкова | 1324.773 | 1257.342 | 67.431
| межквартальный проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 47 корп. 2-3 до Промышленного проезда | 1024.945 | 972.775 | 52.17
| межквартальный проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 45, № 45а до детского сада | 795.664 | 755.165 | 40.499
| межквартальный проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 46 корп. 1-4 | 657.962 | 624.472 | 33.49
| межквартальный проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 42 корп. 1-3, № 44 | 716.531 | 680.06 | 36.471
| межквартальный проезд от ул. Ипподромная между домом № 16 и детским садом | 455.961 | 433.163 | 22.798
| межквартальный проезд в мкр. Южный | 2732.571 | 2593.483 | 139.088
| проезд к детской поликлинике в мкр. Южный (б-р Гусева, д. 20) | 4562.746 | 4334.609 | 228.1373
| межквартальный проезд вдоль домов № 15, 17, 19, 21 по б-ру Гусева до дома № 69 по ул. Можайского | 2405.67 | 2285.387 | 120.2835
| проезд вдоль домов № 61а, б, в по ул. Можайского | 1922.44 | 1826.318 | 96.122
| межквартальный проезд вдоль школы № 49 до Октябрьского пр-та | 756.804 | 718.964 | 37.8402
| дорога на роддом № 1 | 4529.221 | 4298.684 | 230.537
| проезд от Бурашевского шоссе до школы № 51 | 2938.923 | 2789.332 | 149.591
| ул. Южная от ул. Луговая до ул. Конечная | 2587.377 | 2458.008 | 129.3689
| ул. Тургенева от ул. Луговая до ул. Конечная | 2592.305 | 2462.69 | 129.6153
| проезд от ул. Вагжанова вдоль домов № 5, 5а | 1166.531 | 1108.204 | 58.3265
| ул. 2-я Лукина | 1868.849 | 1775.407 | 93.4424
| Зелёный пр-д | 1423.581 | 1351.121 | 72.46
| ул. Коняевская | 4414.987 | 4194.238 | 220.7493
| проезд от Московского шоссе к дому № 18а в пос. Малые Перемерки | 850.885 | 808.341 | 42.5442
| проезд от ул. Центральная в пос. Элеватор к фабрике "Красная Заря" | 488.021 | 463.62 | 24.4011
| проезд от Московского шоссе к реке Волга вдоль дома № 13 | 1323.819 | 1257.628 | 66.191
| проезд от Московского шоссе к противотуберкулезному диспансеру | 698.588 | 663.659 | 34.9294
| ул. Коминтерна от Волоколамского пр-та до 109 ветки | 9565.745 | 9078.849 | 486.896
| проезд от ул. Коминтерна вдоль станции скорой помощи к Октябрьской железной дороге | 418.808 | 397.491 | 21.317
| 1-ый проезд М. Ульяновой от ул. Линейная до ул. Тургенева | 1024.544 | 973.317 | 51.2272
| ул. Бочкина | 5141.69 | 4884.606 | 257.0845
| ул. Т. Ильиной | 7242.108 | 6880.003 | 362.1054
| проезд от ул. Индустриальная до дер. Новая Константиновка | 5808.428 | 5518.007 | 290.4214
| проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов 53 корп. 1-3 до Промышленного проезда | 686.181 | 651.872 | 34.309
| пос. Химинститута, проезд за домами 18, 24, 26, 28 | 4084.737 | 3876.824 | 207.913
| Итого по администрации Московского района | 104991.406 | 99712.466 | 5278.9439
Администрация Пролетарского района в городе Твери
| Двор Пролетарки (въезд) | 1613.248 | 1532.586 | 80.6624
| Двор Пролетарки (у спорткомплекса) | 1987.964 | 1888.566 | 99.3982
| ул. 2-я Красной Слободы | 1749.294 | 1661.829 | 87.4647
| 1-ый пер. Красной Слободы | 3260.01 | 3097.01 | 163.0005
| 4-ый пер. Красной Слободы | 2333.509 | 2216.834 | 116.6754
| ул. 5-я Красной Слободы (до «Мир дерева») | 1609.957 | 1529.459 | 80.4978
| ул. Капитонова | 1877.901 | 1784.006 | 93.895
| ул. Е. Пичугина | 1709.624 | 1624.143 | 85.4812
| 4-ый Мигаловский проезд | 1451.828 | 1379.237 | 72.5914
| 7-ой Мигаловский проезд | 1286.996 | 1222.646 | 64.3498
| ул. Республиканская (вдоль водоемов от магазина «Копейка») | 3418.975 | 3248.026 | 170.9487
| ул. 1-я Республиканская | 5210.945 | 4950.398 | 260.5473
| ул. З. Космодемьянской | 1572.447 | 1493.825 | 78.6223
| ул. Л. Чайкиной | 2501.197 | 2376.137 | 125.0598
| ул. Воровского | 1732.138 | 1645.531 | 86.6069
| ул. Ржевская | 930.762 | 884.224 | 46.5381
| 4-ый пер. Пески | 1133.41 | 1076.74 | 56.6705
| 4-ый Полевой проезд | 904.471 | 859.247 | 45.2236
| ул. Халтурина (от б-ра Профсоюзов до ул. Семенова) | 1708.319 | 1622.903 | 85.4159
| ул. Академическая | 5377.413 | 5108.542 | 268.8707
| ул. Виноградова | 5211.557 | 4950.979 | 260.5779
| ул. 2-ая Куклиновка | 976.016 | 927.215 | 48.8008
| ул. Железнодорожников | 6395.838 | 6076.046 | 319.7919
| Пролетарская наб. | 4951.054 | 4703.501 | 247.5527
| ул. Коробкова | 1309.799 | 1244.309 | 65.4899
| ул. Георгиевская | 4057.314 | 3854.448 | 202.8657
| 2-ой Боровой проезд | 699.224 | 664.263 | 34.9612
| ул. 2-ая Волоколамская | 3508.841 | 3333.399 | 175.442
| ул. М. Расковой | 2512.464 | 2386.841 | 125.6232
| ул. Касьянова | 1600.355 | 1520.337 | 80.0178
| ул. Авангардная | 1489.012 | 1414.561 | 74.4506
| Итого по администрации Пролетарского района | 76081.882 | 72277.788 | 3804.0941
Администрация Центрального района в городе Твери
| ул. Крылова | 4846.134 | 4603.827 | 242.3067
| ул. И. Седых | 1553.792 | 1476.102 | 77.6896
| ул. Революцилнная | 2483.2 | 2359.04 | 124.16
| ул. Учительская (от пер. Трудолюбия до 1-й Головинский вал) | 1809.756 | 1719.268 | 90.4878
| ул. Ерофеева (с въездами во дворы) | 5146.687 | 4889.353 | 257.3343
| ул. Ефимова (от ул. С. Перовской до ул. Циммервальдская) | 1124.639 | 1068.407 | 56.2319
| ул. Трехсвятская (от ул. Ст. Разина до пл. Ленина до ул. Новоторжская) | 2418.124 | 2297.218 | 120.9062
| Беляковский переулок (до ул. Бебеля) | 6236.981 | 5925.132 | 311.849
| Краснофлотская набережная (от Центрального стадиона до АЗС) | 1316.494 | 1250.669 | 65.8247
| ул. Желябова | 4190.654 | 3981.121 | 209.5327
| ул. Староворобьевская | 1228.919 | 1167.473 | 61.446
| Набережная реки Тьмаки (от ул. Достоевского до ул. Бебеля) | 1706.457 | 1621.134 | 85.3229
| ул. Д. Донского (от Краснофлотской наб. до ул. Циммервальдская, от ул. Достоевского до ул. Революционной) | 1916.68 | 1820.846 | 95.834
| ул. 1-ая Соляная | 730.249 | 693.737 | 36.5125
| ул. 1-ая Садовая | 700.436 | 664.784 | 35.652
| ул. А. Попова | 1567.505 | 1489.13 | 78.3752
| ул. Серебрянная | 2021.867 | 1918.954 | 102.913
| ул. Пушкинская | 1638.095 | 1554.716 | 83.379
| ул. Медняковская (от Татарского пер. до Смоленского пер.) | 607.721 | 576.788 | 30.933
| ул. Володарского (от наб. Лазури до ул. Л. Базановой) | 410.353 | 389.835 | 20.5176
| Итого по администрации Центрального района | 43654.743 | 41467.534 | 2187.2082