ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» сентября 2010г.  					№ 2123

г.Тверь

О реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20»

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», решения Тверской городской Думы от 02.07.1997г. № 101 «О положении о муниципальном учреждении» и в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В целях оптимизации сети муниципальных общеобразовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и  эффективность использования вложенных средств, реорганизовать Муниципальное образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №32 путем присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20».

- Установить, что Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32.

- Управлению образования администрации города Твери (Н.А.Афонина):

  - 3.1. Провести до 31.12.2010г. реорганизацию муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом требований действующего законодательства, в соответствии с планом мероприятий по реорганизации  Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 путем присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20» (приложение №1).

  - 3.2.        Создать комиссию по реорганизации учреждений.

  - Предупредить директора Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 в установленном порядке об увольнении.

  - Внести изменения в бюджетную роспись отрасли «Образование» на 2011г. после проведения мероприятий, установленных подпунктом 3.1 настоящего постановления.

- Департаменту по управлению имуществом и земельными ресурсами (А.А.Пилюгин) после окончания процедуры реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

- Директору Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 (О.В.Платонов) предупредить в установленном порядке работников школы об изменениях существенных условий труда.

- Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» (О.В. Кузнецова):

  - Предложить всем работникам Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 продолжить на основании статьи 75 Трудового Кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением.

  - Осуществить с согласия родителей (законных представителей) перевод обучающихся Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 в установленном порядке в реорганизованное Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20».

  - Обеспечить условия осуществления учебно-воспитательного процесса для вновь прибывших обучающихся.

  - Внести изменения в штатное расписание Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» (приложение №2).

  - Внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и зарегистрировать в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Борисова А.В.

Глава администрации  города Твери	                                      В.Б. Толоко

Приложение № 1

к постановлению Главы администрации города

№ 2123 от «24» сентября 2010г.

План

организационных мероприятий по реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | Издание приказа управления образования администрации города о реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20». | Управление образования администрации города |
|  | Создание комиссии по реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20». | Управление образования администрации города |
|  | Проведение совещания и ознакомление коллектива Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 с порядком реорганизации. | Директор МОУ СОШ №32 |
|  | Уведомление налоговых органов о предстоящей реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20»в течение трех дней после принятия постановления Главы администрации города. | Директор МОУ СОШ №20 Директор МОУ СОШ №32 |
|  | Уведомление фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20». | Директор МОУ СОШ №32 |
|  | Опубликование в СМИ сообщения о реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений путем присоединения Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20». | Директор МОУ СОШ №20 Директор МОУ СОШ №32 |
|  | Уведомление сотрудников Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 об изменении существенных условий труда. | Директор МОУ СОШ №32 |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности. | Главный бухгалтер МОУ СОШ №32 |
|  | Письменное уведомление кредиторов Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 | Директор МОУ СОШ №32 |
|  | Проведение сверки задолженности Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 перед кредиторами | Главный бухгалтер МОУ СОШ №32 |
|  | Подготовка бухгалтерского баланса Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 и передаточного акта | Главный бухгалтер МОУ СОШ №32 |
|  | Передача муниципального имущества Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 в казну г.Твери с последующей передачей его Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20». Подготовка соответствующих проектов распорядительных актов. | Управление образования администрации города, директор МОУ СОШ №32, директор МОУ СОШ №20 |
|  | Подготовка документов, необходимых для исключения Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 из Единого государственного реестра юридических лиц. | Директор МОУ СОШ №32 |

Начальник управления образования

администрации города 							Н.А. Афонина

Приложение № 2

к постановлению Главы администрации города

№ 2123 от «24» сентября 2010г.

Проект штатного расписания по Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №20»на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование должности | Количество ставок |
| --- | --- | --- |
| Административно-хозяйственный персонал |  |  |
|  | Директор | 1 |
|  | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 7 |
|  | Заместитель директора по воспитательной работе | 1 |
|  | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 2 |
|  | Главный бухгалтер | 1 |
|  | Заведующий библиотекой | 1 |
| Педагогический персонал |  |  |
|  | Учитель | 61,4 |
|  | Учитель начальных классов | 19,6 |
|  | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 1 |
|  | Педагог дополнительного образования | 4,5 |
|  | Педагог-психолог | 3 |
|  | Социальный педагог | 2 |
|  | Учитель-логопед | 1 |
|  | Воспитатель ГПД | 4 |
| Учебно-вспомогательный персонал |  |  |
|  | Секретарь | 1 |
|  | Делопроизводитель | 1 |
|  | Завхоз | 1 |
|  | Библиотекарь | 1,5 |
|  | Вожатая | 0,5 |
|  | Бухгалтер | 5 |
|  | Лаборант | 3,5 |
|  | Педагог-организатор | 2,5 |
| Обслуживающий персонал |  |  |
|  | Электроник | 1 |
|  | Гардеробщик | 7,9 |
|  | Дворник | 5,5 |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 6 |
|  | Сторож | 9,7 |
|  | Уборщик производственных и служебных помещений | 16,5 |
|  | Вахтер | 6 |
| Дошкольное отделение |  |  |
|  | Помощник воспитателя | 2,5 |
|  | Музыкальный руководитель | 0,5 |
|  | Инструктор по физической культуре | 0,25 |
|  | Воспитатель | 4 |
|  | Подсобный рабочий | 1,5 |
|  | Уборщик производственных и служебных помещений | 0,75 |
|  | Кладовщик | 1 |
|  | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 0,5 |

Начальник управления образования

администрации города 							Н.А. Афонина