Приложение к постановлению

Администрации города Твери

от «13» апреля 2020 № 542

П Л А Н

подготовки и обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода 2020 года на территории города Твери

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | | Проводимые мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение |
| 1. ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ | | | | |
| 1. | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери (далее – КЧС и ОПБ города Твери) и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций районов в городе Твери (далее - КЧС и ОПБ районов в городе Твери) вопросов подготовки к пожароопасному периоду и борьбе с пожарами в 2020 году | | До  22.04.2020 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 2. | Утверждение планов мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий пожаров на территории районов в городе Твери | | До  24.04.2020 | Администрации районов в городе Твери |
| 3. | Уточнение закрепленных за администрациями районов в городе Твери и объектами экономики участков зеленой зоны города Твери, а также сил и средств для оказания помощи в тушении пожаров | | До  24.04.2020 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой», МУП «Дирекция парков» |
| 4. | Создание при КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери оперативных групп по контролю за выполнением противопожарных мероприятий | | До  22.04.2020 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 5. | Принятие необходимых мер по благоустройству и поддержанию противопожарного режима территорий массового отдыха жителей в зеленой зоне города Твери | | До  22.04.2020 | Администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой» |
| 6. | Разработка и утверждение на май-сентябрь графиков дежурства в организациях приспособленной техники, привлекаемой для тушения пожаров, а также автотранспорта для перевозки личного состава к очагам пожара | | До  24.04.2020 | ДДХБиТ администрации города Твери, МУП «ЖЭК», Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1, МБУ «Зеленстрой» |
| 7. | Подготовка дополнительных сил и средств, пунктов водозабора к развертыванию в районах возможных пожаров для обеспечения работы пожарных расчетов | | До  24.04.2020 | ДДХБиТ администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, МУП «ЖЭК», МБУ «Зеленстрой» |
| 8. | Проверка готовности техники, планируемой к эксплуатации в пожароопасный период | | До  24.04.2020 | ДДХБиТ администрации города Твери,  МУП «ЖЭК» |
| 9. | Определение пунктов питания и лимитов на питание личного состава, участвующего в тушении лесных и торфяных пожаров | | До  28.04.2020 | Управление по ОБЖН г. Твери, департамент экономического развития администрации города Твери |
| 10. | Изготовление и установка информационных стендов и аншлагов по пожарной безопасности в местах массового отдыха жителей в зеленой зоне города Твери | | До  26.04.2020 | администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой», МУП «Дирекция парков» |
| 11. | Разъяснительная работа среди населения по правилам пожарной безопасности в парках, рощах, городских лесах на территории города Твери | | с 22.04.2020 | Управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в городе Твери, отдел информации и аналитики Администрации города Твери, МБУ «Зеленстрой» |
| 12. | Создание на базе управления по ОБЖН г. Твери оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории города Твери | | До  24.04.2020 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 13. | Создание необходимых резервов финансовых и материально-технических средств на пожароопасный период | | До  22.04.2020 | Департамент финансов, управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в городе Твери |
| 14. | Проведение разъяснительной работы по соблюдению правил противопожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | | постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, управление образования администрации города Твери, отдел информации и аналитики Администрации города Твери |
| 15. | Проведение совместного мониторинга противопожарного состояния пожароопасных объектов, объектов экономики, жилого сектора, расположенных в пожароопасных районах | |  | Управление по ОБЖН г. Твери, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери Главного управления МЧС России по Тверской области |
| 16. | Организация взаимодействия с Управлением МВД России по городу Твери, Тверским военным гарнизоном по вопросам проведения профилактических противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых на тушение пожаров | | Постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, Управление МВД России по городу Твери, Тверской военный гарнизон (по согласованию) |
| 2. ПРИ ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ | | | | |
| 1. | Перевод городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенная готовность» (в соответствии с создающейся обстановкой), подготовка проекта постановления Администрации города Твери | | В нерабочее время  к «Ч» + 04.00  В рабочее время  к «Ч» + 01.00 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 2. | Сбор штаба руководства (состав определяется решением КЧС и ОПБ Администрации города Твери) по тушению пожаров | | к «Ч» + 02.00 | Председатели  КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 3. | Усиление охраны лесопарковой зоны города Твери, торфяных месторождений, установление при необходимости запрета на посещение лесных массивов и торфяников, подготовка проекта постановления Администрации города Твери | | к «Ч» + 03.00 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 4. | Развертывание дополнительных пунктов водозабора в районах возможных пожаров | | к «Ч» + 06.00 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, МУП «ЖЭК», МБУ «Зеленстрой» |
| 5. | Организация патрулирования оперативными группами пожароопасных территорий в городе Твери | | До отмены противопо-  жарного режима | Председатели КЧС и ОПБ районов в городе Твери, управление по ОБЖН г. Твери |

Примечание: сокращения, применяемые в тексте:

«Ч» - условное обозначение астрономического времени начала выполнения мероприятия.

Исполняющий обязанности начальника управления

по обеспечению безопасности жизнедеятельности

населения администрации города Твери Н.А. Соболев