П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «04» сентября 2008 г.     № 2368

г. Тверь

# О плане мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям # в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области и выборов депутатов Тверской городской Думы 12 октября 2008 г.

# В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва по Северо-Западному одномандатному избирательному округу № 1, Московскому  одномандатному избирательному округу № 3 и выборам депутатов Тверской городской Думы 12 октября 2008 года, в соответствии с п.16 ст.20 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",  п.14 ст. 17 Избирательного кодекса Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 12 октября 2008 г. (приложение).

2. Заместителям Главы администрации города, главам администраций районов в городе Твери, руководителям структурных подразделений администрации города:

2.1. принять необходимые меры по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов в рамках полномочий, установленных федеральными и областными законами для исполнительного органа местного самоуправления;

2.2. организовать своевременное рассмотрение и реализацию обращений граждан, поступающих в администрацию города, администрации районов в городе Твери,  касающихся жизнеобеспечения жителей.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Голодный А.Ю.):

3.1. принять необходимые меры по бесперебойному обеспечению избирательных участков электроэнергией;

3.2. совместно с администрациями районов проверить и привести в порядок подходы к избирательным участкам.

4. Отделу транспорта и связи (Мельников А.Н.) принять меры по обеспечению бесперебойной работы средств связи в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации города А.Ю.Голодного

И.о. Главы администрации

города Твери                                                                                         И.А.Смирнов

- Приложение к постановлению

- Главы администрации города Твери

от «04» сентября 2008 г. № _2368_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию содействия избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения выборов 12 октября 2008 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении массовых мероприятий, шествий, митингов и т.д. (п.1 ст.7, п.1 ст.12 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В течение трех дней со дня поступления уведомления | Управление защиты правопорядка и административных органов |
|  | Оказание содействия в телефонизации помещений избирательных участков (п.16 ст.20 ФЗ) | По заявкам участковых избирательных комиссий | Отдел транспорта и связи |
|  | Организация обеспечения охраны и пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования (п.16 ст.20 ФЗ, п.14) | До 5.10.2008г. | Управление защиты правопорядка и административных органов, управление по делам ГО и ЧС, администрации районов |
|  | Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении предвыборной агитации посредством массовых мероприятий. | В период предвыборной агитации, т.е. со дня выдвижения кандидатов и до 00 часов 11 октября 2008 г. | Управление защиты правопорядка и административных органов, администрации районов |
|  | Разработка плана культурно-массового обслуживания избирателей в день выборов. | До 5.10. 2008 г. | Управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с администрациями районов |
|  | Предоставление дислокации предприятий розничной торговли и общественного питания для обслуживания населения на избирательных участках в день голосования. | До 5.10.2008 г. | Управление потребительского рынка |
|  | Закрепление транспорта за участковыми избирательными комиссиям на день выборов (п.16 ст.20 ФЗ) | До 5.10.2008 г. | Администрации районов в г. Твери |
|  | Проверка технической готовности помещений избирательных участков для голосования | До 10.10.2008 г. | Администрации районов в г. Твери |
|  | Организация работы буфетов на избирательных участках в день выборов | 12.10.2008 г. | Управление потребительского рынка |
|  | Проведение совещаний по вопросам подготовки к выборам: |  |  |
|  | 10.1. городское совещание с заместителями Главы администрации города, руководителями структурных и территориальных подразделений администрации, представителями избирательных комиссий, правоохранительных органов и общественности | До 9.10.2007 г. | И.о. Главы администрации города Твери |
|  | 10.2. с главами администраций районов | Еженедельно | И.о. Главы администрации города Твери |
|  | 10.3. с руководителями органов территориального общественного самоуправления | Еженедельно | Администрации районов в г. Твери |

Начальник департамента общественных

коммуникаций, полномочный представитель

Главы города в ТГД                                                                               Р.Н.Дзюба

Согласовано:

Заместитель Главы администрации города                                              А.А.Пилюгин

Заместитель Главы администрации города                                              А.Ю.Голодный

И.о.начальника организационного управления                                       Н.Р.Семиклетов

Начальник департамента общественных

коммуникаций, полномочный представитель

Главы города в ТГД                                                                                    Р.Н.Дзюба

Начальник управления защиты правопорядка

и административных органов                                                                     А.К.Козлов

Председатель избирательной

комиссии города Твери                                                                               Ю.Ф.Лукомник

Начальник правового управления                                                              Я.В.Каплун

Рассылка:

| 1. Заместители Главы администрации города | - 5 экз. |
| --- | --- |
| 2. Администрация Заволжского района | - 1 экз. |
| 3. Администрация Московского района | - 1 экз. |
| 4. Администрация Пролетарского района | - 1 экз. |
| 5. Администрация Центрального района | - 1 экз. |
| 6. Департамент архитектуры и строительства | - 1 экз. |
| 7. Департамент управления имуществом |  |
| и земельными ресурсами | - 1 экз. |
| 8. Департамент общественных коммуникаций | - 1 экз. |
| 9. Департамент ЖКХ | - 1 экз. |
| 10. Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | – 1 экз. |
| 11. Департамент здравоохранения | - 1 экз. |
| 12. Организационное управление | - 1 экз. |
| 13. Финансовое управление | - 1 экз. |
| 14. Управление потребительского рынка | – 1 экз. |
| 15. Отдел транспорта и связи | - 1 экз. |
| 16. Управление образования | - 1 экз. |
| 17. Департамент здравоохранения | - 1 экз. |
| 18. Управление по культуре, спорту и делам молодежи | - 1 экз. |
| 19. Управление по ГО, ЧС и мобилизационной подготовке | - 1 экз. |
| 20. Управление защиты правопорядка и административных органов | - 1 экз. |
| 21. Комитет социальной политики | - 1 экз. |
| 22. Отдел МТО и обслуживания административных зданий | - 1 экз. |
| 23. Тверская городская Дума 24. Избирательная комиссия города Твери 25. Территориальная избирательная комиссия Заволжского района 26. Территориальная избирательная комиссия Московского района | - 1 экз. - 1 экз. - 1 экз. - 1 экз. |

Итого:         - 30 экз.

Исп. Аксенов С.В.

Тел.35-85-04