Приложение

к постановлению

от 02 марта 2011 г. № 270

ПЛАН

мероприятий администрации города Твери

по реализации решения Тверской городской Думы от 27.01.2011 №12

«Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2011 год»

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. «Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий», «План развития и реконструкции муниципальных унитарных предприятий» |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, развитием и реконструкцией муниципальных предприятий. Выработка предложений по выполнению запланированных показателей. | структурные подразделения администрации города, курирующие МУП | ежеквар- тально | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики За I квартал до 10.05. 2011 за I полугодие до 10.08.2011, за 9 месяцев до 10.11.2011, годовой отчет до 1.03.2012 | Заместители Главы администрации города по курируемым направлениям |

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители |  | Срок исполнения |  | Отчетность |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1.2 | Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития на 2011 год в соответствии с изменениями, внесенными в планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2011 год. | структурные подразделения администрации города, курирующие МУП |  | По итогам I полугодия, 9 месяцев 2011 |  | Предложения предоставляются в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011 |  | Заместители Главы администрации города по курируемым направлениям |  |
|  | Раздел 2. «Деятельность муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | По плану сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Открытие новых дошкольных групп в общеобразовательных школах |  | - управление образования; -муниципальные учреждения образования |  | в течение 2011 года |  | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I квартал до 10.04.2011, за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011, годовой отчет до 1.02.2012. |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В. |

| № п/п |  | Мероприятия по реализации плана |  |  | Исполнители | Срок исполнения |  |  | Отчетность |  |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2.1.2. |  | Проведение мероприятий по реорганизации коечной сети в соответствии с планом и территориальной программой госгарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи. |  |  | - департамент здравоохранения и социальной политики; - муниципальные учреждения здравоохранения | В течение 2011 года |  |  | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I квартал до 10.04.2011, за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011, годовой отчет до 1.02.2012. |  |  | Заместители Главы администрации города Борисов А.В. |  |
| 2.1.3. |  | Проведение мероприятий по выполнению плана по количеству формирований и контингента посещающих учреждения культуры и спорта |  |  | - управление по культуре, спорту и делам молодежи; -муниципальные учреждения культуры и спорта | В течение 2011 года |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В. |  |
| 2.2. |  | По плану предоставления муниципальных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Доведение плана предоставления платных услуг до каждого муниципального учреждения. |  |  | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи | I квартал 2011 года |  |  | Отчет предоставляется зам. Главы администрации города О.Б. Кудряшову до 10.05.2011 |  |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В. |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации плана |  |  | Исполнители | Срок исполнения |  |  | Отчетность |  |  | Контроль |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2.2.2. |  | Организация работы муниципальных медицинских учреждений по оказанию бесплатной медицинской помощи населению города в соответствии с действующим законодательством (составление и согласование с ТТФОМС планов муниципальных заданий и объемов оказания медицинской помощи на каждое муниципальное учреждение здравоохранения. Ежеквартальный сбор и анализ информации). |  |  | департамент здравоохранения и социальной политики | В течение 2011 года |  |  | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I квартал до 10.04.2011, за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011, годовой отчет до 1.02.2012 |  |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В. |  |
| 2.2.5. |  | Осуществление контроля за ценообразованием на услуги, предоставляемые подведомственными учреждениями на платной основе в соответствии с действующими нормативными документами. |  |  | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи | В течение 2011 года |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В. |  |
| 2.2.6. |  | Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития на 2011 год по муниципальным услугам в соответствии с внесенными изменениями в бюджет города. |  |  | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи | По итогам I полугодия, 9 месяцев 2011 |  |  | предоставляют в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011 |  |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В. |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации плана |  |  | Исполнители | Срок исполнения |  |  | Отчетность |  |  | Контроль |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2.2.7. |  | Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в План экономического и социального развития на 2011 год» в случае внесения изменений в бюджет города Твери на 2011 год. |  |  | департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В течение года |  |  | за I полугодие до 01.08.2011, за 9 месяцев до 01.11.2011 |  |  | Заместитель Главы администрации города Кудряшов О.Б. |  |
| Раздел 3. «План капитальных вложений, текущего ремонта и благоустройства в отрасли социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | По плану капитального ремонта отраслей городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация работы по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений социально-культурной сферы: -разработка и согласование технического задания на проведение конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению капитального ремонта; -подготовка конкурсной документации и публикация сообщения о проведении торгов; -проведение торгов по капитальному ремонту согласно титульным спискам; -заключение муниципального контракта с победителями торгов; -выполнение муниципальных контрактов по капитальному ремонту: - для учреждений образования в срок до 01.09.2011; - для учреждений здравоохранения в срок до 01.10.2011; - культуры, физической культуры и спорта в срок до 15.11.2011. -финансирование работ; -контроль за реализацией мероприятий; -приемка работ у подрядчика. В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тыс. руб., организация работ проходит без проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. |  |  | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи - управление муниципального заказа |  |  | в течение 2011 года | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I квартал до 10.04.2011, за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011, годовой отчет до 1.02.2012 |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В. |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации плана |  |  | Исполнители | Срок исполнения |  |  | Отчетность |  |  | Контроль |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 3.1.2. |  | Своевременное внесение изменений в титульные списки капитального ремонта объектов социально-культурной сферы: -подготовка проекта постановления администрации города о внесении изменений в титульные списки; - согласование с постоянным комитетом ТГД по социальной политике; - опубликование в СМИ. |  | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи |  | В течение 2011 года, но не позднее 15 декабря т.г. |  | Постановление администрации города о внесении изменений в титульные списки |  |  | Заместитель. Главы администрации города Борисов А.В. |  |  |
| 3.1.3. |  | Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития на 2011 год по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы в соответствии с внесенными изменениями в бюджет города. |  | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи |  | По итогам I полугодия, 9 месяцев 2011 |  | Предложения предоставляются в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 01.08.2011, за 9 месяцев до 01.11.2011 |  |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В. |  |  |
| 3.1.4. |  | Организация работы по проведению капитального ремонта жилищного фонда и объектов улично-дорожной сети (далее УДС): -разработка и согласование технического задания на проведение конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению капитального ремонта; -согласование технического задания со структурными подразделениями; -подготовка конкурсной документации на выполнение проектно-сметной документации и публикация сообщения о проведении торгов; -проведение торгов по капитальному ремонту согласно титульным спискам; -заключение муниципального контракта с |  | - департамент ЖКХ, - администрации районов |  | в течение 2011 года |  | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I квартал до 10.04.2011, за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011, годовой отчет до 1.02.2012. |  |  | И.о. заместителя Главы администрации города Савченко Н.М. |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации плана | Исполнители |  |  | Срок исполнения |  |  | Отчетность |  |  | Контроль |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  | победителями торгов; -выполнение муниципальных контрактов по капитальному ремонту жилищного фонда в течение года и объектов улично-дорожной сети в срок до 01.11.2011. -финансирование работ; -контроль за реализацией мероприятий; -приемка работ у подрядчика. В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тыс. руб., организация работ проходит без проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. |  | Своевременное внесение изменений в титульные списки капитального ремонта жилищного фонда и объектов улично-дорожной сети: - подготовка проекта постановления администрации города о внесении изменений в титульные списки; - согласование с постоянным комитетом ТГД по экономической политике; - опубликование в СМИ. |  | департамент ЖКХ |  | В течение 2011 года, но не позднее: 1 ноября (по улично-дорожной сети) до 15 декабря (по жилищному фонду) |  | Постановление администрации города Твери о внесении изменений в титульные списки |  |  | И.о. заместителя Главы администрации города Савченко Н.М. |  |  |
| 3.1.6. |  | Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития на 2011 год по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов улично-дорожной сети в соответствии с внесенными изменениями в бюджет города. |  | департамент ЖКХ |  | По итогам I полугодия, 9 месяцев 2011 |  | Предложения предоставляются в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011 |  |  | И.о. заместителя Главы администрации города Савченко Н.М. |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации плана |  |  | Исполнители | Срок исполнения |  |  | Отчетность |  |  | Контроль |  |
| 3.1.7. |  | Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в План экономического и социального развития на 2011 год» в случае внесений изменений в бюджет города Твери на 2011 год. |  | департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |  | В течение года |  | за I полугодие до 01.08.2011, за 9 месяцев до 01.11.2011 |  |  | Заместитель Главы администрации города Кудряшов О.Б. |  |  |
| 3.2. |  | По плану текущего ремонта и благоустройства отраслей городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Организация работы по проведению текущего ремонта муниципальных учреждений социально-культурной сферы, УДС и благоустройства: - разработка и согласование технического задания на проведение конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению текущего ремонта; -подготовка конкурсной документации и публикация сообщения о проведении торгов; -проведение торгов по текущему ремонту согласно титульным спискам; -заключение муниципального контракта с победителями торгов; -выполнение муниципальных контрактов по текущему ремонту; -финансирование работ; -контроль за реализацией мероприятий; -приемка работ у подрядчика. |  | - управление образования, - департамент здравоохранения и социальной политики, - управление по культуре, спорту и делам молодежи, - департамент ЖКХ, - администрации районов, управление муниципального заказа. |  |  | в течение 2011 года | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I квартал до 10.04.2011, за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011, годовой отчет до 01.02.2012. |  |  | Заместитель Главы администрации города Борисов А.В., И.о. заместителя главы администрации Савченко Н.М., Главы администраций районов |  |  |
|  |  | В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тыс. руб., организация работ проходит без проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Предоставление информации по изменению титульного списка текущего ремонта объектов УДС в департамент ЖКХ и департамент экономики, инвестиций и промышленной политики. . |  | Администрации районов |  |  | Ежеквар-тально |  |  |  | И.о.Зам. Главы администрации города Савченко Н.М. |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации плана | Исполнители |  |  | Срок исполнения |  |  | Отчетность |  |  | Контроль |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Участие в согласовании изменений в титульные списки текущего ремонта УДС с постоянным комитетом ТГД по экономической политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  | Своевременное внесение изменений в титульные списки: - подготовка проекта постановления администрации города о внесении изменений в титульные списки; - согласование с профильными комитетами ТГД; - опубликование в СМИ: |  |  |  | В течение 2011 года, но не позднее 01 ноября т.г. |  | Постановление администрации города |  |  | И.о. заместителя Главы администрации города Савченко Н.М. Заместитель Главы администрации Борисов А.В. |  |  |
|  |  | по объектам текущего ремонта УДС; | - департамент ЖКХ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по объектам отрасли «Образования»; | - управление образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по объектам отрасли «Здравоохранения»; | - департамент здравоохранения и социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по объектам отрасли «Культура, физическая культура и спорт». | - управление по культуре, спорту и делам молодежи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития на 2011 год по текущему ремонту объектов: |  |  |  | По итогам I полугодия, 9 месяцев 2011 |  | Предложения предоставляются в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011 |  |  | И.о. заместителя Главы администрации города Савченко Н.М. Заместитель Главы администрации Борисов А.В. |  |  |
|  |  | улично-дорожной сети; | - департамент ЖКХ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отрасли «Образования»; | - управление образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отрасли «Здравоохранения»; | - департамент здравоохранения и социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отрасли «Культура, физическая культура и спорт». | - управление по культуре, спорту и делам молодежи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации плана | Исполнители |  |  | Срок исполнения |  |  | Отчетность |  |  | Контроль |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 3.2.5 |  | Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в План экономического и социального развития на 2011 год» в случае внесения изменений в бюджет города Твери на 2011 год | департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |  |  | В течение года |  | за I полугодие до 01.08.2011, за 9 месяцев до 01.11.2011 |  |  | Заместитель Главы администрации города Кудряшов О.Б. |  |  |
|  |  | Раздел 4. «План работ по озеленению города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация работы по озеленению территории города: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - подача заявок в управление муниципального заказа на проведение конкурсных процедур; - проведение конкурсных процедур; - заключение муниципальных контрактов; - выполнение условий муниципальных контрактов, осуществление контроля за ходом выполнения работ; - приемка работ у подрядчика; - финансирование работ. В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тыс. руб., организация работ проходит без проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. |  | - департамент ЖКХ, - администрации районов -управление муниципального заказа |  |  | В течение 2011 года | Отчет предоставляется в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I квартал до 10.04.2011, за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011, годовой отчет до 01.02.2012. |  |  | И.о. заместителя Главы администрации города Савченко Н.М., Главы администраций районов |  |  |
| 4.2. |  | Своевременное внесение изменений в титульные списки: -подготовка проекта постановления администрации города о внесении изменений в титульные списки; - согласование с постоянным комитетом ТГД по экономической политике; - опубликование в СМИ. |  | - департамент ЖКХ, - администрации районов |  |  | В течение 2011 года, но не позднее 15 декабря т.г. | Постановление администрации города |  |  | И.о. заместителя Главы администрации города Савченко Н.М. |  |  |

| № п/п | Мероприятия по реализации плана | Исполнители | Срок исполнения | Отчетность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3. | Предоставление предложений по внесению изменений в План экономического и социального развития на 2011 год по озеленению в соответствии с внесенными изменениями в бюджет города. | департамент ЖКХ | По итогам I полугодия, 9 месяцев 2011 | Предложения предоставляются в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики за I полугодие до 10.07.2011, за 9 месяцев до 10.10.2011 | И.о. заместителя Главы администрации города Савченко Н.М. |
| 4.4. | Подготовка проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в План экономического и социального развития на 2011 год» в случае внесения изменений в бюджет города Твери на 2011 год. | департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В течение года | за I полугодие до 01.08.2011, за 9 месяцев до 01.11.2011 | Заместитель Главы администрации города Кудряшов О.Б. |

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики							А.С. Воробьев