## Лист3
Приложение к постановлению администрации города Твери от 23 ноября 2012 г. № 1782
Приложение к городской целевой программе «Развитие и благоустройство Заволжского района в городе Твери на 2012 – 2014 годы»
Перечень мероприятий
городской целевой программы
"Развитие и благоустройство Заволжского района в городе Твери на 2012-2014 годы"
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  | Бюджетополуча-тель
|  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам
[8 empty] | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах), в т.ч.: | 17300 | 11300 | - | 6000 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 3027.3 | 1427.3 | - | 1600 | Администрация Заволжского района в городе Твери
[6 empty] | Реконструкция фонтанов (шт.) | 2 | 2 | - | -
[6 empty] | Устройство мобильного фонтанного оборудования (шт.) | 1 | 1 | - | -
1.1. | Благоустройство набережной А.Никитина | 2000 | 2000 | - | - | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 781.96 | 781.96 | - | - | Администрация Заволжского района в городе Твери
1.2. | Благоустройство сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта | 1300 | 1300 | - | - | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 645.34 | 645.34 | - | -
1.3. | Благоустройство сквера КСМ-2 | 2000 | - | - | 2000 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 600 | - | - | 600
1.4. | Благоустройство территории разворотного кольца на остановке "КСМ-2" | 2000 | - | - | 2000 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 500 | - | - | 500
1.5. | Благоустройство сквера около ДК в п.Сахарово | 2000 | - | - | 2000 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 500 | - | - | 500
1.6. | Реконструкция фонтанов в скверах: НИИ-2, на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта и устройство мобильного фонтанного оборудования в п.Сахарово | 8000 | 8000 | - | - | Реконструкция фонтанов (шт.) | 2 | 2 | - | -
[6 empty] | Устройство мобильного фонтанного оборудования (шт.) | 1 | 1 | - | -
2. | Благоустройство улиц и площадей района, в т.ч.: | 14735.6 | - | 9235.6 | 5500 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 13500 | - | 8600 | 4900 | Администрация Заволжского района в городе Твери
2.1. | Благоустройство Петербургского шоссе с реконструкцией прилегающих скверов (сквер на остановке "Вагонный завод", включая разворотное трамвайное кольцо, сквер на площади Конституции) | 5735.6 | - | 3235.6 | 2500 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 6800 | - | 4500 | 2300
2.2. | Благоустройство ул. Горького с реконструкцией прилегающих скверов (сквер им. генерала С.Ф. Ниловского, сквер по ул. Горького, д. 140) | 9000 | - | 6000 | 3000 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 6700 | - | 4100 | 2600
3. | Проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию | 4352.4 | 1852.4 | 1000 | 1500 | Изготовление дефектных ведомостей, смет, технадзор (тыс.руб.) | 4352.4 | 1852.4 | 1000 | 1500 | Администрация Заволжского района в городе Твери
4. | Прочие, из них: | 4291.1 | 991.1 | 1800 | 1500 | Наружное оформление территории района (тыс.руб.) | 700 | 200 | 300 | 200 | Администрация Заволжского района в городе Твери
[6 empty] | Оперативное решение вопросов благоустройства территории при форс-мажорных обстоятельствах (тыс.руб.) | 3591.1 | 791.1 | 1500 | 1300
4.1. | Наружное оформление района | 700 | 200 | 300 | 200
5. | Комплекс мероприятий по введению в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п.ДРСУ-2, в т.ч. ПИР | 508.9 | 508.9 | - | - | Введение в эксплуатацию объекта (шт.) | 1 | 1 | - | - | Администрация Заволжского района в городе Твери
6. | Ремонт автомобильных дорог местного значения, в т.ч.: | 2812 | 347.6 | 2464.4 |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 2.941 | - | 2.941 | - | Администрация Заволжского района в городе Твери
6.1. | ул. Черкасская | 2069.4 | 100.1 | 1969.3 |  | Протяженность отремонтированной дороги, км | 2.42 | - | 2.42 | -
6.2. | ул. Б. Зуевская (на участке от пер. Запрудный до пер. Староверский) | 742.6 | 247.5 | 495.1 |  | Протяженность отремонтированной дороги, км | 0.521 | - | 0.521 | -
| Итого: | 44000 | 15000 | 14500 | 14500
И.о. главы администрации Заволжского района в городе Твери М.В. Дроздов