## Лист3
Приложение
к постановлению администрации города Твери
от 13 августа 2013 г. № 969
«Приложение
к городской целевой программе
«Развитие и благоустройство Центрального района
города Твери на 2012-2015 годы»
Перечень мероприятий
городской целевой программы
«Развитие и благоустройство Центрального района города Твери на 2012-2015 годы»
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования из бюджета города |  |  |  |  | Ожидаемый эффект | [5 empty] | Муниципальный заказчик, бюджетополучатель
|  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по результатам реализации программы по годам
[9 empty] | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зелёных зонах и скверах), в т.ч.: | 26182 | 1393 | 8083 | 8706 | 8000 | Площадь благоустроенной территории (кв.м.) | 13903 |  | 6285 | 4840 | 2778 | Администрация Центрального района в городе Твери
[7 empty] | Дополнительные работы по благоустройству (тыс. руб.) | 1393 | 1393
1.1 | Благоустройство площади Ленина (дополнительные работы) | 1393 | 1393 |  |  |  | Дополнительные работы по благоустройству (тыс. руб.) | 1393 | 1393
1.2 | Благоустройство сквера Крылова | 8083 |  | 8083 |  |  | Площадь благоустроенной территории, (кв.м.) | 6285 |  | 6285
1.3 | Благоустройство сквера Специалистов | 8000 |  |  |  | 8000 | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) | 2778 |  |  |  | 2778
1.4 | Благоустройство сквера на пр. Чайковского (от ул. Кайкова до ул. Склизкова) | 8706 |  |  | 8706 |  | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) | 4840 |  |  | 4840
2 | Ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых територий, в т.ч.: | 4480.2 | 3093.2 | 847 |  | 540 | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) | 3918 | 2990 | 516 |  | 412 | Администрация Центрального района в городе Твери
[7 empty] | Метров погонных |  |  | 70
2.1 | ул. Учительская, д. 3, 13 - ул. Д. Донского, д. 34/13 |  | 1020.7 |  |  |  | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) |  | 860
2.2. | ул. Жигарева, д .44-46 |  | 285.9 |  |  |  | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) |  | 554
2.3 | ул. Коминтерна, д. 67/2 - 69 |  | 271.4 |  |  |  | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) |  | 368
2.4 | ул. Ерофееева, д. 4-6 |  | 664.2 |  |  |  | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) |  | 548
2.5 | ул. Циммервальдская, 2а |  | 851 |  |  |  | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) |  | 660
2.6. | пер. Трудолюбия, д.43 |  |  | 747 |  |  | Площадь благоустроенной териитории, (кв.м.) |  |  | 516
2.7. | Изготовление и установка ограждения детской игровой площадки на придомовой территории по адресу ул. Ерофеева, д.4 |  |  | 100 |  |  | Установка ограждения (м.п.) |  |  | 70
3 | Проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию | 3228.4 | 800 | 828.4 | 800 | 800 | Изготовление дефектных ведомостей, составление и проверка смет, разработка проектов, технический надзор (тыс. руб.) | 3228.4 | 800 | 828.4 | 800 | 800 | Администрация Центрального района в городе Твери
5 | Строительство парковочных мест, в т.ч. ПИР | 663.7 | 663.7 |  |  |  | Разработка проектно- сметной документации (тыс. руб.) | 663.7 | 663.7 |  |  |  | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери
6 | Прочие | 1325.8 | 481.8 | 270 | 204 | 370 | Оперативное решение вопросов по благоустройству территорий тыс. руб. | 1425.8 | 481.8 | 370 | 204 | 370 | Администрация Центрального района в городе Твери
| ВСЕГО: | 35880.1 | 6431.7 | 10028.4 | 9710 | 9710
».
Глава администрации Центрального района | [8 empty] | А.В. Борисов