Результаты

мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями администрации города Твери, подведомственными департаменту экономического развития администрации города Твери, за 2020 год

В соответствии с Порядком проведения мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 05.08.2015 № 1277 (далее – Порядок), при проведении мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери (далее – Мониторинг) используется метод сравнительного анализа плановых значений показателей объема и качества муниципальных услуг с фактическими значениями, достигнутыми муниципальными учреждениями.

I. Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»)

Муниципальное задание за 2020 год выполнено следующим образом (приложение 1).

Достигнуты установленные в муниципальном задании показатели объема с учетом его возможного отклонения, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, по всем оказываемым муниципальным услугам.

1. По муниципальной услуге «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), обратившихся за услугой, муниципальное задание выполнено с превышением в 5,1 раза к установленному заданию на 2020 год. Число лиц фактически обратившихся за услугой составило 73 432 при плане 14 407. Увеличение данного показателя связано с активностью потребителей услуги в социальных сетях (Facebook, Вконтакте), через сайт тверьбизнес.рф, а также с обеспечением работы горячей линии по консультированию МСП о работе в условиях карантина.

За отчетный период:

- МАУ «АСЭР» организовано и принято участие в 21 обучающем мероприятии;

- на площадке АНО «Платформа НТИ» 20.02.2020 состоялась защита концепции «Точки кипения - Тверь». Проект по созданию «Точки кипения – Тверь» поддержан экспертной группой АНО «Платформа НТИ» (является оператором сети Точек кипения, входит в экосистему АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» – АСИ) и рекомендован к открытию;

- с Тверским филиалом РАНХиГС 09.01.2020 заключено Соглашение о взаимодействии по организации практики студентов;

- совместно с Центром «Мой Бизнес», Тверской Торгово-промышленной палатой и МКУ «Центр организации торгов» 26.05.2020 проведена онлайн конференция «Меры поддержки и юридические вопросы в рамках Дня российского предпринимательства»;

- с целью создания комфортных условий для жителей и гостей города Твери, а также развития сферы торговли и услуг в городе Твери 19.06.2020 с 
ООО «Альянс» заключено Соглашение о взаимодействии по реализации инвестиционного проекта в сфере развития современных форматов торговли и услуг;

- с 19.09.2020 МАУ «АСЭР» совместно с АО «Деловая среда» и 
ПАО «Сбербанк» реализуют совместный проект для потенциальных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по бесплатной регистрации нового бизнеса;

- с БФ «Свое дело» в целях реализации на территории г. Твери курсов «Создай свое дело» и «Школа социального предпринимательства» 30.07.2020 заключено Соглашение о сотрудничестве;

- заключен договор с ООО «ЭКОМЕТ Групп» на участие в Выставке тверских товаропроизводителей (01.08.2020);

- заключен договор 14.10.2020 с ООО «Лабиус» на оказание услуг по поиску и вовлечению участников в образовательно-оценочные мероприятия АНО «Платформа НТИ»;

- обеспечена деятельность выставки «Музей «Память сильнее времени» и выставки тверских товаропроизводителей (количество посетителей составило 247 (жители и гости города Твери).

В период с 19 по 27 ноября 2020 года в рамках Всемирной недели предпринимательства проведены следующие мероприятия:

- семинар «О соблюдении обязательных правил поведения в условиях режима повышенной готовности» (Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области А.В. Стамплевский; МАУ «Агентство социально-экономического развития») (19.11.2020);

- вебинар «Отмена ЕНВД с 01.01.2021. Выбор альтернативного режима налогообложения» (Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области А.В. Стамплевский, Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области; МАУ "Агентство социально-экономического развития») (25.11.2020);

- семинар «Отмена ЕНВД. Что дальше?», «Как ЮЛ/ИП взять на работу самозанятого?» (Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области; МАУ «Агентство социально-экономического развития») (26.11.2020);

- вебинар «Законно ли я использую свой бренд» (ООО «Бизнес Бренд» 
М.О. Анциферов; МАУ «Агентство социально-экономического развития») (27.11.2020).

Установленные показатели качества достигнуты.

В результате оказания муниципальной услуги в целях реализации на территории города Твери национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- количество предоставленных субъектам МСП поручительств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства составило – 
47 единиц, микрозаймов – 204 единицы;

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» - 5 473 единицы, из них:

- приняли участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 28 субъектов МСП,

- воспользовались услугами Центра «Мой бизнес» - 1 102 субъекта МСП.

Количество физических лиц, направленных на обучение основам ведения бизнеса по программе Центра «Мой бизнес» в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» - 1 829 человек.

Количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях Центра «Мой бизнес» в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» - 5 565 человек.

Индекс удовлетворенности получателей услуг 100%.

2. По муниципальной услуге «Оказание туристско-информационных услуг в стационарных условиях» муниципальное задание по посещениям составило 2 018, что выше плановой величины на 3,8% (в пределах допустимого возможного отклонения).

11.07.2020 с МУП г. Твери «Дирекция парков» заключено Соглашение о сотрудничестве об оказании услуг населению по туристскому информированию.

Информационные и экскурсионные туристские услуги жителям и гостям города Твери предоставлялись МАУ «АСЭР», в том числе, в туристском информационном центре на территории Городского сада.

Для создания комфортной туристской среды, увеличения посещаемости объектов туристско-рекреационной инфраструктуры (прежде всего индивидуальными туристами) МАУ «АСЭР» проводится работа по содержанию в нормативном состоянии городских стендов туристской навигации.

Установленные показатели качества выполнены:

- журнал учета посетителей имеется,

- обоснованные жалобы посетителей отсутствуют.

3. По муниципальной услуге «Оказание туристско-информационных услуг вне стационара» муниципальное задание по посещениям вне центра составило 4 720 при плане 4 465 (выше плановой величины с учетом допустимого отклонения на 0,7%).

Услуги были оказаны на следующих мероприятиях:

- туристский проект «Прошагай город»;

- 21-е юбилейные соревнования по джип-триалу и джип-спринту «Лебёдушкино озеро»;

- «XIV Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2020»;

- спринт «12 месяцев» (июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь);

- юбилейные 20-е соревнования по трофирейдам «Осенний марафон 2020»;

- Мастер-класс по повышению навыков езды по бездорожью для людей с нарушениями слуха,

- спринт «Танковый прорыв – 2020»,

- Рождественская ярмарка.

Для жителей и гостей города на сайтах учреждения тверьбизнес.рф и vizittver.ru, а также социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Instagram) размещалась актуальная информация о досуге, достопримечательностях и событиях города.

Установленные показатели качества выполнены:

- журнал учета посетителей имеется,

- обоснованные жалобы посетителей отсутствуют,

- базы данных в сфере туризма обновлены,

- ранее изданные информационные материалы распространены в количестве 1 893 единиц;

- количество посещений туристско-информационных ресурсов учреждения составило 189 099 при плане 150 000.

Уровень качества оказания услуг согласно Порядку является высоким (показатели качества услуг выполнены на 100%).

Для оценки эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на муниципальное задание, кроме оценки объемных и качественных показателей муниципального задания используется критерий использования бюджетных средств.

Субсидия на выполнение муниципального задания использована учреждением в сумме 3 744,2 тыс. руб. (исполнена на 100%). Таким образом, критерий использования бюджетных средств составил 1,0.

Из оценки критериев выполнения объемов муниципального задания и использования бюджетных средств, а также уровня качества оказанных услуг вытекает вывод об эффективном использовании бюджетных средств при оказании услуг по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и оказанию туристско-информационных услуг.

II. Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» (МБУ «ТОК»)

Показатели муниципального задания, характеризующие объем и качество оказываемой учреждением услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме», выполнены следующим образом (приложение 2):

- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, составило 45 990 при плане 44 515 потребителей;

- количество потребителей получивших услуги со 100% льготой в бане составило 2 405 человек при плане 2 492 человека;

- количество потребителей получивших услуги со 100% льготой в душевом павильоне – 914 человек при плане 936 человек;

- количество потребителей получивших услуги с 50% льготой в бане составило 11 375 человек при плане – 11 681;

- количество потребителей получивших услуги с 50% льготой в душевом павильоне составило 1 503 человека при плане – 1 578.

Учитывая установленное возможное отклонение, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (10%), можно сделать вывод о том, что муниципальное задание по услугам бань и душевых павильонов выполнено.

Показатели качества, установленные в муниципальном задании, выполнены.

В отчетном периоде нарушений санитарного законодательства не выявлено. Удовлетворенность получателей социальных услуг составила 100%. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации – 100%.

Уровень качества оказываемых услуг согласно Порядку является высоким.

Субсидия на выполнение муниципального задания учреждением использована на 100,0%. Таким образом, критерий использования бюджетных средств составил 1,0.

Использование бюджетных средств на оказание муниципальной услуги 
МБУ «ТОК» в 2020 году по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме льготной категории населения признается эффективным. Достигнуты показатели объема, установленные в муниципальном задании, с учетом их возможного отклонения, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, и фактически израсходованные финансовые средства при выполнении муниципального задания соответствуют плановому размеру субсидии.

III. Тверское городское муниципальное бюджетное учреждение по вопросам организации похоронного дела «Радуница» (далее – ТГМБУ «Радуница»)

Показатели муниципального задания, характеризующие объем и качество выполняемой работы «Организация и содержание мест захоронения», выполнены следующим образом (приложение 3).

Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ составила 2 223 963 кв. м. (соответствует плановой величине).

Перечень работ по текущему содержанию и ремонту кладбищ выполнен.

Сроки выполнения работ соблюдаются. Письменные жалобы отсутствуют.

В отчетном периоде количество выделенных мест под захоронение составило 5 665 единиц.

Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ – 5 204 единиц.

Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений – 460 единиц.

Уровень качества выполнения работы согласно Порядку является высоким (выполнены установленные показатели качества).

Субсидия на выполнение муниципального задания учреждением в сумме 
25 348 тыс. рублей использована на 97%. Таким образом, критерий использования бюджетных средств составил 0,97.

Из оценки критериев выполнения объемов муниципального задания и использования бюджетных средств, а также уровня качества выполнения работы следует вывод об эффективном использовании бюджетных средств при оказании работы по организации и содержанию мест захоронений.