## плиложение 1
Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от "20" октября 2011 г. № 1866
"Приложение 1 к муниципальной адресной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы"
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан ( обязательная доля софинансирования) |  |  |  | дополнительные источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | всего | в том числе
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ул. Центральная, д. 5, пос. Элеватор | 3869 | 2009-12-31 | 3 кв.2012 | 1 кв.2013 | 41 | 41 | 694.9 | 13 | 5 | 8 | 694.9 | 218.89 | 476.01 | 20847000 | 15168277.2 | 5110850.52 | 567872.28
2 | ул. Спортивная, д. 1/7 | 3869 | 2009-12-31 | 3 кв.2012 | 1 кв.2013 | 35 | 35 | 392.6 | 10 | 2 | 8 | 375.96 | 65,56 | 310,40 | 11278800 | 8206454.88 | 2765110.608 | 307234.512
3 | ул. 2-я Металлистов, д. 10а | 3869 | 2009-12-31 | 3 кв.2012 | 1 кв.2013 | 16 | 16 | 474 | 8 | 2 | 6 | 263.7 | 108,60 | 155,10 | 7911000 | 5756043.6 | 1939460.76 | 215495.64
4 | ул. 2-я Металлистов, д. 12 | 3869 | 2009-12-31 | 3 кв.2012 | 1 кв.2013 | 19 | 19 | 475.5 | 7 | 2 | 5 | 320.3 | 94,60 | 225,70 | 9609000 | 6991508.4 | 2355742.44 | 261749.16
5 | пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 6 | 3869 | 2009-12-31 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 17 | 17 | 391.6 | 8 | 3 | 5 | 391.6 | 137,20 | 254,40 | 11748000 | 8547844.8 | 2880139.68 | 320015.52
6 | ул. Прядильная, д. 8/3 | 3869 | 2009-12-31 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 27 | 27 | 443.8 | 10 | 6 | 4 | 443.8 | 242,38 | 201,42 | 13314000 | 9687266.4 | 3264060.24 | 362673.36
7 | ул. Бобкова, д. 38 | 3869 | 2009-12-31 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 43 | 43 | 491.5 | 13 | 1 | 12 | 491.5 | 33,34 | 458,16 | 14745000 | 10728462 | 3614884.2 | 401653.8
8 | ул. Кима, д. 3 | 3869 | 2009-12-31 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 3 | 3 | 162.2 | 1 | 0 | 1 | 31.7 | 0 | 31,70 | 951000 | 691947.6 | 233147.16 | 25905.24
9 | Товарный двор, д. 483 | 3869 | 2009-12-31 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 48 | 48 | 762.1 | 18 | 9 | 9 | 762.1 | 331,00 | 431,10 | 22863000 | 16635118.8 | 5605093.08 | 622788.12
10 | ул. Карпинского, д. 16 | 3869 | 2009-12-31 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 21 | 21 | 388.4 | 7 | 3 | 4 | 345.5 | 154,20 | 191,30 | 10365000 | 7541574 | 2541083.4 | 282342.6
Итого | [5 empty] | 270 | 270 | 4676.6 | 95 | 33 | 62 | 4121.06 | 3397,46 | 5412,48 | 123631800 | 89954497.68 | 30309572.088 | 3367730.232
И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента ЖКХ А.С. Шумский

## приложение 2
Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от "20" октября 2011 г. № 1866
"Приложение 2 к муниципальной адресной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы"
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
№ п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщика |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений |  |  | стоимость всего | дополнительные источники финансирования | нормативная стоисть 1 кв.м | 3/4 от нормативной стоимости 1 кв.м.
|  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 19 | 20
1 | ул. Центральная, д. 5, пос. Элеватор | 694.9 | 218.89 | 0 | 0 | 0 | 694.9 | 20847000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20847000
2 | ул. Спортивная, д. 1/7 | 375.96 | 65,56 | 0 | 0 | 0 | 375.96 | 11278800 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278800
3 | ул. 2-я Металлистов, д. 10а | 263.7 | 108,60 | 0 | 0 | 0 | 263.7 | 7911000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7911000
4 | ул. 2-я Металлистов, д. 12 | 320.3 | 94,60 | 0 | 0 | 0 | 320.3 | 9609000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609000
5 | пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 6 | 391.6 | 137,20 | 0 | 0 | 0 | 391.6 | 11748000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748000
6 | ул. Прядильная, д. 8/3 | 443.8 | 242,38 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 13314000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13314000
7 | ул. Бобкова, д. 38 | 491.5 | 33,34 | 0 | 0 | 0 | 491.5 | 14745000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14745000
8 | ул. Кима, д. 3 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 951000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951000
9 | Товарный двор, д. 483 | 762.1 | 331,00 | 0 | 0 | 0 | 762.1 | 22863000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22863000
10 | ул. Карпинского, д. 16 | 345.5 | 154,20 | 0 | 0 | 0 | 345.5 | 10365000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365000
Итого |  | 4121.06 | 3397,46 | 0 | 0 | 0 | 4121.06 | 123631800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123631800
И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента ЖКХ А.С. Шумский