Приложение

к  распоряжению администрации города Твери

от  «28» ноября 2011 г.  №  321

Приложение

к  распоряжению администрации города Твери

от  «04» мая 2011 г.  №  136

План – график мероприятий по реализации Федерального закона  от 27.07.2010   № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Ответственные за исполнение мероприятия органы администрации города Твери |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по формированию перечня услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг: - формирование перечня документов, запрашиваемых при предоставлении муниципальных услуг, за которыми заявитель обращается в иную организацию; - формирование перечня услуг, за которыми заявителю необходимо обратиться в иную организацию (без получения документа); - формирование перечня услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг, на основе анализа перечня необходимых документов и услуг иных организаций. Направление предложений по перечню услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг, в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | До 1.06.2011 года | Органы администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги |
| 2. | Подготовка проекта постановления администрации города Твери «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 13.08.2008 года № 2159 «Об утверждении порядка разработки и утверждения стандартов муниципальных услуг города Твери, административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | До 01.07.2011 г. | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
| 3. | Подготовка проекта постановления администрации города Твери «О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 26.01.2010 года №110 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг города Твери» | До 01.07.2011 г. | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
| 4. | Подготовка проекта решения ТГД «Об утверждении перечня услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за оказание данных услуг» | До 01.01.2012 г. | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
| 5. | Приведение реестра муниципальных услуг города Твери в соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | До 01.01.2012 г. | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
| 6. | Разработка, проектов постановлений администрации города и утверждения административных регламентов следующих муниципальных услуг: |  |  |
| 6.1. | Проведение спасательных работ по вскрытию дверей, решеток на окнах с использованием специальных спасательных инструментов и техники | До 01.09.2011 г. | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери |
| 6.2. | Выдача данных реестра муниципальной собственности в виде выписок из реестра муниципальной собственности | До 01.09.2011 г | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 6.3. | Выдача сведений из архива Департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | До 01.09.2011 г | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 6.4. | Выдача справок о принадлежности земельных участков | До 01.09.2011 г. | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 6.5. | Выдача копий правовых актов, изданных Главой администрации города Твери, его заместителями и иных документов, находящихся на хранении в отделе по работе с документами и контроля управления организационно-контрольной работы администрации города Твери | До 01.10.2011 г. | Управление организационно-контрольной работы администрации города Твери |
| 6.6. | Выдача архивных справок и копий документов, находящихся на хранении в архивном отделе управления организационно-контрольной работы администрации города Твери | До 01.10.2011 г. | Управление организационно-контрольной работы администрации города Твери |
| 6.7. | Оформление согласия на обмен жилых помещений муниципального жилищного фонда города Твери | До 01.11.2011 г | Жилищный отдел администрации города Твери |
| 6.8. | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | До 01.11.2011 г. | Жилищный отдел администрации города Твери |
| 6.9. | Согласование переустройства и перепланировки жилого помещения | До 01.11.2011 г | Администрация Московского района в городе Твери |
| 6.10. | Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | До 01.11.2011 г | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 6.11. | Передача жилых помещений в собственность граждан | До 01.11.2011 г. | Администрация Центрального района в городе Твери |
| 6.12. | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | До 01.11.2011г. | Администрация Пролетарского района в городе Твери |
| 6.13. | Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде | До 01.11.2011 г. | Жилищный отдел администрации города Твери |
| 6.14. | Выдача специальных разрешений для движения по автомобильным дорогам местного значения транспортным средствам, осуществляющим перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | До 01.11.2011 г. | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
| 6.15. | Выдача специальных разрешений на производство земляных работ на территории города Твери | До 01.11.2011 г. | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
| 6.16. | Признание граждан малоимущими | До 01.12.2011 г. | Администрация Пролетарского района в городе Твери |
| 6.17. | Предоставление информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | До 01.01.2012 г. | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 6.18. | Выдача юридическим лицам разрешений на право организации розничного рынка | До 01.01.2012 г. | Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города Твери |
| 6.19. | Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, регулирующим сферу потребительского рынка | До 01.01.2012 г. | Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города Твери |
| 6.20. | Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей | До 01.01.2012 г. | Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города Твери |
| 6.21. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Твери | До 01.01.2012 г. | Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города Твери |
| 6.22. | Аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Твери | До 01.01.2012 г. | Управление потребительского рынка, услуг связи и наружной рекламы администрации города Твери |
| 6.23. | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства | До 01.01.2012 г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 6.24. | Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | До 01.01.2012 г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 6.25. | Выдача градостроительного плана земельного участка | До 01.01.2012 г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 6.26. | Присвоение и изменение почтовых адресов на территории города Твери | До 01.01.2012 г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 6.27. | Предоставление сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | До 01.01.2012 г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 6.28. | Рассмотрение заявлений, обращений по вопросам градостроительной деятельности | До 01.01.2012 г. | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 7. | Размещение постановления об утверждении административного регламента и необходимых документов, требуемых для предоставления муниципальной услуги, на Портале государственных и муниципальных услуг Тверской области | В течение 10 рабочих дней со дня предоставления копии постановления об утверждении административного регламента | Управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери; органы администрации города Твери, ответственные за разработку и утверждение административных регламентов |
| 8. | Размещение постановления об утверждении административного регламента на официальном сайте администрации муниципального образования «город Тверь» в сети Интернет | В течение 3 рабочих дней со дня предоставления копии постановления об утверждении административного регламента | Управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери; органы администрации города Твери, ответственные за разработку утверждение административных регламентов |
| 9. | Уточнение реестра муниципальных услуг в городе Твери в части внесения в него сведений об административных регламентах | До 01.08.2012 г. | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики; органы администрации города Твери, ответственные за разработку утверждение административных регламентов |

Начальник  департамента экономики                                                                                                                                                        А.С. Воробьев

инвестиций и промышленной политики администрации города Твери