Приложение

к постановлению администрации города

«13» декабря  2018 года № 1560

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

города Твери на 2019 год

| № п/п | Наименование участков тепловых сетей, оборудования, источников | Сроки ремонта |  |  |  |  | Сроки отключения горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | от ТК-501 до ТК-505, до ТК-517, до ТК-421; от ТК-434 до ТК-2-323 (набережная А. Никитина, улица Благоева, улица Горького, улица Е. Фарафоновой, улица З. Коноплянниковой, улица Мусоргского, бульвар Шмидта) | 13-26 |  |  |  |  | с 13мая по 26 мая |
| 2. | от ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А (улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Вокзальная, набережная Лазури, улица Вольного Новгорода, улица Крылова, улица Володарского, ул. Советская) | 13-26 |  |  |  |  | с 13 мая по 26 мая |
| 3. | от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, до ТК-243; от ТК-233а до ТК-270; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-366 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (улица Маршала Конева, улица Строителей, проспект Ленина, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе) | 30- | -12 |  |  |  | с 30 мая по 12 июня |
| 4. | от ТЭЦ-1 до ТК8Р, до ТК-159; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-163 до ТК-159, до ТК-138, до ТК-117, до ТК-100 (ул. Бебеля, улица Достоевского, улица Д. Донского, проспект Калинина, улица Учительская, Беляковский переулок, набережная Р. Тьмаки, ул. Двор Пролетарки) | 30- | -12 |  |  |  | с 30 мая по 12 июня |
| 5. | от ТЭЦ-3 до ТК324; от ТК-322а до ТК-376, до ТК-381; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321-а до ТК372-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, улица Красина, улица Кольцевая, улица 2-я Грибоедова, микрорайон Юность, МЖК, поселок Литвинки) |  | 17-30 |  |  |  | с 17 июня по 30 июня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | от водогрейной котельной «Южная» до ТК-820, до ТК-859; от ТК-819-а до ТК-18В, до ТК-8Д, до ТК-921 (микрорайон Южный, Зелёный проезд, бульвар Цанова) |  | 17-30 |  |  |  | с 17 июня по 30 июня |
| 7. | от ТК-366 до ТК-240; от ТК221 до ТК-208; от ТК-240, ТК-243 до тепловых узлов в микрорайоне Мигалово, от ТК-244 до ВК-1 (улица Бобкова, проспект 50 лет Октября, микрорайон Мигалово) |  |  | 4-17 |  |  | с 4 июля по 17 июля |
| 8. | от ТК-342 до ТК-366; от ТК-377 до ТК-734 (улица Баррикадная, переулок Беляковский, проезд Дарвина, улица Коробкова, улица 7-я Красной Слободы, бульвар Ногина, улица Макарова, улица Спартака, улица Арсения Степанова) |  |  | 4-17 |  |  | с 4 июля по 17 июля |
| 9. | от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до Тк-38; от Тк-381 до ТК-392, до ТК-398; от ТК-398 до ТК-398-22 (Петербургское шоссе, улица Веселова, улица Луначарского, улица Оборонная, микрорайон Юность) |  |  | 22- | -4 |  | с 22 июля по 4 августа |
| 10. | От ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-820; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-708 до ТК-712/17А, до ТК-721; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК35А (набережная Лазури, улица Лукина, улица 2-я Лукина, микрорайон Чайка, улица Резинстроя, улица Орджоникидзе, улица Ротмистрова, улица Склизкова) |  |  | 22- | -4 |  | с 22 июля по 4 августа |
| 11. | от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338, до ТК-98; от ТК-601 до ТК-2-323; от ТК-324 до ТК-335; от ТК-74а до ТК-100; от ТК-72 до ТК-400 (улица Карпинского, улица Мичурина, улица Благоева, Артиллерийский переулок, улица Горького, бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Володарского, улица Желябова, улица Семеоновская, улица Трёхсвятская) |  |  |  | 12-25 |  | с 12 августа по 25 августа |
| 12. | от ТК-734 до ТК-721; от ТК-35А до ТК-56А; от ТК-37А до ТК-12Б, до ТК-16Б, до ТК-917А; от ТК-734/900 до ТК-911, до ТК-916, до ТК-921 (улица Тамары Ильиной, улица Ипподромная, улица Фадеева, улица Коминтерна, проспект Чайковского) |  |  |  |  | 2-15 | с 2 сентября по 15 сентября |
| 13. | Котельная ЗАО «ТКСМ № 2» | 13-26 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной | 13-26 |  |  |  |  | с 13 мая по 26 мая |
| 14. | Котельная ООО «Лазурная» |  | 3-16 |  |  |  |  |
| 14.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной (поселок Элеватор) |  | 3-16 |  |  |  | с 3 июня по 16 июня |
| 15. | Котельная поселка Химинститута |  |  | 1-14 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной (посёлок Химинститута) |  |  | 1-14 |  |  | с 1 июля по 14 июля |
| 16. | Котельная микрорайона Южный |  | 17-30 |  |  |  | с 17 июня по 30 июня |
| 17. | Котельная в д. Большие Перемерки, у дома 20 |  |  |  | 5-18 |  |  |
| 17.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  |  | 5-18 |  | с 5 августа по 18 августа |
| 18. | Котельная микрорайона Мамулино |  |  | 15-28 |  |  |  |
| 18.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 15-28 |  |  | с 15 июля по 28 июля |
| 19. | Котельная поселка Сахарово | 27- | -9 |  |  |  |  |
| 19.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной | 27- | -9 |  |  |  | с 27 мая по 9 июня |
| 20. | Котельная «Сахаровское шоссе» |  |  | 15-28 |  |  |  |
| 20.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 15-28 |  |  | с 15 июля по 28 июля |
| 21. | Котельная «Керамический завод» | 27- | -9 |  |  |  |  |
| 21.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной | 27- | -9 |  |  |  | с 27 мая по 9 июня |
| 22. | Котельная «ХБК» |  | 17-30 |  |  |  |  |
| 22.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  | 17-30 |  |  |  | с 17 июня по 30 июня |
| 23. | Котельная поселка «ДРСУ-2» |  |  |  | 5-18 |  |  |
| 23.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  |  | 5-18 |  | с 5 августа по 18 августа |
| 24. | Котельная «УПК» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 25. | Котельная «Школа № 24» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 26. | Котельная «Поликлиника № 2» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствуют |
| 27. | Котельная «Школа № 3» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 28. | Котельная «ПАТП-1» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 29. | Котельная «Школа № 2» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 30. | Котельная ООО «ИНТЭК» |  |  | 1-14 |  |  |  |
| 30.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 1-14 |  |  | с 1 июля по 14 июля |
| 31. | Котельная «ОКБ» |  |  |  | 12-25 |  |  |
| 31.1. | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  |  | 12-25 |  | с 12 августа по 25 августа |
| 32. | Котельная ООО «КРИКС» |  |  | 15-28 |  |  |  |
| 32.1. | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 15-28 |  |  | с 15 июля по 28 июля |

И.о. начальника Департамента ЖКХ и строительства                                     Т.И. Булыженкова