Результаты

мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» и муниципальным бюджетным учреждением «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 05.08.2015 № 1277 (далее – Порядок), при проведении мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери (далее – Мониторинг) используется метод сравнительного анализа плановых значений показателей объема и качества муниципальных услуг с фактическими значениями, достигнутыми муниципальными учреждениями.

1. Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»)

Муниципальное задание за 2019 год выполнено следующим образом (приложение 1).

Достигнуты установленные в муниципальном задании показатели объема с учетом его возможного отклонения, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.

По муниципальной услуге «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» фактически количество субъектов малого предпринимательства, субъектов среднего предпринимательство, обратившихся за услугой, составило 47 698 человек при плане 19 595 человек.

По муниципальной услуге «Оказание туристско-информационных услуг в стационарных условиях» центр посетило 2 648 туристов при плане 1 945 человек.

Фактическое количество посещений удаленно через сеть Интернет по муниципальной услуге «Оказание туристско-информационных услуг через сеть Интернет» составило 230 926 при плане – 150 000 посещений.

По муниципальной услуге «Оказание туристско-информационных услуг вне стационара» фактическое количество посещений составило 8 080 единиц при плане 4 465.

Уровень качества оказания услуг согласно Порядку является высоким (все установленные показатели качества услуг выполнены на 100%).

Для оценки эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на муниципальное задание, кроме оценки объемных и качественных показателей муниципального задания используется критерий использования бюджетных средств на оказание муниципальных услуг.

Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 
4 444,2 тыс. рублей учреждением использована на 100%. Таким образом, критерий использования бюджетных средств составил 1.

Из оценки критериев выполнения объемов муниципального задания и использования бюджетных средств, а также уровня качества оказанной услуги, выполненных работ вытекает вывод об эффективном использования бюджетных средств при оказании услуг по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и оказанию туристско-информационных услуг.

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» (МБУ «ТОК»)

Муниципальное задание по оказанию муниципальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» (услуги бань и душевых павильонов со 100% и с 50% льготой) выполнено, то есть достигнуты установленные в муниципальном задании показатели объема с учетом их возможного отклонения, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (далее – показатель объема) (приложение 2).

По муниципальной услуге «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» показатель общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, составил 50 518 потребителей при плане 50 424 потребителя.

Количество потребителей получивших услуги со 100% льготой в бане составило 3 696 человек - (план выполнен на 90,8%), в душевом павильоне – 
1 053 человека (выполнение плана 92,8%).

Количество потребителей получивших услуги с 50% льготой в бане составило 15 868 человек (план выполнен на 99,7%), в душевом павильоне – 1 780 человек 
(выполнение плана 101,8%).

Учитывая установленное возможное отклонение, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (10%), можно сделать вывод о том, что муниципальное задание по услугам бань и душевых павильонов льготной категории населения выполнено.

Уровень качества оказываемых услуг согласно Порядку является высоким.

Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 3 388,0 тыс. руб. учреждением использована на 98,9%. Таким образом, критерий использования бюджетных средств составил 1,0.

Использование бюджетных средств на оказание муниципальной услуги 
МБУ «ТОК» за 2019 год по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме льготной категории населения признается эффективным, так как достигнуты установленные показатели объема с использованием доведенной субсидии на выполнение муниципального задания.