Приложение

к постановлению Администрации города Твери

« 30 » апреля 2020 года № 610

«Приложение к постановлению Администрации города от 07.02.2020 № 127

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

города Твери на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование участков тепловых сетей | Сроки ремонта | | | | | Сроки отключения горячей воды |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381; от ТК-381 до ТК-392, до ТК-398; от ТК-398 до ТК-398-22 (Петербургское шоссе, улица Веселова, улица Луначарского, улица Оборонная, микрорайон Юность) | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 2. |  | от ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А (улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Вокзальная, набережная Лазури, улица Вольного Новгорода, улица Крылова, улица Советская, набережная Степана Разина) | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 3. |  | от ТЭЦ-1 до ТК-8Р, до ТК-159; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-163 до ТК-159, до ТК-138 (улица Бакунина, улица Виноградова, улица Двор Пролетарки) | 28- | -10 |  |  |  | с 28 мая по 10 июня |
| 4. |  | от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, до ТК-243; от ТК-233а до ТК-270; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-366 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (улица Маршала Конева, проспект Ленина, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе) | 28- | -10 |  |  |  | с 28 мая по 10 июня |
| 5. |  | от ТЭЦ-3 до ТК-324; от ТК-322а до ТК-376, до ТК-381; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321-а до ТК372-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, улица Красина, улица Кольцевая, улица 2-я Грибоедова, микрорайон Юность, МЖК, поселок Литвинки) |  | 15-28 |  |  |  | с 15 июня по 28 июня |
| 6. | ВК «Южная» | от ВК «Южная» до ТК-820, до ТК-859; от ТК-819-а до ТК-18В, до ТК-8Д, до ТК-921 (микрорайон Южный, Зелёный проезд, бульвар Цанова) |  | 15-28 |  |  |  | с 15 июня по 28 июня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. |  | от ТК-366 до ТК-240; от ТК-221 до ТК-208; от ТК-240, ТК-243 до тепловых узлов в микрорайоне Мигалово, от ТК-244 до ВК-1 (улица Бобкова, проспект 50 лет Октября, микрорайон Мигалово) |  |  | 2-15 |  |  | с 2 июля по 15 июля |
| 8. |  | от ТК-342 до ТК-366; от ТК-377 до ТК-734 (улица Баррикадная, улица Карла Маркса, проезд Дарвина, улица Коробкова, улица 7-я Красной Слободы, бульвар Ногина, улица 6-я Пролетарская, улица Спартака) |  |  | 2-15 |  |  | с 2 июля по 15 июля |
| 9. |  | от ТК-501 до ТК-505, до ТК-517, до ТК-421; от ТК-434 до ТК-2-323 (набережная А. Никитина, улица Горького, улица Скворцова-Степанова, улица Зинаиды Коноплянниковой, улица Мусоргского, бульвар Шмидта, Комсомольский проспект) |  |  | 21- | -3 |  | с 21 июля по 3 августа |
| 10. |  | от ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-820; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-708 до ТК-712/17А, до ТК-721; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК-35А  (улица Гвардейская, улица Лукина, микрорайон Чайка, улица Резинстроя, улица Орджоникидзе, улица Ротмистрова, улица Склизкова) |  |  | 22- | -4 |  | с 22 июля по 4 августа |
| 11. |  | от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338, до ТК-98; от ТК-601 до ТК-2-323; от ТК-324 до ТК-335 (улица Карпинского, улица Мичурина, Артиллерийский переулок, улица Георгия Димитрова) |  |  |  | 10-23 |  | с 10 августа по 23 августа |
| 12. |  | от ТК-74а до ТК-100; от ТК-72 до ТК-400, от ТК-138 до ТК-117, до ТК-100 (бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Андрея Дементьева, улица Бебеля, улица Достоевского, улица Учительская, переулок Трудолюбия) |  |  |  | 12-25 |  | с 12 августа по 25 августа |
| 13. |  | от ТК-734 до ТК-721; от ТК-35А до ТК-56А; от ТК-37А до ТК-12Б, до ТК-16Б, (улица Тамары Ильиной, улица Ерофеева, улица Кайкова, улица 15 лет Октября, улица Фадеева) |  |  |  |  | 2-15 | с 2 сентября по 15 сентября |
| 14. |  | от ТК-734/900 до ТК-911, до ТК-916, до ТК-921 (улица Ипподромная, улица Фадеева, улица Коминтерна, проспект Чайковского) |  |  |  |  | 3-16 | с 3 сентября по 16 сентября |
| 15. | Котельная АО «ТКСМ № 2» | тепловые сети от котельной (микрорайон Затверечье) | 11-24 |  |  |  |  | с 11 мая по 24 мая |
| 16. | БМК «Мамулино-2» | тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино-2) | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 17. | Котельная ООО «Лазурная» | тепловые сети от котельной (поселок Элеватор) |  | 1-14 |  |  |  | с 1 июня по 14 июня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. | БМК «Мамулино-3» | тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино-3) |  | 1-14 |  |  |  | с 1 июня по 14 июня |
| 19. | Котельная «Школа № 2» | тепловые сети от котельной | 18-31 |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 20. | Котельная «Поликлиника № 2» | тепловые сети от котельной | 18-31 |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 21. | Котельная «Сахарово» | тепловые сети от котельной (посёлок Сахарово) | 25- | -7 |  |  |  | с 25 мая по 7 июня |
| 22. | Котельная «Керамический завод» | тепловые сети от котельной | 25- | -7 |  |  |  | с 25 мая по 7 июня |
| 23. | Котельная ООО «Крикс» | тепловые сети от котельной |  | 1-14 |  |  |  | с 1 июня по 14 июня |
| 24. | Котельная «ХБК» | тепловые сети от котельной |  | 15-28 |  |  |  | с 15 июня по 28 июня |
| 25. | Котельная «ОКБ» | тепловые сети от котельной |  | 23- | -6 |  |  | с 23 июня по 6 июля |
| 26. | Котельная «Школа № 3» | тепловые сети от котельной |  | 29- | -12 |  |  | ГВС отсутствует |
| 27. | Котельная «ПАТП-1» | тепловые сети от котельной |  | 29- | -12 |  |  | ГВС отсутствует |
| 28. | Котельная «Химинститута» | тепловые сети от котельной (посёлок Химинститута) |  |  | 6-19 |  |  | с 6 июля по 19 июля |
| 29. | Котельная «Мамулино» | тепловые сети от котельной (микрорайон Мамулино) |  |  | 13-26 |  |  | с 13 июля по 26 июля |
| 30. | Котельная поселка «ДРСУ-2» | тепловые сети от котельной (посёлок ДРСУ-2) |  |  | 13-26 |  |  | с 13 июля по 26 июля |
| 31. | Котельная «Школа № 24» | тепловые сети от котельной |  |  | 27- | -2 |  | ГВС отсутствует |
| 32. | Котельная «Б. Перемерки, у д. 20» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 3-16 |  | с 3 августа по 16 августа |
| 33. | Котельная «Сахаровское шоссе» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 3-16 |  | с 3 августа по 16 августа |
| 34. | Котельная «УПК» | тепловые сети от котельной |  |  |  | 24- | -7 | ГВС отсутствует |
| 35. | Котельная «Склизкова, д. 86, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная мелодия 1») |  | 1-14 |  |  |  | с 1 июня по 14 июня |
| 36. | Котельная «Склизкова, д. 108, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Лесная мелодия 2») |  | 15-28 |  |  |  | с 15 июня по 28 июня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37. | Котельная «Фрунзе, д. 2, корп. 1» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Молодёжный») |  | 29- | -12 |  |  | с 29 июня по 12 июля |
| 38. | Котельная «Планерная, д. 6» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Авиатор») |  |  | 13-26 |  |  | с 13 июля по 26 июля |
| 39. | Котельная «Новочеркасская, д. 57» | тепловые сети от котельной (жилой комплекс «Волга Лайф») |  |  | 27- | -9 |  | с 27 июля по 9 августа |
| 40. | Котельная ООО «Лазурная» ул. Красина, 46/38 | тепловые сети от котельной |  |  |  | 1-14 |  | с 1 августа по 14 августа |
| 41. | Котельная «Октябрьский, 75» |  |  |  |  | 1-14 |  | с 1 августа по 14 августа |

».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов