Приложение

к постановлению Администрации города Твери

«06» июня 2019 года № 585

«Приложение к постановлению Администрации города от 13.12.2018 № 1560

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей

города Твери на 2019 год

| № п/п | Наименование участков тепловых сетей, оборудования, источников | Сроки ремонта |  |  |  |  | Сроки отключения горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | от ТК-501 до ТК-505, до ТК-517, до ТК-421; от ТК-434 до ТК-2-323 (набережная А. Никитина, улица Благоева, улица Горького, улица Е. Фарафоновой, улица З. Коноплянниковой, улица Мусоргского, бульвар Шмидта) | 13-26 |  |  |  |  | с 13мая по 26 мая |
| 2. | от ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А (улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Вокзальная, набережная Лазури, улица Вольного Новгорода, улица Крылова, улица Володарского, ул. Советская) | 13-26 |  |  |  |  | с 13 мая по 26 мая |
| 3. | от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, до ТК-243; от ТК-233а до ТК-270; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-366 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (улица М. Конева, улица Строителей, проспект Ленина, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе) | 30- | -12 |  |  |  | с 30 мая по 12 июня |
| 4. | от ТЭЦ-1 до ТК-8Р, до ТК-159; от ТЭЦ-1 до ТК-II-5; от ТК-163 до ТК-159, до ТК-138 (проспект Калинина, ул. Двор Пролетарки) | 30- | -12 |  |  |  | с 30 мая по 12 июня |
| 5. | от ТЭЦ-3 до ТК-324; от ТК-322а до ТК-376, до ТК-381; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321-а до ТК372-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, улица Красина, улица Кольце-вая, улица 2-я Грибоедова, микрорайон Юность, МЖК, поселок Литвинки) |  | 17-30 |  |  |  | с 17 июня по 30 июня |
| 6. | от ВК «Южная» до ТК-820, до ТК-859; от ТК-819-а до ТК-18В, до ТК-8Д, до ТК-921 (микрорайон Южный, Зелёный проезд, бульвар Цанова) |  | 17-30 |  |  |  | с 17 июня по 30 июня |
| 7. | от ТК-366 до ТК-240; от ТК-221 до ТК-208; от ТК-240, ТК-243 до тепловых узлов в микрорайоне Мигалово, от ТК-244 до ВК-1 (улица Бобкова, проспект 50 лет Октября, микрорайон Мигалово) |  |  | 4-17 |  |  | с 4 июля по 17 июля |
| 8. | от ТК-342 до ТК-366; от ТК-377 до ТК-734 (улица Баррикадная, Беляковский переулок, проезд Дарвина, улица Коробкова, улица 7-я Красной Слободы, бульвар Ногина, улица Макарова, улица Спартака, улица Арсения Степанова) |  |  | 4-17 |  |  | с 4 июля по 17 июля |
| 9. | от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381; от ТК-381 до ТК-392, до ТК-398; от ТК-398 до ТК-398-22 (Петербургское шоссе, улица Веселова, улица Луначарского, улица Оборонная, микрорайон Юность) |  |  | 22- | -4 |  | с 22 июля по 4 августа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | От ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-820; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-708 до ТК-712/17А, до ТК-721; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК35А (набережная Лазури, улица Лукина, улица 2-я Лукина, микрорайон Чайка, улица Резинстроя, улица Орджоникидзе, улица Ротмистрова, улица Склизкова) |  |  | 22- | -4 |  | с 22 июля по 4 августа |
| 11. | от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338, до ТК-98; от ТК-601 до ТК-2-323; от ТК-324 до ТК-335; от ТК-74а до ТК-100, до ТК-117, до ТК-138; от ТК-72 до ТК-400 (улица Карпинского, улица Мичурина, улица Благоева, Артиллерийский переулок, улица Горького, бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Володарского, улица Желябова, улица Симеоновская, улица Трёхсвятская, улица Бебеля, улица Достоевского, улица Д. Донского, улица Учительская, Беляковский переулок, набережная р. Тьмаки) |  |  |  | 12-25 |  | с 12 августа по 25 августа |
| 12. | от ТК-734 до ТК-721; от ТК-35А до ТК-56А; от ТК-37А до ТК-12Б, до ТК-16Б, до ТК-917А; от ТК-734/900 до ТК-911, до ТК-916, до ТК-921 (улица Т. Ильиной, улица Ипподромная, улица Фадеева, улица Коминтерна, проспект Чайковского) |  |  |  |  | 2-15 | с 2 сентября по 15 сентября |
| 13. | Котельная ЗАО «ТКСМ № 2» | 13-26 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной | 13-26 |  |  |  |  | с 13 мая по 26 мая |
| 14. | Котельная ООО «Лазурная» |  | 3-16 |  |  |  |  |
| 14.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной (поселок Элеватор) |  | 3-16 |  |  |  | с 3 июня по 16 июня |
| 15. | Котельная поселка Химинститута |  |  | 1-14 |  |  |  |
| 15.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной (посёлок Химинститута) |  |  | 1-14 |  |  | с 1 июля по 14 июля |
| 16. | Котельная микрорайона Южный |  | 17-30 |  |  |  | с 17 июня по 30 июня |
| 17. | Котельная в д. Большие Перемерки, у дома 20 |  |  |  | 5-18 |  |  |
| 17.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  |  | 5-18 |  | с 5 августа по 18 августа |
| 18. | Котельная микрорайона Мамулино |  |  | 15-28 |  |  |  |
| 18.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 15-28 |  |  | с 15 июля по 28 июля |
| 19. | Котельная поселка Сахарово | 27- | -9 |  |  |  |  |
| 19.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной | 27- | -9 |  |  |  | с 27 мая по 9 июня |
| 20. | Котельная «Сахаровское шоссе» |  |  | 15-28 |  |  |  |
| 20.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 15-28 |  |  | с 15 июля по 28 июля |
| 21. | Котельная «Керамический завод» | 27- | -9 |  |  |  |  |
| 21.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной | 27- | -9 |  |  |  | с 27 мая по 9 июня |
| 22. | Котельная «ХБК» |  | 17-30 |  |  |  |  |
| 22.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  | 17-30 |  |  |  | с 17 июня по 30 июня |
| 23. | Котельная поселка «ДРСУ-2» |  |  |  | 5-18 |  |  |
| 23.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  |  | 5-18 |  | с 5 августа по 18 августа |
| 24. | Котельная «УПК» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 25. | Котельная «Школа № 24» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 26. | Котельная «Поликлиника № 2» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствуют |
| 27. | Котельная «Школа № 3» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | Котельная «ПАТП-1» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 29. | Котельная «Школа № 2» |  |  |  |  |  | ГВС отсутствует |
| 30. | Котельная ООО «ИНТЭК» |  |  | 1-14 |  |  |  |
| 30.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 1-14 |  |  | с 1 июля по 14 июля |
| 31. | Котельная «ОКБ» |  |  |  | 12-25 |  |  |
| 31.1. | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  |  | 12-25 |  | с 12 августа по 25 августа |
| 32. | Котельная ООО «КРИКС» |  |  | 15-28 |  |  |  |
| 32.1. | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 15-28 |  |  | с 15 июля по 28 июля |
| 33. | Котельная ООО «ДСК-Ресурс» ул. Склизкова, д. 86, корп. 1 |  | 3-17 |  |  |  |  |
| 33.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  | 3-17 |  |  |  | с 3 июня по 17 июня |
| 34. | Котельная ООО «ДСК-Ресурс» ул. Склизкова, д. 108, корп. 1 |  | 17- | -1 |  |  |  |
| 34.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  | 17- | -1 |  |  | с 17 июня по 1 июля |
| 35. | Котельная ООО «ДСК-Ресурс» ул. Фрунзе, д. 2, корп. 1 |  |  | 1-15 |  |  |  |
| 35.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 1-15 |  |  | с 1 июля по 15 июля |
| 36. | Котельная ООО «ДСК-Ресурс» ул. Планерная, д. 6 |  |  | 15-29 |  |  |  |
| 36.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 15-29 |  |  | с 15 июля по 29 июля |
| 37. | Котельная ООО «ДСК-Ресурс» ул. Новочеркасская, д. 57 |  |  | 29- | -12 |  |  |
| 37.1 | Ремонт тепловых сетей от котельной |  |  | 29- | -12 |  | с 29 июля по 12 августа |

».

И.о. начальника Департамента ЖКХ и строительства                                                            Т.И. Булыженкова